Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 26.06.2025 | № | 2460 |
| --- | --- | --- |

г.Боровичи

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Боровичи»

- В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунктом 9 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании части 5 статьи 8 Устава Боровичского муниципального района, в целях обеспечения защиты населения и территории города Боровичи от пожаров Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Боровичи», утвержденную постановлением Администрации муниципального района 
от 20.12.2022 № 3734, изложив раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель

Главы администрации района   М.Е. Мелешев

рм

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 26.06.2025 № 2460

«IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответствен-ный исполнитель | Срок реализа-ции | Целевой по-казатель (но-мер целевого показателя из паспорта муни-ципальной программы) | Источ-ник фи-нанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Реализация полномочий по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Участие в деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Боровичского муниципального района | Администра-ция муници-пального района | постоянно 2023-2025 годы | 1.1.1, 2.1.1 | - | - | - | - |
| 2. | Задача 2. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара и источникам противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Расчистка и содержание подъездных путей к источникам противопожарного водоснабжения | МКУ «Центр по работе с населением» | 2023-2025 годы | 3.1.1 | бюджет города Боровичи | 215,00 | 200,00 | - 215,00 |
| 3. | Задача 3. Обеспечение мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и организациях, жилом секторе |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Работа по своевременному выявлению, находящихся в пожароугрожающем состоянии, участков электропроводки и | МКУ «Центр по работе с населением»; | 2023-2025 годы | 1.1.1, 2.1.1 | - | - | - | - |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | печей в квартирах малоимущих граждан, инвалидов и престарелых, проживающих в муниципальном жилищном фонде | жилищные организации; ТСЖ; Советы ТОС |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Очистка чердаков, подвалов и мест общего пользования многоквартирных жилых домов от сгораемого мусора | жилищные организации; ТСЖ; Советы ТОС | 2023-2025 годы | 1.1.1, 2.1.1 | - | - | - | - |
| 4. | Задача 4. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Текущий ремонт пожарных водоемов (конкретный адрес пожарного водоема при планировании ремонтов согласовывается с ФГКУ «2 отряд ФПС по Новгородской области» | МКУ «Центр по работе с населением» | 2023-2025 годы | 3.1.1 | бюджет города | 385,00 | 385,00 | 458,00 |
| 5. | Задача 5. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Информационное сопровождение, противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности: изготовление методических материалов, памяток на противопожарную тематику в кол-ве 10 тыс.шт., их распространение среди населения | МКУ «Центр по работе с населением»; жилищные организации; ТСЖ; Советы ТОС | 2023-2025 годы | 1.1.1, 2.1.1 | - | - | - | - |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ремонт с заменой информационных материалов существующих информационных стендов по пожарной безопасности (11 стендов) | МКУ «Центр по работе с населением» | 2023-2025 годы | 1.1.1, 2.1.1 | бюджет города | - | 155,980 | 11,8 |
|  | информирование населения о пожарах и их последствиях в СМИ | Управление ГОЧС | 2023-2025 годы | 1.1.1, 2.1.1 | - | - | - | - |
| 5.2. | Приобретение оборудования мобильного пункта громко говорящей связи для обеспечения противопожарной пропаганды | Управление ГОЧС | 2023-2025 годы | 1.1.1, 2.1.1 | бюджет города | - | - | - |
| 5.3. | Развитие сети уличной громкоговорящей связи в целях обеспечения противопожарной пропаганды | Управление ГОЧС | 2023-2025 годы | 1.1.1, 2.1.1 | бюджет города | - | - | - |

___________________________».