

**Новгородская область**

 **АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **28.02.2025** | №  | **736** |

 г.Боровичи

**Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
развития опорного населенного пункта в целях достижения
значений компонентов показателя «Улучшение качества среды
для жизни в опорных населенных пунктах» в городе Боровичи
Новгородской области на период 2025–2030 годов**

В соответствии с частью 5 статьи 8 Устава Боровичского муниципального района Администрация Боровичского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту»)развития опорного населенного пункта в целях достижения значений компонентов показателя «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах» в городе Боровичи Новгородской области на
период 2025–2030 годов.

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная
искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте
Администрации Боровичского муниципального района.

**Первый заместитель**

**Главы администрации района М.Е. Мелешев**

рм

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 28.02.2025 № 736

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

развития опорного населенного пункта в целях достижения значений компонентов показателя
«Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах»
в городе Боровичи Новгородской области на период 2025–2030 годов

| № п/п | Наименование компонента показателя | Базовое значение (2019 г.) | Базовое значение (2020–2024 гг.) | Приме-ним/не приме-ним | Плановый период | Итого, темп прирос-та (%) | Наименование мероприятий на соответствующий год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Увеличение общей площади жилых помеще-ний, приходя-щихся в среднем на одного жителя | - | 33,99 | приме-ним | 7,82% | 9,24% | 10,72% | 12,14% | 13,44% | 14,83% | 11,37% | организация и проведение аукцио-нов по продаже права на заключе-ние договоров аренды земельных участков для жилищного строи-тельства; вовлечение в оборот неиспользуемых земельных участ-ков , разработка и утверждение проектов планировки территории с целью строительства объектов социальной инфраструктуры, улично-дорожной сети, внесение изменений в документы террито-риального планирования и градо-строительного зонирования в части увеличения площади земельных участков для многоквартирной  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | жилой застройки, внесение измене-ний в градостроительные нормати-вы для многоквартирной застройки 2025 год – 10 тыс. кв.метров; 2026 год – 10 тыс. кв.метров; 2027 год – 11 тыс. кв.метров; 2028 год – 10 тыс. кв.метров; 2029 год – 11 тыс. кв.метров; 2030 год – 11 тыс. кв.метров |
| 2. | Увеличение обновленного жилищного фонда с базового периода | 11556 | - | приме-ним | 3,19% | 3,80% | 4,41% | 5,03% | 5,65% | 6,27% | 4,73% | организация и проведение аукцио-нов по продаже права на заключе-ние договоров аренды земельных участков для жилищного строи-тельства; вовлечение в оборот неиспользуемых земельных участ-ков , разработка и утверждение проектов планировки территории с целью строительства объектов социальной инфраструктуры, улично-дорожной сети, внесение изменений в документы террито-риального планирования и градо-строительного зонирования в час-ти увеличения площади земельных участков для многоквартирной жилой застройки, внесение изме-нений в градостроительные норма-тивы для многоквартирной застройки2025 год – 10 тыс. кв.метров; 2026 год – 10 тыс. кв.метров;  |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год – 11 тыс. кв.метров; 2028 год – 10 тыс. кв.метров; 2029 год – 11 тыс. кв.метров; 2030 год – 11 тыс. кв.метров |
| 3. | Увеличение доли граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | 564 | - | приме-ним | 0,26% | 1,54% | 5,41% | 11,42% | 20,35% | 26,06% | 10,84% | расселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда:2025 год - 3 чел.;2026 год - 5 чел.;2027 год - 5 чел.;2028 год - 5 чел.;2029 год – 5 чел.;2030 год - 20 чел. |
| 4. | Увеличение доли населения, для которого улуч-шится качество предоставляемых коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснаб-жения и водоотведения)  | 565 | 7674 | приме-ним | 15,88% | 16,08% | 16,29% | 16,49% | 16,70% | 16,90% | 16,39% | 1. Проведение капитального ремонта тепло-и водоснабжения;2. Подключение жилых домов к , тепло-, водоснабжению и водоотведению:2025 год – 100 чел.;2026 год – 100 чел.;2027 год – 100 чел.;2028 год – 100 чел.;2029 год – 100 чел.;2030 год – 100 чел. |
| 5. | Увеличение доли домовладений, подключенных к сетевому при-родному газу, в том числе в  | 3650 | 4182 | приме-ним | 10,89% | 11,46% | 11,91% | 12,39% | 12,83% | 13,25% | 12,12% | подключение домовладений к сетевому природному газу в рамках программы социальной газификации:2025 год – 18 ед.;2026 год – 40 ед.; |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рамках программы социальной газификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год – 40 ед.;2028 год – 40 ед.;2029 год – 40 ед.;2030 год – 40 ед. |
| 6. | Увеличение доли домохозяйств, ко-торым обеспечена возможность широкополосного доступа к инфор-мационно-телеко-ммуникационной сети «Интернет» | - | - | неприме-ним | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Снижение доли несанкциониро-ванных свалок отходов | 8 | 26 | приме-ним | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | организация субботников и акций2025 год – 3 субботника; 2026 год – 3 субботника; 2027 год – 3 субботника; 2028 год – 3 субботника; 2029 год – 3 субботника; 2030 год – 3 субботника. |
| 8. | Увеличение доли парка подвижно-го состава об-щественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного | 29 | 46 | приме-ним | 83,02% | 83,02% | 77,36% | 67,92% | 56,60% | 49,06% | 69,5% | обновление парка подвижного состава общественного транспорта:2025 год – 1 ед.;2026 год – 1 ед.;2027 год – 1 ед.;2028 год – 1 ед.;2029 год – 1 ед.;2030 год – 1 ед. |

5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9. | Увеличение доли улично-дорожной сети в опорном населенном пунк-те, находящейся в нормативном состоянии | - | - | неприме-ним | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Увеличение доли общей площади мест приложения труда (нежилой недвижимости), обновленной с базового периода | 1023715,17 | - | приме-ним | 3,13% | 3,27% | 3,54% | 3,56% | 3,57% | 3,7% | 3,46% | строительство магазинов, админи-стративных зданий, производст-венных зданий (2026 год, 2030 год), детского развлекательного центра (2027 год), патологоанатомического отделения ГОБУЗ ЦРБ (2025 год):2025 год – 862,3 кв.метра;2026 год – 1471,0 кв.метра;2027 год – 2987,82 кв.метра;2028 год – 175 кв. метров;2029 год – 175 кв. метров;2030 год – 1435,5 кв.метра |
| 11. | Увеличение доли объектов (дош-кольного и обще-го) образования, находящихся в удовлетворитель-ном состоянии (не требующих капитального ремонта) | 0 | - | приме-ним | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | капитальный ремонт объектов общего образования:2025 год - 4 ед. |

6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 12. | Увеличение доли объектов первич-ной медико-сани-тарной помощи государственных медицинских ор-ганизаций, нахо-дящихся в удов-летворительном состоянии (имеющих физический износ менее 60 % и не находящихся в аварийном состоянии) | 0 | - | приме-ним | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | текущий ремонт объектов первичной медико-санитарной помощи государственных медицинских организаций. |
| 13. | Увеличение единовременной пропускной спо-собности спор-тивных сооруже-ний относительно нормативной пропускной способности | 4284 | 0 | приме-ним | 1% | 1% | 3% | 4% | 4% | 4% | 2,8% | 1. Создание малой спортивной площадки ВФСК «ГТО»:2025 г. - 1 ед.2. Строительство ФОК:2027-2028 гг. - 1 ед. |
| 14. | Увеличение доли объектов органи-заций культурно-досугового типа и  | - | - | неприме-ним | - | - | - | - | - | - | - | - |

7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | библиотек, нахо-дящихся в удов-летворительном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий | - | 9 | приме-ним | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 44% | благоустройство общественных территорий:2025 год - 1 ед.;2026 год - 1 ед.;2027 год - 1 ед.;2028 год - 1 ед.;2029 год - 1 ед.;2030 год - 1 ед. |
|  | ИТОГОтемп прироста (%) | - | - | - | 30,68% | 32,03% | 33,39% | 34,41% | 35,51% | 36,59% | 33,77% | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_