Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 08.08.2022 | № 92-рз |
| --- | --- |

г.Боровичи

О порядке и сроках составления проекта бюджета

города Боровичи на 2023 год и на плановый период

2024 и 2025 годов

В целях разработки проекта решения Совета депутатов города Боровичи «О бюджете города Боровичи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»:

1. Комитету финансов Администрации Боровичского муниципального района:

1.1. Организовать составление и составить проект бюджета города Боровичи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

1.2. В целях составления проекта бюджета города Боровичи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов:

1.2.1. Осуществить формирование общего объема налоговых и неналоговых доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;

1.2.2. Утвердить порядок и методику планирования бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;

1.2.3. Осуществить планирование бюджетных ассигнований на                      2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в порядке и в соответствии с методикой, указанными в пункте 1.2.2 настоящего распоряжения.

2. Утвердить прилагаемый график подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета города Боровичи на 2023 год и на плановый период 2024 и         2025 годов (далее график).

3. Структурным подразделениям Администрации муниципального района представлять материалы и документы в сроки, предусмотренные графиком.

кн

2

4. Структурным подразделениям Администрации муниципального района, муниципальным учреждениям представить в Комитет финансов Администрации Боровичского муниципального района предложения о внесении изменений в перечень муниципальных программ до 15 сентября 2022 года.

5. Установить, что муниципальные программы города Боровичи, предлагаемые к реализации, начиная с 2023 года, подлежат утверждению до 31 октября 2022 года.

6. Комитету финансов Администрации Боровичского муниципального района представить проект решения Совета депутатов города Боровичи «О бюджете города Боровичи на 2023 год и на плановый период 2024 и                        2025 годов» в Администрацию муниципального района для последующего внесения на рассмотрение Совета депутатов города Боровичи не позднее                        15 ноября 2022 года.

7. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

8. Разместить распоряжение на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Заместитель

Главы администрации района   О.В. Рыбакова

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

муниципального района

от 08.08.2022 № 92-рз

график

подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых

при составлении проекта бюджета города Боровичи на 2023 год

и на плановый период 2024 и 2025 годов

| № п/п | Материалы и документы | Срок предоставления | Ответственный за исполнение | Куда представляется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проекты муници-пальных заданий, разработанных в соответствии с постановлением Администрации муниципального района от 29.10.2020 № 2758 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказа-ние муниципаль-ных услуг (выпол-нение работ) муниципальными учреждениями Боровичского муниципального района и города Боровичи и финан-совом обеспече-нии выполнения муниципального задания» | до 15 сентября 2022 года | главные распо-рядители средств бюджета города Боровичи, в ведении которых находятся учреждения | Комитет финансов Администрации Боровичского муниципального района (далее Комитет финансов) |
| 2. | Данные по прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества на 2023 год | до 15 августа 2022 года | отдел по управлению и приватизации муниципального имущества комитета архитектуры и имущественных отношений Администрации муниципального района | Комитет финансов |
| 3. | Прогноз (уточнен-ный) социально-экономического развития города Боровичи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | до 01 ноября 2022 года | комитет экономики Администрации муниципального района | Комитет финансов |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Предварительные итоги социально-экономического развития города Боровичи за 9 месяцев 2022 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития города Боровичи за 2022 год | до 20 октября 2022 года | комитет экономики Администрации муниципального района | Комитет финансов |
| 5. | Сведения о прогно-зе поступлений, администрируемых доходов на 2023-2025 годы и методики прогнозирования поступлений доходов | до 15 августа 2022 года | главные администраторы доходов | Комитет финансов |
| 6. | Проекты муници-пальных программ города Боровичи, предлагаемых к реализации начиная с 2023 года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы города Боровичи, предлагаемые к реализации начиная с 2023 года | до 20 сентября 2022 года | главные распорядители средств бюджета города Боровичи | Комитет финансов |
| 7. | Расчеты и обосно-вание бюджетных ассигнований главных распоря-дителей бюджет-ных средств города Боровичи | до 19 сентября 2022 года | главные распорядители средств бюджета города Боровичи | Комитет финансов |
| 8. | Проекты бюджет-ных смет казенных учреждений с расчетами, обоснованиями и штатными расписаниями | до 19 сентября 2022 года | главные распорядители средств бюджета города Боровичи | Комитет финансов |
| 9. | Методики (проекты методик) распределения по бюджетам муници-пальных образова-ний субсидий, | до 15 сентября 2022 года | отделы и комитеты Администрации муниципального района, | Комитет финансов |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | субвенций и иных межбюджетных трансфертов |  | Контрольно-счетная палата |  |
| 10. | Расчеты распреде-ления по бюдже-там муниципаль-ных образований субсидий, субвен-ций и иных межбюджетных трансфертов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | до 19 сентября 2022 года | отделы и комитеты Администрации муниципального района | Комитет финансов |
| 11. | Перечень расхо-дов, на финансовое обеспечение кото-рых планируется предоставление субсидий на иные цели, утвержден-ный Администра-цией муниципаль-ного района | до 19 сентября 2022 года | главные распорядители средств бюджета города Боровичи, в ведении которых находятся учреждения | Комитет финансов |
| 12. | Расчеты объемов субсидий бюджет-ным и автономным учреждениям на иные цели на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | до 19 сентября 2022 года | главные распорядители средств бюджета города Боровичи, в ведении которых находятся учреждения | Комитет финансов |
| 13. | Оценка ожидаемого исполнения бюджета города Боровичи | до 15 октября 2022 года | главные распорядители средств бюджета города Боровичи, главные администраторы доходов бюджета города Боровичи | Комитет финансов |
| 14. | Корректировка расчетов и обосно-ваний бюджетных ассигнований главных распоря-дителей бюджет-ных средств города Боровичи (в случае изменения основ-ных параметров формирования бюджета города Боровичи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов) | до 26 сентября 2022 года | главные распорядители средств бюджета города Боровичи, в ведении которых находятся учреждения | Комитет финансов |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Корректировка расчетов объемов субсидий. предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (в случае изменения основ-ных параметров формирования бюджета города Боровичи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов) | до 26 сентября 2022 года | главные распорядители средств бюджета города Боровичи, в ведении которых находятся учреждения | Комитет финансов |

_____________________