Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 28.07.2023 | № 72-рз |
| --- | --- |

г.Боровичи

О порядке и сроках составления проекта бюджета

города Боровичи на 2024 год и плановый период

2025 и 2026 годов

В целях разработки проекта решения Совета депутатов города Боровичи «О бюджете города Боровичи на 2024 год и плановый период 
2025 и 2026 годов»:

1. Комитету финансов Администрации Боровичского муниципального района:

1.1. Организовать составление и составить проект бюджета города Боровичи на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

1.2. В целях составления проекта бюджета города Боровичи на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов:

1.2.1. Осуществить формирование общего объема налоговых и неналоговых доходов на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов;

1.2.2. Утвердить порядок и методику планирования бюджетных ассигнований на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов;

1.2.3. Осуществить планирование бюджетных ассигнований на 
2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в порядке и в соответствии с методикой, указанными в пункте 1.2.2 настоящего распоряжения.

2. Утвердить прилагаемый график подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета города Боровичи на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (далее график).

3. Структурным подразделениям Администрации муниципального района представлять материалы и документы в сроки, предусмотренные графиком.

рм

2

4. Структурным подразделениям Администрации муниципального района, муниципальным учреждениям представить в Комитет финансов Администрации Боровичского муниципального района предложения о внесении изменений в перечень муниципальных программ до 15 сентября 2023 года.

5. Установить, что муниципальные программы города Боровичи, предлагаемые к реализации, начиная с 2024 года, подлежат утверждению до 31 октября 2023 года.

6. Комитету финансов Администрации Боровичского муниципального района представить проект решения Совета депутатов города Боровичи «О бюджете города Боровичи на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» в Администрацию муниципального района для последующего внесения на рассмотрение Совета депутатов города Боровичи не позднее 15 ноября 
2023 года.

7. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

8. Разместить распоряжение на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Заместитель

Главы администрации района   О.В. Рыбакова

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

муниципального района

от 28.07.2023 № 72-рз

график

подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых

при составлении проекта бюджета города Боровичи на 2024 год

и плановый период 2025 и 2026 годов

| № п/п | Материалы и документы | Срок представ-ления | Ответственный за исполнение | Куда представляется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проекты муниципаль-ных заданий, разрабо-танных в соответствии с постановлением Адми-нистрации муниципаль-ного района от 29.10.2020 № 2758 «Об утверждении Положения о формировании муни-ципального задания на оказание муниципаль-ных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Боровичс-кого муниципального района и города Борови-чи и финансовом обеспе-чении выполнения муни-ципального задания» | до 15 сентября 2023 года | главные распорядители средств бюджета города Боровичи, в ведении которых находятся учреждения | Комитет финансов Администрации Боровичского муниципального района (далее Комитет финансов) |
| 2. | Данные по прогнозному плану (программе) приватизации муници-пального имущества на 2024 год | до 14 августа 2023 года | отдел по управлению и приватизации муниципального имущества комитета архитектуры и имущественных отношений Администрации муниципального района | Комитет финансов |
| 3. | Прогноз (уточненный) социально-экономичес-кого развития города Боровичи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | до 01 ноября 2023 года | комитет экономики Администрации муниципального района | Комитет финансов |
| 4. | Предварительные итоги социально-экономичес-кого развития города Боровичи за 9 месяцев 2023 года и ожидаемые | до 20 октября 2023 года | комитет экономики Администрации муниципального района | Комитет финансов |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | итоги социально-экономического развития города Боровичи за 2023 год |  |  |  |
| 5. | Сведения о прогнозе поступлений, админист-рируемых доходов на 2024-2026 годы и методики прогнозиро-вания поступлений доходов | до 21 августа 2023 года | главные администраторы доходов | Комитет финансов |
| 6. | Проекты муниципальных программ города Боровичи, предлагаемых к реализации начиная с 2024 года, а также изменения в ранее утвержденные муници-пальные программы города Боровичи | до 18 сентября 2023 года | главные распорядители средств бюджета города Боровичи | Комитет финансов |
| 7. | Расчеты и обоснование бюджетных ассигнова-ний главных распоряди-телей бюджетных средств города Боровичи | до 19 сентября 2023 года | главные распорядители средств бюджета города Боровичи | Комитет финансов |
| 8. | Проекты бюджетных смет казенных учрежде-ний с расчетами, обосно-ваниями и штатными расписаниями | до 20 сентября 2023 года | главные распорядители средств бюджета города Боровичи | Комитет финансов |
| 9. | Методики (проекты методик) распределения по бюджетам муници-пальных образований субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов | до 18 сентября 2023 года | отделы и комитеты Администрации муниципального района, Контрольно-счетная палата | Комитет финансов |
| 10. | Расчеты распределения по бюджетам муници-пальных образований субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | до 18 сентября 2023 года | отделы и комитеты Администрации муниципального района, Контрольно-счетная палата | Комитет финансов |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Перечень расходов, на финансовое обеспече-ние которых планирует-ся предоставление субсидий на иные цели, утвержденный Адми-нистрацией муници-пального района | до 18 сентября 2023 года | главные распорядители средств бюджета города Боровичи, в ведении которых находятся учреждения | Комитет финансов |
| 12. | Расчеты объемов субсидий бюджетным и автономным учрежде-ниям на иные цели на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | до 18 сентября 2023 года | главные распорядители средств бюджета города Боровичи, в ведении которых находятся учреждения | Комитет финансов |
| 13. | Оценка ожидаемого исполнения бюджета города Боровичи | до 16 октября 2023 года | главные распоря-дители средств бюджета города Боровичи, главные администраторы доходов бюджета города Боровичи | Комитет финансов |

_____________________