Новгородская область

### АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 24.04.2017 | № 1112 |
| --- | --- |

г.Боровичи

О внесении изменений в Порядок принятия решений

о разработке муниципальных программ Боровичского

муниципального района и города Боровичи, их формирования

и реализации, Порядок проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

Администрация Боровичского муниципального района                                  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Боровичского муниципального района и города Боровичи, их формирования и реализации, утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 07.12.2016 № 3073, изложив раздел «5. Управление реализацией муниципальной программы» в редакции:

« 5. Управление реализацией муниципальной программы

5.1. Первоначальный мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель. Отдел экономики осуществляет мониторинг хода реализации муниципальных программ 2 раза в год (за полугодие, за год).

5.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнителями до 10 июля текущего года готовит полугодовой отчет о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Порядку, за исключением таблицы 3 «Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы», и направляет в отдел экономики.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Порядку ответственный исполнитель совместно с соисполнителями готовит до 20 февраля года, следующего за отчетным, и направляет в отдел экономики.

5.3. Комитет финансов представляет в отдел экономики информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных

кн

2

программ в части финансового обеспечения муниципальных программ, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальных программ.».

2. Изложить Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее Порядок), утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 07.12.2016 № 3073, и Приложение № 1 к Порядку в редакции:

«ПОРЯДОК

проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ

1. Настоящий Порядок определяет правила оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее программа), позволяющие оценить степень достижения планируемых целей и задач программы, исходя из реально полученных (достигнутых) конечных результатов как по отдельным мероприятиям, так и по программе в целом.

2. Интегральную оценку эффективности реализации программ с учетом первоначального мониторинга, проведенного ответственными исполнителями, по итогам отчетного года осуществляет отдел экономики в соответствии с показателями оценки эффективности реализации программ согласно Приложению № 1 и в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Порядку.

3. Интегральная оценка программ может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

В зависимости от полученной интегральной оценки программы ранжируются следующим образом:

программы, оценка которых составляет менее 50 баллов, признаются неэффективными;

программы, оценка которых составляет от 51 до 70 баллов, признаются низко эффективными;

программы, оценка которых составляет от 71 до 80 баллов, признаются умеренно эффективными;

программы, оценка которых составляет от 81 до 100 баллов, признаются эффективными.

4. Результаты оценки эффективности реализации программ отдел экономики направляет в форме информации до 15 апреля года, следующего за отчетным, Главе муниципального района.

_____________________

3

- Приложение № 1

к Порядку проведения оценки

эффективности реализации

муниципальных программ

ПОКАЗАТЕЛИ

оценки эффективности реализации муниципальных программ

| № п/п | Показатель | Вариант оценки | Значение | Вес показателя | Интегральная оценка в баллах (гр. 4 x гр. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Актуальность на настоящий момент программы в целом и её мероприятий в соответствии с Концепцией (стратегией) социально- экономического развития Боровичского муниципального района | соответствует | 1 | 5 |  |
|  |  | не соответствует | 0 |  |  |
| 2. | Достижение целевых показателей |  |  |  |  |
| 2.1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой критериев оценки эффективности | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой критериев оценки эффективности | от 0 до 1 | 15 |  |
| 2.2 | Изменение целевых показателей в отчетном году, за исключением внесения дополнительных показателей | не изменялись | 1 | 5 |  |
|  |  | изменения внесены | 0 |  |  |
| 3. | Выполнение мероприятий программы |  |  |  |  |
| 3.1. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | от 0 до 1 | 15 |  |
| 3.2. | Выполнение мероприятий программы с начала её реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | от 0 до 1 | 10 |  |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3. | Изменение мероприятий программы (подпрограммы) в отчетном году, за исключением внесения дополнительных мероприятий | не изменялись | 1 | 5 |  |
|  |  | изменения внесены | 0 |  |  |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы |  |  |  |  |
| 4.1. | Уровень фактического объема финансирования программы в целом |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | от 0 до 1 | 10 |  |
| 4.1.2. | Уровень фактического объема финансирования в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | от 0 до 1 | 10 |  |
| 4.2. | Уровень освоенного объема финансирования программы в отчетном финансовом году с разбивкой по источникам финансирования |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Уровень освоенного объема финансирования из бюджета муниципального района от фактического объема финансирования из бюджета муниципального района | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | от 0 до 1 | 5 |  |
|  |  |  |  | при наличии кредиторской задолженности дополнительно применяется коэффициент 0.1 |  |
| 4.2.2. | Уровень освоенного объема финансирования из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | от 0 до 1 <**> | 5 |  |
|  |  |  |  | при наличии кредиторской задолженности дополнительно применяется коэффициент 0.1 |  |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.3. | Уровень освоенного объема финансирования из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | от 0 до 1 <**> |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  | при наличии кредиторской задолженности дополнительно применяется коэффициент 0.1 |  |
| 4.2.4. | Уровень освоенного объема финансирования из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | от 0 до 1 <**> |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  | при наличии кредиторской задолженности дополнительно применяется коэффициент 0.1 |  |
| 5. | Организация управления и контроля за ходом исполнения программы | ежегодный отчет о ходе реализации программы представлен в полном объеме с учетом всех изменений программы |  | 1 | 5 |  |
|  |  | ежегодный отчет не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода реализации программы |  | 0 |  |  |

______________________________

<*>   - мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> - в случае привлечения на реализацию программы средств из федерального бюджета, областного

бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение

берется равным 1.».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная       искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Заместитель

Главы администрации района  Н.А. Кондратьева