Новгородская область

### АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 11.05.2017 | № 1342 |
| --- | --- |

г.Боровичи

- О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям                             Боровичского района в организационно-техническом обеспечении                подготовки и проведения выборов Губернатора Новгородской области                   и  Глав Ёгольского, Прогресского и Сушиловского сельских поселений Боровичского района 10 сентября 2017 года

В целях оказания содействия избирательным комиссиям Боровичского района в организации подготовки и проведения на территории Боровичского муниципального района выборов Губернатора Новгородской области, Глав Ёгольского, Прогресского и Сушиловского сельских поселений, в соответствии с Федеральными законом  от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областными законами Новгородской области: от 30.05.2012 № 75-ОЗ «О выборах Губернатора Новгородской области", от 21.06.2007 № 121-ОЗ «О выборах Главы муниципального образования в Новгородской области» Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям Боровичского района в организационно-техническом обеспечении подготовки и проведения выборов Губернатора Новгородской области и Глав Ёгольского, Прогресского и Сушиловского сельских поселений Боровичского района 10 сентября 2017 года (далее  План).

2. Поручить ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий Плана.

3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности оказывать содействие избирательным комиссиям Боровичского района в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Губернатора Новгородской области и  Глав Ёгольского, Прогресского и Сушиловского сельских поселений Боровичского района.

па

2

4. Контроль за выполнением  постановления оставляю за собой.

5. Опубликовать постановление в приложение к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района    И.Ю. Швагирев

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 11.05.2017 № 1342

План

мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям

Боровичского района в организационно-техническом обеспечении

подготовки и проведения выборов Губернатора Новгородской области и

Глав Ёгольского, Прогресского и Сушиловского сельских поселений

Боровичского района 10 сентября 2017 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение совещаний с руководителями структурных подразделений Администрации Боровичского муниципального района, организаций (предприятий, учреждений) Боровичского района по вопросам оказания содействия избирательным комиссиям Боровичского района | весь период | рабочая группа по по оказанию содействия избирательным комиссиям Боровичского района в организационно-техническом обеспечении подготовки и проведения выборов (далее рабочая группа) |
| 2. | Оказание содействия избирательным комиссиям Боровичского района в информировании населения о дне выборов, времени и месте голосования (размещение информационных материалов в организациях (предприятиях, учреждениях) Боровичского муниципального района | весь период | все структурные подразделения Администрации муниципального района |
| 3. | Выделение помещений Территориальной избирательной комиссии Боровичского района для проведения обучения членов участковых избирательных комиссий, хранения оборудования, бюллетеней и избирательной документации, приема документов при выдвижении кандидатов на должность Главы сельского поселения | с 01.07.2017 по 30.09.2017 | Администрация муниципального района муниципальные уч-реждения |
| 4. | Обеспечение содержания помещений избирательных комиссий, помещений для голосования в надлежащем состоянии | весь период | руководители организаций (предприятий, учреждений), в которых расположены помещения для работы избирательных комиссий |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Проведение проверки состояния помещений для голосования на предмет определения потребности в проведении ремонтных работ, обеспечении технологическим оборудованием, оснащении подходов к избирательным участкам средствами доступности для маломобильных групп населения; представление в рабочую группу отчета о результатах проведенной проверки | до 01.07.2017 | отдел организационной работы и муниципальной службы Администрации муниципального района отдел жилищно-ком-мунального, дорожного хозяйства, транспорта, связи и благоустройства Администрации муниципального района территориальная избирательная комиссия Боровичского района |
| 6. | Проведение проверки состояния щитов для размещения печатных агитационных материалов. Представление в рабочую группу отчета о результатах проверки | до 01.07.2017 | МКУ «Центр по работе с населением» |
| 7. | Обеспечение изготовления (при необходимости) щитов для размещения печатных агитационных материалов | до 01.08.2017 | МКУ «Центр по работе с населением» |
| 8. | Определение перечня помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний | до 01.07.2017 | отдел организационной работы и муниципальной службы Администрации муниципального района |
| 9. | Обеспечение опубликования в газете «Красная искра» списка избирательных участков, оказание содействия Территориальной избирательной комиссии в предоставлении редакцией газеты бесплатной печатной площади в соответствие с законодательством | до 01.08.2017 | отдел организационной работы и муниципальной службы Администрации муниципального района |
| 10. | Приобретение средств связи (мобильные телефоны) для предоставления участковым избирательным комиссиям | до 01.08.2017 по отдельной заявке | отдел организационной работы и муниципальной службы Администрации муниципального района |
| 11. | Проведение проверки состояния территорий, прилегающих к зданиям, в которых расположены избирательные участки. Представление в рабочую группу предложений по проведению необходимых работ по благоустройству территорий | до 01.08.2017 | отдел жилищно-ком-мунального, дорожного хозяйства, транспорта, связи и благоустройства Администрации муниципального района МКУ «Центр по работе с населением» |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (не ближе 50 м от входа в помещение для голосования) | не позднее, чем за 30 дней до дня голосования, до 09.08.2017 | отдел организационной работы и муниципальной службы Администрации муниципального района МКУ «Центр по работе с населением» территориальная избирательная комиссия Боровичского района |
| 13. | Обеспечение проведения необходимых ремонтных работ для подготовки помещений для голосования и благоустройства прилегающих территорий | до 01.09.2017 | рабочая группа руководители организаций (предприятий, учреждений), в которых расположены помещения для работы избирательных комиссий |
| 14. | Оснащение подходов к избирательным участкам средствами доступности для маломобильных групп населения (перила, настилы, пандусы) | до 01.09.2017 | рабочая группа руководители организаций (предприятий, учреждений), в которых расположены помещения для работы избирательных комиссий |
| 15. | Обеспечение помещений избирательных комиссий, помещений для голосования необходимым техническим оборудованием, мебелью, средствами связи и пожарной безопасности | до 01.09.2017 | рабочая группа руководители организаций (предприятий, учреждений), в которых расположены помещения для работы избирательных комиссий отдел организационной работы и муниципальной службы Администрации муниципального района |
| 16. | Предоставление помещений для голосования и технологического оборудования участковым избирательным комиссиям | до 01.09.2017 | руководители организаций (предприятий, учреждений), в которых расположены помещения для работы избирательных комиссий председатели участковых избирательных комиссий |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17. | Оказание содействия избирательным комиссиям Боровичского района в уточнении списков избирателей | до 10.09.2017 (включительно) | отдел информатизации Администрации муниципального района отдел организационной работы и муниципальной службы Администрации муниципального района |
| 18. | Разработка графика дежурства 8-10 сентября 2017 года ответственных работников Администрации муниципального района для решения организационно-технических вопросов | до 05.09.2017 | отдел организационной работы и муниципальной службы Администрации муниципального района |
| 19. | Подготовка и проведение мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (молодых избирателей), активизации их участия в выборах, содействие администрациям сельских поселений в данных вопросах | с 10.08.2017 по 08.09.2017 | рабочая группа отдел организационной работы и муниципальной службы Администрации муниципального района комитет образования и молодёжной политики Администрации муниципального района |
| 20. | Обеспечение технического взаимодействия с ГАС «Выборы», обеспечение безопасности информации и обеспечение бесперебойного функционирования ГАС «Выборы» | весь период | отдел информатизации Администрации муниципального района отдел жилищно-ком-мунального, дорожного хозяйства, транспорта, связи и благоустройства Администрации муниципального района |
| 21. | Осуществление систематического контроля за обеспечением бесперебойной работы городского жилищно-комму-нального хозяйства, функционирования систем энергообеспечения и водоснабжения в зданиях, где расположены избирательные участки в период подготовки и проведения выборов | весь период | рабочая группа отдел жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта, связи и благоустройства Администрации муниципального района |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22. | Обеспечение проведения необходимых работ по уборке территорий, прилегающих к избирательным участкам | до 10.09.2017 | МКУ «Центр по работе с населением» руководители организаций (предприятий, учреждений), в которых расположены помещения для работы избирательных комиссий |
| 23. | Обеспечение бесперебойной телефонной связи с избирательными участками в период подготовки и проведения выборов | весь период | отдел жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта, связи и благоустройства Администрации муниципального района |
| 24. | Обеспечение выделения транспорта по заявкам Территориальной избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий и работы общественного транспорта в день голосования | с 14.06.2017 по 30.09.2017 | отдел жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта, связи и благоустройства Администрации муниципального района |
| 25. | Организация культурно-массовых, спортивных мероприятий для избирателей в день голосования на территориях, прилегающих к зданиям, в которых расположены избирательные участки | 10.09.2017 | рабочая группа, комитет культуры и туризма Администрации муниципального района комитет образования и молодежной политики Администрации муниципального района отдел по физической культуре и спорту Администрации муниципального района |
| 26. | Обеспечение торгового обслуживания избирателей на избирательных участках в день голосования | 10.09.2017 | рабочая группа, отдел экономики Администрации муниципального района |
| 27. | Установление режима приоритетного реагирования в случае вызова скорой медицинской помощи в день голосования на избирательные участки | 10.09.2017 | ГОБУЗ «Боровичская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 28. | Обеспечение общественного порядка на территории Боровичского муниципального района в период подготовки и проведения выборов, в том числе при проведении предвыборных массовых мероприятий, принятие мер по предотвращению распространения противоправных предвыборных материалов | в период проведения предвыборной агитации (со дня выдвижения списка кандидатов и до подведения итогов голосования) | МО МВД России «Боровичский» (по согласованию) |
| 29. | Обеспечение охраны помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, выборной документации в помещениях для голосования и при ее транспортировке | с момента получения участковыми избирательными комиссиями избирательных бюллетеней и до подведения итогов голосования | МО МВД России «Боровичский» (по согласованию) |
| 30. | Обеспечение контроля за соблюдением мер противопожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий, помещениях для голосования в период подготовки и проведения выборов | весь период | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Боровичского муниципального района» |
| 31. | Составление списка ответственных лиц организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города в период проведения выборов | до 01.09.2017 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Боровичского муниципального района» |
| 32. | Обеспечение готовности необходимых сил и средств к действиям при возникновении ЧС на территории района | 10.09.2017 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Боровичского муниципального района» |

_________________