Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 18.10.2017 | № 3446 |
| --- | --- |

г.Боровичи

О подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план

Опеченского сельского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения комиссии по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района от 29.09.2017 № 2, на основании Устава Боровичского муниципального района Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект внесения изменений в Генеральный план Опеченского сельского поселения, утвержденный решением Совета депутатов Опеченского сельского поселения от 24.12.2012 № 35 (с изменениями от 13.03.2014 № 56), в части внесения в положение о территориальном планировании в раздел «Развитие объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры местного значения объектов» модернизацию и расширение водозаборов ЦСХВ Боровичского района (бурение и обвязка скважин H=50 м, ЗСО, очистные сооружения) Опеченско-Посадская (РТП) ЦСХВ (с.Опеченский Посад жилой фонд), Марьинская ЦСХВ (д.Марьинская), Малосемерицкая ЦСХВ (д.Малые Семерицы), Жадинская (усадьба) ЦСХВ (Школа-интернат) ус.Жадины), Жадинская ЦСХВ (д.Жадины), Болоньская ЦСХВ (д.Болонье), Опеченско-Рядковская ЦСХВ (д. Опеченский Рядок), Перелучская ЦСХВ (д.Перелучи).

2. Утвердить прилагаемые:

Порядок и сроки по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Опеченского сельского поселения;

Порядок направления в комиссию по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Опеченского сельского поселения.

кн

2

3. Комиссии по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района:

3.1. Рассмотреть предложения по внесению изменений в Генеральный план Опеченского сельского поселения;

3.2. Обеспечить проверку проекта о внесении изменений в Генеральный план Опеченского сельского поселения.

4. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района   	И.Ю. Швагирев

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

муниципального района

от 18.10.2017 № 3446

ПОРЯДОК И СРОКИ

проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений

в Генеральный план Опеченского сельского поселения

| № п/п | Работы | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Издание постановления о подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Опеченского сельского поселения, опубликование в средствах массовой информации (далее СМИ) и размещение на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района | октябрь 2017года |
| 2. | Работы по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Опеченского сельского поселения. Размещение проекта о внесении изменений в Генеральный план Опеченского сельского поселения в ФГИС ТП | октябрь 2017 года – март 2018 года |
| 3. | Проверка проекта о внесении изменений в Генеральный план Опеченского сельского поселения. Подготовка проекта постановления о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план Опеченского сельского поселения, направление его Главе муниципального района | март 2018 года |
| 4. | Издание постановления о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план Опеченского сельского поселения | не позднее, чем через 10 дней после получения проекта |
| 5. | Проведение публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план Опеченского сельского поселения, опубликование протокола и заключения о результатах публичных слушаний в СМИ и размещение на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района | не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта |
| 6. | Обеспечение комиссией по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района, с учетом результатов публичных слушаний, внесение изменений в Генеральный план Опеченского сельского поселения. Подготовка и направление проекта внесения изменений в Генеральный план Опеченского сельского поселения Главе муниципального района | в течение 10 дней после проведения публичных слушаний |
| 7. | Принятие решения Главой муниципального района о направлении проекта о внесении изменений в Генеральный план Опеченского сельского поселения Совету депутатов Опеченского сельского поселения или об отклонении проекта и направлении его на доработку | июль 2018 года |

2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 8. | Подготовка и направление проекта решения о внесении изменений в Генеральный план Опеченского сельского поселения Совету депутатов Опеченского сельского поселения | август 2018 года |
| 9. | Размещение утвержденного проекта о внесении изменений в Генеральный план Опеченского сельского поселения в ФГИС ТП | август 2018 года |

________________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 18.10.2017 № 3446

ПОРЯДОК

направления в комиссию по землепользованию и застройке

Боровичского муниципального района предложений заинтересованных

лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Опеченского сельского поселения

1. С момента опубликования постановления Администрации муниципального района о подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Опеченского сельского поселения (далее проект) в течение срока проведения работ по подготовке проекта заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района (далее Комиссия) предложения по подготовке данного проекта.

2. Предложения могут быть направлены:

по почте для передачи предложений непосредственно в Комиссию (с пометкой «В комиссию по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района») по адресу: 174411, Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Коммунарная, д.48;

в устной форме по телефонам: 8(81664) 9-12-24, 9-12-54;

в форме электронного документа на адрес электронной почты –  arch@boradmin.ru.

При этом, гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес или адрес электронной почты.

3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Опеченского сельского поселения, Комиссией не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и электронных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Опеченского сельского поселения, не рассматриваются.

6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.

7. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.

______________________