Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 21.12.2017 | № 4258 |
| --- | --- |

г.Боровичи

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта социальной адаптации инвалидов «Творчество против недуга» в Боровичском муниципальном районе на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                        № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением о сотрудничестве между Правительством Новгородской области и автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» от 3 июня 2017 года, в целях создания условий для социальной адаптации      людей с ограниченными возможностями здоровья Администрация                           Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта социальной адаптации инвалидов «Творчество против недуга» в Боровичском муниципальном районе на 2018 год (далее План («дорожная карта»)).

2. Комитету культуры и туризма Администрации Боровичского муниципального района обеспечить выполнение мероприятий Плана («дорожной карты»).

3. Представить информацию о реализации мероприятий Плана («дорожной карты») до 20 января года, следующего за отчетным, заместителю Главы администрации муниципального района Вербило В.К.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального района Вербило В.К.

5. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная                  искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района   И.Ю. Швагирев

це

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 21.12.2017 № 4258

план

мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта социальной

адаптации инвалидов «Творчество против недуга» в Боровичском

муниципальном районе на 2018 год

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения

Реализация Плана («дорожной карты») направлена на развитие системы культурного обслуживания в Боровичском муниципальном районе, повышение уровня, качества и эффективности предоставления культурных услуг.

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Боровичского муниципального района. Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной проблемой.

Отсутствие условий для самореализации является одним из препятствий для всесторонней интеграции инвалидов в общество, а, следовательно, не позволяет людям с ограниченными возможностями здоровья быть равноправными членами гражданского общества и в полном объекте реализовывать свои конституционные права.

II. Цели разработки Плана («дорожной карты»)

повышение уровня доступности культурно-досуговых и культурно-образовательных мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья;

повышение уровня доступности ценностей традиционной народной культуры для людей с ограниченными возможностями здоровья, укрепление их духовных ценностей, способствование гармоничному развитию личности в социокультурном пространстве;

формирование устойчивого интереса к традиционной народной культуре среди людей с ограниченными возможностями здоровья, развитие их творческих способностей;

обеспечение участия инвалидов в культурной жизни города;

создание условий для общения между различными категориями посетителей культурно-досуговых учреждений.

III. Мероприятия и целевые показатели Плана («дорожной» карты») и меры, обеспечивающие их достижение

1.С реализацией на территории Боровичского муниципального района проекта социальной адаптации инвалидов «Творчество против недуга» будут достигнуты следующие целевые показатели:

2

| № п/п | Наименование мероприятия | Целевой показатель | Ответственные исполнители | Результат выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проведение мониторинга с целью выявления востребованных услуг культуры для адаптации инвалидов | уточнение перечня востребованных услуг в сфере культуры для инвалидов | руководители учреждений культуры | аналитическая информация |
| 2. | Формирование направлений работы с инвалидами в сфере традиционной народной культуры, определение форматов работы | внедрение в деятельность уч-реждений адаптированных программ работы клубных лю-бительских формирований для инвалидов | руководители учреждений культуры | новые клубные формирования |
| 3. | Создание необходимых условий для участия людей с ограниченными возможностями здоровья в мероприятиях по традиционной народной культуре Боровичского района: выставках, фольклорных концертах, творческих мастер-классах и тп. | увеличение количества мероприятий с участием инвалидов | руководители учреждений культуры | увеличение показателей |

2.Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей, являются:

расширение практики применения в учреждениях культуры адаптированных для инвалидов развивающих программ для работы клубных любительских формирований;

создание условий по привлечению людей с ограниченными возможностями к участию в творческих мероприятиях;

оптимизация инфраструктуры в сфере культуры на территории Боровичского муниципального района;

обеспечение условий по увеличению числа высококвалифицированных работников в сфере культуры Боровичского района.

__________________