Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 14.03.2017 | № 607 |
| --- | --- |

г.Боровичи

Об утверждении плана мероприятий по проведению

в 2017 году в Боровичском районе Года экологии

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации                             от 5 января 2016 года № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии», распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 года № 1082-р Администрация Боровичского муниципального района                            ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению в                 2017 году в Боровичском районе Года экологии (далее план).

2. Рекомендовать ответственным исполнителям мероприятий плана представлять в отдел жилищно-коммунального, дорожного, хозяйства, транспорта, связи и благоустройства Администрации муниципального района информацию о выполнении мероприятий плана  в соответствии с определенными сроками.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель

Главы администрации района     В.Н. Сюгин

па

Утвержден

постановлением Администрации

муниципального района

от 14.03.2017 № 607

План

мероприятий по проведению в 2017 году в Боровичском районе Года экологии

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Строительство полигона твердых коммунальных отходов и мусоросортировочного комплекса в районе д.Гайново Сушиловского сельского поселения Боровичского района | в течение года | ООО «Спецтранс» (по согласованию) |
| 2. | Информирование населения через средства массовой информации о телефонах, адресах, в том числе электронной почты, куда граждане могут представлять информацию о местах несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов и лицах к ним причастным | до 15 марта | отдел жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта, связи и благоустройства Администрации муниципального района (далее отдел ЖКДХ ТС и Б) |
| 3. | Проведение мероприятий на территории Боровичского муниципального района по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок, привлечению к ответственности лиц, причастных к их образованию | до 30 июня до 30 ноября | Главы сельских поселений отдел ЖКДХ ТС и Б МКУ «ЦРН» |
| 4. | Представление информации по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок твердых коммунальных бытовых отходов в отдел ЖКДХ, ТС и Б | ежемесячно в срок до 5 числа | Главы сельских поселений МКУ «ЦРН» |
| 5. | Проведение разъяснительной работы среди населения муниципального района через средства массовой информации о необходимости ликвидации и недопущения несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов, об ответственности за совершение данных правонарушений | до 30 марта | Главы сельских поселений отдел ЖКДХ ТС и Б |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Проведение встреч с руководителями предприятий и организаций различных форм собственности для организации работы в 2017 году по проведению очистки закрепленных территорий от коммунальных и производственных отходов, проведения благоустройства прилегающих территорий, ликвидации свалок в полосах отчуждения автомобильных дорог | до 30 марта | первый заместитель Главы администрации муниципального района руководители структурных подразделений Администрации муниципального района |
| 7. | Организация и проведение в 2017 году с привлечением общественности и населения мероприятия по очистке от коммунальных отходов территорий Боровичского муниципального района, в том числе берегов водных объектов | до 30 июня до 30 ноября | Главы сельских поселений, МКУ «ЦРН» |
| 8. | Принять меры по улучшению взаимодействия со специализированными предприятиями, занятыми в сфере обращения с отходами, управляющими компаниями, обслуживающими компаниями и ТСЖ по вопросу своевременного вывоза отходов с территории населенных мест, обеспечения жилых микрорайонов достаточным количеством мусоросборников, контейнеров, устройства контейнерных площадок, их содержания, организации системы дезинфекции, дезинсекции контейнеров и выгребных ям, заключения договоров на вывоз отходов из гаражных, дачных комплексов, других мест населенных пунктов, где имели место несанкционированные свалки, обеспечения содержания полигонов твердых коммунальных отходов в соответствии с требованиями санитарного законодательства | до 30 декабря | первый заместитель Главы администрации муниципального района отдел ЖКДХ ТС и Б |

______________________