Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 23.03.2017 | № 741 |
| --- | --- |

г.Боровичи

О реорганизации муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 3»

В соответствии со статьями 57, 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций Боровичского муниципального района от 13 марта 2017 года Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 3» путём присоединения к Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 7».

2. Правопреемником Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 3» (далее МАОУ НОШ № 3) в отношениях с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований, физическими и юридическими лицами является Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» (далее МАОУ СОШ № 7), которое несёт ответственность по всем долгам и обязательствам.

3. Отделу по управлению и приватизации муниципального имущества Администрации муниципального района изъять муниципальное имущество из оперативного управления МАОУ НОШ № 3 и передать в оперативное управление МАОУ СОШ № 7.

4. И.о. директора МАОУ НОШ № 3 Ивановой М.Н. и директору МАОУ СОШ № 7 Лепетиной Н.В. провести в установленные сроки необходимые организационно-штатные мероприятия в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации.

па

2

5. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по реорганизации МАОУ НОШ № 3.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета образования и молодежной политики Администрации Боровичского муниципального района Странникову И.А.

7. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района    М.М. Костюхина

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 23.03.2017 № 741

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реорганизации Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Начальная общеобразовательная школа № 3»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Уведомление в письменной форме о реорганизации Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 3» (далее МАОУ НОШ № 3) в территориальные органы ПФР и ФСС РФ | в течение 3 рабочих дней после принятия решения о реорганизации | МАОУ НОШ № 3 |
| 2. | Уведомление в письменной форме Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Новгородской области о начале процедуры реорганизации МАОУ НОШ № 3 | в течение 3 рабочих дней после принятия решения о реорганизации | МАОУ НОШ № 3 |
| 3. | Уведомление в письменной форме сотрудников МАОУ НОШ № 3 о начале реорганизации | в течение 5 рабочих дней после принятия решения о реорганизации | МАОУ НОШ № 3 |
| 4. | Публикация сведений о реорганизации МАОУ НОШ № 3 в журнале «Вестник государственной регистрации» | дважды с периодичностью один раз в месяц после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации | МАОУ НОШ № 3 |
| 5. | Проведение инвентаризации имущества и обязательств МАОУ НОШ № 3 | после окончания срока для предъявления требований кредиторами | МАОУ НОШ № 3 |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Сообщение в письменной форме в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 1 по Новгородской области о закрытии счетов по каждому закрытому счету МАОУ НОШ № 3 | в течение 7 рабочих дней с даты закрытия счета | МАОУ НОШ № 3 |
| 7. | Составление и представление на утверждение в Администрацию Боровичского муниципального района передаточного акта МАОУ НОШ № 3 и МАОУ СОШ № 7 в соответствии со статьей 59 Гражданского кодекса Российской Федерации | июнь 2017 года | отдел по управлению и приватизации муниципального имущества Администрации муниципального района |
| 8. | Внесение изменений в Устав МАОУ СОШ № 7 | июнь 2017 года | МАОУ СОШ № 7 |
| 9. | Передача дел долгосрочного и постоянного хранения необходимых документов и бланков строгой отчетности МАОУ НОШ № 3 в МАОУ СОШ № 7 | май 2017 года | МАОУ НОШ № 3, МАОУ СОШ № 7 |
| 10. | Закрепление имущества МАОУ НОШ № 3 за МАОУ СОШ № 7 | июнь-июль 2017 года | отдел по управлению и приватизации муниципального имущества Администрации муниципального района |
| 11. | Представление в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 1 по Новгородской области документов для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ликвидации юридического лица путём реорганизации в форме присоединения | не ранее, чем через 30 дней после даты второго опубликования сообщения о реорганизации в СМИ | МАОУ НОШ № 3 |

_____________________