Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 30.01.2018 | № 231 |
| --- | --- |

г.Боровичи

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке

празднования 250-летия города Боровичи

В целях организации подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 250-летия города Боровичи, Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке празднования 250-летия города Боровичи (далее План).

2. Поручить ответственным исполнителям Плана обеспечить выполнение мероприятий Плана.

3. Рекомендовать руководителям Музея истории города Боровичи и Боровичского края, ООО «Горная Мста», Новгородского музея-заповедника, филиала Государственного мемориального музея-усадьбы А.В.Суворова обеспечить выполнение мероприятий Плана в рамках своей компетенции.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

5. Опубликовать постановление в приложение к газете «Красная        искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте        Администрации Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района   И.Ю. Швагирев

кн

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 30.01.2018  № 231

ПЛАН

мероприятий по подготовке празднования 250-летия города Боровичи

| № п/п | Раздел | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организационные мероприятия | формирование оргкомитета по подготовке к празднованию 250-летия города Боровичи | 2017 год | Глава Боровичского муниципального района |
|  |  | формирование рабочих групп по различным направлениям, назначение ответственных за выполнение отдельных задач (ресурсная группа, благоустройство, строительство и реконструкция, пиар-группа, исследовательско-краеведческая, художественное оформление, режиссерская группа, организационно-исполнительская, обеспечение безопасности и т.д.) | 2017 год | заместитель Главы администрации муниципального района, курирующий вопросы культуры и туризма |
|  |  | организация акции «Копилка идей» через СМИ (официальный сайт) для сбора предложений населения города Боровичи, общественных организаций, предприятий в план мероприятий празднования 250-летия города Боровичи | 2018 год | отдел информатизации Администрации муниципального района |
| 2. | Архитектура и градостроительство, благоустройство | реконструкция улиц согласно проекту реконструкции: проект по ул.Коммунарная – 2018 год; проект по ул.Дзержинского – 2018 год | 2018-2020 годы | отдел архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района (далее отдел архитектуры и градостроительства), МКУ «Центр по работе с населением» (далее МКУ «ЦРН») |
|  |  | выполнение работ по реконструкции ул.Коммунарная – 2019 год |  |  |
|  |  | выполнение работ по реконструкции ул.Дзержинского – 2020 год |  |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт набережной Октябрьской Революции согласно дизайн-проекту и сметному расчету – 2019 год; ремонт улиц: 9 Января, Л.Толстого, Советской, Ленинградской, Кропоткина - Революции – 2018 год; ремонт пр.Гагарина (с подпорными стенками) – 2020 год | 2018-2020 года | отдел жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта, связи и благоустройства Администрации муниципального района (далее отдел ЖК,ДХ,ТС и Б), МКУ «ЦРН» |
|  |  | благоустройство территорий: завершение благоустройства парка 30-летия Октября – 2018-2019 годы; благоустройство площади 1 Мая – 2018 год; проект по устройству тротуаров в 2018 году; работы по устройству тротуаров в 2018 году; устройство тротуаров по ул.Сушанской, ул.Подбельского – 2019 год | 2018-2020 годы | отдел ЖУ,ДХ,ТС и Б, отдел архитектуры и градостроительства, МКУ «ЦРН» |
|  |  | установка, ремонт стел при въезде-выезде из города (со стороны Окуловки – 2018 год; со стороны Валдая, Пестово, Перелучей, п.Хвойная, Любытино – 2020 год) | 2018-2020 годы | отдел ЖК,ДХ,ТС и Б, МКУ «ЦРН» |
|  |  | иллюминация моста Белелюбского | 2020 год | отдел архитектуры и градостроительства, МКУ «ЦРН» |
|  |  | благоустройство набережной реки Мста | 2018-2020 годы | АО «Боровичский комбинат огнеупоров» (по согласованию), отдел ЖК,ДХ,ТС и Б, отдел архитектуры и градостроительства, МКУ «ЦРН» |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | организация конкурса на лучшее оформление зданий и дворовых территорий | 2020 год | отдел ЖК,ДХ,ТС и Б |
|  |  | организация при микрорайонах города детских игровых и спортивных площадок: мкр.Ланошино – 2018 год | 2018-2020 годы | отдел ЖК,ДХ,ТС и Б, МКУ «ЦРН» |
|  |  | создание бренда «Боровичи – купеческий город» в исторической части города: ремонт фасадов зданий; исполнение дизайна вывесок, установка фонарей, указателей, скамеек, тротуаров в едином (историческом) стиле | 2018-2020 годы | отдел архитектуры и градостроительства, МКУ «ЦРН», отдел экономики Администрации муниципального района (далее отдел экономики ) |
| 3. | Имидж города | разработка презентационных материалов о культурном и туристическом потенциале г.Боровичи | 2018-2019 годы | комитет культуры и туризма Администрации Боровичского муниципального района (далее-комитет культуры и туризма) |
|  |  | разработка и утверждение логотипа «Боровичи-250» | 2018 год |  |
|  |  | создание гимна города Боровичи | 2018-2020 годы |  |
|  |  | издание книги стихотворений местных авторов «Остров моей души» | 2019 год |  |
|  |  | выпуск диска песен и нотного печатного издания песен о Боровичах | 2020 год |  |
|  |  | подготовка цикла телевизионных программ, статей в СМИ об истории города (начать публикации минимум за год до юбилея) | 2019-2020 годы | МУП Редакция газеты «Красная искра», ЗАО ТРК «Мста» (по согласованию) |
|  |  | создание презентационного фильма о городе Боровичи | 2019-2020 годы | ЗАО ТРК «Мста» (по согласованию) |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | завершение акции по установке памятных досок боровичанам - Героям Советского Союза | 2019 год | МКУ «ЦРН» |
|  |  | использование логотипа «Боровичи – 250» на упаковке выпускаемой продукции предприятиями города | 2019-2020 годы | отдел экономики |
| 4. | Спорт | реализация плана календаря соревнований «Боровичи – спортивный город» | 2018-2020 годы | отдел по физической культуре и спорту Администрации муниципального района (далее отдел по физической культуре и спорту) |
|  |  | создание выставки «Боровичи – город славных спортивных традиций» | 2019-2020 годы |  |
|  |  | создание альбома «Золотые страницы Боровичского спорта» | 2018-2020 годы |  |
|  |  | создание аллеи спортсменов | 2018-2020 годы |  |
|  |  | проведение спортивно-массовых мероприятий на спортивных сооружениях города | 2018-2020 годы |  |
|  |  | строительство футбольного поля с искусственным покрытием | 2018 год | Центр физической культуры и спорта – «Боровичи», отдел по физической культуре и спорту |
|  |  | приобретение и реконструкция стадиона «Волна» | 2018-2020 годы |  |
| 5. | Культура | организация и проведение концертов, фестивалей, конкурсов, выставок, народных гуляний, театрализованных действий: | 2018-2019 годы | комитет культуры и туризма |
|  |  | конкурс видеороликов - поздравлений «С Днем рождения, Боровичи!» |  |  |
|  |  | фестиваль уличного кино «Кино под открытым небом» |  |  |
|  |  | фестиваль детского и юношеского творчества «Надежды России» |  |  |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | межрайонный цикл программ «Музыкальный ринг» |  |  |
|  |  | фестиваль искусств им.А.К.Лядова |  |  |
|  |  | открытый Российский конкурс юных исполнителей «Музыкальная табакерка» |  |  |
|  |  | межрегиональный фестиваль «Мстинские созвучия» |  |  |
|  |  | фестиваль уличного искусства «Боровичский АртАрбат» |  |  |
|  |  | фестиваль национальных культур «Боровичи - содружество талантов» |  |  |
|  |  | межрайонный фестиваль военно-спортивных народных игр «Русская сила» |  |  |
|  |  | торжественные и праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня города Театрализованное шествие предприятий, организаций и учреждений города | 2020 год | комитет культуры и туризма |
|  |  | 115-летие моста Белелюбского | 2020 год | комитет культуры и туризма |
|  |  | работа совета ветеранов: - муниципальные смотры-конкурсы ветеранских организаций «Ветеранское подворье», «Минута славы», «Играй, гармонь»; - выставка прикладного творчества ветеранов «Юбилею города посвящается»; - гала-концерт победителей муниципальных конкурсов «Тебе, любимый город» | 2020 год | Совет ветеранов Боровичского муниципального района |
| 6. | Образование и молодежная политика | работа по реализации проектов: акция по сбору вторичного сырья для реализации проекта «Школьный сквер»; | 2018-2019 годы | комитет образования и молодежной политики Администрации Боровичского муниципального |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проект информационно-историческая стела «Боровичи - город госпиталь» |  | района (далее комитет образования и молодежной политики) |
|  |  | проведение фестивалей и конкурсов: - фестиваль по конструированию для детей дошкольного возраста «Юный архитектор: мой любимый город - муниципальный конкурс мультимедийных продуктов (видеороликов и презентаций) «Родному городу посвящается!»; - «Мой любимый город» – онлайн- фотоконкурс и фотовыставка; - конкурс исследовательских работ; «Истоки» (6-8 класс) «Отчество» (8-11 класс) «Юный исследователь» (3-5 класс) - муниципальный творческий конкурс «Сувенир для боровичан» - конкурс профессионального мастерства педагогов образовательных организаций муниципального района (эссе о городе Боровичи) - молодёжный биеннале «PRO – Нас» (работы на разных площадках) - молодёжный образовательный форум «Команда-2020» (реализация банка молодежных идей и проектов) | 2018-2020 годы |  |
|  |  | проведение экскурсий, оформление экспозиций: - историко-краеведческие дни «Мы по городу идем» (виртуальные экскурсии); | 2018-2020 годы |  |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - экспозиция, посвященная 250-летию со дня основания города Боровичи |  |  |
|  |  | строительство школы | 2018-2020 годы | комитет образования и молодежной политики |
| 7. | Туризм | реконструкция аэродрома и создание аэроклуба «ОТ ВИНТА» с соответствующей инфраструктурой (инвестиционный проект) | 2018-2020 годы | Федоров В.В. |
|  |  | создание новых туристических маршрутов и проектов | 2018-2020 годы | комитет культуры и туризма |
|  |  | создание новой сувенирной линейки с использованием логотипа «Боровичи – 250» к юбилейной дате города | 2019-2020 годы | комитет культуры и туризма |
|  |  | организация экскурсий по городу, в музей истории г.Боровичи и Боровичского края, в музей-усадьбу А.В.Суворова, в музей Боровичских порогов | 2018-2020 годы | Музей истории города Боровичи и Боровичского края (по согласованию), ООО «Горная Мста» (по согласованию), музей-усадьба А.В. Суворова (по согласованию) |
| 8. | Боровичская епархия | организация и проведение концертов и фестивалей духовной музыки | 2018-2020 годы | Боровичская епархия |
|  |  | организация экскурсий по святым местам Боровичского края | 2018-2020 годы | Боровичская епархия |

____________________________