Новгородская область

### АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 06.11.2018 | № 3891 |
| --- | --- |

г.Боровичи

О подготовке проектов о внесении изменений в

Генеральный план и Правила землепользования

и застройки Боровичского городского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения комиссии по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района от 31.10.2018 № 10, на основании статьи 341 Устава Боровичского муниципального района Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проекты внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Боровичского городского поселения:

в части перезонирования земельного участка с кадастровым номером 53:22:0011223:9 площадью 2913 кв.метра, расположенного по адресу: г.Боровичи, ул.Заводская, д.42, из зоны Ж.1 в зону Ж.2;

в части перезонирования земельного участка с кадастровым номером 53:22:0011511:1 площадью 1285 кв.метров, расположенного по адресу: г.Боровичи, ул.Заводская, д.53, из зоны Ж.1 в зону Ж.2;

в части перезонирования земельного участка с кадастровым номером 53:22:0011511:2 площадью 1449 кв.метров, расположенного по адресу: г.Боровичи, ул.Карла Либкнехта, д.78, из зоны Ж.1 в зону Ж.2;

в части перезонирования земельного участка с кадастровым номером 53:22:0011512:7 площадью 4787 кв.метров, расположенного по адресу: г.Боровичи, ул.Заводская, на земельном участке расположено здание, административное, 51, из зоны Ж.1 в зону ОД;

в части перезонирования земельного участка с кадастровым номером 53:22:0011514:7 площадью 1400 кв.метров, расположенного по адресу: г.Боровичи, ул.Карла Либкнехта, д.81, из зоны Ж.1 в зону Ж.2;

кн

2

в части перезонирования земельного участка с кадастровым номером 53:22:0011514:8 площадью 1429 кв.метров, расположенного по адресу: г.Боровичи, ул.К.Либкнехта, дом 79, на земельном участке расположено здание, жилой дом, 79, из зоны Ж.1 в зону Ж.2;

в части перезонирования земельного участка с кадастровым номером 53:22:0010402:16 площадью 467 кв.метров, расположенного по адресу: г.Боровичи, ул.В.Бианки, из зоны П.1 в зону Ж.1 с целью строительства жилого дома.

2. Утвердить прилагаемые:

Порядок и сроки по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Боровичского городского поселения;

Порядок и сроки по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Боровичского городского поселения;

Порядок направления в комиссию по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района предложений заинтересованных лиц по подготовке проектов о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Боровичского городского поселения.

3. Комиссии по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района:

3.1. Рассмотреть предложения по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Боровичского городского поселения;

3.2. Обеспечить проверку проектов о внесении изменений в  Генеральный план и Правила землепользования и застройки Боровичского городского поселения.

4. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель

Главы администрации района   В.Е. Ткачук

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

муниципального района

от 06.11.2018 № 3891

ПОРЯДОК И СРОКИ

проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений

в Генеральный план Боровичского городского поселения

| № п/п | Работы | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Издание постановления о подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Боровичского городского поселения, опубликование в средствах массовой информации (далее СМИ) и размещение на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района | декабрь 2018 года |
| 2. | Работы по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Боровичского городского поселения. Размещение проекта о внесении изменений в Генеральный план Боровичского городского поселения в ФГИС ТП | январь-июнь 2019 года |
| 3. | Проверка проекта о внесении изменений в Генеральный план Боровичского городского поселения. Подготовка проекта постановления о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план Боровичского городского поселения, направление Главе муниципального района | июль 2019 года |
| 4. | Издание постановления о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план Боровичского городского поселения | июль 2019 года не позднее, чем через 10 дней после получения проекта |
| 5. | Проведение публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план Боровичского городского поселения, опубликование протокола и заключения о результатах публичных слушаний в СМИ и размещение на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района | не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта |
| 6. | Обеспечение комиссией по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района, с учетом результатов публичных слушаний, внесения изменений в Генеральный план Боровичского городского поселения. Подготовка и направление проекта о внесении изменений в Генеральный план Боровичского городского поселения Главе муниципального района | в течение 10 дней после проведения публичных слушаний |
| 7. | Принятие решения Главой муниципального района о направлении проекта о внесении изменений в Генеральный план Боровичского городского поселения Совету депутатов города Боровичи или об отклонении проекта и направлении его на доработку | ноябрь 2019 года |

2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 8. | Подготовка и направление проекта решения о внесении изменений в Генеральный план Боровичского городского поселения Совету депутатов города Боровичи | ноябрь-декабрь 2019 года |
| 9. | Размещение утвержденного проекта о внесении изменений в Генеральный план Боровичского городского поселения в ФГИС ТП | декабрь 2019 года |

__________________________

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

муниципального района

от 06.11.2018 № 3891

ПОРЯДОК И СРОКИ

проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений

в Правила землепользования и застройки Боровичского

городского поселения

| № п/п | Работы | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Издание постановления о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Боровичского городского поселения, опубликование в средствах массовой информации (далее СМИ) и размещение на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района | декабрь 2018 года |
| 2. | Работы по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Боровичского городского поселения. Размещение проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Боровичского городского поселения в ФГИС ТП | январь-июнь 2019 года |
| 3. | Проверка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Боровичского городского поселения. Подготовка проекта постановления о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Боровичского городского поселения, направление Главе муниципального района | июль 2019 года |
| 4. | Издание постановления о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Боровичского городского поселения | июль 2019 года не позднее, чем через 10 дней с даты получения проекта |
| 5. | Проведение публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Боровичского городского поселения, опубликование протокола и заключения о результатах публичных слушаний в СМИ и размещение на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района | не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта |
| 6. | Обеспечение комиссией по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района, с учетом результатов публичных слушаний, внесения изменений в Правила землепользования и застройки Боровичского городского поселения. Подготовка и направление проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Боровичского городского поселения Главе муниципального района | в течение 10 дней после проведения публичных слушаний |

2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 7. | Принятие решения Главой муниципального района о направлении проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Боровичского городского поселения Совету депутатов города Боровичи или об отклонении проекта и направлении его на доработку | ноябрь 2019 года |
| 8. | Подготовка и направление проекта решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Боровичского городского поселения Совету депутатов города Боровичи | ноябрь-декабрь 2019 года |
| 9. | Размещение утвержденного проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Боровичского городского поселения в ФГИС ТП | декабрь 2019 года |

_________________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 06.11.2018 № 3891

ПОРЯДОК

направления в комиссию по землепользованию и застройке

Боровичского муниципального района предложений

заинтересованных лиц по подготовке проектов о внесении

изменений в Генеральный план и Правила землепользования

и застройки Боровичского городского поселения

1. С момента опубликования постановления Администрации муниципального района о подготовке проектов о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Боровичского городского поселения (далее проекты) в течение срока проведения работ по подготовке проектов заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района (далее Комиссия) предложения по подготовке данных проектов.

2. Предложения могут быть направлены:

по почте для передачи предложений непосредственно в Комиссию (с пометкой «В комиссию по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района») по адресу: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул.Коммунарная, д.48;

в устной форме по телефонам: 8(81664) 9-12-24, 9-12-54;

в форме электронного документа на адрес электронной почты -       arch@boradmin.ru.

При этом, гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес или адрес электронной почты.

3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проектов о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Боровичского городского поселения, Комиссией не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и электронных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проектов о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Боровичского городского поселения, не рассматриваются.

6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.

7. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.

____________________