Новгородская область

### АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 26.12.2018 | № 4655 |
| --- | --- |

г.Боровичи

О внесении изменения в Порядок и сроки по подготовке проекта                                                                  о внесении изменений в Генеральный план                                             Опеченского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Боровичского муниципального района Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение Порядок и сроки по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Опеченского сельского поселения, утвержденные постановлением Администрации муниципального района              от 18.10.2017 № 3446, изложив их в редакции:

«ПОРЯДОК И СРОКИ

проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений

в Генеральный план Опеченского сельского поселения

| № п/п | Работы | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Издание постановления о подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Опеченского сельского поселения, опубликование в средствах массовой информации (далее СМИ) и размещение на официальных сайтах Администрации Боровичского муниципального района, Администрации Опеченского сельского поселения | октябрь 2017 года |
| 2. | Работы по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Опеченского сельского поселения. Размещение проекта о внесении изменений в Генеральный план Опеченского сельского поселения в ФГИС ТП | январь - апрель 2021 года |
| 3. | Проверка проекта о внесении изменений в Генеральный план Опеченского сельского поселения, подготовка проекта постановления о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план Опеченского сельского поселения, направление Главе муниципального района для принятия решения | апрель 2021 года |

це

2

| 1 |  | 2 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. |  | Издание постановления о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план Опеченского сельского поселения | апрель 2021 года не позднее, чем через 10 дней после получения проекта |  |
| 5. |  | Проведение публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план Опеченского сельского поселения, опубликование протокола и заключения о результатах публичных слушаний в СМИ и размещение на официальных сайтах Администрации Боровичского муниципального района, Администрации Опеченского сельского поселения | не более трех месяцев со дня опубликования постановления о проведении публичных слушаний |  |
| 6. |  | Внесение изменений комиссией по землепользо-ванию и застройке Боровичского муниципального района с учетом результатов публичных слушаний в Генеральный план Опеченского сельского поселения, подготовка заключения комиссией по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района Главе муниципального района для принятия решения о направлении проекта о внесении изменений в Генеральный план Опеченского сельского поселения Совету депутатов Опеченского сельского поселения | в течение 10 дней после проведения публичных слушаний |  |
| 7. | Принятие решения Главой муниципального района о направлении проекта о внесении изменений в Генеральный план Опеченского сельского поселения Совету депутатов Опеченского сельского поселения или об отклонении проекта и направлении его на доработку |  | август 2021 года |  |
| 8. | Подготовка и направление проекта решения о внесении изменений в Генеральный план Опеченского сельского поселения (с приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний) Совету депутатов Опеченского сельского поселения |  | сентябрь 2021 года |  |
| 9. | Размещение утвержденного проекта о внесении изменений в Генеральный план Опеченского сельского поселения в ФГИС ТП |  | сентябрь 2021 года | ». |

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Заместитель

Главы администрации района   				О.В. Рыбакова