Новгородская область

### АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 26.12.2018 | № 4669 |
| --- | --- |

г.Боровичи

О внесении изменения в Порядок и сроки по подготовке проекта                           о внесении изменений в Генеральный план                                                Ёгольского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Боровичского муниципального района Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Порядок и сроки по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Ёгольского сельского поселения, утвержденные постановлением Администрации муниципального района от 18.10.2017 № 3445, изложив их в редакции:

«ПОРЯДОК И СРОКИ

проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений

в Генеральный план Ёгольского сельского поселения

| № п/п | Работы | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Издание постановления о подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Ёгольского сельского поселения, опубликование в средствах массовой информации (далее СМИ) и размещение на официальных сайтах Администрации Боровичского муниципального района, Администрации Ёгольского сельского поселения | октябрь 2017 года |
| 2. | Работы по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Ёгольского сельского поселения. Размещение проекта о внесении изменений в Генеральный план Ёгольского сельского поселения в ФГИС ТП | январь - апрель 2021 года |
| 3. | Проверка проекта о внесении изменений в Генеральный план Ёгольского сельского поселения. Подготовка проекта постановления о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план Ёгольского сельского поселения, направление Главе муниципального района | апрель 2021 года |

це

2

| 1 | 2 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Издание постановления о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план Ёгольского сельского поселения | не позднее, чем через 10 дней после получения проекта |  |
| 5. | Проведение публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план Ёгольского сельского поселения, опубликование протокола и заключения о результатах публичных слушаний в СМИ и размещение на официальных сайтах Администрации Боровичского муниципального района, Администрации Ёгольского сельского поселения | не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта |  |
| 6. | Обеспечение комиссией по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района, с учетом результатов публичных слушаний, внесения изменений в Генеральный план Ёгольского сельского поселения. Подготовка и направление проекта о внесении изменений в Генеральный план Ёгольского сельского поселения Главе муниципального района | в течение 10 дней после проведения публичных слушаний |  |
| 7. | Принятие решения Главой муниципального района о направлении проекта о внесении изменений в Генеральный план Ёгольского сельского поселения Совету депутатов Ёгольского сельского поселения или об отклонении проекта и направлении его на доработку | август 2021 года |  |
| 8. | Подготовка и направление проекта решения о внесении изменений в Генеральный план Ёгольского сельского поселения Совету депутатов Ёгольского сельского поселения | сентябрь 2021 года |  |
| 9. | Размещение утвержденного проекта о внесении изменений в Генеральный план Ёгольского сельского поселения в ФГИС ТП | сентябрь 2021 года | .» |

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Заместитель

Главы администрации района   О.В. Рыбакова