Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 29.01.2020 | № 192 |
| --- | --- |

г.Боровичи

- О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям

- Боровичского района в организационно-техническом обеспечении

- подготовки и проведения досрочных выборов депутатов Совета

- депутатов Прогресского сельского поселения четвертого созыва

В целях оказания содействия избирательным комиссиям Боровичского района в организации подготовки и проведения досрочных выборов депутатов Совета депутатов Прогресского сельского поселения четвертого созыва, в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об  основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям Боровичского района в организационно-техническом обеспечении подготовки и проведения досрочных выборов    депутатов Совета депутатов Прогресского сельского поселения четвертого созыва (далее План).

2. Поручить ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий Плана.

3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности оказывать содействие   избирательным комиссиям Боровичского района в реализации их полномочий при подготовке и проведения досрочных выборов депутатов Совета    депутатов Прогресского сельского поселения четвертого созыва.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

5. Разместить  постановление  на  официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района 	  И.Ю. Швагирев

кн

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 29.01.2020 № 192

План

мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям

Боровичского района в организационно-техническом обеспечении

подготовки и проведения досрочных выборов депутатов Совета

депутатов Прогресского сельского поселения четвертого созыва

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Оказание содействия избирательным комиссиям Боровичского района в информировании населения о дне выборов, времени и месте голосования (размещение информационных материалов в организациях (предприятиях, учреждениях) Боровичского муниципального района | весь период | организационно-контрольный отдел Администрации муниципального района (далее ОКО), Глава Прогресского сельского поселения |
| 2. | Выделение помещений Территориальной избирательной комиссии Боровичского района для проведения обучения членов участковых избирательных комиссий, хранения оборудования, бюллетеней и избирательной документации | с 03.02.2020 | управляющий Делами Администрации муниципального района (далее управляющий Делами) |
| 3. | Обеспечение содержания помещений избирательных комиссий, помещений для голосования в надлежащем состоянии | весь период | управляющий Делами, директор МБУК «МКБО», Глава Прогресского сельского поселения |
| 4. | Проведение проверки состояния помещения для голосования на предмет определения потребности в проведении ремонтных работ, обеспечении технологическим оборудованием, оснащении подходов к избирательным участкам средствами доступности для маломобильных групп населения | до 01.02.2020 | управляющий Делами, директор МБУК «МКБО», Глава Прогресского сельского поселения |
| 5. | Проведение проверки состояния щитов для размещения печатных агитационных материалов на территории Прогресского сельского поселения | до 13.02.2020 | Глава Прогресского сельского поселения |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Обеспечение опубликования списков избирательных участков с указанием их границ в газете «Красная искра» | до 16.02.2020 | ОКО |
| 7. | Проведение проверки состояния территорий, прилегающих к зданию, в которых расположен избирательный участок № 249 | до 28.02.2020 | управляющий Делами, директор МБУК «МКБО», Глава Прогресского сельского поселения |
| 8. | Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории избирательного участка № 249 (не ближе 50 м от входа в помещение для голосования) | до 10.02.2020 | Глава Прогресского сельского поселения, территориальная избирательная комиссия Боровичского района |
| 9. | Обеспечение проведения необходимых работ для подготовки помещения для голосования и благоустройства прилегающих территорий | до 10.03.2020 | директор МБУК «МКБО», Глава Прогресского сельского поселения |
| 10. | Предоставление помещений избирательным комиссиям для хранения избирательной документации, для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, обеспечение этих помещений необходимым техническим оборудованием | до 01.03.2020 | управляющий Делами, директор МБУК «МКБО» |
| 11. | Предоставление помещений для голосования и технологического оборудования участковым избирательным комиссиям, также обеспечение УИК техническим оборудованием, в том числе необходимым для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом, мебелью, средствами связи и техническими средствами объективного контроля и пожарной безопасности, транспортом | до 03.03.2020 | директор МБУК «МКБО», Глава Прогресского сельского поселения, отдел информатизации и связи Администрации муниципального района (далее отдел информатизации) |
| 12. | Оказание содействия избирательным комиссиям Боровичского района в уточнении списков избирателей | до 05.03.2020 (включительно) | управляющий Делами, отдел информатизации, ОКО |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. | Разработка графика дежурства 14-15 марта 2020 года ответственных работников Администрации Боровичского муниципального района для решения организационно-технических вопросов | до 13.03.2020 | управляющий Делами |
| 14. | Обеспечение технического взаимодействия с ГАС «Выборы», обеспечение безопасности информации и обеспечение бесперебойного функционирования ГАС «Выборы» | весь период | отдел информатизации, |
| 15. | Осуществление систематического контроля за обеспечением бесперебойной работы городского жилищно-коммунального хозяйства, функционирования систем энергообеспечения и водоснабжения в зданиях, где расположены избирательные участки, в период подготовки и проведения выборов | весь период | отдел жилищно- коммунального, дорожного хозяйства, транспорта, и охраны окружающей среды Администрации муниципального района |
| 16. | Обеспечение проведения необходимых работ по уборке территорий, прилегающих к избирательным участкам | до 15.03.2020 | директор МБУК «МКБО», Глава Прогресского сельского поселения |
| 17. | Обеспечение бесперебойной телефонной связи с избирательными участками в период подготовки и проведения выборов | с 05 по 16 марта 2020 года | директор МБУК «МКБО», Глава Прогресского сельского поселения |
| 18. | Обеспечение выделения транспорта по заявкам Территориальной избирательной комиссии и участковой избирательной комиссии № 249 и работы общественного транспорта в день голосования | до 16.03.2020 | управляющий Делами, Глава Прогресского сельского поселения |
| 19. | Организация культурно-массовых, мероприятий для избирателей в день голосования на территориях, прилегающих к зданиям, в которых расположены избирательные участки | 15.03.2020 | комитет культур Администрации муниципального района |
| 20. | Установление режима приоритетного реагирования в случае вызова скорой медицинской помощи в день голосования на избирательный участок № 249 | 15.03.2020 | ГОБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21. | Обеспечение общественного порядка на территории Боровичского муниципального района в период подготовки и проведения выборов. Принять меры по предотвращению распространения незаконных и подложных предвыборных агитационных материалов и их изъятию, установлению мест изготовления и источников финансирования указанных мест | в период проведения предвыборной агитации (со дня выдвижения списка кандидатов и до подведения итогов голосования) | МО МВД России «Боровичский» (по согласованию) |
| 22. | Обеспечение охраны помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, выборной документации в помещениях для голосования и при ее транспортировке | с момента получения участковыми избирательными комиссиями избирательных бюллетеней и до подведения итогов голосования | МО МВД России «Боровичский» (по согласованию) |
| 23. | Обеспечение контроля за соблюдением мер противопожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий, помещениях для голосования в период подготовки и проведения выборов | весь период | директор МБУК «МКБО» |
| 24. | Составление списка ответственных лиц организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города в период проведения выборов | до 01.03.2020 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Боровичского муниципального района» |
| 25. | Обеспечение готовности необходимых сил и средств к действиям при возникновении ЧС на территории района | 14-15 марта 2020 года | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Боровичского муниципального района» |

________________________