Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 24.03.2020 | № 789 |
| --- | --- |

г.Боровичи

- О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям                             Боровичского района в организационно-техническом обеспечении                подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

В целях оказания содействия избирательным комиссиям Боровичского района в организации подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 487-р «О поручениях органам государственной власти, органам местного самоуправления, иным государственным органам и организациям в целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ» Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План совместных мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям Боровичского района в организационно-техническом обеспечении подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (далее  План).

2. Поручить ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий Плана.

3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности оказывать содействие избирательным комиссиям Боровичского района в реализации их полномочий при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

4. Создать рабочую группу по организации работы по оказанию содействия избирательным комиссиям  Боровичского района в организационно-техническом обеспечении подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в прилагаемом составе.

це

2

5. Контроль за выполнением  постановления оставляю за собой.

6. Опубликовать постановление в приложение к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района   И.Ю. Швагирев

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 25.03.2020 № 789_________

План

мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям

Боровичского района в организационно-техническом обеспечении

подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу                    одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение совещаний с руководителями структурных подразделений Администрации Боровичского муниципального района, организаций (предприятий, учреждений) Боровичского района по вопросам оказания содействия избирательным комиссиям Боровичского района | весь период | рабочая группа по оказанию содействия избирательным комиссиям Боровичского района в организационно-техническом обеспечении подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (далее рабочая группа) |
| 2. | Оказание содействия избирательным комиссиям Боровичского района в информировании населения о дне общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (далее общероссийское голосование), времени и месте голосования (размещение информационных материалов в организациях (предприятиях, учреждениях) Боровичского муниципального района | весь период | структурные подразделения Администрации муниципального района |
| 3. | Выделение помещений Территориальной избирательной комиссии Боровичского района для проведения обучения членов участковых избирательных комиссий, хранения оборудования, бюллетеней и избирательной документации | 10.04.2020-23.04.2020 | Администрация муниципального района муниципальные учреждения, в которых расположены помещения для работы избирательных комиссий |
| 4. | Обеспечение содержания помещений избирательных комиссий, помещений для общероссийского голосования в надлежащем состоянии | весь период | руководители организаций (предприятий, учреждений), в которых расположены помещения для работы избирательных комиссий |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Проведение проверки состояния помещений для голосования на предмет определения потребности в проведении ремонтных работ, обеспечении технологическим оборудованием, оснащении подходов к участкам голосования средствами доступности для маломобильных групп населения | 17.04.2020 | рабочая группа, Администрации сельских поселений Боровичского района (далее Администрации сельских поселений) (по согласованию) |
| 6 | Определение резервных пунктов для голосования в целях организации непрерывности процесса проведения общероссийского голосования в случаях невозможности работы избирательных комиссий в имеющихся помещениях | до 03.04.2020 | Управляющий делами Администрации муниципального района (далее управляющий Делами) организационно-контрольный отдел Администрации муниципального района (далее ОКО) Территориальная избирательная комиссия Боровичского района |
| 7. | Проведение проверки состояния щитов для размещения печатных агитационных материалов. Представление в рабочую группу отчета о результатах проверки | до 01.04.2020 | МКУ «Центр по работе с населением» (далее МКУ «ЦРН») Администрации сельских поселений (по согласованию) |
| 8. | Обеспечение опубликования в газете «Красная искра» списка избирательных участков | до 26.03.2020 | ОКО МУП «Редакция газеты «Красная искра» |
| 9. | Приобретение средств связи (мобильные телефоны) для предоставления участковым избирательным комиссиям | до 10.04.2020 по отдельной заявке | управляющий Делами |
| 10. | Проведение проверки состояния территорий, прилегающих к зданиям, в которых расположены избирательные участки. Представление в рабочую группу предложений по проведению необходимых работ по благоустройству территорий | до 10.04.2020 | управляющий Делами отдел жилищно-ком-мунального, дорожного хозяйства, транспорта, и охраны окружающей среды Администрации муниципального района (далее отдел ЖК,ДХ,Т и ООС) Администрации сельских поселений (по согласованию) МКУ «ЦРН» |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Обеспечение проведения необходимых ремонтных работ для подготовки помещений для общероссийского голосования и благоустройства прилегающих территорий | до 10.04.2020 | рабочая группа руководители организаций (предприятий, учреждений), в которых расположены помещения для работы избирательных комиссий |
| 12. | Предоставление помещений избирательным комиссиям для хранения избирательной документации, для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, обеспечение этих помещений необходимым техническим оборудованием | до 10.04.2020 | рабочая группа, руководители организаций (предприятий, учреждений), в которых расположены помещения для работы избирательных комиссий ОКО |
| 13. | Предоставление помещений для голосования и технологического оборудования участковым избирательным комиссиям, также обеспечение УИК техническим оборудованием, в том числе необходимым для применения технологии изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом, мебелью, средствами связи и техническими средствами объективного контроля и пожарной безопасности, транспортом | до 10.04.2020 | отдел информатизации и связи Администрации муниципального района (далее отдел информатизации и связи) руководители организаций (предприятий, учреждений), в которых расположены помещения для работы избирательных комиссий председатели участковых избирательных комиссий |
| 14. | Оказание содействия избирательным комиссиям Боровичского района в уточнении списков голосующих | до 17.04.2020 | Управляющий Делами отдел информатизации и связи ОКО |
| 15. | Разработка графика дежурства ответственных работников Администрации Боровичского муниципального района для решения организационно-технических вопросов во время проведения общероссийского голосования | до 16.04.2020 | управляющий Делами |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. | Подготовка и проведение мероприятий по повышению правовой культуры голосующих, активизации их участия в общероссийском голосовании, содействие Администрациям сельских поселений в данных вопросах | 25.03.2020-21.04.2020 | рабочая группа, ОКО комитет образования Администрации муниципального района (далее комитет образования) отдел по спорту и молодежной политике Администрации муниципального района (далее отдел по спорту и молодежной политике) |
| 17. | Обеспечение технического взаимодействия с ГАС «Выборы», обеспечение безопасности информации и обеспечение бесперебойного функционирования ГАС «Выборы» | весь период | отдел информатизации и связи |
| 18. | Осуществление систематического контроля за обеспечением бесперебойной работы городского жилищно-коммунального хозяйства, функционирования систем энергообеспечения и водоснабжения в зданиях, где расположены избирательные участки в период подготовки и проведения общероссийского голосования | весь период | рабочая группа отдел ЖК, ДХ, Т и ООС |
| 19. | Обеспечение проведения необходимых работ по уборке территорий, прилегающих к избирательным участкам | до 19.04.2020 | МКУ «ЦРН» руководители организаций (предприятий, учреждений), в которых расположены помещения для работы избирательных комиссий |
| 20. | Обеспечение бесперебойной телефонной связи с избирательными участками в период подготовки и проведения общероссийского голосования | до 22.04.2020 | отдел информатизации и связи |
| 21. | Обеспечение выделения транспорта по заявкам Территориальной избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий и работы общественного транспорта в день общероссийского голосования | до 24.04.2020 | управляющий Делами отдел ЖК, ДХ, Т и ООС Администрации сельских поселений (по согласованию) |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22. | Организация культурно-мас-совых, спортивных мероприятий для голосующих в день общероссийского голосования на территориях, прилегающих к зданиям, в которых расположены избирательные участки | до 22.04.2020 | рабочая группа комитет культуры Администрации муниципального район комитет образования отдел по спорту и молодежной политике |
| 23. | Обеспечение торгового обслуживания голосующих на избирательных участках в день общероссийского голосования | до 22.04.2020 | рабочая группа комитет экономики Администрации муниципального района |
| 24. | Установление режима приоритетного реагирования в случае вызова скорой медицинской помощи в день голосования на избирательные участки | с 19.04.2020 до 23.04.2020 | ГОБУЗ «Боровичская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |
| 25. | Обеспечение общественного порядка на территории Боровичского муниципального района в период подготовки и проведения общероссийского голосования | с 25.03.2020 по 23.04.2020 | МО МВД России «Боровичский» (по согласованию) |
| 26. | Обеспечение охраны помещений избирательных комиссий, помещений для общероссийского голосования, выборной документации в помещениях для голосования и при её транспортировке | с момента получения участковыми избирательными комиссиями избирательных бюллетеней и до подведения итогов общероссийского голосования | МО МВД России «Боровичский» (по согласованию) |
| 27. | Обеспечение контроля за соблюдением мер противопожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий, помещениях для общероссийского голосования в период подготовки и проведения общероссийского голосования | весь период | руководители организаций (предприятий, учреждений), в которых расположены помещения для работы избирательных комиссий |
| 28. | Составление списка ответственных лиц организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города в период проведения общероссийского голосования | до 19.04.2020 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Боровичского муниципального района» |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 29. | Обеспечение готовности необходимых сил и средств к действиям при возникновении ЧС на территории района | до 19.04.2020 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Боровичского муниципального района» |

_____________________

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 24.03.2020  № 789

СОСТАВ

рабочей группы по организации работы по оказанию содействия                           избирательным комиссиям Боровичского района в организационно-техническом обеспечении подготовки и проведения общероссийского               голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию                                 Российской Федерации

| Швагирев И.Ю. | - | Глава муниципального района, руководитель рабочей группы |
| --- | --- | --- |
| Сератинский К.В. | - | первый заместитель Главы администрации муниципального района, заместитель руководителя рабочей группы |
| Гетманова С.Ю. | - | заведующая организационно-контрольным отделом Администрации муниципального района, секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |  |  |
| Александрова О.В. | - | председатель комитета культуры Администрации Боровичского муниципального района |
| Балалаина Е.М | - | председатель Территориальной избирательной комиссии Боровичского района (по согласованию) |
| Морякин А.В. | - | заведующий отделом жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации муниципального района |
| Еронина Е.В. | - | директор МКУ «Центр по работе с населением» |
| Завражнева Н.И. | - | председатель комитета экономики Администрации муниципального района |
| Котин В.В. | - | управляющий Делами администрации муниципального района |
| Крючкова М.В. | - | заведующая юридическим отделом Администрации муниципального района |
| Малинина И.Н. | - | заведующая отделом информатизации и связи Администрации муниципального района |
| Рыбакова О.В. | - | заместитель Главы администрации муниципального района |
| Рябова Е.Ю. | - | заместитель Главы администрации муниципального района |
| Странникова И.А. | - | председатель комитета образования Администрации Боровичского муниципального района |
| Сорокин С.В. | - | заведующий отделом по спорту и молодежной политике Администрации муниципального района. |

____________________