Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 07.04.2020 | № 905 |
| --- | --- |

г.Боровичи

О внесении изменения в План мероприятий («дорожную карту»)

по проведению подготовительных мероприятий, направленных

на заключение концессионного соглашения в отношении создания

и эксплуатации объекта, на котором осуществляются обработка,

накопление, утилизация, обезвреживание, размещение

твердых коммунальных отходов

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года                              № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в План мероприятий («дорожную карту») по проведению подготовительных мероприятий, направленных на заключение концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации объекта, на котором осуществляются обработка, накопление, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов, утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 21.02.2020 № 460, изложив его в редакции:

«ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по проведению подготовительных мероприятий, направленных

на заключение концессионного соглашения в отношении создания

и эксплуатации объекта, на котором осуществляются обработка,

накопление, утилизация, обезвреживание, размещение

твердых коммунальных отходов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление запроса в комитет ценовой и тарифной политики Новгородской области по представлению сведений о ценах, значениях и параметрах концессионного соглашения и получению долгосрочных параметров | декабрь 2020 года | отдел жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации муниципального района (далее ОЖКДХ ТиООС) |

кн

2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Создание комиссии по разработке условий заключения концессионного соглашения, критериев и параметров критериев открытого конкурса (далее комиссия по разработке конкурсной документации) | апрель 2020 года | отдел по управлению и приватизации муниципального имущества Администрации муниципального района |
| 3. | Разработка условий заключения концессионного соглашения, критериев и параметров критериев открытого конкурса (условий конкурса): | май 2020 года | комиссия по разработке конкурсной документации |
| 3.1. | Разработка обязательств концессионера по созданию объекта концессионного соглашения, соблюдению сроков его создания (задания и основные мероприятия по созданию объекта) | май 2020 года | комиссия по разработке конкурсной документации |
| 3.2. | Определение срока действия концессионного соглашения | май 2020 года | комиссия по разработке конкурсной документации |
| 3.3. | Описание, в том числе технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения | май 2020 года | комиссия по разработке конкурсной документации |
| 3.4. | Определение срока передачи концессионеру объекта концессионного соглашения | май 2020 года | комиссия по разработке конкурсной документации |
| 3.5. | Определение порядка предоставления концессионеру земельных участков, разработка проекта договора аренды земельного участка | май 2020 года | отдел управления, распоряжения и продажи земельных участков Администрации муниципального района |
| 3.6. | Определение способов обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению | май 2020 года | комиссия по разработке конкурсной документации |
| 3.7. | Определение размера концессионной платы, формы, порядка и сроков её внесения | май 2020 года | комиссия по разработке конкурсной документации |
| 3.8. | Определение порядка возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения | май 2020 года | комиссия по разработке конкурсной документации |
| 3.9. | Определение объема валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия концессионного соглашения | май 2020 года | комитет ценовой и тарифной политики Новгородской области |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.10. | Разработка критериев конкурса | май 2020 года | комиссия по разработке конкурсной документации |  |
| 4. | Подготовка проекта постановления по принятию решения о заключении концессионного соглашения | май 2020 года | отдел по управлению и приватизации муниципального имущества Администрации муниципального района |  |
| 5. | Разработка конкурсной документации | май 2020 года | отдел по управлению и приватизации муниципального имущества Администрации муниципального района, ОЖКДХ ТиООС, юридический отдел Администрации муниципального района |  |
| 5.1. | Разработка проекта концессионного соглашения | май 2020 года | ОЖКДХ ТиООС, отдел по управлению и приватизации муниципального имущества Администрации муниципального района юридический отдел Администрации муниципального района |  |
| 6. | Утверждение конкурсной документации и опубликование извещения | июнь 202 года конкурсная документация будет утверждена в случае, если не будет требований по долгосрочным параметрам или после предоставления субсидии (субвенции) с бюджета Новгородской области | первый заместитель Главы администрации муниципального района, отдел по управлению и приватизации муниципального имущества Администрации муниципального района | ». |

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации   Боровичского муниципального района.

Первый заместитель

Главы администрации района    К.В. Сератинский