Новгородская область

### АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 02.06.2021 | № 1524 |
| --- | --- |

г.Боровичи

О подготовке проектов о внесении изменений в Генеральный план

и Правила землепользования и застройки Железковского сельского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Боровичского муниципального района, с учетом заключения комиссии по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района от 26.05.2021 № 4 Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проекты о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Железковского сельского поселения в части перезонирования земельного участка с кадастровым номером 53:02:0100801:302 площадью 2400 кв.метров по адресу: Боровичский р-н, с/п Железковское, д.Бобровик, з/у 72Е, из зоны СХ (зона сельскохозяйственного использования) в зону Ж.1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами).

2. Утвердить прилагаемые:

Порядок и сроки проведения работы по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Железковского сельского поселения;

Порядок и сроки проведения работы по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Железковского сельского поселения;

Порядок направления в комиссию по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района предложений заинтересованных лиц по подготовке проектов о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Железковского сельского поселения.

кн

2

3. Комиссии по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района:

3.1. Рассмотреть предложения по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Железковского сельского поселения;

3.2. Обеспечить проверку проектов о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Железковского сельского поселения.

4. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник», в бюллетени «Официальный вестник» Железковского сельского поселения и разместить на официальных сайтах Администрации Боровичского муниципального района, Администрации Железковского сельского поселения.

Первый заместитель

Главы администрации района   А.Н. Герасимов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

муниципального района

от 02.06.2021 № 1524

ПОРЯДОК И СРОКИ

проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений

в Генеральный план Железковского сельского поселения

| № п/п | Работы | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Издание постановления о подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Железковского сельского поселения, опубликование в средствах массовой информации (далее СМИ) и размещение на официальных сайтах Администрации Боровичского муници-пального района, Администрации Железковского сельского поселения | июнь 2021 года |
| 2. | Работы по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Железковского сельского поселения. Размещение проекта о внесении изменений в Генеральный план Железковского сельского поселения в ФГИС ТП | июнь-август 2021 года |
| 3. | Проверка проекта о внесении изменений в Генеральный план Железковского сельского поселения. Подготовка проекта постановления о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план Железковского сельского поселения, направление Главе муниципального района | август 2021 года |
| 4. | Издание постановления о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план Железковского сельского поселения | август 2021 года не позднее, чем через 10 дней после получения проекта |
| 5. | Проведение публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план Железковского сельского поселения, опубликование протокола и заключения о результатах публичных слушаний в СМИ и размещение на официальном сайте Администрации Железковского сельского поселения | не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта |
| 6. | Внесение изменений комиссией по землеполь-зованию и застройке Боровичского муниципального района с учетом результатов публичных слушаний в Генеральный план Железковского сельского поселения, подготовка заключения комиссией по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района Главе муниципального района для принятия решения о направлении проекта о внесении изменений в Генеральный план Железковского сельского поселения Совету депутатов Железковского сельского поселения | в течение 10 дней после проведения публичных слушаний |

2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 7. | Принятие решения Главой муниципального района о направлении проекта о внесении изменений в Генеральный план Железковского сельского поселения Совету депутатов Железковского сельского поселения или об отклонении проекта и направлении его на доработку | декабрь 2021 года |
| 8. | Подготовка и направление проекта решения о внесении изменений в Генеральный план Железковского сельского поселения (с приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний) Совету депутатов Железковского сельского поселения | январь 2022 года |
| 9. | Размещение утвержденного проекта о внесении изменений в Генеральный план Железковского сельского поселения в ФГИС ТП | январь 2022 года |

______________________

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

муниципального района

от 02.06.2021 № 1524

ПОРЯДОК И СРОКИ

проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений

в Правила землепользования и застройки Железковского сельского поселения

| № п/п | Работы | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Издание постановления о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Железковского сельского поселения, опубликование в средствах массовой информации (далее СМИ) и размещение на официальных сайтах Администрации Боровичского муниципаль-ного района, Администрации Железковского сельского поселения | июнь 2021 года |
| 2. | Работы по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Железковского сельского поселения | июнь-август 2021 года |
| 3. | Проверка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Железковского сельского поселения. Подготовка проекта постановления о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Железковского сельского поселения | август 2021 года |
| 4. | Издание постановления о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Железковского городского поселения | август 2021 года не позднее, чем через 10 дней после получения проекта |
| 5. | Проведение публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Железковского сельского поселения, опубликование протокола и заключения о результатах публичных слушаний в СМИ и размещение на официальном сайте Администрации Железковского сельского поселения | не более одного месяца со дня опубликования постановления о проведении публичных слушаний |
| 6. | Внесение изменений комиссией по землеполь-зованию и застройке Боровичского муници-пального района с учетом результатов публичных слушаний в Правила землепользования и застройки Железковского сельского поселения, подготовка заключения комиссией по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района Главе муниципального района для принятия решения о направлении проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Железковского сельского поселения Совету депутатов Железковского сельского поселения | в течение 10 дней после проведения публичных слушаний |

2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 7. | Принятие решения Главой муниципального района о направлении проекта о внесении изменений Правила землепользования и застройки Железковского сельского поселения Совету депутатов Железковского сельского поселения или об отклонении проекта и направлении его на доработку | ноябрь 2021 года |
| 8. | Подготовка и направление проекта решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Железковского сельского поселения (с приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний) Совету депутатов Железковского сельского поселения | декабрь 2021 года |
| 9. | Размещение утвержденного проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Железковского сельского поселения в ФГИС ТП | декабрь 2021 года |

_______________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 02.06.2021 № 1524

ПОРЯДОК

направления в комиссию по землепользованию и застройке

Боровичского муниципального района предложений заинтересованных

лиц по подготовке проектов о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Железковского сельского поселения

1. С момента опубликования постановления Администрации  муниципального района о подготовке проектов о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Железковского сельского поселения (далее проекты) в течение срока проведения работ по подготовке проектов заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района (далее Комиссия) предложения по подготовке данных проектов.

2. Предложения могут быть направлены:

по почте для передачи предложений непосредственно в Комиссию (с пометкой «В комиссию по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района») по адресу: 174411, Новгородская обл., г.Боровичи, ул. Коммунарная, д.48;

в устной форме по телефонам: 8(81664) 9-12-24, 9-12-54;

в форме электронного документа на адрес электронной почты -       arch@boradmin.ru.

При этом, гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес или адрес электронной почты.

3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проектов, Комиссией не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и электронных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проектов, не рассматриваются.

6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.

7. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.

______________________