Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 19.01.2022 | № | 111 |
| --- | --- | --- |

г.Боровичи

О подготовке проекта о внесении изменений                                                              в Правила землепользования и застройки                                               Кончанско-Суворовского сельского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Боровичского муниципального района, с учетом заключения комиссии по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района от 29.12.2021 № 8 Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Кончанско-Суворовского сельского поселения, в раздел III Градостроительные регламенты использования территорий в части предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

При условии образования новых земельных участок в результате раздела, объединения земельных участков, имеющих статус «ранее учтенный земельный участок», максимальный и минимальный предельный размер земельного участка не учитывается.

В случае формирования земельного участка для размещения линейных объектов – площадь не нормируется.

2. Утвердить прилагаемые:

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Кончанско-Суворовского сельского поселения;

Порядок направления в комиссию по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района предложений заинтересованных лиц по подготовке проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Кончанско-Суворовского сельского поселения.

це

2

3. Комиссии по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района:

3.1. Рассмотреть предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Кончанско-Суворовского сельского поселения;

3.2. Обеспечить проверку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Кончанско-Суворовского сельского поселения.

4. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник», бюллетени «Официальный вестник» Кончанско-Суворовского сельского поселения и разместить на официальных сайтах Администрации Боровичского муниципального района, Администрации Кончанско-Суворовского сельского поселения.

Первый заместитель

Главы администрации района   А.Н. Герасимов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

муниципального района

от 19.01.2022  №  111

ПОРЯДОК И СРОКИ

проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений

в Правила землепользования и застройки

Кончанско-Суворовского сельского поселения

| № п/п | Работы | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Издание постановления о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Кончанско-Суворовского сельского поселения, опубликование в средствах массовой информации (далее СМИ) и размещение на официальном сайте Администрации Кончанско-Суворовского сельского поселения. | январь 2022 года |
| 2. | Работы по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Кончанско-Суворовского сельского поселения. | февраль 2022 года |
| 3. | Проверка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Кончанско-Суворовского сельского поселения. Подготовка проекта постановления о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Кончанско-Суворовского сельского поселения. | февраль 2022 года |
| 4. | Издание постановления о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Кончанско-Суворовского сельского поселения. | февраль 2022 года не позднее, чем через 10 дней после получения проекта |
| 5. | Проведение публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Кончанско-Суворовского сельского поселения, опубликование протокола и заключения о результатах публичных слушаний в СМИ и размещение на официальном сайте Администрации Кончанско-Суворовского сельского поселения. | не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта |
| 6. | Внесение изменений комиссией по землепользо-ванию и застройке Боровичского муниципального района с учетом результатов публичных слушаний в Правила землепользования и застройки Кончанско-Суворовского сельского поселения, подготовка заключения комиссией по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района Главе муниципального района для принятия решения о направлении проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Кончанско-Суворовского сельского поселения Совету депутатов Кончанско-Суворовского сельского поселения. | в течение 10 дней после проведения публичных слушаний |

2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 7. | Принятие решения Главой муниципального района о направлении проекта о внесении изменений Правила землепользования и застройки Кончанско-Суворовского сельского поселения Совету депутатов Кончанско-Суворовского сельского поселения или об отклонении проекта и направлении его на доработку. | апрель 2022 года |
| 8. | Подготовка и направление проекта решений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Кончанско-Суворовского сельского поселения (с приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний) Совету депутатов Кончанско-Суворовского сельского поселения. | апрель – июль 2022 года |
| 9. | Размещение утвержденного проекта о внесении изменений Правила землепользования и застройки Кончанско-Суворовского сельского поселения в ФГИС ТП. | июль 2022 года |

______________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 19.01.2022  № 111

ПОРЯДОК

направления в комиссию по землепользованию и застройке

Боровичского муниципального района предложений заинтересованных

лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Кончанско-Суворовского сельского поселения

1. С момента опубликования постановления Администрации  муниципального района о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Кончанско-Суворовского сельского поселения  (далее проект) в течение срока проведения работ по подготовке проекта заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района (далее Комиссия) предложения по подготовке данного проекта.

2. Предложения могут быть направлены:

по почте для передачи предложений непосредственно в Комиссию (с пометкой «В комиссию по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района») по адресу: 174411, Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Коммунарная, д.48;

в устной форме по телефонам: 8 (81664) 9-12-24, 9-12-54;

в форме электронного документа на адрес электронной почты -       arch@boradmin.ru.

При этом гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес или адрес электронной почты.

3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Кончанско-Суворовского сельского поселения, Комиссией не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и электронных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Кончанско-Суворовского сельского поселения, не рассматриваются.

6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.

7. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.

_____________________