Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 30.08.2022 | № | 2401 |
| --- | --- | --- |

г.Боровичи

О подготовке проектов о внесении изменений

в Генеральный план и Правила землепользования

и застройки Прогресского сельского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Боровичского муниципального района, с учетом заключения комиссии по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района от 11.08.2022 № 12 Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проекты о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Прогресского сельского поселения в части исключения сведений водоохранной зоны в кадастровом квартале 53:02:0122702.

2. Утвердить прилагаемые:

Порядок и сроки проведения работы по подготовке проекта о внесении изменения в Генеральный план Прогресского сельского поселения;

Порядок и сроки проведения работы по подготовке проекта о внесении изменения в Правила землепользования и застройки Прогресского сельского поселения;

Порядок направления в комиссию по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района предложений заинтересованных лиц по подготовке проектов о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Прогресского сельского поселения.

3. Комиссии по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района:

3.1. Рассмотреть предложения по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Прогресского сельского поселения;

кн

2

3.2. Обеспечить проверку проектов о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Прогресского сельского поселения.

4. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник», в бюллетени «Официальный вестник» Прогресского сельского поселения и разместить на официальных сайтах Администрации Боровичского муниципального района, Администрации Прогресского сельского поселения.

Заместитель

Главы администрации района   О.В. Рыбакова

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

муниципального района

от 30.08.2022 № 2401

ПОРЯДОК И СРОКИ

проведения работ по подготовке проекта о внесении изменения

в Генеральный план Прогресского сельского поселения

| № п/п | Работы | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Издание постановления о подготовке проекта о внесении изменения в Генеральный план Прогресского сельского поселения, опубликование в средствах массовой информации (далее СМИ) и размещение на официальных сайтай Администрации Боровичского муниципального района, Администрации Прогресского сельского поселения | август 2022 года |
| 2. | Работы по подготовке проекта о внесении изменения в Генеральный план Прогресского сельского поселения. Размещение проекта о внесении изменения в Генеральный план Прогресского сельского поселения в ФГИС ТП | январь-апрель 2023 года |
| 3. | Проверка проекта о внесении изменения в Генеральный план Прогресского сельского поселения. Подготовка проекта постановления о проведении публичных слушаний по внесению изменения в Генеральный план Прогресского сельского поселения, направление Главе муниципального района | апрель 2023 года |
| 4. | Издание постановления о проведении публичных слушаний по внесению изменения в Генеральный план Прогресского сельского поселения | май 2023 года, не позднее, чем через 10 дней после получения проекта |
| 5. | Проведение публичных слушаний по внесению изменения в Генеральный план Прогресского сельского поселения, опубликование протокола и заключения о результатах публичных слушаний в СМИ и размещение на официальном сайте Администрации Прогресского сельского поселения | не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта |
| 6. | Внесение изменений комиссией по землеполь-зованию и застройке Боровичского муниципаль-ного района с учетом результатов публичных слушаний в Генеральный план Прогресского сельского поселения, подготовка заключения комиссией по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района Главе муниципального района для принятия решения о направлении проекта о внесении изменения в Генеральный план Прогресского сельского поселения Совету депутатов Прогресского сельского поселения | в течение 10 дней после проведения публичных слушаний |

2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 7. | Принятие решения Главой муниципального района о направлении проекта о внесении изменения в Генеральный план Прогресского сельского поселения Совету депутатов Прогресского сельского поселения или об отклонении проекта и направлении его на доработку | июнь 2023 года |
| 8. | Подготовка и направление проекта решения о внесении изменения в Генеральный план Прогресского сельского поселения (с приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний) Совету депутатов Боровичского городского поселения | июнь 2023 года |
| 9. | Размещение утвержденного проекта о внесении изменения в Генеральный план Прогресского сельского поселения в ФГИС ТП | июль 2023 года |

_____________________________

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

муниципального района

от 30.08.2022 № 2401

ПОРЯДОК И СРОКИ

проведения работ по подготовке проекта о внесении изменения

в Правила землепользования и застройки Прогресского сельского поселения

| № п/п | Работы | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Издание постановления о подготовке проекта о внесении изменения в Правила землепользования и застройки Прогресского сельского поселения, опубликование в средствах массовой информации (далее СМИ) и размещение на официальных сайтах Администрации Боровичского муниципального района, Администрации Прогресского сельского поселения | август 2022 года |
| 2. | Работы по подготовке проекта о внесении изменения в Правила землепользования и застройки Прогресского сельского поселения | январь-апрель 2023 года |
| 3. | Проверка проекта о внесении изменения в Правила землепользования и застройки Прогресского сельского поселения. Подготовка проекта постановления о проведении публичных слушаний по внесению изменения в Правила землепользования и застройки Прогресского сельского поселения | апрель 2023 года |
| 4. | Издание постановления о проведении публичных слушаний по внесению изменения в Правила землепользования и застройки Прогресского сельского поселения | май 2023 года, не позднее, чем через 10 дней после получения проекта |
| 5. | Проведение публичных слушаний по внесению изменения в Правила землепользования и застройки Прогресского сельского поселения, опубликование протокола и заключения о результатах публичных слушаний в СМИ и размещение на официальном сайте Администрации Прогресского сельского поселения | не более одного месяца со дня опубликования постановления о проведении публичных слушаний |
| 6. | Внесение изменений комиссией по землеполь-зованию и застройке Боровичского муниципаль-ного района с учетом результатов публичных слушаний в Правила землепользования и застройки Прогресского сельского поселения, подготовка заключения комиссией по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района Главе муниципального района для принятия решения о направлении проекта о внесении изменения в Правила землепользования и застройки Прогресского сельского поселения Совету депутатов Прогресского сельского поселения | в течение 10 дней после проведения публичных слушаний |

2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 7. | Принятие решения Главой муниципального района о направлении проекта о внесении изменения в Правила землепользования и застройки Прогресского сельского поселения Совету депутатов Прогресского сельского поселения или об отклонении проекта и направлении его на доработку | июнь 2023 года |
| 8. | Подготовка и направление проекта решения о внесении изменения в Правила землепользования и застройки Прогресского сельского поселения (с приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний) Совету депутатов Прогресского сельского поселения | июнь 2023 года |
| 9. | Размещение утвержденного проекта о внесении изменения в Правила землепользования и застройки Прогресского сельского поселения в ФГИС ТП | июль 2023 года |

________________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 30.08.2022 № 2401

ПОРЯДОК

направления в комиссию по землепользованию и застройке

Боровичского муниципального района предложений заинтересованных

лиц по подготовке проектов о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Прогресского сельского поселения

1. С момента опубликования постановления Администрации муниципального района о подготовке проектов о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Прогресского сельского поселения (далее проекты) в течение срока проведения работ по подготовке проектов заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района (далее Комиссия) предложения по подготовке данных проектов.

2. Предложения могут быть направлены:

по почте для передачи предложений непосредственно в Комиссию (с пометкой «В комиссию по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района») по адресу: 174411, Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Коммунарная, д.48;

в устной форме по телефонам: 8(81664) 9-12-24, 9-12-54;

в форме электронного документа на адрес электронной почты -       arch@boradmin.ru.

При этом, гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес или адрес электронной почты.

3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проектов Комиссией не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и электронных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проектов, не рассматриваются.

6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.

7. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.

______________________