Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 08.02.2023 | № | 344 |
| --- | --- | --- |

г.Боровичи

О подготовке проекта о внесении изменений                                                                в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Сушиловского сельского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Боровичского муниципального района, с учетом заключения комиссии по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района от 19.12.2022 № 2 Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Сушиловского сельского поселения в части включения в границы населенного пункта д.Подборье, земельного участка с кадастровым номером 53:02:0162101:92 площадью 2095 кв.метров расположенного по адресу: Новгородская область, Боровичский района, Сушиловское сельское поселение, д.Подборье, д.35, в соответствии с Приложением к настоящему постановлению.

2. Утвердить прилагаемые:

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Сушиловского сельского поселения;

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Сушиловского сельского поселения;

Порядок направления в комиссию по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района предложений заинтересованных лиц по подготовке проектов о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Сушиловского сельского поселения.

3. Комиссии по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района:

3.1. Рассмотреть предложения по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Сушиловского сельского поселения;

2

3.2. Обеспечить проверку проектов о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Сушиловского сельского поселения.

4. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» - «Официальный вестник», бюллетени «Официальный вестник» Сушиловского сельского поселения и разместить на официальных сайтах Администрации Боровичского муниципального района, Администрации Сушиловского сельского поселения.

Первый заместитель

Главы администрации района   М.Е. Мелешев

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 08.02.2023 № 344

________________________

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

муниципального района

от 08.02.2023 № 344

ПОРЯДОК И СРОКИ

проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений

в Генеральный план Сушиловского сельского поселения

| № п/п | Работы | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Издание постановления о подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Сушиловского сельского поселения, опубликование в средствах массовой информации (далее СМИ) и размещение на официальных сайтах Админис-трации Боровичского муниципального района, Администрации Сушиловского сельского поселения. | февраль 2023 года |
| 2. | Работы по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Сушиловского сельского поселения. Размещение проекта о внесении изменений в Генеральный план Сушиловского сельского поселения в ФГИС ТП. | май-август 2025 года |
| 3. | Проверка проекта о внесении изменений в Генеральный план Сушиловского сельского поселения. Подготовка проекта постановления о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план Сушиловского сельского поселения, направление Главе муниципального района. | август 2025 года |
| 4. | Издание постановления о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план Сушиловского сельского поселения. | сентябрь 2025 года не позднее, чем через 10 дней после получения проектов |
| 5. | Проведение публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план Сушиловского сельского поселения, опубликование протокола и заключения о результатах публичных слушаний в СМИ и размещение на официальном сайте Администрации Сушиловского сельского поселения. | не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта |
| 6. | Внесение изменений комиссией по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района с учетом результатов публичных слушаний в Генеральный план Сушиловского сельского поселения, подготовка заключения комиссией по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района Главе муниципального района для принятия решения о направлении проектов о внесении изменений в Генеральный план Сушиловского сельского поселения Совету депутатов Сушиловского сельского поселения | в течение 10 дней после проведения публичных слушаний |

2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 7. | Принятие решения Главой муниципального района о направлении проектов о внесении изменений в Генеральный план Сушиловского сельского поселения Совету депутатов Сушиловского сельского поселения или об отклонении проекта и направлении его на доработку. | октябрь 2025 года |
| 8. | Подготовка и направление проектов решений о внесении изменений в Генеральный план Сушиловского сельского поселения (с приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний) Совету депутатов Боровичского городского поселения. | октябрь 2025 года |
| 9. | Размещение утвержденных проектов о внесении изменений в Генеральный план Сушиловского сельского поселения в ФГИС ТП. | ноябрь 2025 года |

________________________

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

муниципального района

от 08.02.2023 № 344

ПОРЯДОК И СРОКИ

проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений

в Правила землепользования и застройки

Сушиловского сельского поселения

| № п/п | Работы | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Издание постановления о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Сушиловского сельского поселения, опубликование в средствах массовой информации (далее СМИ) и размещение на официальных сайтах Администрации Боровичского муниципального района, Администрации Сушиловского сельского поселения. | февраль 2023 года |
| 2. | Работы по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Сушиловского сельского поселения. | май-август 2025 года |
| 3. | Проверка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Сушиловского сельского поселения. Подготовка проекта постановления о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Сушиловского сельского поселения. | апрель 2025 года |
| 4. | Издание постановления о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Сушиловского сельского поселения. | сентябрь 2025 года не позднее, чем через 10 дней после получения проекта |
| 5. | Проведение публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Сушиловского сельского поселения, опубликование протокола и заключения о результатах публичных слушаний в СМИ и размещение на официальном сайте Администрации Сушиловского сельского поселения. | не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта |
| 6. | Внесение изменений комиссией по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района с учетом результатов публичных слушаний в Правила землепользования и застройки Сушиловского сельского поселения, подготовка заключения комиссией по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района Главе муниципального района для принятия решения о направлении проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Сушиловского сельского поселения Совету депутатов Сушиловского сельского поселения. | в течение 10 дней после проведения публичных слушаний |

2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 7. | Принятие решения Главой муниципального района о направлении проекта о внесении изменений Правила землепользования и застройки Сушиловского сельского поселения Совету депутатов Сушиловского поселения или об отклонении проекта и направлении его на доработку. | октябрь 2025 года |
| 8. | Подготовка и направление проекта решений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Сушиловского сельского поселения (с приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний) Совету депутатов Сушиловского сельского поселения. | октябрь 2025 года |
| 9. | Размещение утвержденного проекта о внесении изменений Правила землепользования и застройки Сушиловского сельского поселения в ФГИС ТП. | ноябрь 2025года |

_________________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 08.02.2023 № 344

ПОРЯДОК

направления в комиссию по землепользованию и застройке

Боровичского муниципального района предложений заинтересованных

лиц по подготовке проектов о внесении изменений в Генеральный план  и Правила землепользования и застройки Сушиловского сельского поселения

1. С момента опубликования постановления Администрации  муниципального района о подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план  и Правила землепользования и застройки Сушиловского сельского поселения  (далее проект) в течение срока проведения работ по подготовке проекта заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района (далее Комиссия) предложения по подготовке данного проекта.

2. Предложения могут быть направлены:

по почте для передачи предложений непосредственно в Комиссию (с пометкой «В комиссию по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района») по адресу: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д.48;

в устной форме по телефонам: 8(81664) 9-12-24, 9-12-54;

в форме электронного документа на адрес электронной почты -       arch@boradmin.ru.

При этом гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес или адрес электронной почты.

3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план  и Правила землепользования и застройки Сушиловского сельского поселения, Комиссией не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и электронных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план  и Правила землепользования и застройки Сушиловского сельского поселения, не рассматриваются.

6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.

7. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.

_______________________