Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 17.01.2023 | № | 92 |
| --- | --- | --- |

г.Боровичи

О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие образования в Боровичском муниципальном районе»

Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования в Боровичском муниципальном районе» (далее муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 29.12.2018 № 4781:

1.1. Изложить пункты 4, 5, 6 паспорта муниципальной программы в редакции:

«4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель 1. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Развитие дошкольного и общего образования в Боровичском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Доля детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет), осваивающих программы дошкольного образования, от общей численности детей данного возраста, (%)** | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| 1.1.2. | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях, количество мест на 1000 детей, (ед.)** | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 |

кн

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3. | Доля детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей указанного возраста, (%) ** | 87,49 | 87,49 | 87,49 | 87,49 | 87,49 | 87,49 | 87,49 |
| 1.1.4. | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпуск-ников, участвовавших в нем (%)** | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 |
| 1.1.5. | Доля детей-инвалидов, получающих общее обра-зование на дому с исполь-зованием дистанционных образовательных техноло-гий, от общей численности детей-инвалидов, которым это показано, (%)** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.6. | Удовлетворенность населе-ния района качеством общего образования, (%)** | 60,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 1.1.7 | Доля муниципальных общеобразовательных орга-низаций, соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, (%) * | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| 1.1.8. | Доля обучающихся в муниципальных общеобра-зовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, (%) ** | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 1.1.9 | Доля муниципальных обра-зовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей числен-ности муниципальных образовательных организа-ций, реализующих программы общего образования (%) ** | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.10 | Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность пользоваться широкополос-ным Интернетом не менее 2 Мб/с, (%) ** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.11. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразова-тельных организаций, (%)** | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.1.12. | Доля базовых общеобра-зовательных организаций, в которых создана универ-сальная безбарьерная среда для инклюзивного образо-вания детей-инвалидов, в общем количестве обще-образовательных организаций (%) <*> | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 |
| 1.1.13. | Доля выпускников муни-ципальных общеобразова-тельных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании (%) | 1,4 | 1,4 | 1,4 | - | - | - | - |
| 1.1.14. | Доля выпускников муни-ципальных общеобразова-тельных организаций, получивших аттестат об основном общем образовании (%) | - | - | - | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 1.1.15. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании (%) | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Задача 2. Развитие дополнительного образования в Боровичском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Повышение удовлетворен-ности населения области качеством услуг дополни-тельного образования детей, (%)** | 83,6 | 83,7 | 83,8 | 83,8 | 83,8 | 83,8 | 83,8 |
| 1.2.2. | Доля обучающихся, участ-вующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей числен-ности обучающихся обще-образовательных организа-ций района, (%)** | 52,1 | 52,3 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3 | Доля руководителей муни-ципальных организаций дополнительного образо-вания детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дополнитель-ного образования детей, (%)** | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.2.4. | Доля педагогических работ-ников муниципальных организаций дополнитель-ного образования детей, про-шедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогов организаций дополнитель-ного образования детей, (%)** | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 1.2.5. | Доля детей, охваченных новыми формами досуга, отдыха и оздоровления, социальными практиками, общественной деятельности детей, клубными формами, от общего количества детей школьного возраста, (%)** | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 1.2.6. | Количество организаций дополнительного образова-ния детей, расположенных на территории муниципаль-ного района (ед.)** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2.7. | Количество творческих, научных, технических, спортивных и других объединений дополнитель-ного образования детей, расположенных на территории района (ед.) ** | 355 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 1.2.8. | Доля детей, регулярно занимающихся спортом в объединениях физкультур-ной направленности, от общего количества обучаю-щихся в общеобразова-тельных учреждениях района, (%)** | 70,6 | 70,7 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.9. | Уровень физической подготовленности детей, (%)** | 32,5 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| 1.2.10. | Количество одаренных детей и талантливой молодежи, получивших финансовую поддержку (награжденных премиями, стипендиями, другими видами поощрения) на муниципальном, региональ-ном, всероссийском уровнях, (чел.) | 30 | 35 | 35 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.2.11. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности (%) | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 1.2.12 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образова-нием с использованием сертификата персонифици-рованного дополнительного образования (%) |  |  | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
| 1.2.13. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образова-нием с использованием сертификатов персонифици-рованного учета, (%) |  |  | 62 | 64 | 66 | 68 | 68 |
| 1.2.14. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образова-нием с использованием сертификатов персонифици-рованного финансирования, (%) |  |  | 7 | 7 | 7,5 | 8 | 8 |
| 2. | Цель 2. Комплексное решение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1. Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей в возрасте до 17 лет, (%)** | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (%)** | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 2.1.3. | Количество специалистов, принявших участие в областных конференциях, семинарах по вопросам защиты прав и интересов детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (ед.)** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.4. | Количество муниципальных мероприятий для замещаю-щих семей, (ед.)** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.1.5. | Доля обучающихся в профессиональных образо-вательных организациях из числа выпускников организаций для детей-сирот, (%)** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.6. | Результативность использования субсидии, предоставляемой району в текущем финансовом году для обеспечения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, единовремен-ной выплатой на текущий ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, (%)** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.7. | Количество изданных и распространенных инфор-мационных материалов по вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот, (ед.)** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3. | Цель 3. Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1. Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Отношение среднемесячной заработной платы педаго-гических работников муни-ципальных образователь-ных организаций дошколь-ного образования к средней заработной плате в общем образовании, (%)** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2. | Отношение средней заработной платы педаго-гических работников муни-ципальных образователь-ных организаций общего образования к средней заработной плате в области, (%)** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1.3. | Отношение среднемесяч-ной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнитель-ного образования детей к среднемесячной заработной плате в области, (%)** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1.4. | Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы, (%)** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Цель 4. Устранение кадрового дефицита в общеобразовательных учреждениях Боровичского муниципального района за счет своевременного выявления кадровых потребностей в общеобразовательных учреждениях *** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Задача 1. Привлечение молодых специалистов, трудоустроенных в общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Количество привлеченных молодых специалистов, трудоустроенных в ОУ | - | - | - | 11 | 12 | 12 | 13 |
| 4.2. | Задача 2. Заключение договоров о целевом обучении по программам высшего образования в целях замещения в ОУ должности «учитель» в общей численности вакансий по указанной должности |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Доля заключенных догово-ров о целевом обучении по программам высшего обра-зования в целях замещения в ОУ должности «учитель» в общей численности вакансий по указанной должности, (%) | - | - | - | - | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 |
| 4.3. | Задача 3 Трудоустройство в ОУ на должность «учитель» от общего числа завершивших обучение по программам высшего образования в соответствии с договором о целевом обучении |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Доля трудоустроенных в ОУ на должность «учитель» от общего числа завершив-ших обучение по програм-мам высшего образования в соответствии с договором о целевом обучении, (%) | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 |

*     - показатели, определяемые на основе данных государственного (федерального) статистического

наблюдения;

**   - показатели, определяемые на основе данных ведомственной отчетности;

*** - подпрограмма вводится с 2022 года

8

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2019-2025 годы;

первый этап: 2019 год;

второй этап: 2020-2025 годы.

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | феде- ральный бюджет | местные бюджеты | внебюд- бюд- жетные средства | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 2019 | 564402,14478 | 209572,69 | 163425,75698 | - | 937400,59176 |  |
| 2020 | 769247,41892 | 534423,94016 | 167478,76828 | - | 1471150,12736 |  |
| 2021 | 615911,316 | 51394,484 | 172211,14747 | - | 839516,94747 |  |
| 2022 | 713046,54864 | 54324,19384 | 173785,67273 | - | 941156,41521 |  |
| 2023 | 537733,68266 | 58275,90200 | 210300,61800 | - | 806310,20266 |  |
| 2024 | 530033,96600 | 142851,04200 | 204856,31000 | - | 877741,31800 |  |
| 2025 | 540294,16600 | 137379,60500 | 184535,75900 |  | 862209,53000 |  |
| всего | 4270669,24300 | 1188221,85700 | 1276594,03246 | - | 6735485,13246 | »; |

1.2. Изложить раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению);

1.3. В разделе «V. Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования в Боровичском муниципальном районе» муниципальной программы (далее подпрограмма):

1.3.1. Изложить пункты 2, 3, 4 в редакции:

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Развитие дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет), осваивающих программы дошкольного образования, от общей численности детей данного возраста, (%) ** | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| 1.2. | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях, количество мест на 1000 детей, (ед.)** | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 |

9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Доля детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей указанного возраста, (%) ** | 87,49 | 87,49 | 87,49 | 87,49 | 87,49 | 87,49 | 87,49 |
| 2. | Задача 2. Повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля детей-инвалидов, получающих общее образо-вание на дому с использо-ванием дистанционных образовательных техноло-гий, от общей численности детей-инвалидов, которым это показано, (%)** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Удовлетворенность населения качеством общего образования, (%)** | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 2.3. | Доля базовых общеобразо-вательных организаций, в которых создана универ-сальная безбарьерная среда для инклюзивного образо-вания детей-инвалидов, в общем количестве обще-образовательных организаций (%) * | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 |
| 3. | Задача 3. Создание условий для получения качественного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля муниципальных общеобразовательных орга-низаций, соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, (%) * | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| 3.2. | Доля обучающихся в муниципальных общеобра-зовательных организациях, и занимающихся во вторую смену, в общей числен-ности обучающихся в муниципальных общеобра-зовательных организациях, (%)** | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 3.3. | Доля муниципальных образовательных организа-ций, реализующих программы общего образо-вания, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |

10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования (%) ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность пользоваться широкополос-ным Интернетом не менее 2 Мб/с, (%) ** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.5. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образова-тельных организациях, получающих бесплатное горячее питание к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муни-ципальных образовательных организациях (%) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Задача 4. Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к непрерывному профессиональному развитию |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразователь-ных организаций (%)** | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

- - показатели, определяемые  на основе данных государственного  (федерального) статистического наблюдения;

** - показатели, определяемые на основе данных ведомственной отчетности.

3. Сроки реализации подпрограммы: 2019-2025 годы.

4. Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования (тыс.рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местные бюджеты | внебюд- жетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2019 | 77688,8913 | 209572,69 | 8005,79 | - | 295267,3713 |
| 2020 | 327029,56892 | 534423,94016 | 9390,92301 | - | 870844,43209 |
| 2021 | 143451,416 | 51394,484 | 3167,49003 | - | 198013,39003 |
| 2022 | 193959,89864 | 54324,19384 | 4243,21937 | - | 252527,31185 |
| 2023 | 41308,18266 | 58275,90200 | 1084,56200 | - | 100668,64666 |
| 2024 | 39121,06600 | 142851,04200 | 1125,75300 | - | 183097,86100 |

11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 49381,26600 | 137379,60500 | 884,30200 |  | 187645,17300 |
| Всего | 871940,28952 | 1188221,85700 | 27902,03941 | - | 2088064,18593 |

1.3.2. Изложить пункт 6 в прилагаемой редакции (Приложение № 2 к настоящему постановлению);

1.4. В разделе «VI. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Боровичском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие образования в Боровичском муниципальном районе» (далее подпрограмма):

1.4.1. Изложить пункты 2, 3, 4 в редакции:

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Создание условий для повышения качественного уровня оказания услуг дополнительного образования детей, проведения комплекса мероприятий по внедрению новых условий их реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Повышение удовлетворен-ности населения качеством услуг дополнительного образования детей (%)** | 83,6 | 83,7 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 |
| 1.2. | Доля обучающихся, участ-вующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей числен-ности учащихся, (%)** | 52,1 | 52,3 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 |
| 2. | Задача 2. Развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля руководителей муни-ципальных организаций дополнительного образова-ния детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дополнитель-ного образования детей, (%)** | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.2. | Доля педагогических муни-ципальных организаций дополнительного образова-ния детей, прошедших в течение последних трех лет, повышение квалифика-ции или профессиональ-ную переподготовку в | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |

12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общей численности педагогов организаций дополни- тельного образования детей, (%)** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3. Развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного образования детей и обеспечение доступности услуг дополнительного образования детей для граждан независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образова-нием с использованием сертификата персонифици-рованного дополнитель-ного образования (%) |  |  | 74 | 76 | 78 | 78 | 78 |
| 3.2. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образова-нием с использованием сертификатов персонифи-цированного учета, (%) |  |  | 62 | 64 | 66 | 66 | 66 |
| 3.3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными обще-развивающими програм-мами технической и естественнонаучной направленности (%) | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 4. | Задача 4. Создание социально-экономических условий для удовлетворения потребностей в интеллектуальном, духовном и физическом развитии детей, их профессионального самоопределения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество организаций дополнительного образова-ния детей, расположенных на территории района, (ед.)** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4.2. | Количество творческих, научных, технических, спортивных и других объединений дополнитель-ного образования детей, расположенных на территории района, (ед.)** | 355 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 5. | Задача 5. Содействие в организации каникулярного образовательного отдыха, здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля детей в возрасте 5-18 лет охваченных современ-ными программами каникулярного образова-тельного отдыха, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет, (%)** | 62,7 | 63,0 | 63, 0 | 63, 0 | 63, 0 | 63,0 | 63,0 |

13

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2. | Доля детей, регулярно занимающихся спортом в объединениях физкультур-ной направленности, от общего количества детей в районе(%)** | 70,6 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 |
| 5.3. | Уровень физической подготовленности детей, (%)** | 32,5 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| 6. | Задача 6. Формирование целостной системы выявления, продвижения и поддержки одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество одаренных детей, получивших финан-совую поддержку (награж-денных премиями, стипен-диями, другими видами поощрения) на муници-пальном, региональном, всероссийском уровнях (чел.) | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |

  - - показатели, определяемые на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;

**  - показатели, определяемые  на основе данных ведомственной отчетности.

3. Сроки реализации подпрограммы: 2019-2025 годы.

4. Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования (тыс.рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местные бюджеты | внебюд- жетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2019 | - | - | 622,70356 | - | 622,70356 |
| 2020 | 66,0 | - | 946,73635 | - | 1012,73635 |
| 2021 | - | - | 1848,809 | - | 1848,809 |
| 2022 | 112,90000 | - | 2462,69704 | - | 2575,59704 |
| 2023 | 338,60000 | - | 3755,42000 | - | 4094,02000 |
| 2024 | 338,60000 | - | 3755,42000 | - | 4094,02000 |
| 2025 | 338,60000 | - | 3755,42000 | - | 4094,02000 |
| Всего | 1194,70000 | - | 17147,20595 | - | 18341,90595 |

1.4.2. Изложить пункт 6 в прилагаемой редакции (Приложение № 3 к настоящему постановлению);

# 1.5. В разделе «VII. Подпрограмма «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы «Развитие образования в Боровичском муниципальном районе» (далее подпрограмма):

# 14

1.5.1. Изложить пункты 2, 3, 4 подпрограммы в редакции:

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Формирование действенной системы комплексного решения семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государственной поддержки замещающих семей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей в возрасте до 17 лет, (%)** | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| 1.2. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (%)** | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 1.3. | Количество специалистов, принявших участие в областных конференциях, семинарах по вопросам защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (ед.)** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. | Количество муниципаль-ных мероприятий для замещающих семей, (ед.)** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Задача 2. Создание системы по социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля обучающихся в учреждениях профессио-нального образования из числа выпускников организаций для детей-сирот, (%)** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Ресурсное и материально-техническое обеспечение процесса социализации детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля детей-сирот, обеспе-ченных при выпуске из организаций для детей-сирот и учреждений профессионального образо-вания сезонной одеждой, обувью и единовременным денежным пособием, (%) ** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

15

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Количество детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями в отчетном финансовом году в соответствии с ежегодно заключаемом соглашением между Министерством финансов Российской Федерации и Правительст-вом области о предостав-лении субсидии из феде-рального бюджета, (ед.)** | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 3.3. | Результативность использования субсидии, предоставляемой области в текущем финансовом году для обеспечения лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, единовременной выплатой на текущий ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, (%)** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Задача 4. Информационное и мониторинговое обеспечение процесса социализации детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество изданных и распространенных инфор-мационных материалов по вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот (ед.) ** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

  - - показатели, определяемые на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;

** - показатели, определяемые на основе данных ведомственной отчетности.

3. Сроки реализации подпрограммы: 2019-2025 годы.

4. Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования (тыс.рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местные бюджеты | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2019 | 36,1 | - | - | - | 36,1 |
| 2020 | 37,2 | - | - | - | 37,2 |
| 2021 | 77,0 | - | - | - | 77,0 |
| 2022 | 80,0 | - | - | - | 80,0 |
| 2023 | 84,0 | - | - | - | 84,0 |
| 2024 | 84,0 | - | - | - | 84,0 |

16

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 84,0 | - | - | - | 84,0 |
| Всего | 482,3 | - | - | - | 482,3 |

1.5.2. Изложить пункт 6 в прилагаемой редакции (Приложение № 4 к настоящему постановлению).

1.6. В разделе «VIII. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования в Боровичском муниципальном районе» (далее подпрограмма):

1.6.1. Изложить пункты 2, 3, 4 подпрограммы в редакции:

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Отношение среднемесячной заработной платы педаго-гических работников муни-ципальных образователь-ных организаций дошколь-ного образования к средней заработной плате в общем образовании, (%) ** | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | Отношение средней заработной платы педаго-гических работников обра-зовательных организаций общего образования к средней заработной плате в области, (%)** | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.3. | Отношение среднемесяч-ной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнитель-ного образования детей к среднемесячной заработной плате в области, (%)** | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.4. | Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы, (%)** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Задача 2. Обеспечение условий для выполнения муниципальных полномочий |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Отношение среднемесяч-ной заработной платы педагогических работников | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

17

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | муниципальных образова-тельных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании, (%)** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Отношение средней заработной платы педаго-гических работников обра-зовательных организаций общего образования к средней заработной плате в области (%)** | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.3. | Уровень финансирования реализации мероприятий Программы (%)** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

  - - показатели, определяемые на основе данных государственного (федерального ) статистического наблюдения;

** - показатели, определяемые на основе данных ведомственной отчетности.

3. Сроки реализации подпрограммы: 2019-2025 годы.

4. Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования (тыс.рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местные бюджеты | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2019 | 486677,15348 | - | 154797,26342 | - | 641474,4169 |
| 2020 | 442114,65 | - | 157141,10892 | - | 599255,75892 |
| 2021 | 472382,9 | - | 167194,84844 | - | 639577,74844 |
| 2022 | 518893,75000 | - | 167079,75632 | - | 685973,50632 |
| 2023 | 496002,90000 | - | 205460,63600 | - | 701463,56300 |
| 2024 | 490490,30000 | - | 199975,13700 | - | 690465,43700 |
| 2025 | 490490,30000 | - | 179896,03700 | - | 670386,33700 |
| Всего | 3397051,95348 | - | 1231544,78710 | - | 4628596,74058 |

1.6.2. Изложить пункт 6 подпрограммы в прилагаемой редакции (Приложение № 5 к настоящему постановлению).

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Заместитель

Главы администрации района   И.А. Странникова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

муниципального района

от 17.01.2022 № 92

# «IV. Мероприятия муниципальной программы

| # № # п/п | # Наимено-вание мероприятия | # Исполни-тель # меро- # приятия | # Срок реали-зации | Целевой # пока-затель (номер целевого показа-теля из паспорта муници-пальной програм-мы) | # Источ- # ник финан-сирова-ния | # Источник финансирования по годам # (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 |
| 1. | Задача 1. Развитие дошкольного и общего образования в Боровичском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация подпрограм-мы «Разви-тие дош-кольного и общего образова-ния в Боро-вичском муниципальном районе» | комитет образо- вания | 2019-2025 годы | 1.1.1-1.1.15 | феде-ральный бюджет | 209572,69 | 534423,94016 | 51394,484 | 54324,193884 | 58275,90200 | 142851,042 | 137379,60500 |
|  |  |  |  |  | област-ной бюджет | 77688,8913 | 327029,56892 | 143451,416 | 193959,89864 | 41308,18266 | 39121,06600 | 49381,26600 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 8005,79 | 9390,92301 | 3167,49003 | 4243,21937 | 1084,56200 | 1125,75300 | 884,30200 |

2

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 2. | # Задача 2. Развитие дополнительного образования в Боровичском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация подпрограммы «Разви-тие допол-нительного образова-ния в Боро-вичском муници-пальном районе» | комитет образо- вания | 2019-2025 годы | 1.2.1-1.2.14 | област-ной бюджет | - | 66,0 | - | 112,9 | 338,6 | 338,6 | 338,6 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 622,70356 | 946,73635 | 1848,809 | 2462,69704 | 3755,42 | 3755,42 | 3755,42 |
| # 3. | # Задача 3. Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация подпрограммы «Соци-альная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попече-ния роди-телей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-ния роди-телей» | комитет образо- вания | 2019-2025 годы | 2.1.1-2.1.7 | област-ной бюджет | 36,1 | 37,2 | 77,0 | 80,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |

3

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 4. | # Задача 4. Обеспечение реализации муниципальной программы Боровичского муниципального района «Развитие образования Боровичского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реализация подпрограммы «Обес-печение реализации муниципальной прог-раммы Борович-ского муни-ципального района «Развитие образования Борович-ского муни-ципального района» | комитет образо- вания | 2019-2025 годы | 3.1.1-3.1.4 | област-ной бюджет | 486677,15348 | 442114,65 | 472382,9 | 518893,75 | 496002,9 | 490490,3 | 490490,3 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 154797,26342 | 157141,10892 | 167194,84844 | 167079,75632 | 205460,636 | 199975,137 | 179896,037 |
| # 5. | # Задача 5. Обновление состава и компетенция педагогических кадров, создание механизмов и мотивации педагогов к непрерывному профессиональному развитию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реализация подпрог-раммы «Привле-чение педа-гогических кадров в сферу обра-зования | комитет образо- вания | 2023-2025 годы | 4.1.1.-4.3.1. | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - | # - |

4

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Борович-ского муни-ципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# _________________________________»

Приложение № 2

к постановлению Администрации

муниципального района

от 17.01.2022 № 92

# «6. Мероприятия подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования в Боровичском муниципальном районе»

| # № # п/п | # Наименование мероприятия | # Исполни-тель # меро- # приятия | # Срок реали-зации | Целевой # пока-затель (номер целевого показа-теля из паспорта под- програм-мы) | # Источ- # ник финан-сирова-ния | # Источник финансирования по годам # (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 |
| # 1. | # Задача 1. Развитие дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Освоение субсидии бюджету муниципаль-ного района на строи-тельство зданий муни-ципальных дошколь-ных образовательных организаций, включая расчеты с подрядчи-ками на условиях рассрочки платежа за выполненные работы | комитет образова-ния, образо-ватель-ные органи-зации | 2019-2025 годы | 1.1-1.3 | - | - | - | - | - | - |  | - |

2

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по строительству зданий дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Создание инфраструктуры сопровождения раннего развития детей (от 0 до 3 лет) | комитет образова-ния, образо-ватель-ные орга-низации | 2019-2025 годы | 1.3 | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 1.3. | Освоение субсидий на проведение мероприя-тий по формированию сети базовых дошколь-ных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образо-вания детей-инвалидов, в рамках реализации государственной программы РФ «Доступная среда» | комитет образова-ния, образо-ватель-ные орга-низации | 2019-2025 годы | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 1.4. | Иные межбюджетные трансферты на частич-ную компенсацию расходов, связанных с | комитет образова-ния, | 2022-2025 годы | - | област-ной бюджет | - | - | - | 48,5 | - |  | - |

3

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | увеличением норматива финансирования пита-ния отдельных катего-рий обучающихся в образовательных орга-низациях, реализующих основную общеобра-зовательную программу дошкольного образования | образо-ватель-ные орга-низации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2. | # Задача 2. Повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация комплекса мероприятий по внед-рению федеральных государственных обра-зовательных стандар-тов начального общего, основного общего, среднего общего образования | комитет образова-ния, образо-ватель-ные орга-низации | 2019-2025 годы | 2.2 | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2.2. | Обеспечение проведе-ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | комитет образования | 2019-2025 годы | 2.2 | - | - | - | - | - | - |  | - |

4

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Организация дистан-ционного образования детей-инвалидов | комитет образова-ния, образо-ватель-ные орга-низации | 2019-2025 годы | 2.1, 2.3 | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2.4. | Участие учащихся общеобразовательных организаций муници-пального района в российских и междуна-родных сопоставитель-ных исследованиях образовательных достижений школьни-ков | комитет образова-ния, образо-ватель-ные орга-низации | 2019-2025 годы | 2.2 | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2.5. | Оценка деятельности образовательных организаций | комитет образова-ния | 2019-2025 годы | 2.2 | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2.6. | Проведение недели образования | комитет образова-ния, образо-ватель-ные орга-низации | 2019-2025 годы | 2.2 | - | - | - | - | - | - |  | - |

5

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 3. | # Задача 3. Создание условий для получения качественного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение доступа организаций, осуществ-ляющих образователь-ную деятельность по образовательным программам началь-ного общего, основного общего и среднего общего образования, к информационно-теле-коммуникационной сети «Интернет» | образо-ватель-ные органи-зации | 2019-2025 годы | 3.1, 3.4 | област-ной бюджет | 402,4 | 388,0 | 361,4 | 35,0 | 378,7 | 378,37 | 378,7 |
| 3.2. | Оснащение организа-ций, осуществляющих образовательную деятельность по обра-зовательным програм-мам начального общего, основного общего и среднего общего образования, современным компью-терным и мульти-медийным оборудо-ванием | образо-ватель-ные органи-зации | 2019-2025 годы | 3.1 | местный бюджет | - | - | 715,0 | - | - |  | - |
| 3.3 | Оптимизация сети общеобразовательных организаций | Админи-страция муници-пального района, | 2019-2020 годы | 3.2, 3.3 | - | - | - | - | - | - |  | - |

6

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | комитет образо-вания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Организация обеспече-ния организаций, осуществляющих обра-зовательную деятель-ность по образователь-ным про граммам начального общего, основного общего и среднего общего обра-зования, учебниками (или) учебными посо-биями в соответствии с федеральными переч-нями учебников и рекомендованными или допущенными к использованию в образовательном процессе | образо-ватель-ные органи-зации | 2019-2025 годы | 3.1 | област-ной бюджет | 2972,6 | 2912,0 | 2909,8 | 15625,3 | 2902,2 | 2902,2 | 2902,2 |
| 3.5. | Освоение субсидии на проведение мероприят-ий по формированию сети базовых обще-образовательных орга-низаций, в которых созданы условия для инклюзивного образо-вания детей-инвалидов, | образо-ватель-ные органи-зации | 2019-2025 годы |  | - | - | - | - | - | - |  | - |

7

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в рамках реализации государственной программы РФ «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Освоение субсидии бюджету муниципаль-ного района на созда-ние в общеобразова-тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | комитет образова-ния, образо-ватель-ные орга-низации | 2019-2025 годы | 2.2, 3.1 | федераль-ный бюджет | 675,4 | - | - | - | 2477,9 | 2099,650 | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 201,7375 | - | - | - | 76,66666 | 64,950 | - |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 97,5 | - | - | - | 283,8 | 240,5 |  |
| 3.7. | Освоение субсидий на замену окон в муниципальных общеобразовательных организациях | комитет образова-ния, образо-ватель-ные орга-низации | 2019- 2025 годы | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 3.8. | Строительство средней общеобразовательной школы на 960 мест в микрорайоне Мстинский: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1 | Приобретение с привязкой проекта повторного примене-ния, находящегося в реестре Минстроя | комитет образо-вания, МКУ «ЦФМО» | 2019 год | 3.1, 3.2, 3.4 | местный бюджет | 5060,0 | - | - | - | - |  | - |

8

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | России общеобразова-тельной школы на 960 мест на земельном участке по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, мкр.Мстинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.2 | Создание новых мест в общеобразовательной организации | МКУ «Служба заказчи-ка», комитет образо-вания, МКУ «ЦФМО» | 2019-2020 годы | 3.1, 3.2, 3.4 | федераль-ный бюджет | 206862,3 | 107266,57913 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | област-ной бюджет | 73036,4 | 32923,10885 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 2827,1 | 2166,05746 | - | - | - | - | - |
| 3.8.3. | Капитальные вложения на создание новых мест в общеобразовательной организации | комитет образо-вания, МАОУ СОШ № 1 | 2020-2022 годы | 3.1, 3.2, 3.4 | федераль-ный бюджет | - | 383243,92087 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | област-ной бюджет |  | 281789,40783 | 123000,0 | 142572,3 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 6717,50822 | 1242,425 | 1659,375 | - | - | - |
| 3.8.4 | Организация круглосу-точной охраны строи-тельной площадки на период проведения конкурсных процедур по заключению | комитет образо-вания, МАОУ СОШ № 1 | 2021 год | 3.1, 3.2, 3.4 | местный бюджет | - | - | 477,36503 | - | - |  | - |

9

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | муниципального контракта с новым Подрядчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразователь-ных организациях | комитет образова-ния, образо-ватель-ные орга-низации | 2019-2025 годы | - | федераль-ный бюджет | 2034,99 | 19926,22273 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 62,94 | 616,27758 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 21,19 | 207,49969 | - | - | - | - | - |
| 3.10 | Иные межбюджетные трансферты на финан-совое обеспечение внедрения и функцио-нирования целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразователь-ных организациях | комитет образова-ния, образо-ватель-ные орга-низации | 2019-2025 годы | - | областной бюджет | 55,00 | 68,4 | 165,0 | 165,0 | 220,0 | 180,0 | 180,0 |
| 3.11. | На создание (обновле-ние) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных обще-образовательных программ цифрового и гуманитарного профи-лей в общеобразова-тельных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | комитет образова-ния, образо-ватель-ные органи-зации | 2020-2025 годы | 3.1. | федераль-ный бюджет | - | 5225,81759 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | област-ной бюджет |  | 161,6245 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 54,41764 | - | - | - | - | - |

10

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.12 | Иные межбюджетные трансферты на финан-совое обеспечение деятельности центров образования цифрово-го и гуманитарного профилей в общеобра-зовательных муници-пальных организациях | комитет образова-ния, образо-ватель-ные органи-зации | 2020-2025 годы | 3.1. | област-ной бюджет | - | 1750,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | - |
| 3.13 | На обеспечение деятельности центров образования цифрово-го и гуманитарного профилей в общеобра-зовательных муници-пальных организациях | комитет образова-ния, образо-ватель-ные орга-низации | 2020-2025 годы | 3.1. | област-ной бюджет | - | 2189,4 | 7134,0 | 9081,0 | 15979,6 | 15979,6 | 15979,6 |
| 3.14 | Реализация мероприятий муниципального проекта «Твой школьный бюджет» | комитет образова-ния, образо-ватель-ные орга-низации | 2019-2025 годы | - | област-ной бюджет | - | 100,0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 100,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.15 | Организация бесплат-ного горячего питания обучающихся, полу-чающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | комитет образова-ния, образо-ватель-ные орга-низации | 2020-2025 годы | 3.6 | федераль-ный бюджет | - | 10506,69984 | 26317,984 | 28928,69384 | 30096,522 | 30096,522 | 30696,815 |
|  |  |  |  |  | област-ной бюджет |  | 3891,90016 | 7861,216 | 6428,59864 | 6688,116 | 6688,116 | 5055,946 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 145,440 | 345,2 | 357,14437 | 371,562 | 371,562 | 361,139 |

11

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.16 | Распределение иных межбюджетных транс-фертов на финансовое обеспечение функцио-нирования целевой модели цифровой образовательной среды в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования в муни-ципальных организа-циях | комитет образова-ния, образо-ватель-ные орга-низации | 2019-2025 годы | 3.1 | област-ной бюджет | - | - | 110,0 | 195,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 3.17 | Распределение иных межбюджетных транс-фертов на финансовое обеспечение деятель-ности центров образо-вания естественно-научной и технологи-ческой направленности в муниципальных общеобразовательных организациях, располо-женных в сельской местности и малых городах | комитет образова-ния, образо-ватель-ные орга-низации | 2019-2025 годы | 3.1 | област-ной бюджет | - | - | 1410,0 | 3494,0 | 3794,0 | 1898,0 | 900,0 |

12

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.18 | Реализация мероприя-тий кластерного проекта «Самый лучший день» | комитет образова-ния, образо-ватель-ные орга-низации | 2021-2025 годы | 2.5 | местный бюджет | - | - | 137,5 | - | - | - |  |
| 3.19 | Реализация мероприя-тий кластерного проекта «Будущее за нами» | комитет образова-ния, образо-ватель-ные орга-низации | 2021-2025 годы | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.20 | Организация бесплат-ной перевозки обучаю-щихся общеобразова-тельных организаций | МКУ «ЦФМО» образо-ватель-ные орга-низации | 2022-2025 годы | 2.5 | област-ной бюджет | - | - | - | 7881,1 | 7900,4 | 7900,4 | 7900,4 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - | 328,4 | 329,2 | 329,2 | 329,2 |
| 3.21. | Иные межбюджетные трансферты на частич-ную компенсацию расходов, связанных с увеличением стои-мости питания обучаю-щихся в образователь-ных организациях, | комитет образова-ния, образо-ватель-ные орга-низации | 2022 год | - | област-ной бюджет | - | - | - | 4128,3 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - | 1769,3 | - | - | - |

13

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | реализующих основ-ную общеобразова-тельную программу дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.22. | Участие в реализации приоритетного регио-нального проекта «Развитие профиль-ного образования в Новгородской области» | комитет образова-ния, образо-ватель-ные орга-низации | 2022-2025 годы | 3.1 | област-ной бюджет | - | - | - | 3000,0 | - | - | - |
| 3.23 | Реализация мероприя-тий по модернизации школьных систем образования | комитет образова-ния, образо-ватель-ные орга-низации | 2022-2025 годы | 3.1 | федераль-ный бюджет | - | - | - | - | - | 84406,550 | 80434,47 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 13434,22 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | 84,491 | 93,963 |
| 3.24. | Финансовое обеспече-ние мероприятий по перевозке обучающихся | комитет образова-ния, образо-ватель-ные орга-низации | 2022-2025 годы | 2.5 | местный бюджет | - | - | - | 29,0 | - | - | - |

14

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 4. | # Задача 4. Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов и мотивации педагогов к непрерывному профессиональному развитию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение конкурсов профессионального мастерства | комитет образова-ния, образо-ватель-ные орга-низации | 2019-2025 годы | 4.1 | местный бюджет | - | - | 50,0 | - | - |  | - |
| 4.2. | Участие в реализации приоритетного национального проекта «Образование», областного конкурса «Лучший учитель» | комитет образова-ния, образо-ватель-ные орга-низации | 2019-2025 годы | 4.1 | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 4.3. | Проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню учителя | комитет образова-ния | 2019-2025 годы | 4.1 | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 4.4. | Оказание финансовой поддержки участников программы «Учитель для России» | комитет образо-вания | 2019-2025 годы | 4.1 | област-ной бюджет | 957,8138 | 239,45 | - | 119,8 | 718,3 | 478,9 | - |
| 4.5 | Обеспечение получе-ния дошкольного образования в частных | комитет образо-вания | 2019-2025 годы | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |

15

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дошкольных образо-вательных организа-циях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осущест-вляющих образователь-ную деятельность по имеющим государст-венную аккредитацию по основным обще-образовательным программам посредст-вом предоставления указанным образова-тельным организациям субсидий на возмеще-ние затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержа-ние зданий и оплату коммунальных услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

16

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6 | Распределение субвен-ций на ежемесячное денежное вознагражде-ние за классное руко-водство педагогическим работникам муници-пальных общеобразова-тельных организаций (источником финан- сового обеспечения которых является иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета) | комитет образова-ния, образо-ватель-ные органи-зации | 2020-2025 годы | 4.1 | федераль-ный бюджет | - | 8254,7 | 25076,5 | 25395,5 | 25701,480 | 26248,320 | 26248,320 |
| 4.7 | Социальная поддержка молодым специалистам системы образования | комитет образова-ния, образо-ватель-ные орга-низации | 2022-2025 годы | 4.1 | област-ной бюджет | - | - | - | 686,0 | 2075,2 | 2075,2 | 2075,2 |
|  | Всего |  |  |  |  | 295267,3713 | 870844,43209 | 198013,39003 | 252527,31185 | 100668,64666 | 183097,861 | 187645,173 |

# _________________________»

Приложение № 3

к постановлению Администрации

муниципального района

от 17.01.2022 № 92

# «6. Мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования в Боровичском муниципальном районе»

| # № # п/п | # Наименование мероприятия | # Исполнитель # мероприятия | # Срок реали-зации | Целевой # пока-затель (номер целевого показа-теля из паспорта подпрог-раммы) | # Источ- # ник финан-сирова-ния | # Источник финансирования по годам # (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 |
| # 1. | # Задача 1. Создание условий для повышения качественного уровня оказания услуг дополнительного образования детей, проведения комплекса мероприятий по внедрению новых условий их реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Использование межбюд-жетных трансфертов для приобретения спортивного инвентаря и оборудования для проведения исследова-тельской, туристско- краеведческой деятель-ности, развития научно-технического творчества обучающихся | образова-тельные органи-зации | 2019-2025 годы | 1.1-1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |

2

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Участие в областной научно- практической конференции «Програм-мное обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей» | комитет образо-вания, МАОУ ДО «ЦВР», ДЮСШ | 2020 год | 1.1-1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Участие в областном конкурсе дополнительных общеобразовательных про грамм дополнительного образования детей | комитет образо-вания, МАОУ ДО «ЦВР», ДЮСШ | 2019-2025 годы | 1.1-1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | На приобретение спортив-ного инвентаря и оборудования | образова-тельные организации | 2021-2025 годы | 1.1 | местный бюджет | - | - | 465,0 | - | - | - | - |
| 1.5. | Иные межбюджетные трансферты на возмеще-ние педагогическим работникам муниципаль-ных образовательных организаций дополни-тельного образования детей расходов на пользование услугами информационно-коммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», связанных с организацией дистанционного обучения в период ограничений, | комитет образо-вания, образова-тельные организации | 2020 год | 1. | област-ной бюджет | - | 66,0 | - | - | - | - | - |

3

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленных в связи с введением режима повы-шенной готовности на территории Новгородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Финансовое обеспечение функционирования новых мест в образовательных организациях для реали-зации дополнительных общеразвивающих программ всех направлен-ностей, в рамках федераль-ного проекта «Успех каждого ребенка» нацио-нального проекта «Образование» | комитет образо-вания, образова-тельные организации | 2022-2025 годы | 1.1.-1.2 | област-ной бюджет | - | - | - | 112,9 | 338,6 | 338,6 | 338,6 |
| # 2. | # Задача 2. Развитие кадрового потенциала в системе дополнительного образования детей через повышение уровня профессиональной компетентности, информационной, инновационной культуры педагогических кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Повышение квалификации педагогов дополнительного образования детей | комитет образования, МАОУ ДО «ЦВР», ДЮСШ | 2019-2025 годы | 2.1-2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Профессиональная под-готовка и переподготовка современных педагоги-ческих работников, руково-дителей организаций дополнительного образования детей | комитет образования, МАОУ ДО «ЦВР», ДЮСШ | 2019-2025 годы | 2.1-2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |

4

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Участие в: - курсовой подготовке педагогов дополнительно-го образования детей с целью повышения качест-ва оказания услуг в сфере дополнительного образо-вания; обучающих семинарах для: а) руководителей и специ-алистов учреждений, организующих работу с одаренными детьми, по вопросам увеличения объема оказания услуг в сфере дополнительного образования детей, обеспечения детей бесплатными услугами дополнительного образования; б) педагогов образова-тельных учреждений всех типов и видов по вопро-сам интеграции программ основного и дополнитель-ного образования | МАОУ ДО «ЦВР» | 2020 год | 2.1-2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Организация, проведение и участие в муниципальном этапе областного конкурса педагогов дополнительного образования, классных руководителей «Сердце отдаю детям» | комитет образования, МАОУ ДО «ЦВР» | 2019-2025 годы | 2.1-2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |

5

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5. | Организация и проведение церемонии награждения учителей-предметников, классных руководителей общеобразовательных ор-ганизаций и педагогов до-полнительного образования муниципальных организа-ций дополнительного образования детей, подго-товивших наибольшее количество победителей олимпиад, творческих конкурсов, научно-иссле-довательских конференций (на разных уровнях) | комитет образования, МАОУ ДО «ЦВР» | 2019-2025 годы | 2.1-2.2 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Построение более эффек-тивной модели взаимодей-ствия служб, организую-щих учебно-воспитатель-ный процесс: - усиление социальных связей с комитетом культуры, отделом по спорту и молодежной политике, Боровичским педагогическим колледжем по привлечению педагогов в сферу дополнительного образования по различным направлениям; - укрепление связей с образовательными организациями района | комитет образования | 2019-2025 годы | 2.1-2.2 |  | - | - | - | - | - | - | - |

6

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7. | Создание системы педаго-гического наставничества, благоприятных условий для адаптации молодых педагогов: развитие Коучинг программы по наставничеству и психолого-педагогичес-кому сопровождению начинающих педагогов | комитет образо- вания | 2019-2025 годы | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8. | Осуществление оптималь-ной кадровой политики, в том числе и пересмотр штатного расписания, с учетом новой номенклатуры должностей | комитет образования | 2019-2025 годы | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Задача 3. Развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного образования детей и обеспечение доступности услуг для дополнительного образования граждан независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья, формирование единой информационной среды дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение мастер- классов: - по художественно-эстетическому развитию детей; - на пленере | комитет образо- вания, МАОУ ДО «ЦВР» | 2014-2025 годы | 3.1-3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Совершенствование системы дополнительного образования посредством развития информационно-рекламной деятельности организации: повышения | комитет образования, МАОУ ДО «ЦВР» ДЮСШ | 2019-2025 годы | 3.1-3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |

7

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | качества информирования и обратной связи с контин-гентом обучающихся, населением, обществен-ными структурами посред-ством поддержки и разви-тия официальных сайтов организаций; информационно-рекламная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Расширение спектра плат-ных образовательных услуг по удовлетворению запро-сов воспитанников органи-заций дополнительного образования и их родителей | комитет образования, МАОУ ДО «ЦВР», ДЮСШ | 2019-2025 годы | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Обеспечение персонифици-рованного финансирования дополнительного образова-ния детей | комитет образования, уполномо-ченная организация | 2019-2025 годы | 3.1-3.3 | местный бюджет | 622,70356 | 946,73635 | 1349,6 | 2462,69704 | 3755,420 | 3755,420 | 3755,420 |
| 4. | Задача 4. Создание социально-экономических условий для удовлетворения потребностей детей в предпрофессиональном самоопределении, в том числе детей с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Развитие сети объединений (кружков, клубов и т.д.) в организациях дополнитель-ного образования детей, на оснащение учреждений | МАОУ ДО «ЦВР» | 2019-2025 годы | 4.1-4.2 | местный бюджет | - | - | 34,209 | - | - | - | - |

8

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дополнительного образо-вания учебно-лаборатор-ным, компьютерным обо-рудованием, мультимедий-ной техникой, мебелью, спортивным и меди-цинским оборудованием для реализации совре-менных общеобразова-тельных программ исследовательской, научно-технической, проектно- конструкторской деятель-ности обучающихся, необ- ходимым оборудованием, обеспечивающим получе-ние дополнительного образования детям в современных условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Организация предоставле-ния дополнительного обра-зования в организациях культуры, реализующих образовательные программы для детей и подростков | комитет культуры, комитет образования | 2019-2025 годы | 4.1-4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Организация предоставле-ния дополнительного образования в организа-циях спорта, реализующих общеобразовательные программы для детей и подростков | отдел по спорту и молодежной политике, комитет образования | 2019-2025 годы | 4.1-4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |

9

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Задача 5. Содействие в организации каникулярного образовательного отдыха, развивающего досуга и здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Организация и проведение муниципального этапа спартакиады обучаю- щихся образовательных учреждений Боровичского муниципального района, участие сборных команд- победительниц в финаль-ных областных соревнова-ниях спартакиады | ДЮСШ | 2019-2025 годы | 5.1-5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3. | Организация направления обучающихся образова-тельных учреждений Боровичского муниципаль-ного района, ставших победителями областных и всероссийских олимпиад, конкурсных мероприятий, во Всероссийские детские оздоровительные центры, в том числе для участия во Всероссийских спортивных играх школьников «Прези-дентские спортивные игры», Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президент-ские состязания» | МАОУ СОШ № 7, МАОУ СОШ д.Волок | 2019-2025 годы | 5.1-5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |

10

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4. | Создание, обновление и реализация: - культурно-досуговых программ развивающего характера, для детей; - спектра программ семейного досуга (в том числе семейных клубов по интересам); - организация работы «Свободных мастерских» (совместное обучение детей с родителями) | комитет образования, МАОУ ДО «ЦВР» | 2019-2025 годы | 5.1-5.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Задача 6. Формирование целостной системы выявления, продвижения и поддержки одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация и проведение муниципальных этапов олимпиад школьников по общеобразовательным предметам | комитет образо вания | 2019-2025 годы | 6.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. | Организация и проведение олимпиад для учащихся младшего школьного возраста | комитет образования, МАОУ ДО «ЦВР» | 2019-2025 годы | 6.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.3. | Организация и проведение муниципальных этапов областных мероприятий (конкурсы, конференции, форумы, фестивали), в том числе в рамках приоритет-ного национального | комитет образования, МАОУ ДО «ЦВР» | 2019-2025 годы | 6.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |

11

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | проекта «Образование» в направлении «Господдержка талантливой молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Организация и проведение муниципальных этапов областных мероприятий спортивной направлен-ности (соревнования, спартакиады, фестивали, игры, состязания, турниры, сборы), в том числе в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в направле-нии «Господдержка талантливой молодежи» | МАОУ ДО «ЦВР» | 2019-2025 годы | 6.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5. | Организация подготовки победителей муниципаль-ных олимпиад к участию в областном, заключитель-ном этапах всероссийской олимпиады школьников и иных интеллектуальных соревнованиях, в том числе посредством дистанцион-ных образовательных технологий, направления на учебно-тренировочные сборы, семинары-тренинги | комитет образования, МАОУ ДО «ЦВР» | 2019-2025 годы | 6.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |

12

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.6. | Организация обучающих семинаров, тренингов для победителей муниципальных и областных мероприятий | комитет образования, МАОУ ДО «ЦВР» | 2019-2025 годы | 6.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.7. | Поощрение обучающихся за особые успехи в различ-ных видах деятельности в дополнительном образова-нии, общеобразовательных учреждений (грамоты, церемонии награждения, благодарственные письма и др.) выпускников | комитет образования | 2019-2025 годы | 6.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.8. | Организация направления победителей муниципаль-ных мероприятий (конкур-сы, фестивали, соревнова-ния, турниры и др.) на областные и Всероссийские мероприятия | комитет образования, МАОУ ДО «ЦВР» | 2019-2025 годы | 6.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.9 | Организация участия детей с ОВЗ в мероприятиях различного уровня (кон- курсы, фестивали, турниры, соревнования и др.) | комитет образования | 2019-2025 годы | 6.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.10. | Организация направления обучающихся образова-тельных учреждений (в том числе дополнительного образования), ставших | комитет образования | 2019-2025 годы | 6.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |

13

| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | победителями областных и всероссийских олимпиад и иных конкурсных меро-приятий, на Губернатор-скую и Общероссийскую новогодние елки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11. | Создание городской Доски Почета лучших обучаю-щихся образовательных учреждений | комитет образования | 2019- 2025 годы | 6.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего |  |  |  | - | 622,70356 | 1012,73635 | 1848,809 | 2575,59704 | 4099,02 | 4094,02 | 4094,02 |

# ____________________________»

Приложение № 4

к постановлению Администрации

муниципального района

от 17.01.2022 № 92

# «6. Мероприятия подпрограммы «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

| # № # п/п | # Наименование мероприятия | # Исполнитель # мероприятия | # Срок реали-зации | Целевой # пока-затель (номер целевого показа-теля из паспорта подпрог-раммы) | # Источ- # ник финан-сирова-ния | # Источник финансирования по годам # (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 |
| # 1. | # Задача 1. Формирование действенной системы комплексного решения семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государственной поддержки замещающих семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Становление службы сопровождения детей в замещающих семьях на базе ГОБУ «Боровичский центр психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи» | комитет образования | 2019-2025 годы | 1.1, 1.2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Проведение конференций, семинаров по вопросам защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | комитет образования | 2019-2025 годы | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - |  |

2

| # 1 | # 2 |  | # 3 |  | # 4 |  | # 5 |  | # 6 |  | # 7 |  | # 8 |  | # 9 |  | # 10 |  | # 11 |  | # 12 |  | # 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Реализация Программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, утвержденной постановлением комитета образования, науки и молодежной политики Новгородской области от 29.08.2012 № 10 | комитет образования |  | 2019-2025 годы |  | 1.2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.4. | Организация проведения мероприятий, посвященных замещающим семьям | комитет образования |  | 2019-2025 годы |  | 1.1, 1.2, 1.4 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| # 2. | # Задача 2. Создание системы по социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и реализация программ воспитания, реабилитации и социальной адаптации, подготовки воспитанников к самостоятельной жизни после выпуска | школа- интернат |  | 2019-2025 годы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 2.2. | Создание в учреждениях для детей-сирот условий, приближенных к условиям семейного воспитания | школа- интернат дом ребенка ОАУСО «БКЦСО» |  | 2019-2025 годы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |

3

| # 1 | # 2 |  | # 3 |  | # 4 |  | # 5 |  | # 6 |  | # 7 |  | # 8 |  | # 9 |  | # 10 |  | # 11 |  | # 12 |  | # 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Проведение межведомствен-ных семинаров, совещаний по вопросам защиты прав детей-сирот | комитет образования |  | 2019- 2025 годы |  | 1.3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 2.4. | Обеспечение доступности участия детей-сирот в мероприятиях содействия занятости населения | комитет образования |  | 2019-2025 годы |  | 2.1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| # 3. | # Задача 3. Ресурсное и материально-техническое обеспечение процесса социализации детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение торжественных церемоний предоставления жилых помещений (вручение ключей) детям-сиротам, а также лицам из числа детей-сирот | комитет образования |  | 2019-2025 годы |  | 3.2-3.4 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 3.2. | Предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, единовременной выплаты на текущий ремонт находящихся в их собствен-ности жилых помещений | комитет образования |  | 2019-2025 годы |  | 3.4 |  | област- ной бюд- жет |  | 36,1 |  | 37,2 |  | 77,0 |  | 80,0 |  | 84,0 |  | 84,0 |  | 84,0 |  |
| # 4. | # Задача 4. Информационное и мониторинговое обеспечение процесса социализации детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Освещение хода реализации подпрограммы в СМИ | комитет образования |  | 2019-2025 годы |  | 4.1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |
| 4.2. | Разработка и распространение среди детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот информационных материалов по защите их прав и законных интересов | комитет образования |  | 2019-2025 годы |  | 2.1, 3.2, 3.3, 4.1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |

4

| # 1 | # 2 |  | # 3 |  | # 4 |  | # 5 | # 6 |  | # 7 |  | # 8 |  | # 9 |  | # 10 |  | # 11 |  | # 12 |  | # 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3. | Организация и проведение мониторинга психологической адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей- сирот, обучающихся в организациях профессио-нального образования | ГОБУ «ЦППМС |  | 2019-2025 годы |  | 4.1 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 4.4. | Организация и проведение конференций, семинаров, тематических форумов, «круглых столов», «горячих линий» для детей- сирот по вопросам профессионального самоопределения, проблемам молодежного рынка труда по правам в части обеспечения жилыми помещениями | комитет образования |  | 2019-2025 годы |  | 2.1, 3.2, 3.3 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 36,1 |  | 37,2 |  | 77,0 |  | 80,0 |  | 84,0 |  | 84,0 |  | 84,0 |  |

# ______________________»

Приложение № 5

к постановлению Администрации

муниципального района

от 17.01.2022 № 92

# «6. Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»

| # № # п/п | # Наименование мероприятия | # Исполнитель # мероприятия | # Срок реали-зации | Целевой # пока-затель (номер целевого показа-теля из паспорта подпрог-раммы) | # Источ- # ник финан-сирова-ния | # Источник финансирования по годам # (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 |  |  |
| # 1. | # Задача 1. Обеспечение выполнения муниципальных заданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1. | # Предоставление субсидий бюд-жетным и авто-номным органи-зациям на финансовое обеспечение муниципального задания на ока-зание муници-пальных услуг (выполнение | # комитет образо-вания, # образова-тельные органи-зации | # 2019-2025 годы | # 1.1-1.4 | # област-ной бюджет | # 372786,8 | # 383928,6 | # 407575,1 | # 440103,7 | # 431260,0 | # 430303,3 | # 430303,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | # местный бюджет | # 132360,78442 | # 133221,36 | # 37139,36 | # 136041,29559 | # 173104,627 | # 154987,627 | # 154987,627 |  |  |

2

| # 1 | # 2 |  | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 |  | # 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # работ), в том числе использо-вание субсидии бюджету муниципального района на оплату труда, средства обучения, игры, игрушки, в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных органи-зациях, на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного и школьного возраста на дому, возмеще-ние расходов за пользование услугой доступа к информацион-но-телекомму-никационной сети «Интернет» муниципальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3

| # 1 | # 2 |  | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 |  | # 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # образователь-ных организа-ций, организую-щих обучение детей-инвалидов с использование дистанционных образователь-ных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2. | # Задача 2. Обеспечение выполнения муниципальных полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Расходы по исполнению публичных обязательств | комитет образо-вания |  | 2019-2025 годы | 2.2 | област-ной бюджет | 279,4 | 1101,0105 | 186,3445 | 276,68 | 342,3 | 342,3 | 342,3 |  |
| 2.2. | Использование субвенции бюд-жету муници-пального района на осуществле-ние отдельных государствен-ных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся, воспитанникам муниципальных образователь-ных организа-ций | комитет образо-вания |  | 2019-2025 годы | 2.3 | област-ной бюджет | 9012,1 | 5913,4895 | 7372,6555 | 10462,82 | 11935,7 | 11595,2 | 11595,2 |  |

4

| # 1 | # 2 |  | # 3 |  | # 4 |  | # 5 |  | # 6 |  | # 7 |  | # 8 |  | # 9 |  | # 10 |  | # 11 |  | # 12 |  | # 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Использование субвенции бюд-жету муници-пального района на осуществле-ние отдельных государствен-ных полномочий по назначению и выплате компен-сации части родительской платы за содер-жание ребенка (присмотр и уход за ребен-ком) в образова-тельных орга-низациях, реализующих основную обще-образователь-ную программу дошкольного образования | комитет образования |  | 2019-2025 годы |  | 2.3 |  | област-ной бюджет |  | 4400,0 |  | 3476,4 |  | 4299,9 |  | 3812,9 |  | 5552,6 |  | 5552,6 |  | 5552,6 |  |  |
| 2.4. | Использование субвенции бюд-жету муници-пального района на содержание ребенка в семье | комитет образо-вания |  | 2019-2025 годы |  | 2.3 |  | област-ной бюджет |  | 32385,8 |  | 30870,4 |  | 29870,1 |  | 30324,1 |  | 33832,6 |  | 33832,6 |  | 33832,6 |  |  |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | опекуна (попе-чителя) и прием-ной семье, а также вознаг-раждение, причитающееся приемному родителю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Использование субсидии на ремонт зданий муниципальных дошкольных образователь-ных организа-ций, муници-пальных обще-образователь-ных организа-ций, муници-пальных органи-заций дополни-тельного обра-зования детей | комитет образования | 2019-2025 годы | 2.3 | мест-ный бюджет | 530,0 | 1701,76758 | 4127,33644 | 7356,8307 | 5000,0 | 20000,0 | - |
| 2.6. | Использование субсидии на приобретение документов об образовании и (или) о квалифи-кации | комитет образования | 2019-2025 годы | 2.3 | област-ной бюджет | 109,4 | 104,5 | 105,0 | 98,0 | 108,1 | 108,1 | 108,1 |
|  |  |  |  |  | мест-ный бюджет | 1,1 | 11,6 | 11,7 | 10,9 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7. | Использование субвенции бюд-жету муници-пального района на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных организациях, реализующих общеобразова-тельные программы начального общего, основ-ного общего и среднего (пол-ного) общего образования | комитет образо-вания | 2019-2025 годы | 2.3 | област-ной бюджет | 4407,3 | 4373,2 | 4489,8 | 4386,1 | 4488,5 | 4488,5 | 4488,5 |  |
| 2.8. | Использование субсидии на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и анти-криминальной безопасности муниципальных | комитет образо-вания | 2019-2025 годы | 2.3 | област-ной бюджет | 3312,2 | 3312,2 | 8559,9 | 4287,0 | 7594,6 | 3379,2 | 3379,2 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 828,0 | 828,0 | 2140,0 | 1071,8 | 1898,7 | 2000,0 | 2000,0 |  |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дошкольных образователь-ных организа-ций, муници-пальных обще-образователь-ных организа-ций, муници-пальных органи-заций дополни-тельного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Ремонт и осна-щение муници-пальных дош-кольных образо-вательных организаций, муниципальных общеобразовательных организа-ций, муници-пальных органи-заций дополни-тельного образо-вания детей (ремонт меди-цинских кабинетов) | комитет образования | 2019-2025 годы | 2.3 | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |

8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10. | Реализация мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей | комитет образо-вания | 2019-2025 годы | 2.3 | местный бюджет | 1518,781 | - | - | 739,98531 | 1000,0 |  | - |  | - |  |  |
| 2.11. | Реализация мероприятий по комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций, подведомственных комитету образования | комитет образо-вания, образова-тельные органи-зации | 2019-2025 годы | 2.3 | местный бюджет | 430,0 | - | 2400,986 | 141,0 | 1000,0 |  | - |  | - |  |  |
| 2.12. | Иные межбюд-жетные транс-ферты на пога-шение просро-ченной креди-торской задол-женности муни-ципальных обра-зовательных организаций, обновление их материально-технической базы, развитие муниципальной системы образования | комитет образо-вания, образова-тельные органи-зации | 2019-2025 годы | 2.3 | област-ной бюджет | 7420,0 | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |

9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.13. | Погашение просроченной кредиторской задолженности получателей бюджетных средств и муниципальных бюджетных и автономных учреждений | комитет образо-вания, образова-тельные органи-зации | 2019 год | 2.3 | област-ной бюджет | 21802,55348 | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |
| 2.14. | Проведение ремонтных работ зданий муниципальных образователь-ных учреждений | комитет образо-вания, образова-тельные органи-зации | 2019-2025 годы | 2.3 | област-ной бюджет | 19445,0 | - | 1121,7 | - | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - | 3181,6 | - |  | - |  | - |  |  |
| 2.15. | Организация внедрения, сопровождения и развития централизован-ной информа-ционной систе-мы бухгалтер-ского, кадрово-го, финансового учета, разверну-того на основе «облачных» технологий | комитет образования, МКУ «ЦФМО» | 2019-2025 годы | 2.3 | област-ной бюджет | 4583,8 | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | мест-ный бюджет | 46,3 | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |

10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.16. | Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение заработной платы работни-ков бюджетной сферы | комитет образо-вания | 2019-2025 годы |  | област-ной бюджет | 325,0 | 183,0 | 1530,5 | 13933,45 | - |  | - |  | - |  |  |
| 2.17. | Иные межбюд-жетные транс-ферты на благо-устройство игровых площа-док образова-тельных органи-заций, реали-зующих программы дошкольного образования | комитет образо-вания, образова-тельные органи-зации | 2020 год | 2.3 | област-ной бюджет | - | 600,0 | - | - | - |  | - |  | - |  |  |
| 2.18. | Иные межбюд-жетные транс-ферты на обес-печение разви-тия информа-ционно-теле-коммуникатив-ной инфраструк-туры объектов общеобразова-тельных организаций | комитет образо-вания, образова-тельные органи-зации | 2020-2025 годы | 2.3 | област-ной бюджет | - | 2285,850 | - | - | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 403,380 | - | - | - |  | - |  | - |  |  |

11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.19. | Реализация мероприятий по подготовке к отопительному сезону и новому учебному году | комитет образо-вания, образова-тельные органи-зации | 2021-2025 годы | 2.3 | местный бюджет | - | - | 197,203 | 61,14372 | 100,0 |  | - |  | - |  |  |
| 2.20. | Реализация мероприятий приоритетного регионального проекта «Наш выбор» | комитет образования, образовательные организации | 2021-2025 годы | 1.4 | област-ной бюджет | - | - | - | 1350,0 | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - | 570,697 | 405,0 |  | - |  | - |  |  |
| 2.21. | Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры Боровичского района | комитет образо-вания, образова-тельные органи-зации | 2022 год | 1.4 | област-ной бюджет | - | - | - | 5339,6 | - |  | - |  | - |  |  |
| 2.22. | Меры поддерж-ки граждан, призванных на военную службу по мобилизации, граждан, заклю-чивших конт-ракт о прохож-дении военной | комитет образо-вания, образова-тельные органи-зации | 2022-2023 годы |  | област-ной бюджет | - | - | - | 557,1 | - |  | - |  | - |  |  |

12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | службы, граж- дан, заключив-ших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложен-ных на Воору-женные силы Российской Федерации, сотрудников, находящихся в служебной командировке в зоне действия специальной военной опера-ции, и членов их семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3. Обеспечение деятельности комитета образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности комитета образования | комитет образо-вания, образова-тельные органи-зации | 2019-2025 годы | 2.3 | област-ной бюджет | 6407,8 | 5966,0 | 7271,9 | 780,7 | 888,5 |  | 888,5 |  | 888,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 19082,298 | 20974,991 | 21178,263 | 21086,104 | 22940,309 |  | 22975,510 |  | 22896,41 |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  | 641474,4169 | 599255,75892 | 639577,74844 | 685973,50632 | 701463,536 |  | 690465,437 |  | 670386,337 |  |  |

# ____________________________»