

**Новгородская область**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| **03.02.2016** | № **184** |

г.Боровичи

**О муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Боровичском муниципальном районе на 2016-2017 годы»**

Администрация Боровичского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Боровичском муниципальном районе на 2016-2017 годы».

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального района:

от 15.11.2013 № 2511 «Об утверждении муниципальной [программы](consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=29229;fld=134;dst=100009) «Развитие физической культуры и спорта в Боровичском муниципальном районе на 2014-2016 годы»;

от 15.10.2014 № 2796 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Боровичском муниципальном районе на 2014-2016 годы»;

от 23.03.2015 № 700 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Боровичском муниципальном районе на 2014-2016 годы»;

от 17.08.2015 № 1736 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Боровичском муниципальном районе на 2014-2017 годы»;

от 15.09.2015 № 1894 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Боровичском муниципальном районе на 2014-2017 годы»;

от 23.12.2015 № 2631 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Боровичском муниципальном районе на 2014-2017 годы».

3. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

**Заместитель**

**Главы администрации района И.А. Шуневич**

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального района

от 03.02.2016 № 184

**Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта**

**в Боровичском муниципальном районе на 2016-2017 годы»**

(далее муниципальная программа)

**Паспорт муниципальной программы**

**1.Ответственный исполнитель муниципальной программы**:

Отдел по физической культуре и спорту Администрации Боровичского муниципального района (далее Отдел по ФКиС).

**2. Соисполнители муниципальной программы:**

комитет образования и молодежной политики Администрации Боровичского муниципального района (далее комитет образования);

муниципальное автономное спортивное учреждение «Центр физической культуры и спорта - «Боровичи» (далее МАСУ «ЦФКиС - «Боровичи»).

**3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной  программы, наименование и единица  измерения целевого показателя | Значения целевого  показателя по годам | |
| 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Цель 1. Обеспечение жителей Боровичского района возможности систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни, повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта | | |
| 1.1. | Задача 1. Развитие физической культуры и спорта на территории Боровичского района | | |
| 1.1.1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района, %\* | 33,78 | 33,80 |
| 1.1.2. | Доля лиц с ограниченными возможностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения района, %\* | 4,5 | 4,5 |
| 1.2. | Задача 2. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, укрепление материально-технической базы | | |
| 1.2.1. | Единовременная пропускная способность объектов спорта, % от норматива обеспеченности\*\* | 24,66 | 24,70 |
| 1.3. | Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы | | |
| 1.3.1. | Доля спортсменов разрядников от численности систематически занимающихся, %\* | 6,51 | 6,51 |
| 1.3.2. | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности лиц данной категории населения района, %\* | 90,39 | 90,40 |

2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.3.3. | Доля обеспеченности физкультурными кадрами, %\* | 88,93 | 89,0 |

**\* -** форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК, № 3-ФК, № 2-ГТО;

\*\* - норматив обеспеченности спортивными сооружениями, утвержденный распоряжением

Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р.

**4. Сроки реализации муниципальной программы:** 2016-2017 годы.

**5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет  муниципального района | внебюджетные  средства | всего |
| 2016 | - | - | 4894,00 | - | 4894,00 |
| 2017 | - | - | 4894,00 | - | 4894,00 |
| ВСЕГО | - | - | 9788,00 | - | 9788, 00 |

**6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:**

увеличение к концу 2017 года доли населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района до 33,8%;

увеличение к концу 2017 года доли обучающихся и студентов района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов района до 90,4%;

увеличение к концу 2017 года единовременной пропускной способности объектов спорта до 24,7 % норматива обеспеченности;

увеличение к концу 2017 года доли обеспеченности квалифицированными кадрами до 89%.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**I. Характеристика текущего состояния физической культуры и спорта в Боровичском районе**

Основные направления развития физической культуры и спорта сформулированы в [Стратегии](consultantplus://offline/ref=A15E74E855617A2B45B72972E6F36539E0C6F1FC2F6D6762B54AA8400CBD6DF58301E74D5A8BEAF6D8M) развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р.

Политика в сфере физической культуры и спорта на территории района реализуется в рамках муниципальной программы.

До 2016 года развитие физической культуры и спорта на территории района осуществлялось в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Боровичском муниципальном районе на 2014-2017 годы».

Основные показатели, характеризующие состояние развития физической культуры и спорта в районе, по итогам реализации программы за 2014 год:

доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения области составляет 33,57 % (2-е место по Новгородской области);

доля обучающихся и студентов района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов района составляет 86,89% (2-е место по Новгородской области);

доля спортсменов разрядников от численности систематически занимающихся 6,52% (11-е место по Новгородской области);

расходы на физическую культуру и спорт в расчете на одного жителя района в 2014 году составили 374,6 рубля на жителя в год (18-е место по Новгородской области);

единовременная пропускная способность объектов спорта составляет 24,5% (21-е место по Новгородской области);

численность лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, составила 3,31% (13-е место по Новгородской области);

обеспеченность физкультурными кадрами составляет 88,34% (8-е место по Новгородской области).

При анализе текущего состояния развития физической культуры и спорта в районе, определен ряд проблем, которые возможно решить программным методом:

низкий уровень обеспеченности квалифицированными кадрами отрасли физическая культура и спорт;

низкий уровень обеспеченности объектами спорта для удовлетворения потребности населения района в занятиях физической культурой и спортом;

несоответствие материально-технической базы спортивных объектов современным требованиям для развития и занятий массовым спортом;

низкий уровень заработной платы работников отрасли физической культуры и спорта;

недостаточное ресурсное обеспечение отрасли физической культуры и спорта.

2

Определены следующие направления деятельности, которые будут являться приоритетными при решении вышеназванных проблем:

развитие кадрового потенциала отрасли физической культуры и спорта;

совершенствование материально-технической базы и повышение качества образовательного процесса в учреждениях, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта;

расширение и повышение качества услуг в области физической культуры и спорта;

повышение уровня организации развития инфраструктуры и ресурсного обеспечения спорта в районе;

развитие материально-технической базы объектов спорта, развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в районе.

Организация работы по приоритетным направлениям предлагается на основе программно-целевого метода, позволяющего обеспечить комплексный подход к решению проблем.

**II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы**

При реализации муниципальной программы и для достижения поставленных в ней целей необходимо учитывать возможные финансово-экономические, социальные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной программы.

Социальные риски обусловлены, в том числе, недостаточностью нормативной правовой базы и определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере физической культуры и спорта, что может снизить качество предоставляемых услуг населению.

Финансово-экономические риски связаны с возможностью возникно-вения бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем финансирования, секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности.

Реализация данных рисков может повлечь срыв программных мероприятий, что существенно сократит число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Данные риски можно оценить как умеренные. В рамках муниципальной программы отсутствует возможность управления этими рисками.

**III. Механизм управления реализацией муниципальной программы**

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной   
программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития района и контроль за реализацией муниципальной

3

программы осуществляет заместитель Главы администрации муниципального района, обеспечивающий проведение на территории области мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта.

Отдел ФК и С осуществляет:

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий   
муниципальной программы соисполнителями муниципальной программы;

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;

организацию внедрения информационных технологий в целях управления реализацией муниципальной программы;

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, соисполнителей муниципальной программы,   
целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с постановлением Администрации муниципального района от 20.09.2013 № 2030 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Боровичского муниципального района, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ».

Отдел экономики Администрации муниципального района осуществляет общий мониторинг хода реализации муниципальной программы. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе муниципального района.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4

**IV. Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель  мероприятия | Срок  реализации | Целевой  показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | | Источник  финанси-рования | | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | |
| 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 |
| 1. | Задача 1. Развитие физической культуры и спорта на территории Боровичского района | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация и проведение спортивных, мероприятий, торжественных мероприятий согласно ежегодному календарному плану | Отдел по ФКиС  комитет образования | 2016-2017  годы | | 1.1.1, 1.1.2 | | бюджет  муниципального района | 50,0 | 50,0 |
| 1.2. | Обеспечение участия спортсменов и сборных команд муниципального района по видам спорта в областных соревнованиях и соревнованиях другого ранга согласно ежегодному календарному плану | Отдел по ФКиС | 2016-2017  годы | | 1.1.1, 1.1.2 | | бюджет  муниципального района | 260,0 | 260,0 |
|  | **ИТОГО** |  |  | |  | |  | **310,0** | **310,0** |
| 2. | Задача 2. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, укрепление материально-технической базы | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доставка, установка плоскостных сооружений, уличных тренажёров, площадок ГТО, в том числе приобретение спортивно-разви-вающего оборудования | Отдел по ФКиС  МАСУ «ЦФКиС - «Боровичи» | 2016-2017  годы | | 1.2.1, 1.3.1, 1.3.2 | | бюджет  муниципального района | 10,0 | 10,0 | |
|  | **ИТОГО** |  |  | |  | |  | **10,0** | **10,0** | |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 |
| 3. | Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение подведомственных учреждений - предоставление субсидии из бюджета Боровичского муниципального района МАСУ «ЦФКиС - «Боровичи» на выполнение муниципального задания | МАСУ «ЦФКиС -«Боровичи» | 2016-2017  годы | | 1.1.1, 1.1.2,  1.3.1, 1.3.2 | | бюджет  муниципального района | 4510,00 | 4 510,00 |
| 3.2. | Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей (реализация переданных отдельных государственных полномочий) | Отдел по ФКиС | 2016-2017  годы | | 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2 | | бюджет  муниципального района | 64,0 | 64,0 |
|  | **ИТОГО** |  |  | |  | |  | **4574,00** | **4574,00** |
|  | **ВСЕГО** |  |  | |  | |  | **4894,00** | **4894,00** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_