Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 19.08.2016 | № 1988 |
| --- | --- |

г.Боровичи

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты»)

по строительству здания школы по ул.Софьи Перовской

в г.Боровичи

В целях реализации государственной программы Новгородской          области «Содействие созданию в Новгородской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 0.02.2014        № 42, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года              № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация Боровичского муниципального  района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по строительству здания школы по ул.Софьи Перовской в г.Боровичи.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого     заместителя Главы администрации муниципального района Сюгина В.Н.

3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района  М.М. Костюхина

па

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 19.08.2016 № 1988

План мероприятий («дорожная карта»)

по строительству здания школы по ул.Софьи Перовской в г.Боровичи

1. Общее описание плана мероприятий («дорожной карты»)

1.1. Реализация плана мероприятий («дорожной карты») позволяет обеспечить строительство и своевременный ввод в эксплуатацию здания школы на ул.Софьи Перовской в г.Боровичи, предназначенной для обеспечения сокращения численности обучающихся во вторую смену, а также исполнения мероприятий государственной программы Новгородской  области «Содействие созданию в Новгородской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы».

1.2. Целями плана мероприятий («дорожной карты») являются:

формирование необходимой нормативной и правовой базы и механизмов решения вопросов обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой земельного участка для строительства школы;

создание условий для своевременного проведения конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ и поставку оборудования школы;

контроль выполнения мероприятий и своевременный ввод в эксплуатацию школы.

1.3. В качестве контрольных показателей успешной реализации плана мероприятий («дорожной карты») выбран показатель:

размер денежных средств из федерального, областного и муниципального бюджетов, оплаченных за фактически выполненные работы.

2

2. План мероприятий («дорожная карта»)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подготовка разрешительной документации для проектирования |  |  |  |  |
| 1.1. | Определение земельного участка под строительство Определение технических условий на подключение | август 2016 года | комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Боровичского муниципального района (далее КУМИ) | кадастровый паспорт земельного участка технические условия | не требуется |
| 1.2. | Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования и молодежной политики в Боровичском муниципальном районе на 2014-2020 годы» (далее муниципальная программа) | август 2016 года | комитет образования и молодежной политики Администрации Боровичского муниципального района (далее комитет образования) | издание постановления Администрации муниципального района о внесении изменений в муниципальную программу | не требуется |
| 1.3. | Заключение соглашения на использование средств федерального и областного бюджетов на строительство школы | в соответствии с муниципальной программой | Администрация муниципального района | заключение соглашения | не требуется |
| 1.4. | Изготовление градостроительного плана земельного участка | сентябрь 2016 года | Администрация муниципального района | градостроительный план | не требуется |
| 1.5. | Включение в проект бюджета на 2017 год ассигнований на приобретение проектно-сметной документации (далее ПСД) | август 2016 года | комитет образования | решение о бюджете Боровичского муниципального района на 2017 год | не требуется |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Изготовление ПСД на строительство |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка ПСД и рабочей документации с привязкой объекта на местность, проектирование инженерных сетей и прохождение государственной экспертизы | Ш квартал 2017 года | МКУ «Центр по работе с населением» | ПСД, положительное заключение государственной экспертизы | бюджет Боровичского муниципального района |
| 3. | Строительство |  |  |  |  |
| 3.1. | Конкурсная процедура на строительно-монтажные работы здания школы | 2018 год | МКУ «Центр по работе с населением» Администрация муниципального района | заключение договора | не требуется |
| 3.2. | Получение разрешения на строительство здания школы | 2018 год | Администрация муниципального района | разрешение на строительство | не требуется |
| 3.3. | Выполнение строительно-мон-тажных работ (далее СМР) | 2018 год | МКУ «Центр по работе с населением» | выполнение СМР, оплата выполненных работ по КС2, КС3 | средства федерального, областного и муниципального бюджетов |
| 3.4. | Конкурсные процедуры по поставке оборудования, мебели и пр. | 2018 год | МКУ «Центр по работе с населением» | заключение договора срок поставки - ноябрь 2018 года, окончательный расчет по факту поставки | средства федерального, областного и муниципального бюджетов |
| 3.5. | Контроль за строительством, выполнением СМР | 2018 год | МКУ «Центр по работе с населением» | ежемесячный отчет в Министерство образования РФ | не требуется |
| 3.6. | Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию Регистрация прав | декабрь 2018 года | Администрация муниципального района МКУ «Центр по работе с населением» | разрешение на ввод в эксплуатацию, правоустанавливающие документы | не требуется |