Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 29.12.2016 | № 3273 |
| --- | --- |

г.Боровичи

О внесении изменений в постановление Администрации

муниципального района от 30.09.2015 № 1994

В целях приведения отдельных нормативных правовых актов Администрации Боровичского муниципального района в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 30.09.2015 № 1994 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг» (далее План мероприятий («дорожная карта»):

1.1. Считать пункт 3 постановления пунктом 4;

1.2. Изложить пункт 3 постановления в редакции:

«3. Исполнителям «дорожной карты» представлять информацию о ходе её реализации в комитет социальной защиты населения Администрации Боровичского муниципального района ежегодно до 10 марта года, следующего за отчетным, и до 10 марта 2031 года.»;

1.3. В Плане мероприятий («дорожной карте»):

1.3.1. Заменить в пункте 3 слова «2015-2020 годы» на «2015-2030 годы»;

1.3.2. Изложить пункты 4, 5 в прилагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального района Шуневич И.А.

3. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района	 М.М. Костюхина

кн

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 29.12.2016 № 3273

«4. В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» определены следующие показатели доступности для инвалидов объектов и услуг:

| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Ед. изм. | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности |  |  |  |  |  |  | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2025 годы | 2026-2030 годы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих доступность объектов и услуг, в общей численности опрошенных инвалидов, проживающих в Боровичском муниципальном районе | % | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 90 | комитет социальной защиты населения Администрации Боровичского муниципального района |
| 2. | Удельный вес размещенной информации в официальном источнике о мероприятиях по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры, мероприятий, проводимых для и с участием инвалидов, от общей информации, представленной структурными подразделениями | % | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | Комитеты: образования и молодежной политики, социальной защиты населения, культуры и туризма, по управлению муниципальным имуществом, отделы: по физической культуре и спорту, экономики, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта, связи и благоустройства Администрации Боровичского муниципального района |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Доля персонала, оказывающего услуги населению и прошедшего обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма, от общего числа специалистов, оказывающих услуги населению | % | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 90 | отраслевые комитеты (структурные подразделения) Администрации Боровичского муниципального района |
| 4. | Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации соответствуют требованиям доступности для инвалидов, от общего количества объектов | % | 5 | 15 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | отдел архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района |
| 5. | Удельный вес введенных с 01 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества вновь вводимых объектов | % | 5 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | отдел архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района |
| 6. | Удельный вес принятых в эксплуатацию в отчетном периоде многоквартирных жилых домов с заключением о том, что они полностью приспособлены с учетом потребностей инвалидов, от общего числа принятых многоквартирных домов | % | 5 | 5 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | отдел архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Удельный вес объектов транспортной инфраструктуры, соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества объектов транспортной инфраструктуры | % | 5 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | МКУ «Центр по работе с населением» |
| 8. | Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 01.01.2005, от общего числа инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 37,1 | 35,3 | 26,7 | 25 | 23,1 | 16,7 | 9,1 | отдел по учету и распределению жилой площади комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Боровичского муниципального района |
| 9. | Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет после 01.01.2005, от общего числа инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 62,9 | 64,7 | 73,3 | 75 | 76,9 | 83,3 | 90,9 | отдел по учету и распределению жилой площади комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Боровичского муниципального района |
| 10. | Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших жилое помещение (улучшивших жилищные условия) в отчетном периоде | % | 3,6 | 14,8 | 6,7 | 7,1 | 7,7 | 8,33 | 9,1 | отдел по учету и распределению жилой площади комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Боровичского муниципального района |
| 11. | Удельный вес доступных для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры внутригородского пассажирского транспорта от общего количества объектов транспортной инфраструктуры внутригородского пассажирского транспорта | % | 14 | 14 | 16 | 18 | 21 | 60 | 100 | отдел жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта, связи и благоустройства Администрации муниципального района |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Удельный вес автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов, от общего числа автомобильного транспорта общего пользования | % | - | - | 2 | 4 | 6 | 47 | 100 | отдел жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта, связи и благоустройства Администрации муниципального района |
| 13. | Удельный вес объектов потребительского рынка, оборудованных приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ инвалидов к ним и предлагаемым услугам, от общего числа действующих объектов потребительского рынка | % | 1 | 3 | 7 | 10 | 20 | 30 | 70 | отдел экономики Администрации муниципального района |
| 14. | Количество специальных оборудованных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности | ед. | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 50 | 55 | отдел занятости г.Боровичи (по согласованию), отдел экономики Администрации муниципального района |
| 15. | Доля библиотек, обеспеченных книгами со шрифтом Брайля и на специальных носителях, от общего количества библиотек | % | - | - | - | - | - | 46 | 100 | комитет культуры и туризма Администрации Боровичского муниципального района |
| 16. | Удельный вес зрительных залов учреждений культуры, оборудованных для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, от общего числа зрительных залов учреждений культуры | % | - | 4,5 | 9 | 13,6 | 18,2 | 54,5 | 100 | комитет культуры и туризма Администрации Боровичского муниципального района |
| 17. | Доля культурно-досуговых мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа культурно-досуговых мероприятий учреждений культуры | % | - | - | 6 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | комитет культуры и туризма Администрации Боровичского муниципального района |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 1 | 1,5 | 1,7 | 2 | 3 | 4 | 5 | отдел по физической культуре и спорту Администрации муниципального района |
| 19. | Доля педагогических работников, оказывающих услуги обучающимся и прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма, от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций | % | 56,8 | 56,8 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | комитет образования и молодежной политики Администрации муниципального района |
| 20. | Доля сотрудников, на которых административно-распорядительным актом образовательной организации возложено оказание помощи инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций, от общего количества сотрудников образовательных организаций | % | 12,9 | 12,9 | 80 | 80 | 80 | 90 | 100 | комитет образования и молодежной политики Администрации муниципального района |
| 21. | Доля инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях, к общему числу инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 90 | 100 | комитет образования и молодежной политики Администрации муниципального района |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. | Доля инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций, к общему числу инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 0 | 0 | комитет образования и молодежной политики Администрации муниципального района |
| 23. | Доля инвалидов, получающих образование на дому, от общего числа инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | комитет образования и молодежной политики Администрации муниципального района |
| 24. | Доля инвалидов, обучающихся на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, от общего числа инвалидов, обучающихся на дому в общеобразовательных организациях | % | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | комитет образования и молодежной политики Администрации муниципального района |

5. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг:

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Проведение соцопроса граждан с ограниченными возможностями здоровья на выяснение степени | ведомственный правовой акт | комитет социальной защиты населения Администрации | 2016-2030 годы | повышение степени удовлетворенности условиями безбарьерной среды |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории Боровичского муниципального района |  | Боровичского муниципального района |  | жизнедеятельности для инвалидов |
| 2. | Разработка муниципальных программ с включением мероприятий по улучшению условий доступности для инвалидов объектов и услуг | административный правовой акт | комитет образования и молодежной политики, комитет культуры и туризма, отдел по физической культуре и спорту Администрации муниципального района | 2015-2030 годы | обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам |
| 3. | Освещение в средствах массовой информации мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры и о проводимых мероприятиях для и с участием инвалидов | административный/ ведомственный правовой акт | Администрация муниципального района, отраслевые комитеты (структурные подразделения) Администрации муниципального района | 2015-2030 годы | увеличение уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп населения о доступных социально значимых объектах и услугах, о форме их предоставления |
| 4. | Паспортизация объектов социальной инфраструктуры и внесение изменений в паспорта доступности объектов в связи с проведением дополнительных мероприятий по обеспечению доступности | ведомственный правовой акт | комитет образования и молодежной политики, комитет культуры и туризма, отдел по физической культуре и спорту Администрации муниципального района | постоянно | обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам |
| 5. | Размещение паспортов доступности объектов на Карте доступности Новгородской области | административный правовой акт | комитет образования и молодежной политики, комитет культуры и туризма, отдел по физической культуре и спорту Администрации муниципального района | постоянно | обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам |

8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Организация инструктирования (обучения) специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам обеспечения доступности для них объектов и услуг, оказания при этом необходимой помощи | ведомственный правовой акт | отраслевые комитеты (структурные подразделения) Администрации муниципального района | постоянно | повышение уровня информированности работников |
| 7. | Осуществление мониторинга проектной документации на наличие условий доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения | Градостроительный кодекс Российской Федерации | отдел архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района | постоянно | увеличение числа введённых в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры и многоквартирных жилых домов, соответствующих требованиям доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 8. | Формирование единого реестра организаций всех форм собственности, предоставляющих услуги населению, с учетом показателей доступности для инвалидов | административный правовой акт | отдел архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района | 2015-2030 годы | систематизация информации об объектах, предоставляющих услуги населению, соответствующих требованиям доступности для инвалидов |
| 9. | Сбор, анализ и обобщение информации об обеспечении требований доступности для инвалидов на объектах транспортной инфраструктуры | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | МКУ «Центр по работе с населением» | постоянно | повышение уровня доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры |

9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Обеспечение требований доступности для инвалидов на объектах транспортной инфраструктуры (ремонт тротуаров (в том числе проектные работы), обеспечение подходов к пешеходным переходам, проектирование и реконструкция светофорных объектов) | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | МКУ «Центр по работе с населением» | постоянно | повышение уровня доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры |
| 11. | Учет инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий на 01.01.2005 года | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | отдел по учету и распределению жилой площади комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Боровичского муниципального района | 2015-2030 годы | увеличение числа инвалидов и семей, имеющих детей- инвалидов, улучшивших жилищные условия |
| 12. | Предоставление жилого помещения инвалидам и семьям, имеющим в своем составе детей-инвалидов, вставших на учет после 01.01.2005 | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | отдел по учету и распределению жилой площади комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Боровичского муниципального района | 2015-2030 годы | увеличение числа инвалидов и семей, имеющих детей- инвалидов, улучшивших жилищные условия |
| 13. | Взаимодействие с субъектами автомобильного транспорта по вопросам обеспечения условий доступности общественного транспорта для инвалидов; сбор и анализ информации по данному вопросу | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | отдел жилищно- коммунального, дорожного хозяйства, транспорта, связи и благоустройства Администрации муниципального района | постоянно | увеличение числа автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения |

10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Информирование субъектов предпринимательской деятельности об обязательности исполнения требований законодательства по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг |  | отдел экономики Администрации муниципального района | 2015-2030 годы | увеличение числа объектов потребительского рынка, соответствующих условиям доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 15. | Формирование перечня существующих объектов потребительского рынка, адаптированных к потребностям инвалидов |  | отдел экономики Администрации муниципального района | 2015-2030 годы | систематизация объектов потребительского рынка, соответствующих условиям доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 16. | Комплектование книжного фонда библиотек книгами на специальных носителях (аудиокниги, книги со шрифтом Брайля) | постановление Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2007 года № 608 «О порядке предоставления инвалидам услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу) | комитет культуры и туризма Администрации Боровичского муниципального района | 2016-2030 годы | увеличение количества библиотек, укомплектованных книгами на специальных носителях |
| 17. | Проведение культурно-досуговых мероприятий, фестивалей, выставок, конкурсов, организация специальных туристических маршрутов для людей с ограниченными возможностями здоровья | ведомственный правовой акт | комитет культуры и туризма Администрации Боровичского муниципального района | постоянно | увеличение числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, вовлеченных в культурно-досуговые мероприятия |

11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Боровичском районе» раздел «Спорт-инвалидов» | административный правовой акт | отдел по физической культуре и спорту Администрации муниципального района | декабрь 2017 года | увеличение количества инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 19. | Проведение спортивных мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья | ведомственный правовой акт | отдел по физической культуре и спорту Администрации муниципального района | постоянно | увеличение количества инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 20. | Обеспечение участия спортсменов с ограниченными возможностями здоровья в соревнованиях различного уровня | ведомственный правовой акт | отдел по физической культуре и спорту Администрации муниципального района | постоянно | увеличение количества инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 21. | Информирование негосударственных спортивных организаций об обязательности исполнения требований законодательства по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг | ведомственный правовой акт | отдел по физической культуре и спорту Администрации муниципального района | постоянно | увеличение количества спортивных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 22. | Создание условий для занятий физической культурой и спортом людям с ограниченными возможностями здоровья на муниципальных спортивных объектах | ведомственный правовой акт | отдел по физической культуре и спорту Администрации муниципального района | 2017-2030 годы | увеличение количества спортивных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 23. | Организация инклюзивного обучения детей-инвалидов в общеобразовательных классах | ведомственный правовой акт | комитет образования и молодежной политики Администрации Боровичского муниципального района | 2016-2030 годы | обеспечение доступности образования для детей-инвалидов |

12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | Организация обучения детей-инвалидов по адаптированным основным образовательным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций | ведомственный правовой акт | комитет образования и молодежной политики Администрации Боровичского муниципального района | 2016-2030 годы | обеспечение доступности образования для детей-инвалидов |
| 25. | Организация обучения детей-инвалидов на дому, в том числе дистанционно | ведомственный правовой акт | комитет образования и молодежной политики Администрации Боровичского муниципального района | 2016-2030 годы | обеспечение доступности образования для детей-инвалидов |
| 26. | Проведение внеклассных и внешкольных мероприятий с участием детей-инвалидов | ведомственный правовой акт | комитет образования и молодежной политики Администрации Боровичского муниципального района | 2016-2030 годы | увеличение количества детей-инвалидов, привлеченных к участию во внешкольных и внеклассных мероприятиях |
| 27. | Организация проведения обучающих семинаров, информационных встреч, круглых столов для представителей образовательных учреждений муниципального района по вопросам обучения детей-инвалидов, оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах | ведомственный правовой акт | комитет образования и молодежной политики Администрации Боровичского муниципального района | постоянно | увеличение числа педагогических работников, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам |
| 28. | Назначение ответственных из числа сотрудников образовательных учреждений муниципального района за организацию и проведение инструктирования | ведомственный правовой акт | комитет образования и молодежной политики Администрации Боровичского муниципального района | постоянно | систематизация работы сотрудников по вопросам обеспечения доступности объектов и услуг для маломобильных групп |

13

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (обучения) специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи |  |  |  | населения |

________________________»