Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 04.05.2016 | № 968 |
| --- | --- |

г.Боровичи

Об утверждении Плана мероприятий по достижению на территории             Боровичского муниципального района показателя «Доля граждан,                  использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году не менее 70 процентов»

В целях реализации подпункта в) пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по достижению на территории Боровичского муниципального района показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году не менее 70 процентов» (далее План).

2. Структурным подразделениям Администрации муниципального района представлять информацию о ходе выполнения мероприятий Плана в отдел организационной работы и муниципальной службы Администрации муниципального района до 05 числа месяца, следующего за отчетным.

3. Рекомендовать Администрациям сельских поселений Боровичского района и Управлению МФЦ по Боровичскому району представлять информацию о ходе выполнения мероприятий Плана в отдел организационной работы и муниципальной службы Администрации муниципального района ежемесячно до 05 числа месяца, следующего за отчетным.

4. Отделу организационной работы и муниципальной службы Администрации муниципального района представлять сводную информацию о ходе выполнения мероприятий Плана заместителю Главы администрации муниципального района Шуневич И.А. ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

6. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная         искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района М.М. Костюхина

Утвержден

постановлением Администрации муниципального района

от 04.05.2016 № 968

План

мероприятий по достижению на территории Боровичского муниципального района показателя «Доля граждан, использующих механизм получения

государственных и муниципальных услуг в электронной форме,

к 2018 году не менее 70 процентов»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выявление преимуществ и препятствий предоставления услуг в электронной форме |  |  |
| 1.1. | Анализ фактического порядка предоставления государственных и муниципальных услуг | май 2016 года | отдел организационной работы и муниципальной службы Администрации муниципального района (далее ООРиМС) отдел информатизации Администрации муниципального района (далее отдел информатизации) |
| 1.2. | Анализ административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг, выявление в них препятствий для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме | май 2016 года | структурные подразделения Администрации муниципального района (далее структурные подразделения) Администрации сельских поселений |
| 1.3. | Определение перечня наиболее востребованных государственных и муниципальных услуг, подлежащих приоритетному переводу в электронную форму | май 2016 года | структурные подразделения Администрации сельских поселений |
| 1.4. | Разработка планов-графиков оптимизации порядка предоставления в электронной форме по каждой государственной или муниципальной услуге, включенных в перечень первоочередных услуг | май 2016 года | структурные подразделения Администрации сельских поселений |
| 1.5. | Обеспечение исполнения планов-графиков мероприятий по переходу на предоставление приоритетных услуг | май-декабрь 2016 год | структурные подразделения Администрации сельских поселений |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Техническая реализация предоставления услуг в электронной форме |  |  |
| 2.1. | Актуализация информации о государственных и муниципальных услугах в региональной государственной информационной системе "Реестр государственных услуг (функций) Новгородской области" | постоянно | структурные подразделения Администрации сельских поселений |
| 2.2. | Подключение Администрации Боровичского муниципального района к региональной информационной системе «Смарт-роут» | май 2016 года | отдел информатизации |
| 2.3. | Организация работы в информационной системе «Смарт-роут», обеспечивающей межведомст-венное информационное взаимодействие, а также получение запросов с Единого и регионального порталов государственных и муниципальных услуг | постоянно | структурные подразделения |
| 2.4. | Устранение выявленных технических проблем, актуализация форм, шаблонов | по мере их выявления | отдел информатизации |
| 3. | Популяризация получения государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде |  |  |
| 3.1. | Разработка плана информирования граждан по предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде | май 2016 года | ООРиМС структурные подразделения Администрации сельских поселений |
| 3.2. | Подготовка рекламных материалов и их публикация в СМИ | 1 раз в месяц | структурные подразделения ООРиМС редакция газеты «Красная Искра» Телерадиокомпания «Мста» |
| 3.3. | Организация создания новостного сюжета в телепрограмме | к 12 декабря (Всероссийский единый день приема граждан) | Телерадиокомпания «Мста» |
| 3.4. | Создание специального тематического раздела о предоставлении услуг на официальном сайте Администрации муниципального района | май 2016 года | отдел информатизации |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5. | Размещения актуальных новостей на официальном сайте Администрации муниципального района о развитии возможностей ЕПГУ и РПГУ и о новых государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в электронной форме | постоянно | структурные подразделения отдел информатизации |
| 3.6. | Организация опроса граждан, актуальности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде на официальном сайте Администрации муниципального района | май 2016 года | ООРиМС отдел информатизации |
| 3.7. | Организация опроса граждан о качестве получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде | июнь-июль ноябрь-декабрь 2016 года | ООРиМС отдел информатизации |
| 3.8. | Разработка и распространение памяток для жителей Боровичского муниципального района о предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде | май 2016 года | структурные подразделения Управление МФЦ по Боровичскому району (далее МФЦ) |
| 4. | Реализация контрольных мероприятий по достижению в 2016 году показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме - 50%» (далее показатель) |  |  |
| 4.1. | Формирование статистических данных, характеризующих достижение показателя | май 2016 года | ООРиМС |
| 4.2. | Проведение мониторинга и представление информации в ООРиМС о предоставлении государственных и муниципальных слуг в электронном виде | ежемесячно до 05 числа месяца, следующего за отчетным | структурные подразделения МФЦ |
| 4.3. | Информирование департамента государственного управления Новгородской области о достигнутых значениях показателей | ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным | ООРиМС |

__________________