Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 05.10.2015 | № 2035 |
| --- | --- |

г.Боровичи

О муниципальной программе «Обеспечение безопасности

людей на водных объектах Боровичского муниципального района

на 2016-2018 годы»

В соответствии с пунктом 24  статьи 15  Федерального закона от            6 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения безопасности населения  на водных объектах Боровичского муниципального района, снижения травматизма и гибели людей на воде Администрация Боровичского муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Боровичского муниципального     района на 2016-2018 годы».

2. Постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого      заместителя Главы администрации  муниципального района  Сюгина В.Н.

4. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная        искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте        Администрации Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района   М.М. Костюхина

це

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального района

от 05.10.2015 № 2035

Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах Боровичского          муниципального района на  2016-2018 годы»

Паспорт муниципальной программы

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ «Управление ГОЧС Боровичского муниципального района» (далее МКУ «Управление ГОЧС БМР»).

2. Соисполнители муниципальной программы:

Главы поселений (по согласованию);

МКУ «Центр по работе с населением» (далее МКУ «ЦРН»);

отдел экономики Администрации муниципального района;

комитет образования и молодёжной политики Администрации Боровичского муниципального района (далее комитет образования и молодежной политики);

комитет культуры и туризма Администрации Боровичского  муниципального района;

руководители предприятий, организаций и учреждений, оказывающих услуги с использованием водных объектов (имеющих базы отдыха вблизи водоемов) (по согласованию).

3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Цель 1. Организация доступного и безопасного отдыха населения в местах массового отдыха, снижение травматизма и гибели людей на водных объектах Боровичского муниципального района |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Создание, оснащение и организация работы муниципального спасательного поста |  |  |  |
| 1.1.1. | Создание, оснащение и организация работы муниципального спасательного поста в местах массового отдыха населения на водных объектах | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Задача 2. Организация профилактической работы по предупрежде-нию несчастных случаев на водных объектах и пропаганде здорового образа жизни |  |  |  |
| 1.2.1. | Проведение мероприятий по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни | 5 | 8 | 12 |
| 1.2.2. | Снижение гибели людей на водных объектах муниципального района, % | 5 | 10 | 15 |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Задача 3. Создание условий для массового отдыха граждан и организация обустройства мест массового отдыха в границах Боровичского муниципального района, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам |  |  |  |
| 1.3.1. | Обустройство мест массового отдыха населения | 11 | 11 | 11 |
| 1.3.2. | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья в обустроенных местах массового отдыха, ед. | 11 | 11 | 11 |

4. Сроки  реализации муниципальной программы: 2016-2018 годы.

5. Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источник финансирования (тыс.рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 2016 | - | - | 164,876 | - | 164,876 |
| 2017 | - | - | 156,876 | - | 156,876 |
| 2018 | - | - | 143,858 | - | 143,858 |
| ВСЕГО | - | - | 465,610 | - | 465,610 |

6. Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

Реализация  мероприятий муниципальной программы позволит:

создать, оснастить и организовать работу  муниципального  спасательного поста  в местах массового отдыха населения и проведения массовых мероприятий на (вблизи) водных объектах;

не допускать гибели людей  на водных объектах в организованных местах отдыха;

повысить уровень грамотности граждан в области безопасности на водных объектах;

организовать и планово проводить профилактические мероприятия, направленные на предупреждение несчастных случаев на воде и пропаганду здорового образа жизни.

обустроить места массового отдыха граждан на водных объектах.

___________________

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программным методом

Одной из актуальных проблем в сфере обеспечения жизнедеятельности населения является обеспечение безопасности людей на водных объектах.

Вопросы актуальности и значимости безопасности людей на водных объектах нашли отражение в поручении Президента Российской Федерации   от 22 февраля 2012 года № Пр-447 высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, в котором поставлена задача разработки программ по созданию общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучению населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде, обеспечению спасательных постов наглядной агитацией по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни.

Мониторинг и прогнозирование происшествий на водных объектах Боровичского муниципального района показывает что, только за период 2014-2015 годов на территории Боровичского муниципального района зарегистрировано 7 происшествий, в которых погибло 11 человек (10 взрослых и 1 ребенок).

Наибольшее количество происшествий на водных объектах составляют случаи гибели людей в местах неорганизованного отдыха и спорта.

Основными причинами гибели людей на воде являются:

личная беспечность самих отдыхающих;

несоблюдение элементарных мер предосторожности при купании;

купание в нетрезвом состоянии;

купание в необорудованных местах;

купание детей без присмотра взрослых;

неумение плавать и излишняя самоуверенность.

Отсутствие кардинальных решений в области обеспечения безопасности населения на водных объектах Боровичского муниципального района приводит, как правило, к гибели или травмированию людей.

В этой связи обеспечение безопасности при пользовании водоемами, предупреждение и оперативная ликвидация происшествий на водных объектах, создание  муниципального спасательного поста и организация его работы в местах массового отдыха населения, обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде, профилактика и предупреждение несчастных случаев на воде и пропаганда здорового образа жизни  должны стать одним из  направлений  деятельности Администрации Боровичского муниципального района.

Применение программно-целевого подхода позволит реализовать комплекс практических мер, направленных на уменьшение количества погибших на водных объектах, прежде всего детей, более рационально распределить полномочия Администрации Боровичского муниципального района и Администраций  поселений  по:

2

созданию условий для массового отдыха жителей поселений и организации обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам и осуществлению мероприятий;

обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья.

II. Цель, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью создания муниципальной программы является организация доступного и безопасного отдыха населения, снижение травматизма и гибели людей на водных объектах Боровичского муниципального района.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

создание, оснащение и организация работы муниципального спасательного  поста   при проведении массовых  мероприятий на (вблизи) водных объектах и  организованных местах массового отдыха населения на водных объектах Боровичского муниципального района;

организация профилактической работы по предупреждению несчастных случаев на водных объектах и пропаганде здорового образа жизни;

создание условий и обустройства мест массового отдыха граждан на территории Боровичского муниципального района, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.

В рамках решения задачи по созданию, оснащению и организации работы муниципального спасательного поста в местах массового отдыха населения реализуются мероприятия по приобретению плавсредств, спасательного и другого имущества, подбору и подготовке  спасателей.

При организации мероприятий по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни места массового отдыха планируется обеспечить наглядной информацией по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни.

В целях создания условий для массового отдыха жителей поселений и организации обустройства мест массового отдыха населения на территории Боровичского муниципального района планируется ежегодное обустройство  11 мест массового отдыха граждан на (вблизи) водных объектах  (мест массового купания) и проведение на них мероприятий по обеспечению безопасности  людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья:

3

| № п/п | Наименование поселения | Размещение мест для купания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Город Боровичи | озеро Крюково |
| 2. |  | пруд Усть-Брынкино |
| 3. |  | река Мста - «городской пляж» |
| 4. | Волокское сельское поселение | река Мста (д.Волок) |
| 5. |  | пруд д.Левково |
| 6. | Железковское сельское поселение | озеро Пирос д.Узмень |
| 7. | Кончанско-Суворовское сельское поселение | озеро Шерегодра в районе д.Жуково |
| 8. | Прогресское сельское поселение | озеро Пелено, д.Спасское и д.Жаворонково |
| 9. | Сушанское сельское поселение | река Тишица в границах д.Нальцы |
| 10. |  | озеро Дуденево |
| 11. | Травковское сельское поселение | озеро Каменское (д.Каменное) |

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Управление и общую координацию деятельности по контролю за выполнением муниципальной программы осуществляет Администрация муниципального района через МКУ «Управление ГОЧС Боровичского муниципального района».

МКУ «Управление ГОЧС Боровичского муниципального района»  совместно с соисполнителями муниципальной программы до 20 июля каждого текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой и полугодовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по установленной форме и направляет их в отдел экономики Администрации муниципального района.

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий и  координацию деятельности участников муниципальной программы осуществляет    первый заместитель Главы администрации муниципального района, председатель КПЛЧС и ОПБ Администрации Боровичского муниципального района.

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

# Основными показателями для оценки эффективности реализации муниципальной программы являются получаемые из Боровичского участка Центра ГИМС ГУ МЧС по Новгородской области статистические сведения о     гибели и травмировании людей на водоемах, готовности мест массового отдыха и мест массового купания граждан на водных объектах района по результатам ежегодных проверок.

# Статистические сведения подлежат ежегодному  обобщению и анализу.

4

V. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических рисков реализации муниципальной программы

Применение программно-целевого метода к решению поставленных  муниципальной программой задач сопряжено с определенными рисками:

| № п/п | Наименование риска | Способ минимизации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Ограниченность средств бюджета, выделяемых на реализацию мероприятий муниципальной программы | определение приоритетов для первоочередного финансирования |
| 2. | Несбалансированное распределение финансовых средств по мероприятиям муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы | определение приоритетов для первоочередного финансирования |

Для минимизации названных рисков предусматривается:

мониторинг хода реализации мероприятий муниципальной программы;

публичность промежуточных и годовых отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

# VI. Внесение изменений в муниципальную программу

Изменения в муниципальную программу вносятся в соответствии с Уставом Боровичского муниципального района в связи с изменениями законодательства Российской Федерации и Новгородской области, а также в целях исключения или включения в муниципальную программу дополнительных положений.

# Внесение изменений в муниципальную программу могут относиться к формулировкам текста, наименованию мероприятий, их финансированию и срокам реализации.

______________________

5

VII. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Создание муниципального спасательного поста на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание муниципального спасательного поста на водных объектах и организация дежурства спасателей при проведении мероприятий возле (на) водных объектах с массовым пребыванием людей | Администрация района МКУ «Управление ГОЧС БМР» | 2016 год | 1.1.1 | бюджет муниципального района | - | - | - |
| 1.2. | Обеспечение спасательного поста плавсредствами, спасательным и другим имуществом | МКУ «Управление ГОЧС БМР» | 2016 год | 1.1.1 | бюджет муниципального района | 50 | 42 | 28,982 |
| 2. | Задача 2. Организация профилактической работы по предупреждению несчастных случаев на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение мест массового купания наглядной информацией по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни | Главы поселений МКУ «ЦРН» МКУ «Управление ГОЧС БМР» | ежегодно до начала и в ходе купального сезона | 1.2.1 | бюджет муниципального района | 10 | 10 | 10 |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Изготовление листовок, памяток, плакатов по правилам поведения людей на водных объектах | МКУ «Управление ГОЧС БМР» | ежегодно до начала и в ходе купального сезона | 1.2.1 | бюджет муниципального района | 8,58 | 8,58 | 8,58 |
| 2.3. | Публикация в СМИ статей, направленных на предупреждение гибели людей на водных объектах | МКУ «Управление ГОЧС БМР» | ежегодно до начала и в ходе купального сезона | 1.2.1 | - | - | - | - |
| 2.4. | Осуществление профилактической работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья | комитет образования и молодежной политики МКУ «Управление ГОЧС БМР | ежегодно до начала и в ходе купального сезона | 1.2.1 1.2.2 | - | - | - | - |
| 2.5. | Мониторинг состояния мест массового отдыха людей на водных объектах | Главы поселений МКУ «ЦРН» МКУ «Управление ГОЧС БМР» | ежегодно в ходе купального сезона | 1.3.1 | - | - | - | - |
| 2.6. | Организация регулярного патрулирования мест массового отдыха на водных объектах с целью обеспечения охраны общественного порядка | МКУ «Управление ГОЧС БМР» Отдел ГИМС МОМВД России «Боровичский» | ежегодно в ходе купального сезона | 1.2.1 1.2.2 | - | - | - | - |
| 2.7. | Издание нормативных правовых актов о подготовке мест массового отдыха на водных объектах на территории Боровичского муниципального района к купальному сезону | Администрация района | ежегодно до 01 июня | 1.3.1 | - | - | - | - |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Задача 3. Создание условий для массового отдыха граждан и обустройство мест массового отдыха граждан на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Определение мест массового купания и отдыха граждан на водных объектах на следующий год | Главы поселений МКУ «ЦРН» | ежегодно до 01 сентября | 1.3.1 | - | - | - |  | - |
| 3.2. | Обустройство мест массового отдыха граждан и береговых полос водоемов в местах массового купания | Главы поселений МКУ «ЦРН | ежегодно до начала и в ходе купального сезона | 1.3.1 | бюджет города Боровичи и поселений | по плану Глав поселений и МКУ «ЦРН» за счет средств на благоустройство |  |  |  |
| 3.3. | Содержание и уборка территории мест массового отдыха людей на водных объектах | Главы поселений МКУ «ЦРН» | в период купального сезона | 1.3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Организация проведения санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам | МКУ «Управление ГОЧС БМР» | ежегодно до начала и в ходе купального сезона | 1.3.2 | бюджет муниципального района | 36,226 | 36,226 |  | 36,226 |
| 3.5. | Организация проведения водолазного обследования и очистки дна водных объектов в местах массового купания | МКУ «Управление ГОЧС БМР» | ежегодно до начала купального сезона | 1.3.2 1.2.2 | бюджет муниципального района | 18,07 | 18,07 |  | 18,07 |
| 3.6. | Изготовление и установка указателей границ мест купания, приобретение расходных материалов | МКУ «Управление ГОЧС БМР Главы поселений | ежегодно начала купального сезона | 1.3.2 | бюджет муниципального района | 11,55 | 11,55 |  | 11,55 |

8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7. | Изготовление и установка в местах, запрещенных для купания, запрещающих знаков (аншлагов) | Главы поселений МКУ «ЦРН» МКУ «Управление ГОЧС БМР» | ежегодно до начала купального сезона | 1.3.1 1.3.2 | бюджет муниципального района | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| 3.8. | Транспортное обеспечение выполнения мероприятий безопасности людей на водных объектах | МКУ «Управление ГОЧС БМР | подготовительный и купальный сезон | 1.2.1 | бюджет муниципального района | 22,05 | 22,05 | 22,05 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 164,876 | 156,876 | 143,858 |

_____________________