Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 05.08.2016 | № 128-рз |
| --- | --- |

г.Боровичи

О порядке и сроках составления проекта бюджета

Боровичского муниципального района на 2017 год и

на плановый период 2018 и 2019 годов

В целях разработки проекта решения Думы Боровичского муниципального района «Об утверждении бюджета Боровичского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»:

1. Комитету финансов Администрации Боровичского муниципального района:

1.1. Организовать составление и составить проект бюджета Борович-ского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и    2019 годов, включая показатели межбюджетных отношений с бюджетами поселений Боровичского муниципального района, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 03 декабря 2015 года

1.2. В целях составления проекта бюджета Боровичского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов:

1.2.1. Осуществить формирование общего объема налоговых и неналоговых доходов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов;

1.2.2. Утвердить порядок и методику планирования бюджетных ассигнований на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов;

1.2.3. Осуществить планирование бюджетных ассигнований на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в порядке и в соответствии с методикой, указанными в пункте 1.2.2 настоящего распоряжения.

2. Утвердить прилагаемый график подготовки и представления доку-ментов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета Боровичского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее график).

3. Структурным подразделениям Администрации муниципального района представлять материалы и документы в сроки, предусмотренные графиком.

па

2

4. Структурным подразделениям Администрации муниципального района, муниципальным учреждениям представить в Комитет финансов Администрации Боровичского муниципального района предложения о внесении изменений в перечень  муниципальных программ, утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 08.04.2016 № 753, до         25 сентября 2016 года.

5. Установить, что муниципальные программы Боровичского муниципального района, предлагаемые к реализации, начиная с 2017 года, подлежат утверждению до 01 ноября 2016 года.

6. Комитету финансов Администрации Боровичского муниципального района представить проект решения Думы муниципального района «Об утверждении бюджета Боровичского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в Администрацию муниципального района для последующего внесения на рассмотрение Думы муниципального района не позднее 01 декабря 2016 года.

7. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

8. Разместить распоряжение на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель

Главы администрации района      В.Н.Сюгин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

муниципального района

от 05.08.2016 № 128-рз

график

подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых    при составлении проекта бюджета Боровичского муниципального района            на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

| № п/п | Материалы и документы | Срок представления | Ответственный за исполнение | Куда представляется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ведомственные перечни муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, утвержденные правовым актом главного распорядителя средств бюджета муниципального района, в ведении которого находятся муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения | до 10 августа 2016 года | главные распорядители средств бюд-жета муниципального района, в ведении которых находятся учреждения | Комитет финансов Администрации Боровичского муниципального района (далее Комитет финансов) |
| 2. | Проекты муниципальных заданий, разработанных в соответствии с постановлением Администрации муниципального района от 31.12.2015 № 2752 | до 15 сентября 2016 года | главные распорядители средств бюджета муниципального района, в ведении которых находятся учреждения | Комитет финансов |
| 3. | Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, утвержденные правовыми актами органа исполнительной власти области, осуществляющего функции и полномочия учредителя, занесенные в программный комплекс | до 01 сентября 2016 года | главные распорядители средств бюджета муниципального района, в ведении которых находятся учреждения | Комитет финансов |
| 4. | Значения территориальных, от-раслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг, утвер-жденные правовыми актами органа исполнительной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя, занесенные в программный комплекс | до 01 сентября 2016 года | главные распорядители средств бюджета муниципального района, в ведении которых находятся учреждения | Комитет финансов |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Сетевые показатели и проекты муниципальных нормативов финансирования образовательных организаций муниципального района к проекту бюджета муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов по отрасли «Образование» | до 01 сентября 2016 года | комитет образования и молодежной политики Администрации Боровичского муниципального района | Комитет финансов |
| 6. | Сетевые показатели к проекту бюджета муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов по отрасли «Физическая культура и спорт» | до 01 сентября 2016 года | комитет образования и молодежной политики Администрации Боровичского муниципального района | Комитет финансов |
| 7. | Данные по прогнозному плану приватизации муниципального и городского имущества на 2017-2019 годы | до 10 августа 2016 года | комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Боровичского муниципального района | Комитет финансов |
| 8. | Прогноз социально-экономи-ческого развития муниципального района на 2017 год | до 01 сентября 2016 года | отдел экономики Администрации муниципального района | Комитет финансов |
| 9. | Сведения о прогнозе поступлений администрируемых доходов на 2017-2019 годы | до 10 августа 2016 года | главные администраторы доходов | Комитет финансов |
| 10. | Проекты муниципальных программ Боровичского муниципального района, предполагаемых к реализации с 2017 года | до 20 сентября 2016 года | главные распорядители средств бюджета муниципального района, в ведении которых находятся учреждения | Комитет финансов |
| 11. | Расчеты и обоснование бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств муниципального района | до 20 сентября 2016 года | главные распорядители средств бюджета муниципального района, в ведении которых находятся учреждения | Комитет финансов |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Проекты бюджетных смет казенных учреждений с расчетами, обоснованиями и штатными расписаниями | до 20 сентября 2016 года | главные распорядители средств бюджета муниципального района, в ведении которых находятся учреждения | Комитет финансов |
| 13. | Методики (проекты методик) распределения по бюджетам муниципальных образований субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов | до 15 сентября 2016 года | отделы и комитеты Администрации муниципального района | Комитет финансов |
| 14. | Информация о публичных обязательствах, в том числе публичных обязательствах перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме бюджетным и автономным учреждениями от имени органа исполнительной власти области, осуществляющего функции и полномочия учредителя, и планируемых объемах бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств в соответствии с постановлением Администрации области от 22.12.2011 № 721 | до 15 сентября 2016 года | главные распорядители средств бюджета муниципального района, в ведении которых находятся учреждения | Комитет финансов |
| 15. | Расчеты распределения по бюджетам муниципальных образований субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | до 25 сентября 2016 года | отделы и комитеты Администрации муниципального района | Комитет финансов |
| 16. | Расчеты объемов субсидий бюджетным и автономным учреждениями на иные цели на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | до 25 сентября 2016 года | главные распорядители средств бюджета муниципального района, в ведении которых находятся учреждения | Комитет финансов |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | Корректировка расчетов и обоснований бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств муниципального района (в случае изменения основных параметров формирования областного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов) | до 30 сентября 2016 года | главные распорядители средств бюджета муниципального района, в ведении которых находятся учреждения | Комитет финансов |

_____________________