Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 09.07.2024 | № 78-рз |
| --- | --- |

г.Боровичи

О порядке и сроках составления проекта бюджета

Боровичского муниципального района на 2025 год

и плановый период 2026 и 2027 годов

В целях разработки проекта решения Думы муниципального района «О бюджете Боровичского муниципального района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»:

1. Комитету финансов Администрации Боровичского муниципального района:

1.1. Организовать составление и составить проект бюджета Боровичского муниципального района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, включая показатели межбюджетных отношений с бюджетами поселений Боровичского муниципального района, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

1.2. В целях составления проекта бюджета Боровичского муниципального района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов:

1.2.1. Осуществить формирование общего объема налоговых и неналоговых доходов на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов;

1.2.2. Утвердить порядок и методику планирования бюджетных ассигнований на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов;

1.2.3. Осуществить планирование бюджетных ассигнований 
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов в порядке и в соответствии с методикой, указанными в пункте 1.2.2 настоящего распоряжения.

2. Утвердить прилагаемый график подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета Боровичского муниципального района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов (далее график).

3. Структурным подразделениям Администрации муниципального района представлять материалы и документы в сроки, предусмотренные графиком.

рм

2

4. Структурным подразделениям Администрации муниципального района, муниципальным учреждениям представить в Комитет финансов Администрации Боровичского муниципального района предложения о внесении изменений в перечень муниципальных программ до 16 сентября 2024 года.

5. Установить, что муниципальные программы Боровичского муниципального района, предлагаемые к реализации начиная с 2025 года, подлежат утверждению до 31 октября 2024 года.

6. Комитету финансов Администрации Боровичского муниципального района не позднее 15 ноября 2024 года представить проект решения Думы муниципального района «О бюджете Боровичского муниципального района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» в Администрацию муниципального района для последующего внесения на рассмотрение Думы муниципального района.

7. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

8. Разместить распоряжение на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Заместитель

Главы администрации района   О.В. Рыбакова

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

муниципального района

от 09.07.2024 № 78-рз

график

подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых

при составлении проекта бюджета Боровичского муниципального 
района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

| № п/п | Материалы и документы | Срок представ-ления | Ответственный за исполнение | Куда пред-ставля-ется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проекты муниципальных заданий, разработанных в соответствии с постановлением Администрации муниципального района от 29.10.2020 № 2758 «Об утверждении Положения о форми-ровании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-ными учреждениями Боровичско-го муниципального района и города Боровичи и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» | до 13 сентября 2024 года | главные распо-рядители средств бюд-жета муници-пального рай-она, в ведении которых находятся учреждения | Комитет финан-сов Адми-нистра-ции Борови-чского муници-пального района (далее Комитет финан-сов) |
| 2. | Сетевые показатели к проекту бюджета муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов по отрасли «Образование» | до 02 сентября 2024 года | комитет обра-зования Администрации Боровичского муниципаль-ного района | Комитет финансов |
| 3. | Данные по прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества на 2025 год | до 14 августа 2024 года | отдел по управлению и распоряжению муниципаль-ным имущест-вом комитета архитектуры и имуществен-ных отноше-ний Админи-страции муни-ципального района | Комитет финансов |
| 4. | Прогноз (уточненный) социально-экономического развития муници-пального района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | до 01 ноября 2024 года | комитет эконо-мики Админи-страции муни-ципального района | Комитет финансов |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Предварительные итоги социально- экономического развития муниципального района за 9 месяцев 2024 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития района за 2024 год | до 18 октября 2024 года | комитет эконо-мики Админи-страции муни-ципального района | Комитет финансов |
| 6. | Сведения о прогнозе поступлений, администрируемых доходов на 2025-2027 годы и методики прогнозирования поступлений доходов в консолидированный бюджет муниципального района | до 10 августа 2024 года до 20 августа 2024 года | главные адми-нистраторы доходов (за исключением Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области) Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области | Комитет финансов |
| 7. | Проекты муниципальных прог-рамм Боровичского муниципаль-ного района, предлагаемых к реализации начиная с 2025 года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы Боровичского муниципального района | до 18 сентября 2024 года | главные распорядители средств бюджета муни-ципального района | Комитет финансов |
| 8. | Расчеты и обоснование бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств муниципального района | до 20 сентября 2024 года | главные распо-рядители средств бюд-жета муници-пального района | Комитет финансов |
| 9. | Проекты бюджетных смет казенных учреждений с расчетами, обоснованиями и штатными расписаниями | до 20 сентября 2024 года | главные распо-рядители средств бюд-жета муници-пального района | Комитет финансов |
| 10. | Методики (проекты методик) распределения по бюджетам муниципальных образований субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов | до 20 сентября 2024 года | главные распо-рядители средств бюд-жета муници-пального района | Комитет финансов |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Информация о публичных обяза-тельствах, в том числе публичных обязательствах перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме бюджетными и автономными учреждениями Боровичского муниципального района от имени органа местного самоуправления, осуществля-ющего функции и полномочия учредителя, и планируемых объемах бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств в соответствии с постановлением Администрации муниципального района от 04.12.2012 № 2720 | до 13 сентября 2023 года | главные распо-рядители средств бюд-жета муници-пального района, в ведении которых находятся учреждения | Комитет финансов |
| 12. | Расчеты распределения по бюдже-там муниципальных образований субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | до 20 сентября 2024 года | отделы и коми-теты Админи-страции муни-ципального района, Контрольно-счетная палата | Комитет финансов |
| 13. | Расчеты объемов субсидий, предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | до 20 сентября 2024 года | главные распо-рядители средств бюд-жета муници-пального райо-на, в ведении которых находятся учреждения | Комитет финансов |
| 14. | Данные о рекомендуемой численности работников органов местного самоуправления муниципального района в разрезе должностей | до 13 сентября 2024 года | отдел по кадрам и наградной политике | Комитет финансов |
| 15. | Оценка ожидаемого исполнения бюджета Боровичского муниципального района | до 01 ноября 2024 года | главные распо-рядители средств бюд-жета Борови-чского муници-пального района, глав-ные админи-страторы доходов бюд-жета Борови-чского муници-пального района | Комитет финансов |

_____________________