Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 27.04.2024 | № | 1358 |
| --- | --- | --- |

г.Боровичи

О проведении мероприятий, посвященных празднованию

Дня Победы в Великой Отечественной войне

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 6 Федерального закона 
от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», частью 5 статьи 8 Устава Боровичского муниципального района, в связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и провести мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, в период с 06 по 09 мая 
2024 года.

2. Утвердить прилагаемые:

План подготовки мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне

План проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне (далее План);

состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.

3. Структурным подразделениям Администрации муниципального района обеспечить подготовку и проведение мероприятий согласно утвержденному Плана.

4. Комитету жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, строительства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации муниципального района:

рм

2

4.1. Направить в срок до 27 апреля 2024 года информацию перевозчикам пассажиров по маршрутам регулярных перевозок о запрете движения и изменении пути следования общественного транспорта;

4.2 Разработать в срок до 27 апреля 2024 года схемы установки средств регулирования и согласовать с ОГИБДД МО МВД России «Боровичский»;

4.3. Направить в срок до 27 апреля 2024 года информацию в ОГИБДД МО МВД России «Боровичский» для организации безопасного движения автотранспорта в месте проведения мероприятия в соответствии с 
пунктом 11 Положения о государственной инспекции безопасности Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1998 года № 711;

4.4. Обеспечить в день проведения мероприятий проверку установки средств регулирования в соответствии с утвержденными схемами совместно с сотрудником ОГИБДД МО МВД России «Боровичский» за 30 минут до начала запланированного мероприятия согласно Плану.

5. МКУ «Центр по работе с населением»:

5.1. Обеспечить перекрытие дорог и установку знаков регулирования в соответствии с утвержденными ОГИБДД МО МВД России «Боровичский» схемами;

5.2. Обеспечить уборку территорий во время проведения и по окончании массовых мероприятий в соответствии с утвержденным Планом, установить дополнительные контейнеры в местах проведения массовых гуляний жителей в соответствии с утвержденным Планом.

6. Комитету по молодежной политике и организационно-контрольным вопросам Администрации муниципального района:

6.1. Опубликовать План в газете «Красная искра» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района;

6.2. Направить информацию о проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в МО МВД России «Боровичский»;

6.3. Подготовить и направить письменное обращение главному врачу Боровичской подстанции скорой медицинской помощи» - обособленному подразделению ГОБУЗ «Новгородская станция скорой медицинской помощи» для рассмотрения возможности дежурства бригады скорой помощи во время проведения шествия и торжественного митинга 09 мая 2024 года с 11.00 до 13.00.

7. МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Боровичского муниципального района» провести ревизию работы уличных громкоговорителей (колокольчиков) и обеспечить установку дополнительного усилителя.

3

8. Рекомендовать МО МВД России «Боровичский» обеспечить охрану общественного порядка в местах скопления людей во время проведения мероприятий.

9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района   А.Н. Герасимов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 27.04.2024 № 1358

ПЛАН

подготовки мероприятий, посвященных празднованию

Дня Победы в Великой Отечественной войне

1. Информирование перевозчиков пассажиров по маршрутам регулярных перевозок о запрете движения и изменении пути следования общественного транспорта.

Ответственный: Богданов С.В., председатель комитета жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, строительства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации муниципального района.

2. Разработка схемы установки средств регулирования и согласование с ОГИБДД МО МВД России «Боровичский».

Ответственный: Богданов С.В., председатель комитета жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, строительства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации муниципального района.

3. Проверка совместно с сотрудником ОГИБДД МО МВД России «Боровичский» установки средств регулирования в соответствии с утвержденной схемой.

Ответственный: Богданов С.В., председатель комитета жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, строительства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации муниципального района.

4. Перекрытие дорог большегрузным транспортом в соответствии с утвержденной ОГИБДД МО МВД России «Боровичский» схемой.

Ответственный: Богданов С.В., председатель комитета жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, строительства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации муниципального района.

5. Подготовка уличных громкоговорителей «колокол» к озвучиванию мероприятий.

Столбов А.Н., начальник МКУ «Управление ГОЧС Боровичского муниципального района».

6. Обеспечение подключения электроэнергии при проведении мероприятий на Набережной Октябрьской революции, у мемориала «Вечный огонь», в парке 30-летия Октября, на Екатерининской площади.

Ответственный: Васильева Е.В., директор МКУ «Центр по работе с населением».

7. Проведение уборки на территории гражданского муниципального кладбища г.Боровичи.

2

Ответственный: Бобкинов С.А., директор МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципального района».

Озвучивание митинга и центра города.

Ответственный: Столбов А.Н., начальник МКУ «Управление ГОЧС Боровичского муниципального района».

8. Информирование трудовых коллективов о проводимых мероприятиях.

Ответственный: Завражнева Н.И., председатель комитета экономики Администрации муниципального района.

9. Обеспечение перекрытия дорог и установки знаков регулирования в соответствии с утвержденной ОГИБДД МО МВД России «Боровичский» схемой.

Ответственный: Васильева Е.В., директор МКУ «Центр по работе с населением»;

Богданов С.В., председатель комитета жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, строительства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации муниципального района.

10. Уборка территорий во время проведения и по окончании массовых мероприятий в соответствии с утвержденным планом.

Ответственный: Васильева Е.В., директор МКУ «Центр по работе с населением».

11. Обеспечение порядка и безопасности колонны и проведения праздничных мероприятий согласно утвержденного Плана.

Ответственный: Попов А.В., заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Боровичский» (по согласованию).

12. Обеспечение венками и цветами (от Думы, Совета депутатов города Боровичи, Администрации муниципального района).

Ответственный: Сухенко Л.А., председатель комитета по молодежной политике и организационно-контрольным вопросам Администрации муниципального района.

13. Участие ветеранов в митинге.

Ответственный: Полтавцева Н.А., председатель районного Совета ветеранов (по согласованию).

14. Освещение мероприятий в средствах массовой информации и на сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Сухенко Л.А., председатель комитета по молодежной политике и организационно-контрольным вопросам Администрации муниципального района.

3

15. Организация и проведение легкоатлетических мероприятий, посвященных Дню Победы.

Ответственный: Сорокин С.В., заведующий отделом по спорту и социальным вопросам Администрации муниципального района.

16. Организация молодежной патриотической акции «Вахта памяти. Пост № 1».

Ответственный: Семенова Е.А., главный специалист отдела по молодежной политике комитета по молодежной политике и организационно-контрольным вопросам Администрации муниципального района.

17. Организация генеральной репетиции марша-парада.

Ответственный: Семенова Е.А., главный специалист отдела по молодежной политике комитета по молодежной политике и организационно-контрольным вопросам Администрации муниципального района.

18. Организация торжественно-траурного митинга, панихиды в память о погибших воинах в годы Великой Отечественной войны у памятника «Воин с автоматом на груди».

Ответственный: Александрова О.В., председатель комитета культуры Администрации муниципального района.

19. Организация патриотических акций «Парад у дома ветерана».

Ответственный: Семенова Е.А., главный специалист отдела по молодежной политике комитета по молодежной политике и организационно-контрольным вопросам Администрации муниципального района.

20. Подготовка сценария митинга.

Ответственный: Семенова Е.А., главный специалист отдела по молодежной политике комитета по молодежной политике и организационно-контрольным вопросам Администрации муниципального района.

21. Подготовка и проведение концерта вечерней программы.

Ответственный: Александрова О.В., председатель комитета культуры Администрации муниципального района.

_____________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 27.04.2024 № 1358

ПЛАН

проведения мероприятий, посвященных празднованию

Дня Победы в Великой Отечественной войне

| 6 мая 2024 года Мемориал «Вечный огонь» |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.30 | - | открытие патриотической акция «Вахта памяти. Пост № 1» |
| 11.00 | - | легкоатлетические мероприятия, посвященные Дню Победы |
| 7 мая 2024 года площадь Володарского, 15 |  |  |
| 12.00 | - | открытие памятной доски майору Константинову Виктору Николаевичу на здании ОАПОУ «Боровичский агропромышленный техникум» |
| Мемориал «Вечный огонь» |  |  |
| 12.30 | - | митинг учащихся ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж» |
| 08 мая 2024 года гражданское муниципальное кладбище г.Боровичи |  |  |
| 11.00 | - | торжественно-траурный митинг, панихида в память о погибших воинах в годы Великой Отечественной войны у памятника «Воин с автоматом на груди» |
| 09 мая 2024 года Проезд Гагарина |  |  |
| 12.00 | - | митинг и парад-шествие «Наследники Победы», посвященный 79– годовщине Великой Победы |
| ул.Революции (ОАУСО «Боровичский КЦСО») |  |  |
| 14.00-15.00 | - | всероссийская патриотическая акция «Парад у дома ветерана» (Андреева Татьяна Алексеевна) |
| Ледовый дворец |  |  |
| 14.00-17.00 | - | праздничная программа на льду «Салют Победы» |
| ул.Ленинградская, д.3, кв.28 |  |  |
| 15.00-16.00 | - | всероссийская патриотическая акция «Парад у дома ветерана» (Андреев Иван Павлович) |
| Парк 30-летия Октября |  |  |
| 15.00-17.00 | - | концертная программа «Победный май», с участием оркестра народных инструментов «Былина», ансамбля народной песни «Сосновские узоры», клуба гармонистов |
| на ул.Подбельского (сквер возле детской библиотеки) |  |  |
| 16.00 – 17.00 | - | литературный марафон «Весна Победы», мастер-класс по изготовлению открыток |
| «Керамик-парк» |  |  |
| 17.00-19.00 | - | концертная программа «Песни нашей Победы» с участием ВИА «Мозаика» и рок-группы «Номинал» |

2

| ЦКР «Боровичи» |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17.00-19.00 | - | бесплатный показ фильма «Крылья над Берлином» |
| набережная Октябрьской Революции |  |  |
| 19.00-21.00 | - | интерактивные площадки «Живет Победа в поколениях» |
| 19.00-21.00 | - | праздничный концерт «Ликуй, Победа!» |

________________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 27.04.2024 № 1358

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне

| Герасимов А.Н. | - | Глава администрации муниципального района, председатель оргкомитета |
| --- | --- | --- |
| Гетманова С.Ю. | - | заместитель Главы Администрации муниципального района, заместитель председателя оргкомитета |
| Члены оргкомитета: |  |  |
| Аветисян Е.А. | - | директор МБУК «ЦКР «Боровичи» |
| Александрова О.В. | - | председатель комитета культуры Администрации муниципального района |
| Борисов С.А. | - | исполняющий обязанности начальника отдела ГИБДД МО МВД России «Боровичский» |
| Васильева Е.В. | - | директор МКУ «Центр по работе с населением» |
| Вербило В.К. | - | директор МАУК «МДНТ» |
| Завражнева Н.И. | - | председатель комитета экономики Администрации муниципального района |
| Мелешев М.Е. | - | первый заместитель Главы Администрации муниципального района |
| Нечаева С.А. | - | председатель комитета образования Администрации муниципального района |
| Попов А.В. | - | заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Боровичский» (по согласованию) |
| Семенова Е.А. | - | главный специалист отдела по молодежной политике комитета по молодежной политике и организационно-контрольным вопросам Администрации муниципального района |
| Семенова О.А. | - | руководитель МБМУ «Молодежный центр» им.В.Н.Огонькова |
| Сорокин С.В. | - | заведующий отделом по спорту и социальным вопросам Администрации муниципального района |
| Столбов А.Н. | - | начальник МКУ «Управление ГОЧС Боровичского муниципального района» |
| Странникова И.А. | - | заместитель Главы Администрации муниципального района |
| Сухенко Л.А. | - | председатель комитета по молодежной политике и организационно-контрольным вопросам Администрации муниципального района |

_____________________