Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 29.11.2021 | № | 3443 |
| --- | --- | --- |

(в ред. от 10.03.2023 № 676)

г.Боровичи

О муниципальной программе «Экономическое развитие

Боровичского муниципального района»

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года                 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Администрации муниципального района от 07.12.2016 № 3073 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Боровичского муниципального района, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», в целях экономического развития Боровичского муниципального района Администрация Боровичского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Экономическое развитие Боровичского муниципального района».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.

3. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Заместитель

Главы администрации района   	О.В. Рыбакова

кн

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального района

от 29.11.2021 № 3443

(в ред. от 10.03.2023 № 676, от 18.04.2023 № 1171, от 11.09.2023 № 3000, от 16.11.2023 № 3822, от 06.12.2023 № 4063, от 22.01.2024 № 128, от 03.04.2024 № 993, от 12.08.2024 № 2758)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Экономическое развитие Боровичского муниципального района»

- Паспорт муниципальной программы

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

комитет экономики Администрации муниципального района (далее комитет экономики).

2. Соисполнители муниципальной программы:

комитет архитектуры и имущественных отношений Администрации муниципального района (далее комитет архитектуры и имущественных отношений);

комитет жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, строительства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации муниципального района (далее комитет жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, строительства, транспорта и охраны окружающей среды);

отдел информатизации и связи Администрации муниципального района (далее отдел информатизации и связи);

комитет культуры Администрации Боровичского муниципального района (далее комитет культуры);

комитет образования Администрации Боровичского муниципального района (далее комитет образования);

муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика Боровичского муниципального района» (далее МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципального района»);

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» (далее МАОУ ДО «ЦВР»);

Администрации сельских поселений (по согласованию);

отдел занятости населения Боровичского района ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области» (далее отдел занятости населения) (по согласованию);

2

Боровичский филиал федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Новгородский государственный объединённый музей-заповедник» (далее Музей-заповедник) (по согласованию);

предприниматели, работающие в сфере туристической индустрии (по согласованию).

3. Подпрограммы муниципальной программы:

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Боровичском муниципальном районе на 2022-2026 годы»;

«Развитие туризма в Боровичском муниципальном районе на 2022 год»;

«Развитие торговли в Боровичском муниципальном районе на                    2022-2026 годы».

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1. Обеспечение экономического развития Боровичского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Развитие малого и среднего предпринимательства в Боровичском муниципальном районе на 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество действующих микро-, малых и средних предприятий, ед. | 540 | 535 | 535 | 535 | 535 |
| 1.1.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения, ед. | 340,0 | 341,0 | 342,0 | 343,0 | 344,0 |
| 1.1.3. | Доля среднесписочной числен-ности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), всех предприятий организаций, % | 33,0 | 33,5 | 34,0 | 34,5 | 35,0 |
| 1.1.4. | Количество вновь создаваемых рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индиви-дуальных предпринимателей и физических лиц, вновь заре-гистрированных в качестве плательщиков налога на профес-сиональный доход (далее самоза-нятые) в секторе малого и сред-него предпринимательства, чел. | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансово-кредит-ную и гарантийную поддержку Новгородского фонда поддерж-ки малого предприниматель-ства, ед. | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 |
| 1.1.6. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, ед. | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 1.1.7. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых, получивших имущественную поддержку, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.8. | Количество организованных и проведенных мероприятий для субъектов предпринимательской деятельности и самозанятых, ед. | 5 | - | - | - | - |
| 1.1.9. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидию на возмещение части произведен-ных затрат, ед. | 2 | 17 | 2 | - | - |
| 1.2. | Задача 2. Развитие туризма в Боровичском муниципальном районе на 2022 год |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество размещённых турис-тов в гостиницах и аналогичных средствах размещения, чел. | 12300 | - | - | - | - |
| 1.2.2. | Количество посетителей объек-тов экскурсионного показа, чел. | 10000 | - | - | - | - |
| 1.2.3. | Разработка и выпуск информа-ционных печатных изданий (буклеты, карты, путеводители, календари туристических событий, иные информационные материалы), ед. | 1 | - | - | - | - |
| 1.3. | Задача 3. Развитие торговли в Боровичском муниципальном районе на 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Оборот розничной торговли (% к предыдущему году в сопоставимых ценах) | 100,0 | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 100,4 |
| 1.3.2. | Количество отдалённых и (или) труднодоступных населённых пунктов, в которые осуществля-ется доставка товаров юриди-ческими лицами и индивидуаль-ными предпринимателями с использованием автомагазинов, ед. | 110 | 110 | 82 | - | - |

4

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2022-2026 годы.

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федераль-ный бюджет | местные бюджеты | внебюджет-ные средства | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 2022 | 5641,15751 | - | 247,85895 | - | 5889,01646 |  |
| 2023 | 8404,74777 | - | 621,1363 | - | 9025,88407 |  |
| 2024 | 3154,32269 | - | 89,95838 | - | 3244,28107 |  |
| 2025 | - | - | 50,0 | - | 50,0 |  |
| 2026 | - | - | 50,0 | - | 50,0 |  |
| ВСЕГО | 17200,22797 | - | 1058,95363 | - | 18259,1816 |  |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

Реализация муниципальной программы должна обеспечить создание благоприятных условий для развития экономики муниципального района в 2022-2026 годах, в том числе:

увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;

повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства по получению государственной поддержки;

получение государственной поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства;

развитие конкуренции;

обеспечение занятости населения района;

создание условий для обеспечения жителей отдаленных и (или) труднодоступных населенных пунктов муниципального района услугами торговли;

увеличение въездного туристического потока;

увеличение количества посетителей объектов экскурсионного показа;

повышение качества обслуживания в сфере туризма.

_________________________

5

I. Характеристика текущего состояния в малом бизнесе,

туристической сфере и торговле Боровичского муниципального

района, приоритеты и цели муниципальной политики

1. Развитие малого и среднего предпринимательства в Боровичском муниципальном районе

Малый и средний бизнес, являясь неотъемлемой частью рыночной экономики, не только устойчиво сохраняет достигнутые позиции, но и с каждым годом усиливает свое влияние на формирование общих экономических показателей в различных отраслях экономики Боровичского муниципального района.

Вместе с тем сектору малого бизнеса свойственны относительно низкая доходность, сложности с внедрением новых технологий, ограниченность собственных ресурсов и повышенный риск в конкурентной борьбе.

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенном на официальном сайте Федеральной налоговой службы, по состоянию на 10 января 2022 года на территории Боровичского муниципального района 551 юридическое лицо и 1437 индивидуальных предпринимателей.

По данным Федеральной налоговой службы на начало 2022 года в качестве плательщиков налога на профессиональную деятельность зарегистрировано 880 жителей муниципального района.

Малый и средний бизнес создает новые услуги для населения, а также дополнительные рабочие места. Налоговые отчисления поступают в бюджет муниципального района, составляя его доходную часть.

В числе проблем, препятствующих развитию малого и среднего бизнеса, можно отметить:

недостаток финансовых и инвестиционных ресурсов, в том числе для технического перевооружения и повышения производительности труда, высокие процентные ставки по банковским кредитам;

высокая арендная плата;

недостаток квалифицированных кадров рабочих профессий, менеджеров, инженеров.

Для решения обозначенных проблем предпринимательства, сохранения положительной динамики в его развитии необходима эффективная поддержка со стороны органов местного самоуправления района в рамках установленных полномочий, с уже имеющейся системой государственной поддержки малого и среднего бизнеса.

С учетом вышеизложенного решение данных проблем целесообразно реализовать на основе программно-целевого метода.

В подпрограмме определен перечень мероприятий развития малого и среднего предпринимательства и плательщиков налога на профессиональный доход, виды и формы поддержки.

6

2. Развитие туризма в Боровичском муниципальном районе

Развитие туризма имеет большое значение для Боровичского муниципального района. Боровичская земля обладает высоким туристическим потенциалом, обусловленным богатой историей, обилием сохранившихся памятников культурного наследия и природных достопримечательностей. В список исторических населённых мест РФ включены: г.Боровичи и сёла Боровичского района (Волок, Кончанское-Суворовское, Опеченский Посад, Перёдки), это 146 памятников археологии (в т.ч. неолитического и каменного века), 253 памятника градостроительства и архитектуры, 31 памятник истории, 1 памятник монументального искусства. Концентрация этих ресурсов, позволяет развивать различные направления туризма на территории района: исторический, культурно-познавательный, событийный, паломнический, рекреационный.

Сегодня в Боровичском районе доминирует активный туризм. Туристской маркой - брэндом является ООПТ «Горная Мста», здесь сосредоточены объекты, имеющие статус памятников природного и историко-культурного наследия, работают музеи Боровичских порогов и Палеонтологии Горной Мсты. В 2021 году при поддержке VI областного конкурса инновационных проектов в сфере туризма «Земля Новгородская», реализуется проект Экологическая туристская тропа «Горная Мста».

На мстинских порогах ежегодно собираются туристы и любители авторской песни со всей России и ближнего зарубежья, здесь проводится фестиваль авторской песни «Мстинские созвучия».

В Боровичском районе достаточно развита сеть объектов рекреации: отдых на природе, на берегу озёр, предлагают работающие круглый год базы отдыха: «Жуковская», расположенная на озере Шерегодро, и «Пирос», расположенная на берегу озера Пирос.

Единственный город на Мсте – Боровичи, по сей день сохранил свой исторический облик: каменные и полукаменные двухэтажные купеческие дома, булыжные мостовые, административные здания дворянского и купеческого собраний, присутственных мест. Визитной карточкой г.Боровичи является построенный в 1905 году арочный однопролётный мост через реку Мста, включенный указом Президента РФ от 20.02.1995 г. в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения.

Боровичский музей – один из старейших на территории Новгородской области, основан в 1918 г. Музейные фонды составляют более 30 тыс. единиц хранения. Ежегодно музей посещают более 20 тыс. туристов.

Музей-усадьба А.В. Суворова в селе Кончанско-Суворовское находится в стороне от больших дорог, но притягивает посетителей со всех уголков страны.

7

Имеющаяся инфраструктура Боровичского района в настоящее время позволяет принимать более 20 тыс. туристов в год. Комфортабельные гостиницы «Олимп», «Ткачи», гостевые дома и турбазы позволяют одновременно принимать более 600 туристов.

Благодаря удобному транспортно-географическому положению, благоприятной экологической обстановке, достаточно сформированной социально-культурной и рекреационной инфраструктуре, Боровичского район имеет все предпосылки для развития индустрии въездного и внутреннего туризма.

Основным условием дальнейшего развития туризма и туристской деятельности на территории района является использование его культурных и природных ресурсов наравне с формированием современной инфраструктуры обслуживания туристов.

3. Развитие торговли в Боровичском муниципальном районе

Состояние сферы торговли имеет важнейшее значение с точки зрения уровня и качества жизни населения.

За последние годы в данной отрасли происходят позитивные изменения, наблюдается рост общего количества торговых объектов, как продовольственной, так и непродовольственной специализации, отмечается более активное увеличение площадей сетевых форматов торговли, супермаркетов и дискаунтеров.

На сегодняшний день сфера торговли обеспечивает потребности населения Боровичского муниципального района общей численностью более 61 тыс. человек.

Основные показатели, характеризующие состояние розничной торговли на территории района за 2021 год, представлены в таблице:

|  | 2021 гоод, тыс. рублей | Индекс физического объема, в % к 2020 году |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Оборот розничной торговли | 15518 970 | 103,1 |
| из общего объема оборот: |  |  |
| пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий | 8218756 | 101,6 |
| непродовольственных товаров | 7300214 | 104,5 |
| Удельный вес в обороте розничной торговли, % |  |  |
| пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий | 53,0 |  |
| непродовольственных товаров | 47,0 |  |

8

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Оборот розничной торговли в расчете на душу населения, рублей | 250897 | 103,9 |
| Оборот общественного питания | 531321 | 100,6 |

В то же время, при достаточно высоких темпах развития сети предприятий потребительского рынка, население района неравномерно обеспечивается услугами торговли.

В сельских населенных пунктах кроме стационарных торговых объектов работают киоски и павильоны по продаже продовольственных и непродовольственных товаров. В тех населенных пунктах, где нет предприятий торговли, организуется доставка товаров автолавками.

Организация торгового обслуживания в труднодоступных сельских населенных пунктах является серьезной проблемой. Высокие тарифы на энергоресурсы, транспортные расходы, малая численность и низкая платежеспособность сельского населения способствуют снижению предпринимательской активности в обеспечении торговым обслуживанием отдаленные от города и труднодоступные населенные пункты.

Для решения данной проблемы целесообразно использовать программно-целевой метод.

Реализация подпрограммы будет способствовать развитию многоформатной торговли, позволит обеспечить территориальную доступность услуг торговли для различных категорий населения муниципального района.

- II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Применение программно-целевого метода сопряжено со следующими возможными рисками в достижении планируемых результатов:

1. Финансово-экономические риски:

риск неполного финансирования мероприятий муниципальной программы из средств муниципального, областного и федерального бюджетов;

риск ускорения инфляции, ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры.

Финансово-экономические риски являются наиболее сложными в структуре рисков реализации муниципальной программы. Для предотвращения или минимизации негативного влияния указанных рисков на результаты реализации муниципальной программы планируется проводить комплексный анализ реализации мероприятий муниципальной программы с целью выявления необходимости оперативного внесения изменений в структуру или содержание мероприятий муниципальной программы;

9

2. Нормативно-правовые риски:

риск внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, которые приведут к невозможности выполнения мероприятий муниципальной программы.

Методом снижения нормативно-правовых рисков является оперативное реагирование на изменение норм действующего законодательства, которые могут повлиять на реализацию муниципальной программы, путем внесения необходимых изменений в муниципальную программу;

3. Внутренние риски:

риск неэффективности организации и управления реализацией муниципальной программы;

риск низкой эффективности использования бюджетных средств.

Мерами управления внутренними рисками являются выработка механизма управления реализацией муниципальной программы, обеспечивающего своевременную оценку ее результатов, осуществление контроля расходования бюджетных средств, обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы.

- III. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы – это система программных мероприятий, скоординированных по срокам, объему финансирования и ответственным исполнителям, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий посредством взаимодействия Администрации муниципального района, ее структурных подразделений, общественных организаций предпринимателей и организаций инфраструктуры, специализирующихся на вопросах поддержки малого и среднего предпринимательства. Привлечение организаций, не являющихся структурными подразделениями Администрации муниципального района, при реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется по согласованию.

Комитет экономики осуществляет:

общий мониторинг хода реализации муниципальной программы;

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;

10

подготовку предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы;

составление отчётов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с постановлением Администрации муниципального района от 07.12.2016 № 3073 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Боровичского муниципального района, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» (годовой отчёт готовит совместно с соисполнителями в срок до 20 февраля года, следующего за отчётным);

результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчётным, доводятся Главе муниципального района.

- 11

- IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполни-тель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муници-пальной программы) | Источник финанси-рования | - Объём финансирования по годам - (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| - 1. | Развитие малого и среднего предпринимательства в Боровичском муниципальном районе на 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация подпрограм-мы «Развитие малого и среднего предпринима-тельства в Боровичском муниципальном районе на 2022-2026 годы» | комитет эконо-мики | 2022-2026 годы | 1.1.1-1.1.9 | бюджет муници-пального района | 13,0 | 566,45021 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 2837,4269 | 8145,313 | 2794,69724 | - | - |
| 2. | Развитие туризма в Боровичском муниципальном районе на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация подпрограммы «Развитие туризма в Боровичском муниципальном районе на 2022 год» | комитет экономики | 2022 год | 1.2.1-1.2.3 | бюджет муници-пального района | 190,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 2400,0 | - | - | - | - |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Развитие торговли в Боровичском муниципальном районе на 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация подпрограм-мы «Развитие торговли в Боровичском муници-пальном районе на 2022-2026 годы» | комитет эконо-мики | 2022-2026 годы | 1.3.1-1.3.2 | бюджет муници-пального района | 44,85895 | 54,68609 | 89,95838 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 403,73061 | 259,43477 | 359,62545 | - | - |
|  | Всего |  |  |  |  | 5889,01646 | 9025,88407 | 3244,28107 | 50,0 | 50,0 |

_____________________________

13

V. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Боровичском муниципальном районе на 2022-2026 годы» муниципальной программы (далее подпрограмма)

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

комитет экономики.

2. Соисполнители подпрограммы:

комитет архитектуры и имущественных отношений;

комитет жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, строительства, транспорта и охраны окружающей среды;

отдел занятости населения Боровичского района (по согласованию);

Администрации сельских поселений (по согласованию).

3. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача. Развитие малого и среднего предпринимательства в Боровичском муниципальном районе на 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество действующих микро-, малых и средних предприятий, ед. * | 540 | 535 | 535 | 535 | 535 |
| 1.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения, ед. * | 340,0 | 341,0 | 342,0 | 343,0 | 344,0 |
| 1.3. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), всех предприятий организаций, % * | 33,0 | 33,5 | 34,0 | 34,5 | 35,0 |
| 1.4. | Количество вновь создаваемых рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и физических лиц, вновь зарегистрированных в качестве плательщиков налога на профессиональный доход (далее самозанятые)) в секторе малого и среднего предпринимательства, чел. * | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 1.5. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансово-кредитную и гарантийную поддержку Новгородского фонда поддержки малого предпринимательства, ед. ** | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, ед. ** | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 1.7. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых, получивших имущественную поддержку, ед. ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.8. | Количество организованных и проведенных мероприятий для субъектов предпринимательской деятельности и самозанятых, ед. ** | 5 | - | - | - | - |
| 1.9. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидию на возмеще-ние части произведенных затрат, ед.** | 2 | 17 | 2 | - | - |

*    определяется на основе данных сплошного статистического наблюдения,

проведенного Новгородстатом, информации по микро- и малым предприятиям по

результатам выборочного статистического обследования, по данным Единого реестра

субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенного на сайте

Федеральной налоговой службы.

** определяется на основе ведомственных данных.

4. Сроки реализации подпрограммы: 2022-2026 годы.

5. Объёмы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)»:

| Год | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федераль-ный бюджет | местные бюджеты | внебюджетные средства | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 2022 | 2837,4269 | - | 13,0 | - | 2850,4269 |  |
| 2023 | 8145,313 | - | 566,45021 | - | 8711,76321 |  |
| 2024 | 2794,69724 | - | - | - | 2794,69724 |  |
| 2025 | - | - | - | - | - |  |
| 2026 | - | - | - | - | - |  |
| ВСЕГО | 13777,43714 | - | 579,45021 | - | 14356,88735 |  |

6. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

в результате реализации подпрограммы на территории Боровичского муниципального района предполагается достижение заявленных целевых показателей, а именно:

увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых;

создание новых рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и самозанятых) в секторе малого и среднего предпринимательства;

повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства по получению государственной поддержки.

- 15

- 7. Мероприятия подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Боровичском муниципальном районе на 2022-2026 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муници-пальной подпрог-раммы) | Источ-ник финан-сирова-ния | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - 1. | Развитие малого и среднего предпринимательства в Боровичском муниципальном районе на 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и подготовка нормативных правовых актов органов местного самоуправления по вопросам малого и среднего предпринимательства | комитет экономики, комитет архитектуры и имущественных отношений | в течение 2022-2026 годов | 1.1-1.9 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Мониторинг экономической деятельности предприятий малого и среднего предпринимательства | комитет экономики | ежегодно в течение 2022-2026 годов | 1.1-1.9 | - | - | - | - | - | - |

16

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых района к участию в выставках, ярмарках и других мероприятиях в целях расширения рынка сбыта товаров, работ и услуг, привлечения инвестиций | комитет экономики | ежегодно в течение 2022-2026 годов: в I квартале – не менее 1 мероприятия, во II квартале – не менее 4 мероприятий, в III квартале – не менее 2 мероприятий, в IV квартале – не менее 1 мероприятия | 1.1-1.2 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Содействие самозанятости безработных граждан | отдел занятости населения Боровичского района (по согласованию), комитет экономики | в течение 2022-2026 годов | 1.1, 1.4. | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Размещение в средствах массовой информации публикаций, рекламно-информационных материалов, а также | комитет экономики | в течение 2022-2026 годов | 1.1–1.9 | - | - | - | - | - | - |

17

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |  | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | освещение достижений, проблем и перспектив развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых по вопросам получения муниципальной и государственной поддержки | комитет экономики, комитет архитектуры и имущественных отношений | в течение 2022-2026 годов |  | 1.1, 1.5-1.7, 1.9 | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Организация и проведе-ние конференций, обучающих семинаров, «круглых столов», тренингов, рабочих встреч для субъектов малого и среднего предпринима-тельства и самозанятых по вопросам ведения предпри-нимательской деятельности, актуальным вопросам в области развития предпринимательства | комитет экономики | в течение 2022-2026 годов |  | 1.1, 1.5-1.9 | - | - | - | - | - | - |

18

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |  | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8. | Содействие субъектам малого и среднего предпри-нимательства в получении финансовой и гарантийной поддержки АО «Федераль-ная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», АО «МСП Банк», Новгородского фонда поддержки малого предпринимательства | комитет экономики | в течение 2022-2026 годов |  | 1.1, 1.5 | - | - | - | - | - | - |
| 1.9. | Передача во владение и (или) в пользование имущества на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях из перечней муниципального имущества Боровичского муниципаль-ного района и города Боровичи, свободного от прав третьих лиц (за исклю-чением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-тельства), предусмотрен-ного частью 4 статьи 18 | комитет архитектуры и имущественных отношений | в течение 2022-2026 годов |  | 1.7 | - | - | - | - | - | - |

19

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |  | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-ства в Российской Федера-ции» (указанное имущество используется в соответствии с требованиями Федераль-ного закона «О развитии малого и среднего предпри-нимательства в Российской Федерации») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Привлечение субъектов малого и среднего предпри-нимательства к участию в закупках на поставки това-ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | комитет экономики | в течение 2022-2026 годов |  | 1.1 | - | - | - | - | - | - |
| 1.11. | Награждение лучших работников сферы потребительского рынка среди субъектов малого и среднего предпринима-тельства к профессиональному празднику | комитет экономики | июль 2022 года |  | 1.8 | бюджет муници-пально-го района | 7,0 | - | - | - | - |

20

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |  | - 6 |  | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12. | Проведение конкурса «Лучшая разноформатная торговля» среди субъектов малого и среднего предпринимательства | комитет экономики | II квартал 2022 года | 1.8 | бюджет муници-пально-го района |  | 6,0 |  | - | - | - | - |
| 1.13. | Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат в соответствии с Порядком, утверждаемым Администрацией муниципального района | комитет экономики, комитет жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, строительства, транспорта и охраны окружаю-щей среды, Администрации сельских поселений (по согласованию) | в течение 2022-2023 годов | 1.9 | бюджет муниципального района |  | - |  | 566,45021 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 2837,4269 |  | 8145,313 | 2794,69724 | - | - |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 2850,4269 |  | 8711,76321 | 2794,69724 | - | - |

__________________________________________

21

VI. Подпрограмма «Развитие туризма в Боровичском муниципальном районе на 2022 год» муниципальной программы (далее подпрограмма)

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

комитет экономики

2. Соисполнители подпрограммы:

отдел информатизации и связи;

комитет культуры;

комитет образования;

Музей-заповедник;

МКУ «Служба Заказчика Боровичского муниципального района»;

МАОУ ДО «ЦВР»;

предприниматели, работающие в сфере туристической индустрии (по согласованию).

3. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Задача. Развитие туризма в Боровичском муниципальном районе на 2022 год |  |
| 1.1. | Количество размещённых туристов в гостиницах и аналогичных средствах размещения, чел. | 12300 |
| 1.2. | Количество посетителей объектов экскурсионного показа, чел. | 10000 |
| 1.3. | Разработка и выпуск информационных печатных изданий (буклеты, карты, путеводители, календари туристических событий, иные информационные материалы), ед. | 1 |

4. Сроки реализации подпрограммы: 2022 год.

5. Объёмы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местные бюджеты | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2022 | 2400,0 | - | 190,0 | - | 2590,0 |
| ВСЕГО | 2400,0 | - | 190,0 | - | 2590,0 |

22

6. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

в результате реализации подпрограммы на территории Боровичского муниципального района предполагается достижение заявленных целевых показателей, а именно:

увеличение въездного туристического потока;

увеличение количества посетителей объектов экскурсионного показа;

повышение качества обслуживания в сфере туризма.

23

7. Мероприятия подпрограммы «Развитие туризма в Боровичском муниципальном районе на 2022 год»

| - № - п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муници-пальной подпрограммы) | Источник финансирования | - Объём финансиро-вания по годам (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| 1. | - Развитие туризма в Боровичском муниципальном районе на 2022 год |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ведение реестра туристских ресурсов района | комитет экономики | в 2022 году | 1.1-1.3 | - - | - - |
| 1.2. | Ведение реестра инвестиционных проектов и предложений в сфере туризма и сопутствующих отраслей | комитет экономики | в 2022 году | 1.1-1.3 | - - | - - |
| 1.3. | Установка знаков туристской навигации | комитет экономики | до 01 октября 2022 года | 1.1-1.3 | муници-пальный бюджет | 144,750 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 198,612 |
| 1.4. | Разработка и организация новых туристских программ и маршрутов | комитет экономики, МАУК «МДНТ», МБУК «МКБО», предприниматели, работающие в сфере туристической индустрии | в 2022 году | 1.1-1.3 | областной бюджет | 700,0 |
|  |  |  |  |  | муници-пальный бюджет | 10,0 |

24

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |  | - 6 | - 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. | Разработка и выпуск информационных печатных изданий: буклетов, карт, путеводителей, календарей туристических событий, иных информационных материалов | комитет экономики | в 2022 году | 1.3 | муници-пальный бюджет |  | 18,943 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 100,480 |
| 1.6. | Информационное обеспечение деятельности по продвижению туристического потенциала Боровичского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | комитет экономики, отдел информатизации и связи | в 2022 году | 1.3 | - |  | - |
| 1.7. | Организация мероприятий по созданию и развитию календаря туристских событий района | комитет экономики, комитет культуры, Музей-заповедник | в 2022 году (в соответ-ствии с календарём культурных событий) | 1.1-1.3 | - - |  | - - |
| 1.8. | Организация и проведение круглых столов, семинаров, других мероприятий по вопросам развития туризма в районе | комитет экономики, комитет культуры | в 2022 году | 1.1-1.3 | - муници-пальный бюджет |  | - 16,307 |
|  |  |  |  |  | - областной бюджет |  | - 200,908 |
| 1.9. | Мероприятия по внедрению муниципального туристического стандарта: обустройство мест общего пользования для туристов в Кончанско-Суворовском сельском поселении | комитет экономики, МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципального района» | в 2022 году | 1.1-1.3 | - областной бюджет |  | - 800,0 |

25

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |  | - 6 | - 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10. | Реализация мероприятий кластерного проекта «Заезжайте в гости» | комитет экономики | в 2022 году | 1.1-1.3 | - областной бюджет |  | 400,0 |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 2590,0 |

________________________________

26

VII. Подпрограмма «Развитие торговли в Боровичском муниципальном районе на 2022-2026 годы» муниципальной программы (далее подпрограмма)

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

комитет экономики

2. Соисполнители подпрограммы:

комитет архитектуры и имущественных отношений;

Администрации сельских поселений (по согласованию).

3. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача. Развитие торговли в Боровичском муниципальном районе на 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оборот розничной торговли (% к предыдущему году в сопостави-мых ценах) * | 100,0 | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 100,4 |
| 1.2. | Количество отдалённых и (или) труднодоступных населённых пунктов, в которые осуществля-ется доставка товаров юриди-ческими лицами и индивидуаль-ными предпринимателями с использованием автомагазинов, ед. ** | 110 | 110 | 82 | - | - |

* определяется на основе статистических данных;

** определяется на основе ведомственных данных.

4. Сроки реализации подпрограммы: 2022-2026 годы.

5. Объёмы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местные бюджеты | внебюджетные средства | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 2022 | 403,73061 | - | 44,85895 | - | 448,58956 |  |
| 2023 | 259,43477 | - | 54,68609 | - | 314,12086 |  |
| 2024 | 359,62545 | - | 89,95838 | - | 449,58383 |  |
| 2025 | - | - | 50,0 | - | 50,0 |  |
| 2026 | - | - | 50,0 | - | 50,0 |  |
| ВСЕГО | 1022,79083 | - | 289,50342 | - | 1312,29425 | »; |

27

6. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

в результате реализации подпрограммы на территории Боровичского муниципального района предполагается достижение заявленных целевых показателей, а именно:

рост оборота розничной торговли;

обеспечение жителей отдаленных и (или) труднодоступных населенных пунктов муниципального района услугами торговли.

28

7. Мероприятия подпрограммы «Развитие торговли в Боровичском муниципальном районе на 2022-2026 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполни-тель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муници-пальной подпрог-раммы) | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - 1. | Развитие торговли в Боровичском муниципальном районе на 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Награждение лучших работников сферы потребительского рынка к профессиональному празднику | комитет экономики | ежегодно в июле 2023-2026 годов | 1.1 | бюджет муници-пального района | - | 13,0 | 14,43 | 15,0 | 15,0 |
| 1.2. | Проведение конкурса «Лучшая разноформатная торговля» | комитет экономики | ежегодно во II квартале 2023-2026 годов | 1.1 | бюджет муници-пального района | - | 12,86 | 35,57 | 35,0 | 35,0 |

29

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.3. | Организация и проведение конкурса по лучшему новогоднему оформлению объектов потребительского рынка | комитет экономики | ежегодно в декабре 2024-2026 годов | 1.1 | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Предоставление муници-пальных преференций в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 19 Феде-рального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в виде предоставления мест для размещения нестацио-нарных торговых объектов без проведения торгов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций, реализующих продукцию первичной и промышленной переработ-ки сельскохозяйственного сырья местных товаро-производителей, и органи-заций потребительской кооперации с долей реали-зации указанной продук-ции в объеме не менее 70% и являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства | комитет архитектуры и имущественных отношений | в течение 2022-2026 годов | 1.1 | - | - | - | - | - | - |

30

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.5. | Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с обеспечением жителей отдаленных и (или) труднодоступных населенных пунктов Боровичского муниципального района услугами торговли посредством мобильных торговых объектов (в соответствии с Порядком, утверждаемым Администрацией муниципального района) | комитет экономики, Администрации сельских поселений (по согласованию) | в IV квартале 2022 года, в I и в IV кварталах 2023 года, с 01.01.2024 по 30.04.2024 (включительно) и с 01.09.2024 по 31.12.2024 (включительно) | 1.2 | бюджет муниципального района | 44,85895 | 28,82609 | 39,95838 | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 403,73061 | 259,43477 | 359,62545 | - | - |  |
|  | Всего |  |  |  |  | 448,58956 | 314,12086 | 449,58383 | 50,0 | 50,0 |  |

_________________________________