УТВЕРЖДЕН

протоколом управляющего совета №4

(в редакции от 01.06.2026)

ПАСПОРТ

муниципальной программы Боровичского муниципального округа «Развитие системы местного самоуправления, институтов гражданского общества на территории Боровичского муниципального округа»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы Боровичского муниципального округа | Гетманова Светлана Юрьевна, заместитель Главы Администрации Боровичского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Боровичского муниципального округа | Сухенко Лариса Александровна, председатель комитета по организационно-контрольным вопросам и инициативному бюджетированию |
| Период реализации | 2026 – 2030 гг. |
| Цели муниципальной программы Боровичского муниципального округа | 1. Повышение эффективности по вовлечению населения в процесс развития своих территорий через такие формы, как территориальное общественное самоуправление (далее ТОС), институт старост населенных пунктов, реализация местных инициатив, инициативное бюджетирование; 2. Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Боровичского округа. |
| Направления (подпрограммы) | - Развитие инициатив жителей («Территориальное общественное самоуправление ТОС», «Народный бюджет», «Наш выбор 2.0», «Проект поддержки местных инициатив (ППМИ)», «Муниципальные проекты Боровичского муниципального округа») - Развитие форм поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Боровичского округа. |

| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 26229,400 рублей |
| --- | --- |
| Связь с региональной программой Новгородской области | «Развитие системы местного самоуправления, институтов гражданского общества и реализация государственной национальной политики на территории Новгородской области» |

2. Показатели муниципальной программы «Развитие системы местного самоуправления, институтов гражданского общества на территории Боровичского муниципального округа»

| № п/п | Наимено-вание показателя | Уровень показа-теля | Признак возрастания/ убывания | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Доку-мент |  | Ответствен-ный за достижение показателя |  | Связь с показателями государственной программы Новгородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  |
| #### Цель муниципальной программы Боровичского муниципального округа «Повышение эффективности по вовлечению населения в процесс развития своих территорий через такие формы, как территориальное общественное самоуправление (далее ТОС), институт старост населенных пунктов, реализация местных инициатив, инициативное бюджетирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация проектов территориальных общественных самоуправлений победителей конкурсного отбора в рамках региональной практики инициативного бюджетирования «Территориальное общественное самоуправление (ТОС) на территории Новгородской области | КПМ | поддержание | ед. | 10 | 2024 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |  | комитет по организационно-контрольным вопросам и инициативному бюджетированию, функциональные управления |  | устойчивое функционирование и развитие ТОС, реализация инициатив жителей в рамках практики в полном объёме. |  |
| 2. | Реализация проектов- победителей конкурсного отбора в рамках региональной практики инициативного бюджетирования «Практика поддержки местных инициатив (ППМИ) на территории Новгородской области | КПМ | поддержание | ед. | 5 | 2024 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - |  | комитет по организационно-контрольным вопросам и инициативному бюджетированию, комитет образования, функциональные управления |  | реализация инициатив жителей в рамках практики в полном объёме |  |
| 3. | Реализация проектов- победителей конкурсного отбора в рамках региональной практики инициативного бюджетирования «Наш выбор 2.0 на территории Новгородской области | КПМ | поддержание | ед. | 1 | 2024 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |  | комитет по организационно-контрольным вопросам и инициативному бюджетированию |  | реализация инициатив жителей в рамках практики в полном объёме |  |
| 4. | «Реализация проектов- победителей конкурсного отбора в рамках региональной практики инициативного бюджетирования «Народный бюджет на территории Новгородской области» | КПМ | поддержание | ед. | 3 | 2024 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |  | комитет по организационно-контрольным вопросам и инициативному бюджетированию, комитет образования |  | реализация инициатив жителей в рамках практики в полном объёме |  |
| 5. | Реализация инициативных проектов на территории Боровичского муниципального округа | КПМ | поддержание | ед. | 2 | 2024 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |  | комитет по организационно-контрольным вопросам и инициативному бюджетированию, комитет образования |  | вовлечение граждан в решение вопросов местного значения муниципального округа наиболее важных для территории, повышение качества жизни населения. |  |
| Цель муниципальной программы Боровичского муниципального округа «Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Боровичского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество СО НКО, получивших субсидию на реализацию социально значимых проектов по видам деятельности в соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» | КПМ | возрастание | ед | 5 | 2024 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | - |  | отдел туризма и общественных проектов |  | число СОНКО, поучивших субсидию на реализацию социально-значимых проектов |  |
| 2. | Количество консультаций, семинаров и круглых столов по вопросам развития СОНКО, участия в федеральных и региональных конкурсах. | КПМ | возрастание | ед | 8 | 2024 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | - |  | отдел туризма и общественных проектов |  | число мероприятий, способствующих развитию СОНКО |  |

3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |
| 1. | Повышение эффективности по вовлечению населения в процесс развития своих территорий через такие формы, как территориальное общественное самоуправление (далее ТОС), институт старост населенных пунктов, реализация местных инициатив, инициативное бюджетирование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация проектов территориальных общественных самоуправлений победителей конкурсного отбора в рамках региональной практики инициативного бюджетирования «Территориальное общественное самоуправление (ТОС) на территории Новгородской области | КПМ | ед. | - | - | - | - | 11 |
| 1.2 | Реализация проектов- победителей конкурсного отбора в рамках региональной практики инициативного бюджетирования «Практика поддержки местных инициатив (ППМИ) на территории Новгородской области» | КПМ | ед. | - | - | - | - | 6 |
| 1.3 | Реализация проектов- победителей конкурсного отбора в рамках региональной практики инициативного бюджетирования «Наш выбор 2.0 на территории Новгородской области | КПМ | ед. | - | - | - | - | 0 |
| 1.4 | Реализация проектов- победителей конкурсного отбора в рамках региональной практики инициативного бюджетирования «Народный бюджет на территории Новгородской области» | КПМ | ед. | - | - | - | - | 4 |
| 1.5 | Реализация инициативных проектов на территории Боровичского муниципального округа | КПМ | ед. | - | - | - | - | 1 |
| 2. | Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Боровичского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество СО НКО, получивших субсидию на реализацию социально значимых проектов по видам деятельности в соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» | КПМ | ед | - | - | - | - | 3 |
| 2.2 | Количество консультаций, семинаров и круглых столов по вопросам развития СОНКО, участия в федеральных и региональных конкурсах. | КПМ | ед | - | - | - | - | 8 |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
| 1. | Направление (подпрограмма) «Развитие инициатив жителей («Территориальное общественное самоуправление», «Народный бюджет», «Наш выбор 2.0», «Проект поддержки местных инициатив (ППМИ)», «Муниципальные проекты Боровичского муниципального округа») |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации проектов территориальных общественных самоуправлений победителей конкурсного отбора в рамках региональной практики инициативного бюджетирования «Территориальное общественное самоуправление (ТОС) на территории Новгородской области» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Комитет по организационно-контрольным вопросам и инициативному бюджетированию, функциональные управления Администрации Боровичского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечена реализация проектов территориальных общественных самоуправлений победителей конкурсного отбора в рамках региональной практики инициативного бюджетирования «Территориальное общественное самоуправление (ТОС) на территории Новгородской области» |  | На территории муниципального округа реализованы проекты ТОС в полном объёме. Вовлечение граждан в решение вопросов местного значения муниципального округа наиболее важных для территории, повышение качества жизни населения | Реализация проектов территориальных общественных самоуправлений победителей конкурсного отбора в рамках региональной практики инициативного бюджетирования «Территориальное общественное самоуправление (ТОС) на территории Новгородской области |  |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации проектов-победителей конкурсного отбора в рамках региональной практики инициативного бюджетирования «Практика поддержки местных инициатив (ППМИ) на территории Новгородской области» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Комитет по организационно-контрольным вопросам и инициативному бюджетированию, комитет образования, функциональные управления Администрации Боровичского муниципального округа, |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Обеспечена реализация проектов-победителей конкурсного отбора в рамках региональной практики инициативного бюджетирования «Практика поддержки местных инициатив (ППМИ) на территории Новгородской области» |  | На территории муниципального округа реализованы проекты ППМИ в полном объёме. Вовлечение граждан в решение вопросов местного значения муниципального округа наиболее важных для территории, повышение качества жизни населения. | Реализация проектов- победителей конкурсного отбора в рамках региональной практики инициативного бюджетирования «Практика поддержки местных инициатив (ППМИ) на территории Новгородской области» |  |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации проектов- победителей конкурсного отбора в рамках региональной практики инициативного бюджетирования «Народный бюджет на территории Новгородской области» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Комитет по организационно-контрольным вопросам и инициативному бюджетированию, комитет образования Администрации Боровичского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Обеспечена реализация проектов- победителей конкурсного отбора в рамках региональной практики инициативного бюджетирования «Народный бюджет на территории Новгородской области» |  | На территории муниципального округа обеспечена реализация проектов практики «Народный бюджет», реализованы инициативы жителей в полном объёме. | Реализация проектов- победителей конкурсного отбора в рамках региональной практики инициативного бюджетирования «Народный бюджет на территории Новгородской области» |  |
| 1.4 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации проектов- победителей конкурсного отбора в рамках региональной практики инициативного бюджетирования «Наш выбор 2.0 на территории Новгородской области» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Комитет по организационно-контрольным вопросам и инициативному бюджетированию Администрации Боровичского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Обеспечена реализация проектов- победителей конкурсного отбора в рамках региональной практики инициативного бюджетирования «Наш выбор 2.0 на территории Новгородской области» |  | Вовлечение граждан в решение вопросов местного значения муниципального округа наиболее важных для территории, повышение качества жизни населения. На территории муниципального округа обеспечена реализация проектов практики инициативного бюджетирования «Наш выбор» | Реализация проектов- победителей конкурсного отбора в рамках региональной практики инициативного бюджетирования «Наш выбор 2.0 на территории Новгородской области |  |
| 1.5 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации инициативных проектов на территории Боровичского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Комитет по организационно-контрольным вопросам и инициативному бюджетированию, комитет образования Администрации Боровичского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Обеспечена реализации инициативных проектов на территории Боровичского муниципального округа |  | Вовлечение жителей в решение вопросов местного значения в целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части. Обеспечена реализация инициативных проектов на территории муниципального округа, реализованы инициативы жителей в полном объёме. | Реализация инициативных проектов на территории Боровичского муниципального округа |  |
| 2. | Направление (подпрограмма) «Развитие форм поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Боровичского округа» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Оказание финансовой, имущественной и информационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: отдел туризма и общественных проектов Администрации Боровичского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Оказана финансовая, имущественная и информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Увеличение количества СО НКО, получивших финансовую, имущественную и информационную поддержку |  |  | Количество СО НКО, получивших субсидию на реализацию социально значимых проектов по видам деятельности в соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» Количество консультаций, семинаров и круглых столов по вопросам развития СОНКО, участия в федеральных и региональных конкурсах. |  |

- Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Развитие местного самоуправления, институтов гражданского общества на территории Боровичского муниципального округа»

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения (всего, тысячи рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления, институтов гражданского общества на территории Боровичского муниципального округа» (всего), в том числе | 16235,800 | 3946,800 | 4446,800 | - | - | 26229,400 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |  |
| Областной бюджет (прогноз) | 11669,800 | 3946,800 | 3946,800 | - | - | 19563,400 |
| Местный бюджет | 3532,00 | - | 500,00 | - | - | 5632,00 |
| Внебюджетные источники | 1034,00 | - | - | - | - | 1034,00 |
| 2.Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации проектов территориальных общественных самоуправлений победителей конкурсного отбора в рамках региональной практики инициативного бюджетирования «Территориальное общественное самоуправление (ТОС) на территории Новгородской области» (всего), в том числе | 2805,00 | - | - | - | - | 2805,00 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет (прогноз) | 2123,00 | - | - | - | - | 2123,00 |
| Местный бюджет | 682,00 | - | - | - | - | 682,00 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| 3.Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации проектов- победителей конкурсного отбора в рамках региональной практики инициативного бюджетирования «Практика поддержки местных инициатив (ППМИ) на территории Новгородской области» (всего), в том числе | 5965,00 | - | - | - | - | 5965,00 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет (прогноз) | 4100,00 | - | - | - | - | 4100,00 |
| Местный бюджет | 1000,00 | - | - | - | - | 1000,00 |
| Внебюджетные источники | 865,00 | - | - | - | - | 865,00 |
| 4.Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации проектов- победителей конкурсного отбора в рамках региональной практики инициативного бюджетирования «Наш выбор 2.0» (всего), в том числе | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет (прогноз) | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| 5.Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Мероприятие (результат) «Обеспечение реализации проектов- победителей конкурсного отбора в рамках региональной практики инициативного бюджетирования «Народный бюджет на территории Новгородской области» (всего), в том числе | 3100,00 | 1600,00 | - | - | - | 4700,00 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |  |
| Областной бюджет (прогноз) | 1500,00 | - | - | - | - | 1500,00 |
| Местный бюджет | 1600,00 | 1600,00 | - | - | - | 3200,00 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| 6.Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации инициативных проектов на территории Боровичского муниципального округа» (всего), в том числе | 4115,800 | 3946,800 | 3946,800 | - | - | 12009,400 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |  |
| Областной бюджет (прогноз) | 3946,800 | 3946,800 | 3946,800 | - | - | 11840,400 |
| Местный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | 169,00 | - | - | - | - | 169,00 |
| 7.Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Развитие форм поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории Боровичского муниципального округа» (всего), в том числе | 250,00 | - | 500,00 | - | - | 750,00 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет (прогноз) | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 250,00 | - | 500,00 | - | - | 750,00 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |