Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 07.12.2016 | № 3073 |
| --- | --- |

г.Боровичи

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке

муниципальных программ Боровичского муниципального района

и города Боровичи, их формирования и реализации, Порядка

проведения оценки эффективности реализации муниципальных

программ

В целях реализации статей 179, 1793 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация Боровичского муниципального района             ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Боровичского муниципального района и города Боровичи, их формирования и реализации;

Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ.

2. Структурным подразделениям Администрации муниципального района представлять предложения для внесения в перечень муниципальных программ в Комитет финансов Администрации Боровичского муниципального района ежегодно до 25 сентября.

3. Комитету финансов Администрации Боровичского муниципального района разрабатывать проект постановления Администрации Боровичского муниципального района об утверждении перечня муниципальных программ Боровичского муниципального района и города Боровичи ежегодно до               28 сентября.

4. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального района:

от 20.09.2013 № 2030 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Боровичского муниципального района, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ»;

кн

2

от 18.10.2013 № 2259 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 20.09.2013 № 2030».

5. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная                 искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Заместитель

Главы администрации района   Н.А. Кондратьева

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 07.12.2016 № 3073

(в редакции от 24.04.2017 №1112,

от 20.12.2021 № 3749;

от 21.02.2022 №417;

от 13.09.2023 №3051;

от 26.04.2024 №1335)

ПОРЯДОК

принятия решений о разработке муниципальных программ

Боровичского муниципального района и города Боровичи,

их формирования и реализации

1. Общие положения

1.1. Муниципальные программы Боровичского муниципального района и города Боровичи (далее муниципальная программа) – это система мероприятий, согласованных по задачам, реализуемым ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы, срокам осуществления и ресурсам, обеспечивающих достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально- экономического развития Боровичского муниципального района.

Подпрограмма муниципальной программы (далее подпрограмма) – это составная часть муниципальной программы, направленная на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются Администрацией муниципального района, структурным подразделением Администрации муниципального района, муниципальным учреждением, определенным в перечне муниципальных программ в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее ответственный исполнитель).

1.2. Муниципальная программа, предлагаемая к реализации, начиная с очередного финансового года, подлежит утверждению постановлением Администрации муниципального района в срок, ежегодно устанавливаемый распоряжением Администрации муниципального района о порядке и сроках составления бюджета муниципального района и города Боровичи на очередной финансовый год и плановый период, но не позднее 01 ноября текущего года.

1.3. Срок реализации муниципальной программы определяется в соответствии с перечнем муниципальных программ и не должен превышать 10 лет.

2. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа разрабатывается, исходя из положений Концепции социально-экономического развития муниципального района, Стратегии социально-экономического развития Боровичского муниципального района до 2030 года и иных нормативных правовых актов.

2.2. Муниципальная программа содержит:

паспорт муниципальной программы по форме согласно Приложению  № 1 к настоящему Порядку;

характеристику текущего состояния (с указанием основных проблем) соответствующей сферы социально-экономического развития Боровичского муниципального района, приоритеты и цели муниципальной политики в указанной сфере;

основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы;

механизм управления реализацией муниципальной программы, который содержит информацию по осуществлению контроля за ходом её выполнения;

мероприятия муниципальной программы по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.

2.3. С учетом специфики муниципальной программы в неё могут быть включены дополнительные разделы, в том числе подпрограммы.

2.4. Подпрограмма содержит:

паспорт подпрограммы по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку;

мероприятия подпрограммы по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку.

2.5. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы может быть принято решение о необходимости прекращения действия или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

3. Порядок разработки муниципальной программы

3.1. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии с перечнем муниципальных программ, утверждаемым распоряжением Администрации муниципального района.

3.2. Перечень муниципальных программ содержит наименования муниципальных программ, включаемых в них подпрограмм, сроки реализации муниципальных программ и ответственных исполнителей.

3.3. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем в форме проекта постановления Администрации муниципального района в соответствии с требованиями к содержанию муниципальной программы, установленными в разделе 2 настоящего Порядка.

К проекту муниципальной программы прилагаются:

расчеты финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы;

копии соглашений (договоров) о намерениях (в случае необходимости) между ответственным исполнителем и организациями, подтверждающих финансирование муниципальной программы за счет внебюджетных источников;

документы, подтверждающие финансирование муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района.

3.4. Для проведения финансово-экономической экспертизы проект муниципальной программы с материалами, указанными в пункте 3.3 настоящего Порядка, направляется ответственным исполнителем в Контрольно-счетную палату Боровичского муниципального района после согласования с Комитетом финансов Администрации Боровичского муниципального района (далее Комитет финансов).

3.5. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе инициировать внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством – в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

3.6. Проект постановления Администрации муниципального района о внесении изменений в муниципальную программу подлежит согласованию с Комитетом финансов.

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной

программы

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части расходных обязательств Боровичского муниципального района и города Боровичи осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Боровичского муниципального района и бюджета города Боровичи (далее бюджетные ассигнования).

4.2. В случае несоответствия объемов финансового обеспечения за счет средств бюджета Боровичского муниципального района и бюджета города Боровичи в муниципальной программе объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением о бюджете Боровичского муниципального района и бюджете города Боровичи на очередной финансовый год и на плановый период на реализацию муниципальной программы, ответственный исполнитель готовит проект постановления Администрации муниципального района о внесении изменений в муниципальную программу, касающихся её финансового обеспечения, целевых показателей, перечня мероприятий на текущий и последующие годы.

4.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Боровичского муниципального района, регулирующими порядок составления проекта бюджета Боровичского муниципального района и бюджета города Боровичи, планирования бюджетных ассигнований.

4.4. Реализация мероприятий муниципальной программы также может осуществляться за счет средств федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников.

5. Управление реализацией муниципальной программы

5.1. Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет комитет экономики Администрации Боровичского муниципального района. Результаты мониторинга ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным, докладываются заместителю Главы администрации муниципального района, осуществляющему координацию деятельности комитета экономики, в форме сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Боровичского муниципального района и города Боровичи.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Боровичского муниципального района и города Боровичи подлежит размещению на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района в срок до 1 июля года, следующего за отчетным.

5.2. Соисполнители муниципальной программы до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с требованиями пункта 5.3 настоящего Порядка, обеспечивает его согласование с комитетом финансов.

Годовой отчет подписывается руководителем структурного подразделения Администрации Боровичского муниципального района, муниципального учреждения, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы, и представляется в комитет экономики.

5.3. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы содержит:

5.3.1. Титульный лист к годовому отчету, который должен содержать следующую информацию:

наименование муниципальной программы;

наименование ответственного исполнителя;

отчетный год;

дату составления годового отчета;

должность, фамилию, имя, отчество, номер телефона и адрес электронной почты должностного лица, ответственного за подготовку годового отчета;

5.3.2. Отчет по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Порядку;

5.3.3. Пояснительную записку к годовому отчету, в которой отражаются основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период:

конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году;

запланированные, но недостигнутые результаты муниципальной программы с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий;

запланированные, но не выполненные целевые показатели муниципальной программы с указанием причин невыполнения;

причины неполного освоения средств муниципальной программы в отчетном году;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с обоснованием необходимости корректировки муниципальной программы;

5.3.4. Оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с приложением «Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» к постановлению Администрации муниципального района от 07.12.2016 №3073.

3

5.4. На основании представленных годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, оценки эффективности реализации муниципальных программ комитетом экономики формируется сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.

_____________________

Приложение № 1

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Боровичского муниципального района и города Боровичи, их формирования и реализации

ПАСПОРТ

муниципальной программы _____________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

2. Соисполнители муниципальной программы:

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии):

4. Цели, задачи и целевые показатели <*> муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Цель 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |

5. Сроки реализации муниципальной программы:

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

____________________

<*>  -  целевые показатели муниципальной  программы должны отвечать одному из следующих

условий:

определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблю-

дения;

определяются на основе данных ведомственной отчетности.

___________________________

Приложение № 2

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Боровичского муниципального района и города Боровичи, их формирования и реализации

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: при наличии подпрограмм в графе 2 указывается: "реализация подпрограммы..."

(без детализации по мероприятиям подпрограммы).

____________________________

Приложение № 3

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Боровичского муниципального района и города Боровичи, их формирования и реализации

Паспорт подпрограммы

____________________________________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

____________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

1. Исполнители подпрограммы:

2. Задачи и целевые показатели <*> подпрограммы муниципальной программы:

| № п/п | Задачи подпрограммы наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3 |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |

3. Сроки реализации подпрограммы:

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

______________________

<*>  - целевые  показатели подпрограммы должны отвечать одному из следующих условий:

определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблю-

дения;

определяются на основе данных ведомственной отчетности.

_______________________________

Приложение № 4

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Боровичского муниципального района и города Боровичи, их формирования и реализации

Мероприятия подпрограммы

__________________________________________________

(наименование подпрограммы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |

__________________________________

Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Боровичского муниципального района и города Боровичи, их формирования и реализации

«Отчет о ходе реализации муниципальной программы <*>

___________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за ____________________________

(отчетный период)

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансиро-вано | осво-ено | план на год | профинансиро-вано | осво-ено | план на год | профинансиро-вано | осво-ено | план на год | профинансиро-вано | осво-ено | профи-нанси-ровано | осво-ено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муници-пальной программе, | дебиторская задол-женность; остаток средств на счете |  |  | дебиторская задол-женность; остаток средств на счете |  |  | дебиторская за-долженность; остаток средств на счете |  |  | дебиторская задол-женность; остаток средств на счете |  |  |  |
| в том числе: <**> | Финансирование отчетного года |  |  | Финансирование отчетного года |  |  | Финансирование отчетного года |  |  | Финансирование отчетного года |  |  |  |
|  | в том числе на погашение кредиторской задолженности прошлых периодов |  |  | в том числе на погашение кредиторской задолженности прошлых периодов |  |  | в том числе на погашение кредиторской задолженности прошлых периодов |  |  | в том числе на погашение кредиторской задолженности прошлых периодов |  |  |  |
| подпро-грамма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпро-грамма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________________

<*>   - отчет должен быть согласован с Комитетом финансов Администрации Боровичского муниципального района.

<**> - указывается при наличии подпрограмм.

В графах «профинансировано» №№ 2,5,8,11:

- указываются средства, направленные комитетом финансов в отчетном году главным распорядителям;

- отдельно выделяются суммы дебиторской задолженности, остатка денежных средств на счетах на 1 января отчетного года и оплаченной в отчетном году кредиторской задолженности предыдущих периодов.

В графах «освоено» №№ 3,6,9,12,14 указываются суммы на основании оформленных актов выполненных работ, подписанных подрядчиком и заказчиком, иных документов бухгалтерского учета, подтверждающих освоение средств.

Округление значений осуществляется до двух знаков после запятой.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

__________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма <*> |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |

___________________

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

В графе № 4 «Результаты реализации» указывается: выполнено с кратким описанием результатов выполнения/не выполнено.».

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

__________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель муниципальной программы____________________________________________________

Дата __________________

_______________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 07.12.2016 № 3073

(в редакции от 24.04.2017 №1112, от 20.12.2021 № 3749)

ПОРЯДОК

проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Боровичского муниципального района и города Боровичи, позволяющие оценить степень достижения планируемых целей и задач муниципальной программы, исходя из реально полученных (достигнутых) конечных результатов как по отдельным мероприятиям подпрограмм муниципальной программы, так и по муниципальной программе в целом.

2. Оценку эффективности реализации муниципальных программ осуществляют ответственные исполнители по каждой подпрограмме муниципальной программы в соответствии с критериями оценки эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы согласно приложению к настоящему Порядку.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по формуле:

ЭФ = (гэф + пэф1 + пэф2 + ...) / (n + 1), где:

| ЭФ | - | эффективность реализации муниципальной программы; |
| --- | --- | --- |
| гэф | - | степень достижения в отчетном году целевых показателей муниципальной программы, не закрепленных за подпрограммами, которая рассчитывается по формуле: |

гэф = (сцп1 + сцп2 + сцп3 + ...) / к, где:

| сцп | - | отношение фактического значения целевого показателя, не закрепленного за подпрограммой, к установленному на отчетный год значению данного показателя, умноженное на 100; |
| --- | --- | --- |
| к | - | количество целевых показателей муниципальной программы, не закрепленных за подпрограммами; |
| пэф | - | оценка эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы в баллах; |
| n | - | количество подпрограмм муниципальной программы. |

Округление при расчете показателей производится до одного знака после запятой.

При отсутствии подпрограмм оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) согласно приложению к настоящему Порядку.

При отсутствии целевых показателей муниципальной программы, не закрепленных за подпрограммами, оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по формуле:

ЭФ = (пэф1 + пэф2 + ...) / n.

4. Ответственные исполнители муниципальных программ ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, направляют в комитет экономики заполненную таблицу по каждой подпрограмме согласно приложению к настоящему Порядку, а также расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ по формуле, приведенной в пункте 3 настоящего Порядка, в письменной форме.

5. Оценка эффективности реализации муниципальных программ исчисляется в пределах от 0 до 100 баллов.

В зависимости от полученной интегральной оценки программы ранжируются следующим образом:

программы, оценка которых составляет менее 60 баллов, признаются неэффективными;

программы, оценка которых составляет от 61 до 80 баллов, признаются умеренно эффективными;

программы, оценка которых составляет от 81 до 100 баллов, признаются эффективными.

______________________

- Приложение

к Порядку проведения оценки

эффективности реализации

муниципальных программ

ПОКАЗАТЕЛИ

оценки эффективности реализации

муниципальной программы (подпрограммы)

__________________________________________________

(наименование муниципальной программы (подпрограммы))

за _______________ год

| № п/п | Наименование показателя оценки эффективности реализации программы | Вариант оценки | Значение показа-теля оценки эффективности (от 0 до 1) | Вес показа-теля оценки эффективности | Оценка эффективности в баллах (гр. 4 x гр. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей |  | 30 |  |
| 2. | Выполнение мероприятий программы | отношение выполненных в отчетном году мероприятий программы <*> к общему числу запланированных в отчетном году мероприятий программы |  | 25 |  |
| 3. | Уровень фактического объема финансирования программы | отношение фактического объема финансирования программы (из бюджетов всех уровней) к плановому объему финансирования (из бюджетов всех уровней) |  | 10 |  |
| 4. | Отклонение освоенного объема финансирования из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из федерального бюджета |  | 10 |  |
| 5. | Отклонение освоенного объема финансирования из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из областного бюджета |  | 10 |  |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из местных бюджетов |  | 10 |  |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из внебюджетных источников |  | 5 |  |
|  | Оценка эффективности реализации программы в баллах (пэф) <***> |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Мероприятие программы (в т.ч. в подпрограмме), которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) средств из федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение показателя берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.