

Территориальная избирательная комиссия

Боровичского района
Новгородской области

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 20.01.2022 года  | г. Боровичи |  № 38/3-4 |

### **Об утверждении Календарного плана основных**

**мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Главы Прогресского сельского поселения Боровичского района Новгородской области**

**10 апреля 2022 года**

В соответствии с частью 3 статьи 12 областного закона от 21.06.2007 № 121-ОЗ «О выборах Главы муниципального образования в Новгородской области», руководствуясь Методическими рекомендациями по разработке календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 2 апреля 2014 года № 224/1444-6,

Территориальная избирательная комиссия Боровичского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Главы Прогресского сельского поселения Боровичского муниципального района Новгородской области (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на странице ТИК Боровичского района официального сайта Администрации Боровичского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Председатель комиссии Е.Ю. Рябова**

Секретарь комиссии Т.А. Жукова

Календарный план
основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Главы Прогресского сельского поселения Боровичского муниципального района Новгородской области

10 апреля 2022 года

**Дата официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов – 20 января 2022**

**День голосования – 10 апреля 2022 года**

**дни голосования – 9, 10 апреля 2022 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срокисполнения** | **Исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

**1. Назначение выборов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Принятие решения о назначении досрочных выборов Главы Прогресского сельского поселения Боровичского муниципального района Новгородской области (далее -Главы Прогресского сельского поселения)(части 1 и 5 статьи 6 областного закона от 21.06.2007 № 121-ОЗ «О выборах Главы муниципального образования в Новгородской области» (далее – областной закон № 121-ОЗ)) | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования **– 18 января 2022 года** | Совет депутатов Прогресского сельского поселения Боровичского муниципального района Новгородской области (далее – Совет депутатов Прогресского сельского поселения) |
| 1.2 | Официальное опубликование решения о назначении досрочных выборов Главы Прогресского сельского поселения в средствах массовой информации(часть 5 статьи 6 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через пять дней со дня его принятия  ***–* 20 января 2022 г.** | Совет депутатов Прогресского сельского поселения |
| 1.3 | Принятие решения о голосования в течение нескольких дней (часть 1 статьи 521 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов –**20 января 2022 года** | Избирательная комиссия муниципального образования (далее – ИКМО) |
| 1.4 | Принятие решение о дате и времени проведения голосования для групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, с использованием дополнительной формы голосования (часть 4 статьи 521 областного закона № 121-ОЗ, пункт 1.4 Положения об особенностях голосования, установления итогов голосования при проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 22.12.2022 г. № 75/637-8 (далее - Положение об особенностях голосования)) | Не позднее чем за 30 дней до первого дня голосования – **не позднее 9 марта 2022 года** | ИКМО |
| 1.5 | Определение адресов (описание мест) проведения голосования с использованием дополнительной формы голосования. Направление решения в Избирательную комиссию Новгородской области (далее ИКНО)  (пункт 1.5 Положения об особенностях голосования) | Не позднее чем за 7 дней до первого дня голосования – **не позднее** **1 апреля 2022 года** | ИКМО по согласованию с ИКНО во взаимодействии с органами местного самоуправления |
| 1.6 | Информирование ИКНО о принятии решения о проведении голосования в течение нескольких дней, а также о проведении голосования с использованием дополнительной формы голосования (пункт 1.6 Положения об особенностях голосования) | Незамедлительно после принятия решения | ИКМО |
| 1.7. | Доведение до сведения избирателей информации о датах, времени и адресах (описание мест) проведения дополнительной формы голосования (пункт 1.5 Положения об особенностях голосования) | Не позднее чем за 1 день до первого дня голосования – **не позднее 7 апреля 2022 года** | Участковая избирательная комиссия (далее – УИК) |

**2. Избирательные участки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Уточнение перечня избирательных участков и их границ в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»(часть 1 статьи 10 областного закона № 121-ОЗ, пункты 2 - 23 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ)) | Вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях не позднее чем за 70 дней до дня голосования **– не позднее 29 января 2022 года** | Глава Прогресского сельского поселения Боровичского муниципального района Новгородской области (далее - Глава Прогресского сельского поселения)по согласованию с Территориальной избирательной комиссией Боровичского района (далее – ТИК)  |
| 2.2 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения УИК, помещений для голосования и номеров телефонов УИК(часть 6 статьи 10 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования **– не позднее 28 февраля 2022 года**  | Глава Прогресского сельского поселения  |

**3. Наблюдатели. Представители средств массовой информации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Представление в ИКМО списка назначенных наблюдателей в УИК(часть 71 статьи 17 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за три дня до первого дня голосования **– не позднее5 апреля 2022 года** | Избирательное объединение, субъект общественного контроля, зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей |
| 3.2 | Представление направления в ИКМО, УИК (часть 8 статьи 17 областного закона № 121-ОЗ) | В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования | Наблюдатель |
| 3.3 | Подача в ИКНО заявок на аккредитацию представителей средств массовой информацию для осуществления полномочий, предусмотренных в частях 12, 3 и 112 статьи 17 областного закона № 121-ОЗ(часть 112 статьи 17 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за три дня до первого дня голосования **– не позднее5 апреля 2022 года** | Редакция газеты «Красная Искра» |

**4. Списки избирателей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Составление списков избирателей(часть 2 статьи 7 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования  **– не позднее 29 марта 2022 года** | ИКМО |
| 4.2 | Передача первых экземпляров списков избирателей по акту в соответствующие УИК(часть 7 статьи 7 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования **– не позднее 30 марта 2022 года** | ИКМО |
| 4.3 | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения(часть 1 статьи 9 областного закона № 121-ОЗ) | За 10 дней до дня голосования **– с 30 марта 2022 года** | УИК |
| 4.4 | Направление в ИКМО сведений об избирателях для уточнения списков избирателей(часть 2 статьи 9 областного закона № 121-ОЗ) | За 10 и менее дней до дня голосования**– ежедневно с 30 марта по 9 апреля 2022 года** | Глава Прогресского сельского поселения, органы записи актов гражданского состояния, территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации,военные комиссары, командиры воинских частей, суды, органы (учреждения) уголовно-исполнительной системы |
| 4.5 | Передача в УИК уточненных сведений об избирателях(часть 2 статьи 9 областного закона № 121-ОЗ) | За 10 и менее дней до дня голосования **– ежедневно с 30 марта по 9 апреля 2022 года** | ИКМО |
| 4.6 | Направление избирателям приглашений для ознакомления со списками избирателей для их дополнительного уточнения(пункт 2.3.2 Инструкции по составлению, уточнению и использованию списков избирателей, участников местного референдума на выборах депутатов представительного органа муниципального образования, Главы муниципального образования, местном референдуме в Новгородской области, утвержденной постановлением Избирательной комиссии Новгородской области от 26.01.2017 № 4/1-6) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования **– не позднее 30 марта 2022 года** | УИК в порядке, определяемом ИКМО |
| 4.7 | Реализация избирателем права на подачу в ИКМО личного письменного заявления о включении в списки избирателей на избирательном участке, на территории которого избиратель зарегистрирован по месту пребывания(части 2 и 71 статьи 8 областного закона № 121-ОЗ) | За 60 - 21 день до дня голосования **– с 08 февраля по 19 марта 2022 года** | Избиратели, зарегистрированные по месту пребывания на территории соответствующего избирательного участка не менее чем за три месяца до дня голосования, при условии нахождения места жительства избирателя на территории муниципального образования |
| 4.8 | Включение в список избирателей, находящихся в местах временного пребывания, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятых на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, и избирателей, работающих вахтовым методом, по личному письменному заявлению о включении в список избирателей на избирательном участке по месту временного пребывания поданному в УИК(часть 5 статьи 8 областного закона № 121-ОЗ) | не позднее чем за три дня до первого дня голосования – **не позднее 5 апреля 2022 года** | УИК избирательного участка по месту временного пребывания избирателя |
| 4.9 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК(часть 7 статьи 7, часть 2 статьи 9 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее дня предшествующего дню голосования, **– не позднее 18 часов8 апреля 2022 года** | Председатели и секретари УИК |

**5. Политические партии, иные избирательные объединения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Составление и опубликование списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» (далее – Федеральный закон № 95-ФЗ) и областным законом № 121-ОЗ принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, в государственном или муниципальном периодическом печатном издании, размещение указанного списка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сети «Интернет») и его направление в ИКМО(части 1 и 3 статьи 21 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов  **– не позднее 23 января 2022 года**  | Управление Министерства юстиции Российской Федерациипо Новгородской области |
| 5.2 | Извещение ИКМО о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов (подпункт «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона № 95-ФЗ) | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена ИКМО, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | Избирательные объединения, указанные в пункте 1 части 1 статьи 21 областного закона № 121-ОЗ |

**6. Выдвижение и регистрация кандидатов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Самовыдвижение кандидатов: представление заявления кандидата о согласии баллотироваться и иных документов в ИКМО(часть 3 статьи 19, статья 20 областного закона № 121-ОЗ) | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов в 18 часов ***–* не ранее 21 января и не позднее 18 часов 15 февраля 2022 года** | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 6.2 | Выдача кандидату (иному лицу,указанному в части 4 статьи 20 областного закона № 121-ОЗ) письменного подтверждения получения документов о выдвижении кандидата(часть 5 статьи 20 областного закона № 121-ОЗ) | Незамедлительно после представления и приема документов | ИКМО |
| 6.3 | Выдвижение кандидата избирательным объединением (часть 3 статьи 19, статья 21 областного закона № 121-ОЗ) | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов в 18 часов***–* не ранее 21 января и не позднее 18 часов 15 февраля 2022 года** | Избирательное объединение |
| 6.4 | Представление в ИКМО решения избирательного объединения о выдвижении кандидата и иных документов(часть 3 статьи 19, части 8 и 10 статьи 21 областного закона № 121-ОЗ)  | Не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов в 18 часов **не позднее 18 часов** **15 февраля 2022 года** | Уполномоченный представитель избирательного объединения либо выдвинутый избирательным объединением кандидат |
| 6.5 | Представление в ИКМО заявления кандидата о согласии баллотироваться и иных документов(части 11 и 12 статьи 21 областного закона № 121-ОЗ) | Одновременно с представлением решения избирательного объединения о выдвижении кандидата и иных документов | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением |
| 6.6 | Выдача кандидату, выдвинутому избирательным объединением (иному лицу, указанному в части 12 статьи 21 областного закона № 121-ОЗ), письменного подтверждения получения документов о выдвижении кандидата(часть 13 статьи 21 областного закона № 121-ОЗ) | Незамедлительно после представления и приема документов | ИКМО |
| 6.7 | Утверждение образца заполнения подписного листа в части, касающейся указания наименования должности выборного должностного лица муниципального образования, наименования муниципального образования(часть 31 статьи 23 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее дня официального опубликования решения о назначении выборов **– не позднее 20 января 2022 года** | ИКМО |
| 6.8 | Принятие решения о количестве подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата, количестве подписей избирателей, подлежащих проверке, а также порядке проведения проверки подписей избирателей(часть 3 статьи 26 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее дня официального опубликования решения о назначении выборов **не позднее 20 января 2022 года** | ИКМО |
| 6.9 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого путем самовыдвижения(части 1, 11 и 2 статьи 23 областного закона № 121-ОЗ) | Со дня, следующего за днем уведомления ИКМО о выдвижении кандидата | Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения |
| 6.10 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого избирательным объединением(части 1, 11 и 2 статьи 23 областного закона № 121-ОЗ) | Со дня, следующего за днем уведомления ИКМО о выдвижении кандидата  | Кандидат, выдвинутый общественным объединением, устав которого предусматривает участие в выборах и которое создано в форме общественной организации или общественного движения и зарегистрировано в соответствии с федеральном законом на уровне, соответствующем уровню проводимых выборов или на более высоком уровне или соответствующее структурное подразделение указанного общественного объединения |
| 6.11 | Представление в ИКМО документов для регистрации кандидата(части 1 и 2 статьи 25 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 45 дней до дня голосованиядо 18 часов **– не позднее** **23 февраля 2022 года****до 18 часов** | Кандидат |
| 6.12 | Выдача кандидату письменного подтверждения получения документов для регистрации кандидата (часть 3 статьи 25 областного закона № 121-ОЗ) | Незамедлительно после представления и приема документов | ИКМО |
| 6.13 | Извещение кандидата о неполноте представленных им сведений, отсутствии документов или несоблюдении требований закона к оформлению документов(часть 3 статьи 27 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за три дня до дня заседания ИКМО, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ИКМО |
| 6.14 | Реализация права кандидата вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, а также заменить документ или представить копию документа(часть 3 статьи 27 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за один день до дня заседания ИКМО, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат |
| 6.15 | Извещение избирательного объединения о неполноте представленных им сведений, отсутствии документов или несоблюдении требований закона к оформлению документов(часть 3 статьи 27 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за три дня до дня заседания ИКМО, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ИКМО |
| 6.16 | Реализация права избирательного объединения вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, а также заменить документ или представить копию документа(часть 3 статьи 27 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за один день до дня заседания ИКМО, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательное объединение |
| 6.17 | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов, а если количество достоверных подписей избирателей недостаточно для регистрации кандидата – также копии иных документов, указанных в части 10 статьи 26 областного закона № 121-ОЗ(часть 10 статьи 26 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за двое суток до заседания ИКМО, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата  | ИКМО |
| 6.18 | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в его регистрации(часть 1 статьи 27 областного закона № 121-ОЗ) | В течение десяти дней со дня приема документов | ИКМО |
| 6.19 | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата(часть 4 статьи 27 областного закона № 121-ОЗ) | В течение одних суток с момента принятия указанного решения | ИКМО |

**7. Статус кандидатов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Представление в ИКМО заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей(часть 2 статьи 29 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 7.2 | Регистрация доверенных лиц кандидата(часть 1 статьи 31 областного закона № 121-ОЗ) | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата | ИКМО |
| 7.3 | Уведомление кандидата о принятии решения об аннулировании регистрации его доверенного лица(часть 7 статьи 31 областного закона № 121-ОЗ) | В трехдневный срок со дня принятия решения | ИКМО |
| 7.4 | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры(часть 9 статьи 27 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за пять дней до первого дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до первого дня голосования **– не позднее соответственно 3 и 7 апреля 2022 года** | Кандидат |
| 7.5 | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата(часть 9 статьи 27 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем в трехдневный срок, а за три и менее дня до первого дня голосования **–** в течение суток | ИКМО |
| 7.6 | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата(часть 10 статьи 27 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за пять дней до первого дня голосования- **не позднее 3 апреля 2022 года** | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 7.7 | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением(часть 10 статьи 27 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем в трехдневный срок, а за три и менее дня первого дня голосования **–** в течение суток | ИКМО |

**8. Информирование избирателей и предвыборная агитация**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Предоставление безвозмездно эфирного времени, печатной площади ИКМО для информирования избирателей(часть 4 статьи 15 областного закона № 121-ОЗ) | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов  **- с 20 января 2022 года** | Редакция газеты «Красная Искра» |
| 8.2 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений о доходах и имуществе кандидатов, в том числе сведений о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом(часть 7 статьи 27 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования **–** **не позднее 25 марта 2022 года** | ИКМО |
| 8.3 | Агитационный период(часть 1 статьи 38 областного закона № 121-ОЗ) | Со дня представления кандидатом в ИКМО заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов первого дня голосования **– до ноля часов** **9 апреля 2022 года** | Кандидаты |
| 8.4 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях(часть 2 статьи 38 областного закона № 121-ОЗ) | За 28 дней до дня голосования и до ноля часов первого дня голосования **– с 12 марта 2022 года до ноля часов  09 апреля 2022 года** | Зарегистрированные кандидаты, организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
| 8.5 | Представление в территориальный отдел в Новгородской области Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются государственные органы и организации Новгородской области, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из областного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) Новгородской области(часть 8 статьи 36 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  **–** **не позднее 25 января 2022 года** | Правительство Новгородской области или уполномоченный им орган исполнительной власти области |
| 8.6 | Представление в ИКМО перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (далее – Перечень)(часть 7 статьи 36 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов  **– не позднее 30 января 2022 года** | Территориальный отдел в Новгородской области Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу |
| 8.7 | Опубликование Перечня в средствах массовой информации(часть 6 статьи 36 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов **– не позднее 4 февраля 2022 года** | ИКМО |
| 8.8 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях, представление в ИКМО указанных сведений, информации о дате и об источниках их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, оказать услуги по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях(часть 7 статьи 39 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов **– не позднее 19 февраля 2022 года** | Государственные, муниципальные организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, осуществляющих выпуск средств массовой информации, а также негосударственные организации телерадиовещания, редакции негосударственных периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, зарегистрированных не менее чем за один год, до дня официального опубликования решения о назначении выборов, а также редакции негосударственных периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий, учрежденных избирательными объединениями (в том числе их структурными подразделениями) независимо от срока регистрации изданий |
| 8.9 | Публикация информации об общем объеме бесплатной печатной площади, предоставляемой для агитационных материалов зарегистрированных кандидатов (часть 3 статьи 41 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования решения о назначении выборов  – **не позднее 20 февраля 2022 года** | Редакция газеты «Красная Искра» |
| 8.10 | Опубликование предвыборной программы политической партии не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в сети «Интернет»(часть 11 статьи 37 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования ***–* не позднее 30 марта 2022 года** | Политическая партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата |
| 8.11 | Информирование о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо о том, что кандидат аффилирован с выполняющим функции иностранного агента лицом, в случае участия такого кандидата в совместном агитационном мероприятии(часть 41 статьи 40 областного закона № 121-ОЗ) | Непосредственно перед выступлением данного кандидата | Организации телерадиовещания |
| 8.12 | Указание в агитационных материалах кандидата, размещаемых в печатных средствах массовой информации, информации, установленной частью 13 статьи 41 областного закона 121-ОЗ, в том числе о том, что кандидат, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо о том, что кандидат, аффилирован с выполняющим функции иностранного агента лицом(часть 13 статьи 41 областного закона № 121-ОЗ) | Одновременно с размещением агитационных материалов в периодических печатных изданиях | Кандидат |
| 8.13 | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании(часть 10 статьи 39 областного закона № 121-ОЗ) | Не менее трех лет после дня голосования **– до 10 апреля 2025 года** | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 8.14 | Проведение жеребьевки в целях определения графика распределения платного эфирного времени(часть 10 статьи 40 областного закона № 121-ОЗ) | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования  **– не позднее 10 марта 2022 года** | Представившие в ИКМО уведомления организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
| 8.15 | Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования предоставленного ему для проведения предвыборной агитации платного эфирного времени, сообщив об этом в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания(часть 11 статьи 40 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней после проведения соответствующей жеребьевки, **–** в день проведения жеребьевки | Зарегистрированный кандидат  |
| 8.16 | Проведение жеребьевки в целях определения дат бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов(часть 5 статьи 41 областного закона № 121-ОЗ) | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования  **– не позднее 10 марта 2022 года** | Редакция газеты «Красная Искра» с участием заинтересованных лиц |
| 8.17 | Проведение жеребьевки в целях определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов за плату(часть 8 статьи 41 областного закона № 121-ОЗ) | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования **– не позднее 10 марта 2022 года** | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, а также представившие уведомления редакции областных периодических печатных изданий, редакции выходящих реже одного раза в неделю муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
| 8.18 | Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования предоставленного для проведения предвыборной агитации платной или бесплатной печатной площади, сообщив об этом в письменной форме редакции соответствующего периодического печатного издания(часть 9 статьи 41 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за пять дней до дня публикации предвыборного агитационного материала | Зарегистрированный кандидат |
| 8.19 | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию(часть 14 статьи 40 областного закона № 121-ОЗ) | Не менее 12 месяцев со дня официального опубликования результатов выборов | Организации телерадиовещания |
| 8.20 | Подача уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер (часть 2 статьи 42 областного закона « 121-ОЗ\_ | В соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее – Федеральный закон № 54-ФЗ), областным законом от 01.11.2021 № 23-ОЗ «О мерах по реализации Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» на территории Новгородской области» (далее – областной закон№ 23-ОЗ) | Организаторы публичных мероприятий |
| 8.21 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер (часть 2 статьи 42 областного закона « 121-ОЗ\_ | В соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ, областным законом № 23-ОЗ | Администрация Боровичского муниципального района |
| 8.22 | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями(часть 5 статьи 42 областного закона № 121-ОЗ) | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3 и 4 статьи 42 областного закона № 121-ОЗ |
| 8.23 | Уведомление в письменной форме ИКМО о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (часть 4 статьи 42 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3 и 4 статьи 42 областного закона № 121-ОЗ |
| 8.24 | Размещение содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату информации в сети «Интернет» или доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов иным способом(часть 41 статьи 42 областного закона № 121-ОЗ) | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | ИКМО |
| 8.25 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, а также представление в ИКМО указанных сведений и сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) (часть 2 статьи 43 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов ***–* не позднее 19 февраля 2022 года** | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов |
| 8.26 | Предоставление в ИКМО экземпляров предвыборных печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения организации (адресе места жительства лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда кандидата (часть 4 статьи 43 областного закона № 121-ОЗ) | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидат |
| 8.27 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов(часть 7 статьи 43 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования **– не позднее 10 марта 2022 года** | Администрация Прогресского сельского поселения по предложению ИКМО |
| 8.28 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)(часть 3 статьи 35 областного закона № 121-ОЗ) | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования **– с 4 по 10 апреля 2022 года** | Редакции средств массовой информации, граждане и организации |
| 8.29 | Представление в ИКМО данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании(часть 9 статьи 39 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через десять дней со дня голосования **– не позднее 20 апреля 2022 года** | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |

**9. Финансирование выборов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Поступление в распоряжение ИКМО средств на проведение выборов, предусмотренных бюджетом соответствующего муниципального образования(часть 1 статьи 45 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов ***–* не позднее 29 января 2022 года** | Администрация Прогресского сельского поселения |
| 9.2 | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов между УИК (часть 2 статьи 45 областного закона № 121-ОЗ) | По мере поступления средств  | ИКМО |
| 9.3 | Представление в ИКМО финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов(часть 1 статьи 46 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования ***–* не позднее 20 апреля 2022 года** | УИК |
| 9.4 | Представление в представительный орган муниципального образования финансового отчета о расходовании средств, выделенных из бюджета муниципального образования на подготовку и проведение выборов(часть 2 статьи 46 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования результатов выборов | ИКМО |
| 9.5 | Регистрация уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам(часть 3 статьи 32 областного закона № 121-ОЗ) | В трехдневный срок после представления необходимых для регистрации документов | ИКМО |
| 9.6 | Выдача разрешения на открытие специального избирательного счета кандидату либо уполномоченному представителю кандидата по финансовым вопросам(часть 6 статьи 47 областного закона № 121-ОЗ) | Одновременно с выдачей подтверждения получения документов о выдвижении кандидата | ИКМО |
| 9.7 | Открытие специального избирательного счета кандидатом(часть 1 статьи 47 областного закона № 121-ОЗ) | В период после письменного уведомления ИКМО о своем выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов для его регистрации | Кандидат (уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам) |
| 9.8 | Информирование ИКМО о реквизитах специального избирательного счета(часть 61 статьи 47 областного закона № 121-ОЗ) | В трехдневный срок после открытия специального избирательного счета | Кандидат |
| 9.9 | Возврат пожертвований (полностью или частично) жертвователям в случае, если при внесении пожертвований было допущено нарушение закона(часть 10 статьи 47 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат  |
| 9.10 | Перечисление в доход бюджета муниципального образования пожертвований, внесенных анонимными жертвователями(часть 10 статьи 47 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня зачисления указанных средств в избирательный фонд кандидата | Кандидат |
| 9.11 | Представление в ИКМО итогового финансового отчета(часть 1 статьи 49 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат |
| 9.12 | Представление в ИКМО итогового финансового отчета кандидата в случае отказа в регистрации кандидата, отмены или аннулировании его регистрации (если отказ в регистрации, отмена или аннулирование регистрации не обжалованы в суде) (часть 1 статьи 49 областного закона № 121-ОЗ) | После принятия решения об отказе в регистрации, отмене или аннулировании регистрации, но не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат |
| 9.13 | Передача в редакции средств массовой информации для опубликования копий итоговых финансовых отчетов кандидатов(часть 3 статьи 49 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через пять дней со дня получения финансовых отчетов | ИКМО |
| 9.14 | Представление в ИКМО информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов(часть 8 статьи 48 областного закона № 121-ОЗ) | **Ежедневно (по рабочим дням)** | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» (через ИКНО посредством системы «Сбербанк Бизнес Онлайн») |
| 9.15 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование денежных средств избирательных фондов(часть 8 статьи 48 областного закона № 121-ОЗ) | В трехдневный срок, а за три дня до первого дня голосования – немедленно**– с 5 апреля 2022 года – немедленно** | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» по представлению ИКМО, а по соответствующему избирательному фонду - также по требованию кандидата  |
| 9.16 | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет каждого зарегистрированного кандидата и расходовании этих средств(часть 9 статьи 48 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 20 и не позднее чем за 10 дней до дня голосования **– не позднее соответственно20 марта и 30 марта 2022 года** | ИКМО |
| 9.17 | Опубликование сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет каждого зарегистрированного кандидата и расходовании этих средств(часть 9 статьи 48 областного закона № 121-ОЗ) | В течение трех дней со дня получения указанных сведений  | Редакция газеты «Красная Искра» |
| 9.18 | Размещение сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет каждого зарегистрированного кандидата и расходовании этих средств на официальном сайте ИКНО в сети «Интернет»(часть 10 статьи 48 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 20 и не позднее чем за 10 дней до дня голосования**– не позднее соответственно20 марта и 30 марта 2022 года** | ИКНО |
| 9.19 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов и сообщение о результатах проверки в ИКМО(часть 7 статьи 48 областного закона № 121-ОЗ) | В пятидневный срок со дня поступления представления | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 9.20 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательный фонд кандидата, а также в свой адрес пропорционально вложенным ими средствам(часть 4 статьи 49 областного закона № 121-ОЗ) | После дня голосования и до представления итогового финансового отчета | Кандидат |
| 9.21 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах, в доход бюджета муниципального образования и закрытие специального избирательного счета(часть 4 статьи 49 областного закона № 121-ОЗ) | По истечении 60 дней со дня голосования**–**  **9 июня 2022 года** | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России»  |

**10. Голосование и определение результатов выборов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней(часть 4 статьи 52 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования **– не позднее 20 марта 2022 года** | ИКМО |
| 10.2 | Утверждение текста и числа избирательных бюллетеней (часть 4 статьи 52 областного закона № 121-ОЗ)  | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования **– не позднее 20 марта 2022 года** | ИКМО |
| 10.3 | Реализация права принятия решения, в случае, если в избирательный бюллетень внесено свыше десяти зарегистрированных кандидатов, о том, что сведения о каждом из зарегистрированных кандидатов, предусмотренные пунктами 4, 5 части 6 и частью 61 статьи 52 областного закона № 121-ОЗ (все либо отдельные из этих сведений), в избирательном бюллетене не размещаются(часть 62 статьи 52 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования **– не позднее 20 марта 2022 года** | ИКМО по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации  |
| 10.4 | Утверждение формы специального информационного материала, в котором размещаются сведения о каждом из зарегистрированных кандидатов, предусмотренные пунктами 4, 5 части 6 и частью 61 статьи 52 областного закона № 121-ОЗ (все либо отдельные из этих сведений)(часть 62 статьи 52 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования **– не позднее 20 марта 2022 года** | ИКМО |
| 10.5 | Изготовление и передача избирательных бюллетеней членам ИКМО(часть 10 статьи 52 областного закона № 121-ОЗ) | В соответствии с решением о месте и времени передачи избирательных бюллетеней | Полиграфическая организация по решению ИКМО |
| 10.6 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ИКМО, уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении)(часть 10 статьи 52 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | ИКМО |
| 10.7 | Передача избирательных бюллетеней УИК(части 11 и 12 статьи 52 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за один день до первого дня голосования **– не позднее 7 апреля 2022 года** | ИКМО |
| 10.8 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом(часть 1 статьи 53 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования **– не позднее 30 марта 2022 года** | УИК, ИКМО |
| 10.9 | Направление избирателям приглашений для участия в выборах(часть 12 статьи 11, пункт 1 части 5 статьи 13 областного закона № 121-ОЗ) | **Не позднее 7 апреля 2022 года** | УИК в порядке, определяемом ИКМО |
| 10.10 | Проведение голосования(статья 521, часть 2 статьи 53 областного закона № 121-ОЗ) | **9 и 10 апреля 2022 года** **с 8 до 20 часов** | УИК |
| 10.11 | Обеспечение доступа в помещения для голосования лицам, указанным в части 3 статьи 17 областного закона № 121-ОЗ(часть 2 статьи 53 областного закона № 121-ОЗ) | Не менее чем за один час до начала голосования **– с 7 часов 9 и 10 апреля 2022 года** | УИК |
| 10.12 | Подача в УИК письменного заявления или устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в порядке и сроки, установленные постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 19 августа 2020 года № 264/1949-7(части 2 и 21 статьи 55 областного закона № 121-ОЗ) | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования **–** **с 30 марта и не позднее 14 часов10 апреля 2022 года** | Избиратели, которые не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования), а также избиратели, в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования |
| 10.13 | Подсчет голосов избирателей(часть 2 статьи 57 областного закона № 121-ОЗ) | Сразу после окончания времени голосования в последний день голосования без перерыва до установления итогов голосования | УИК |
| 10.14 | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке(часть 27 статьи 57 областного закона № 121-ОЗ) | На итоговом заседании УИК | Члены УИК с правом решающего голоса |
| 10.15 | Выдача заверенных копий протоколов об итогах голосования(часть 30 статьи 57 областного закона № 121-ОЗ) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | УИК при обращении соответствующих лиц |
| 10.16 | Определение результатов выборов(части 1 и 6 статьи 58 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через три дня со дня голосования  **– не позднее 13 апреля 2022 года** | ИКМО |
| 10.17 | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании(часть 1 статьи 61 областного закона № 121-ОЗ) | После определения результатов выборов | ИКМО |
| 10.18 | Представление в ИКМО копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом Главы муниципального образования, либо копии документа, удостоверяющего подачу заявления об освобождении от указанных обязанностей(часть 1 статьи 61 областного закона № 121-ОЗ) | В пятидневный срок со дня извещения зарегистрированного кандидата, избранного Главой муниципального образования | Зарегистрированный кандидат, избранный Главой Прогресского сельского поселения |
| 10.19 | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации(часть 2 статьи 60 областного закона № 121-ОЗ) | В течение одних суток после определения результатов выборов | ИКМО |
| 10.20 | Официальное опубликование результатов выборов, включая данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов(часть 3 статьи 60 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через один месяц со дня голосования **– не позднее 10 мая 2022 года** | ИКМО |
| 10.21 | Регистрация избранного Главы Прогресского сельского поселения и выдача ему удостоверения об избрании(часть 3 статьи 61 областного закона № 121-ОЗ) | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом Главы муниципального образования | ИКМО |
| 10.22 | Опубликование (обнародование) данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов(часть 4 статьи 60 областного закона № 121-ОЗ) | В течение двух месяцев со дня голосования **– не позднее 9 июня 2022 года** | ИКМО |
| 10.23 | Хранение, передача и уничтожение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов(часть 1 статьи 62 областного закона № 121-ОЗ) | В соответствии с порядком, утвержденным Избирательной комиссией Новгородской области,по согласованию с государственным архивным органом | УИК, ИКМО |

\_\_\_\_\_\_\_\_