

Российская Федерация

Новгородская область

**Территориальная избирательная комиссия**

**Боровичского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 20 июня 2023 года |  | № 89/4-4 |

г. Боровичи

### **Об утверждении Календарного плана основных**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы Травковского сельского поселения Боровичского муниципального района Новгородской области 10 сентября 2023 года**

В соответствии с частью 3 статьи 12 областного закона от 21.06.2007 № 121-ОЗ «О выборах Главы муниципального образования в Новгородской области», руководствуясь Методическими рекомендациями по разработке календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 2 апреля 2014 года № 224/1444-6,

Территориальная избирательная комиссия Боровичского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы Травковского сельского поселения Боровичского муниципального района Новгородской области 10 сентября 2023 года (прилагается).

**Председатель комиссии Е.Ю. Рябова**

Секретарь комиссии Т.А. Жукова

Приложение

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Территориальной

избирательной комиссии

Боровичского района

от 20.06.2023 № 89/4-4

Календарный план  
основных мероприятий по подготовке и проведению выборов   
Главы Травковского сельского поселения Боровичского муниципального района Новгородской области   
10 сентября 2023 года

**Дата официального опубликования (публикации)  
решения о назначении выборов – 22 июня 2023 года**

**Дни голосования – 8, 9 и 10 сентября 2023 года**

| **№**  **п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Назначение выборов** | | | |
| 1.1 | Принятие решения о назначении выборов Главы муниципального образования, в том числе досрочных (далее – выборы) (части 1 и 5 статьи 6 областного закона от 21.06.2007 № 121-ОЗ «О выборах Главы муниципального образования в Новгородской области» (далее – областной закон № 121-ОЗ) | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования **– не ранее 11 июня и не позднее 21 июня 2023 года** | Совет депутатов Травковского сельского поселения |
| 1.2 | Официальное опубликование решения о назначении выборов Главы муниципального образования в средствах массовой информации (часть 5 статьи 6 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через пять дней со дня его принятия   ***–* 22 июня 2023 года** | Совет депутатов Травковского сельского поселения |
| **2. Избирательные участки** | | | |
| 2.1 | Уточнение перечня избирательных участков и их границ в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (пункты 2 - 23 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ, часть 1 статьи 10 областного закона № 121-ОЗ) | Вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях не позднее чем за 70 дней до дня голосования **– не позднее 1 июля 2023 года** | Глава Боровичского муниципального района по согласованию с территориальной избирательной комиссией Боровичского района (далее – ТИК) |
| 2.2 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ либо перечня населенных пунктов, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий (далее – УИК) и помещений для голосования и номеров телефонов УИК (часть 6 статьи 10 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования **– не позднее 31 июля 2023 года** | Глава Боровичского муниципального района |
| 2.3 | Принятие решения о проведении голосования с использованием дополнительных возможностей реализации избирательных прав (часть 4 статьи 521 областного закона № 121-ОЗ, пункт 1.6 Положения об особенностях голосования, установления итогов голосования в случае принятия решения о проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд, утвержденного постановлением ЦИК России от 8 июня 2022 года № 86/718-8 (далее – Положение) | Не позднее чем за тридцать дней до первого дня голосования **– не позднее 8 августа 2023 года** | ТИК |
| 2.4 | Определение избирательных участков и адресов (описания мест) проведения голосования с использованием дополнительных возможностей реализации избирательных прав (пункт 1.7 Положения) | Не позднее чем за тридцать дней до первого дня голосования **– не позднее 8 августа 2023 года** | ТИК во взаимодействии с органами местного самоуправления |
| 2.5 | Направление в Избирательную комиссию Новгородской области (далее – ИКНО) решения о проведении голосования с использованием дополнительных возможностей реализации избирательных прав, а также обращения для согласования избирательных участков и адресов (описания мест), определенных для проведения голосования с использованием дополнительных возможностей реализации избирательных прав, и подтверждающих материалов (документов) (пункт 1.7 Положения) | После принятия решения о проведении голосования с использованием дополнительных возможностей реализации избирательных прав, но  **– не позднее 8 августа 2023 года** | ТИК |
| 2.6 | Принятие решения об определении избирательных участков и адресов (описания мест) проведения голосования с использованием дополнительных возможностей реализации избирательных прав (пункт 1.7 Положения) | После согласования ИКНО, но не позднее чем за 7 дней до первого дня голосования  **– не позднее 31 августа 2023 года** | ТИК |
| 2.7 | Размещение информации о датах, времени, избирательных участках и адресах (описаниях мест) проведения голосования с использованием дополнительных возможностей реализации избирательных прав на страницах ТИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»)(пункт 1.7 Положения) | Незамедлительно по мере поступления | ТИК |
| 2.8 | Информирование избирателей о датах, времени, избирательных участках и адресах (описаниях мест) проведения голосования с использованием дополнительных возможностей реализации избирательных прав, в том числе путем размещения объявлений в доступных для всех местах(пункт 1.7 Положения) | Не позднее чем за 1 день до первого дня голосования – **не позднее 6 сентября 2023 года** | УИК |
| **3. Наблюдатели. Представители средств массовой информации** | | | |
| 3.1 | Представление в ТИК списка назначенных наблюдателей в УИК, ТИК (часть 71 статьи 17 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за три дня до первого дня голосования **– не позднее 4 сентября 2023 года** | Избирательное объединение, субъект общественного контроля, зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей |
| 3.2 | Представление направления, выданного зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, субъектом общественного контроля, назначившими наблюдателя в ТИК, УИК (часть 8 статьи 17 областного закона № 121-ОЗ) | В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования **–** **с 7 по 10 сентября 2023 года** | Наблюдатель, указанный в списке, представленном в соответствующую ТИК |
| 3.3 | Подача в ИКНО заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для осуществления полномочий, предусмотренных в частях 12, 3 и 111 статьи 17 областного закона № 121-ОЗ (часть 112 статьи 17 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за три дня до первого дня голосования **– не позднее 4 сентября 2023 года** | Редакции средств массовой информации |
| **4. Списки избирателей** | | | |
| 4.1 | Составление списков избирателей (часть 2 статьи 7 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования  **– не позднее 29 августа 2023 года** | ТИК |
| 4.2 | Передача первых экземпляров списков избирателей по акту в соответствующие УИК (часть 7 статьи 7 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования **– не позднее 30 августа 2023 года** | ТИК |
| 4.3 | Реализация избирателями права подачи в соответствующую УИК личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания (часть 5 статьи 8 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за три дня до первого дня голосования **– не позднее 4 сентября 2023 года** | Избиратели, находящиеся в день голосования в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, и избиратели, работающие вахтовым методом |
| 4.4 | Реализация избирателем права на подачу в ТИК личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке, на территории которого избиратель зарегистрирован по месту пребывания (части 2 и 71 статьи 8 областного закона № 121-ОЗ) | За 60 – 21 день до дня голосования **– с 11 июля по 19 августа 2023 года** | Избиратели, зарегистрированные по месту пребывания на территории соответствующего избирательного участка не менее чем за три месяца до дня голосования, при условии нахождения места жительства избирателя на территории муниципального образования |
| 4.5 | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения (часть 1 статьи 9 областного закона № 121-ОЗ) | За 10 дней до дня голосования **– с 30 августа 2023 года** | УИК |
| 4.6 | Оповещение избирателей о возможности ознакомления со списками избирателей для их дополнительного уточнения (часть 1 статьи 9 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования **– не позднее 30 августа 2023 года** | УИК в порядке, определяемом ТИК |
| 4.7 | Направление в ТИК сведений об избирателях для уточнения списков избирателей (часть 2 статьи 9 областного закона № 121-ОЗ) | За 10 и менее дней до дня голосования – ежедневно, не позднее дня, предшествующего дню голосования **– ежедневно с 30 августа по 7 сентября 2023 года** | Глава Боровичского муниципального района, органы записи актов гражданского состояния, территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации, военные комиссары, командиры воинских частей, суды, органы (учреждения) уголовно-исполнительной системы |
| 4.8 | Передача в УИК уточненных сведений об избирателях (часть 2 статьи 9 областного закона № 121-ОЗ) | За 10 и менее дней до дня голосования – ежедневно, не позднее дня, предшествующего дню голосования **– ежедневно с 30 августа по 7 сентября 2023 года** | ТИК |
| 4.9 | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) (часть 7 статьи 7 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования, **– не позднее 18 часов 7 сентября 2023 года** | УИК |
| 4.10 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК (часть 2 статьи 9 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования, **– не позднее 18 часов 7 сентября 2023 года** | Председатели и секретари УИК |
| **5. Политические партии, иные избирательные объединения** | | | |
| 5.1 | Составление и опубликование списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» (далее – Федеральный закон № 95-ФЗ) и областным законом № 121-ОЗ принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, в государственном или муниципальном периодическом печатном издании, размещение указанного списка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») и его направление в ТИК (части 1 и 3 статьи 21 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов  **– не позднее 25 июня 2023 года** | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области |
| 5.2 | Извещение ТИК о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов  (подпункт «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона № 95-ФЗ) | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена ТИК, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | Избирательные объединения |
| 5.3 | Ознакомление представителей ТИК с документами, которые связаны с созывом, организацией и проведением мероприятия и необходимы ТИК для реализации полномочий (в том числе проверки соблюдения политическими партиями, их региональными отделениями и иными структурными подразделениями требований законодательства Российской Федерации к выдвижению кандидатов), а также предоставление копий указанных документов (подпункт «г» пункта 1 статьи 27 Федерального закона № 95-ФЗ) | В ходе проведения мероприятия | Избирательные объединения |
| **6. Выдвижение и регистрация кандидатов** | | | |
| 6.1 | Самовыдвижение кандидатов:  представление заявления кандидата о согласии баллотироваться и иных документов в ТИК (часть 3 статьи 19, статья 20 областного закона № 121-ОЗ) | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов в 18 часов**– с 23 июня и не позднее 18 часов 18 июля 2023 года** | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 6.2 | Выдача кандидату (иному лицу, указанному в части 4 статьи 20 областного закона № 121-ОЗ) письменного подтверждения получения документов о выдвижении кандидата (часть 5 статьи 20 областного закона № 121-ОЗ) | Незамедлительно после представления и приема документов | ТИК |
| 6.3 | Выдвижение кандидата избирательным объединением (часть 3 статьи 19, статья 21 областного закона № 121-ОЗ) | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов в 18 часов ***–* с 23 июня и не позднее 18 часов 18 июля 2023 года** | Избирательные объединения |
| 6.4 | Представление в ТИК решения избирательного объединения о выдвижении кандидата и иных документов (часть 3 статьи 19, части 8 и 10 статьи 21 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов в 18 часов**–****не позднее 18 часов  18 июля 2023 года** | Уполномоченный представитель избирательного объединения либо выдвинутый избирательным объединением кандидат |
| 6.5 | Представление в ТИК заявления кандидата о согласии баллотироваться и иных документов (части 11 и 12 статьи 21 областного закона № 121-ОЗ) | Одновременно с представлением решения избирательного объединения о выдвижении кандидата и иных документов | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением |
| 6.6 | Выдача кандидату, выдвинутому избирательным объединением (иному лицу, указанному в части 12 статьи 21 областного закона № 121-ОЗ), письменного подтверждения получения документов о выдвижении кандидата (часть 13 статьи 21 областного закона № 121-ОЗ) | Незамедлительно после представления и приема документов | ТИК |
| 6.7 | Утверждение образца заполнения подписного листа в части, касающейся указания наименования должности выборного должностного лица муниципального образования, наименования муниципального образования (часть 31 статьи 23 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее дня официального опубликования решения о назначении выборов **– не позднее 22 июня 2023 года** | ТИК |
| 6.8 | Принятие решения о количестве подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата, количестве подписей избирателей, подлежащих проверке, а также порядке проведения проверки подписей избирателей (часть 3 статьи 26 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее дня официального опубликования решения о назначении выборов **– не позднее 22 июня 2023 года** | ТИК |
| 6.9 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого путем самовыдвижения (части 1, 2 статьи 23 областного закона № 121-ОЗ) | Со дня, следующего за днем уведомления ТИК о выдвижении кандидата | Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения |
| 6.10 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого избирательным объединением (части 1, 11 и 2 статьи 23 областного закона № 121-ОЗ) | Со дня, следующего за днем уведомления ТИК о выдвижении кандидата | Кандидат, выдвинутый общественным объединением, устав которого предусматривает участие в выборах и которое создано в форме общественной организации или общественного движения и зарегистрировано в соответствии с федеральном законом на уровне, соответствующем уровню проводимых выборов Главы Травковского сельского поселения или на более высоком уровне или соответствующее структурное подразделение указанного общественного объединения |
| 6.11 | Представление в ТИК документов для регистрации кандидата (части 1 и 2 статьи 25 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов **– не позднее 26 июля 2023 года до 18 часов** | Кандидат |
| 6.12 | Выдача кандидату письменного подтверждения получения документов для регистрации кандидата (часть 3 статьи 25 областного закона № 121-ОЗ) | Незамедлительно после представления и приема документов | ТИК |
| 6.13 | Извещение кандидата о неполноте представленных им сведений, отсутствии документов или несоблюдении требований закона к оформлению документов (часть 3 статьи 27 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за три дня до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, признании кандидата утратившим статус | ТИК |
| 6.14 | Реализация права кандидата вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, а также заменить документ или представить копию документа (часть 3 статьи 27 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за один день до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, признании кандидата утратившим статус | Кандидат |
| 6.15 | Извещение избирательного объединения о неполноте представленных им сведений, отсутствии документов или несоблюдении требований закона к оформлению документов (часть 3 статьи 27 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за три дня до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, признании кандидата утратившим статус | ТИК |
| 6.16 | Реализация права избирательного объединения вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате, а также в иные документы, представленные для уведомления о выдвижении кандидата, а также заменить документ или представить копию документа (часть 3 статьи 27 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за один день до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, признании кандидата утратившим статус | Избирательное объединение |
| 6.17 | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов, а если количество достоверных подписей избирателей недостаточно для регистрации кандидата – также заверенные копии иных документов, указанных в части 10 статьи 26 областного закона № 121-ОЗ (часть 10 статьи 26 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за двое суток до заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК |
| 6.18 | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации (часть 1 статьи 27 областного закона № 121-ОЗ) | В течение десяти дней со дня приема документов | ТИК |
| 6.19 | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата (часть 4 статьи 27 областного закона № 121-ОЗ) | В течение одних суток с момента принятия указанного решения | ТИК |
| 6.20 | Представление в письменной форме в ТИК сведений о судимости (в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата) (пункт 38 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации») | Не позднее 18 часов дня, следующего за днем появления судимости | Зарегистрированный кандидат, а также лица, которые вправе выступать от имени кандидата**–** уполномоченные представители по финансовым вопросам и доверенные лица кандидата |
| **7. Статус кандидатов** | | | |
| 7.1 | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей (часть 2 статьи 29 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 7.2 | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры (часть 9 статьи 27 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за пять дней до первого дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до первого дня голосования **– не позднее соответственно 2 сентября 2023 года и 6 сентября 2023 года** | Кандидат |
| 7.3 | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата (часть 10 статьи 27 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за пять дней до первого дня голосования **– не позднее 2 сентября 2023 года** | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 7.4 | Принятие решения на основании заявления кандидата о снятии своей кандидатуры, решения избирательного объединения об отзыве кандидата:  об аннулировании регистрации кандидата (после регистрации кандидата) (части 9, 10 статьи 27 областного закона № 121-ОЗ)  о признании кандидата утратившим статус кандидата (до регистрации кандидата) (часть 5 статьи 30 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем в трехдневный срок, а за три и менее дня до первого дня голосования –в течение суток **– с 4 сентября 2023 года в течение суток** | ТИК |
| 7.5 | Принятие решения о признании кандидата утратившим статус кандидата (в случае непредставления в установленный срок ни одного из документов, представление которых необходимо для регистрации кандидата) (часть 5 статьи 30 областного закона № 121-ОЗ) | В течение десяти дней со дня окончания срока представления документов для регистрации кандидата **– не позднее 4 августа 2023 года** | ТИК |
| 7.6 | Регистрация доверенных лиц кандидата (часть 1 статьи 31 областного закона № 121-ОЗ) | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц | ТИК |
| 7.7 | Уведомление кандидата о принятии решения об аннулировании регистрации доверенного лица (часть 7 статьи 31 областного закона № 121-ОЗ) | В трехдневный срок со дня принятия решения | ТИК |
| **8. Информирование избирателей и предвыборная агитация** | | | |
| 8.1 | Предоставление безвозмездно печатной площади ТИК для информирования избирателей (часть 4 статьи 15 областного закона № 121-ОЗ) | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов **– с 22 июня 2023 года** | Редакция газеты «Красная искра» |
| 8.2 | Размещение на стендах в помещениях ТИК информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений о доходах и имуществе кандидатов  (часть 7 статьи 27 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования **–** **не позднее 25 августа 2023 года** | ТИК |
| 8.3 | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (далее – Перечень) (часть 7 статьи 36 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов **– не позднее 2 июля 2023 года** | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу по Новгородской области (Роскомнадзор) |
| 8.4 | Опубликование Перечня в средствах массовой информации (часть 6 статьи 36 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов**– не позднее 7 июля 2023 года** | ТИК |
| 8.5 | Агитационный период (часть 1 статьи 38 областного закона № 121-ОЗ) | Со дня представления кандидатом в ТИК заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов первого дня голосования **– до ноля часов 8 сентября 2023 года** | Кандидат |
| 8.6 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях (часть 2 статьи 38 областного закона № 121-ОЗ) | За 28 дней до дня голосования и до ноля часовпервого дня голосования **– с 12 августа 2023 года до ноля часов 8 сентября 2023 года** | Зарегистрированные кандидаты, организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
| 8.7 | Представление в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу по Новгородской области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются государственные органы и организации Новгородской области, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из областного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) Новгородской области (часть 8 статьи 36 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  **–** **не позднее 27 июня 2023 года** | Правительство Новгородской области или уполномоченный им орган исполнительной власти области |
| 8.8 | Представление в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу по Новгородской области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие [части 3](consultantplus://offline/ref=B3E621A6B1F0B62BCCF9423F39E75C97EE3F2FBA07B8E7DC0AF0CCE92BBB7A0F176636B621CF713197DE81F23520BBFDF02FF67A29F97F94CA3DB5f8t9L) статьи 36, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований (часть 9 статьи 36 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов **–** **не позднее 27 июня 2023 года** | Администрация Боровичского муниципального района |
| 8.9 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях, представление в ТИК указанных сведений, информации о дате и об источниках их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, оказать услуги по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях (часть 7 статьи 39 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов**– не позднее 22 июля 2023 года** | Государственные, муниципальные организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, осуществляющих выпуск средств массовой информации, а также негосударственные организации телерадиовещания, редакции негосударственных периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, зарегистрированных не менее чем за один год, до дня официального опубликования решения о назначении выборов, а также редакции негосударственных периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий, учрежденных избирательными объединениями (в том числе их структурными подразделениями) независимо от срока регистрации изданий |
| 8.10 | Публикация информации об общем объеме бесплатной печатной площади, предоставляемой для агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, (часть 3 статьи 41 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования решения о назначении выборов**–не позднее 23 июля 2023 года** | Редакция газеты «Красная искра» |
| 8.11 | Опубликование предвыборной программы политической партии не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а в случае его отсутствия на территории проведения выборов – районном (городском) периодическом печатном издании, а также размещение ее в сети «Интернет» (часть 11 статьи 37 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования ***–* не позднее 30 августа 2023 года** | Политическая партия или по ее поручению, региональное отделение политической партии |
| 8.12 | Предоставление в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания, в ТИК информации о том, какое высказывание какого физического лица, являющегося иностранным агентом, использовано в агитационном материале (часть 94 статьи 37 областного закона № 121-ОЗ) | Одновременно с предоставлением агитационного материала в установленном порядке | Кандидат |
| 8.13 | Предоставление в ТИК копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, вместе с информацией о том, изображение какого кандидата использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата в агитационном материале) (часть 121 статьи 39 областного закона № 121-ОЗ) | После направления (передачи) агитационного материала в организацию, осуществляющую телерадиовещание, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения | Кандидат |
| 8.14 | Информирование о том, что кандидат является иностранным агентом, либо о том, что кандидат аффилирован с иностранным агентом в случае участия такого кандидата в совместном агитационном мероприятии (часть 41 статьи 40 областного закона № 121-ОЗ) | Выступление данного кандидата должно предваряться (сопровождаться) указанной информацией | Организации телерадиовещания |
| 8.15 | Указание в агитационных материалах кандидата, размещаемых в периодических печатных изданиях, информации, установленной частью 13 статьи 41 областного закона 121-ОЗ, в том числе о том, что кандидат является иностранным агентом либо о том, что кандидат аффилирован с иностранным агентом  (часть 13 статьи 41 областного закона № 121-ОЗ) | Одновременно с размещением агитационных материалов в периодических печатных изданиях | Кандидат |
| 8.16 | Указание в агитационном материале информации об использовании высказывания физического лица, являющегося иностранным агентом, о том, что указанное высказывание является высказыванием такого физического лица  (часть 94 статьи 37 областного закона № 121-ОЗ) | При изготовлении агитационного материала данное высказывание предваряется указанной информацией | Кандидат |
| 8.17 | Указание в агитационных материалах кандидата, являющегося иностранным агентом, кандидата, аффилированного с иностранным агентом, информации об этом (часть 3 статьи 43 областного закона № 121-ОЗ) | При изготовлении агитационного материала | Кандидат |
| 8.18 | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании (часть 10 статьи 39 областного закона № 121-ОЗ) | Не менее трех лет после дня голосования **– до 11 сентября 2026 года** | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 8.19 | Проведение жеребьевки в целях определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на платной основе (график распределения платного эфирного времени) (часть 10 статьи 40 областного закона № 121-ОЗ) | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования **– не позднее 10 августа 2023 года** | Представившие в ТИК уведомления организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
| 8.20 | Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования предоставленного ему для проведения предвыборной агитации платного эфирного времени, сообщив об этом в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания (часть 11 статьи 40 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней со дня проведения соответствующей жеребьевки, –в день проведения жеребьевки | Зарегистрированный кандидат |
| 8.21 | Проведение жеребьевки в целях определения дат бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов (часть 5 статьи 41 областного закона № 121-ОЗ) | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования **– не позднее 10 августа 2023 года** | Редакция газеты «Красная искра» |
| 8.22 | Проведение жеребьевки в целях определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов за плату (часть 8 статьи 41 областного закона № 121-ОЗ) | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования **– не позднее 10 августа 2023 года** | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, а также представившие уведомления редакции областных периодических печатных изданий, редакции выходящих реже одного раза в неделю муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
| 8.23 | Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования предоставленного для проведения предвыборной агитации платной или бесплатной печатной площади, сообщив об этом в письменной форме редакции соответствующего периодического печатного издания (часть 9 статьи 41 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за пять дней до дня публикации предвыборного агитационного материала | Зарегистрированный кандидат |
| 8.24 | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию (часть 14 статьи 40 областного закона № 121-ОЗ) | Не менее 12 месяцев со дня официального опубликования результатов выборов | Организации телерадиовещания |
| 8.25 | Подача уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер (часть 2 статьи 42 областного закона № 121-ОЗ) | В соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее – Федеральный закон  № 54-ФЗ), областным законом от 01.11.2021 № 23-ОЗ «О мерах по реализации Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» на территории Новгородской области» (далее – областной закон № 23-ОЗ) | Организаторы публичных мероприятий |
| 8.26 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер (часть 2 статьи 42 областного закона № 121-ОЗ) | В соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ, областным законом № 23-ОЗ | Администрация Боровичского муниципального района |
| 8.27 | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями (часть 5 статьи 42 областного закона № 121-ОЗ) | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3 и 4 статьи 42 областного закона № 121-ОЗ |
| 8.28 | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам  (часть 4 статьи 42 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3 и 4 статьи 42 областного закона № 121-ОЗ |
| 8.29 | Размещение содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату информации в сети «Интернет» или доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов иным способом (часть 41 статьи 42 областного закона № 121-ОЗ) | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | ТИК |
| 8.30 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, а также представление в ТИК указанных сведений и сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства)  (часть 2 статьи 43 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов ***–* не позднее 22 июля 2023 года** | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов |
| 8.31 | Предоставление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда кандидата  (часть 4 статьи 43 областного закона № 121-ОЗ) | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидат |
| 8.32 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов (часть 7 статьи 43 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования **– не позднее 10 августа 2023 года** | Администрация Травковского сельского поселения по предложению ТИК |
| 8.33 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (часть 3 статьи 35 областного закона № 121-ОЗ) | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования **– с 5 по 10 сентября 2023 года** | Редакции средств массовой информации, граждане и организации |
| 8.34 | Представление в ТИК данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании (часть 9 статьи 39 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через десять дней со дня голосования **– не позднее 20 сентября 2023 года** | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| **9. Финансирование выборов** | | | |
| 9.1 | Поступление в распоряжение ТИК средств на проведение выборов, предусмотренных бюджетом соответствующего муниципального образования (часть 1 статьи 45 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов ***–* не позднее 1 июля 2023 года** | Администрация Травковского сельского поселения |
| 9.2 | Принятие решения об организации закупок товаров, работ, услуг при подготовке и проведении выборов (часть 81 статьи 45 областного закона № 147-ОЗ) | До принятия решения ТИК о распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов между УИК | ТИК |
| 9.3 | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов между УИК (часть 2 статьи 45 областного закона № 121-ОЗ) | По мере поступления средств | ТИК |
| 9.4 | Представление в ТИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов (часть 1 статьи 46 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования ***–* не позднее 20 сентября 2023 года** | УИК |
| 9.5 | Представление в представительный орган муниципального образования финансового отчета о расходовании средств, выделенных из бюджета муниципального образования на подготовку и проведение выборов (часть 2 статьи 46 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования результатов выборов | ТИК |
| 9.6 | Регистрация уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам (часть 3 статьи 32 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через три дня после дня представления необходимых для регистрации документов | ТИК |
| 9.7 | Выдача разрешения на открытие специального избирательного счета кандидату либо уполномоченному представителю кандидата по финансовым вопросам (часть 6 статьи 47 областного закона № 121-ОЗ) | Одновременно с выдачей подтверждения получения документов о выдвижении кандидата | ТИК |
| 9.8 | Открытие специального избирательного счета кандидатом (часть 6 статьи 47 областного закона № 121-ОЗ) | В период после письменного уведомления ТИК о своем выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов для его регистрации | Кандидат (уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам) |
| 9.9 | Информирование ТИК о реквизитах специального избирательного счета (часть 61 статьи 47 областного закона № 121-ОЗ) | В трехдневный срок после открытия специального избирательного счета | Кандидат |
| 9.10 | Уведомление ТИК о создании избирательного фонда без открытия специального избирательного счета (часть 6 статьи 47 областного закона № 121-ОЗ) | Одновременно с представлением заявления, предусмотренного [частью 1 статьи 20](consultantplus://offline/ref=1E6A13248ACDD2A19D037894F13FE305FA70BA6489E0BCC1B2378D263CFA0D749FC89F799A9AAE552709DC70C58E1D796F1A11C407E921B9ACE66Cs1hBL), [пунктом 1 части 11 статьи 21](consultantplus://offline/ref=1E6A13248ACDD2A19D037894F13FE305FA70BA6489E0BCC1B2378D263CFA0D749FC89F799A9AAE552709DD73C58E1D796F1A11C407E921B9ACE66Cs1hBL) областного закона № 121-ОЗ | Кандидат |
| 9.11 | Возврат пожертвований (полностью или частично) жертвователям в случае, если при внесении пожертвований было допущено нарушение закона (часть 10 статьи 47 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 9.12 | Перечисление в доход бюджета муниципального образования пожертвований, внесенных анонимными жертвователями (часть 10 статьи 47 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня зачисления указанных средств в избирательный фонд кандидата | Кандидат |
| 9.13 | Представление в ТИК итогового финансового отчета (часть 1 статьи 49 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат |
| 9.14 | Представление в ТИК итогового финансового отчета в случае отказа в регистрации кандидата, отмены или аннулирования регистрации, признания кандидата утратившим статус кандидата (если отказ в регистрации, отмена или аннулирование регистрации, признание кандидата утратившим статус кандидата не обжалованы в суде) (часть 1 статьи 49 областного закона № 121-ОЗ) | После принятия решения об отказе в регистрации, отмене или аннулировании регистрации, признания кандидата утратившим статус кандидата, но не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Гражданин, являвшийся кандидатом |
| 9.15 | Передача в редакцию средств массовой информации для опубликования копий итоговых финансовых отчетов кандидатов(часть 3 статьи 49 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через пять дней со дня получения финансовых отчетов | ТИК |
| 9.16 | Представление в ТИК информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов (часть 8 статьи 48 областного закона № 121-ОЗ) | Ежедневно (по рабочим дням) | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» (через ИКНО посредством системы «Сбербанк Бизнес Онлайн») |
| 9.17 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование денежных средств избирательных фондов (часть 8 статьи 48 областного закона № 121-ОЗ) | В трехдневный срок, а за три дня до первого дня – немедленно **–** **с 4 сентября 2023 года – немедленно** | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» по представлению ТИК, а по соответствующему избирательному фонду – также по требованию кандидата |
| 9.18 | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет каждого зарегистрированного кандидата и расходовании этих средств (часть 9 статьи 48 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 20 и не позднее чем за 10 дней до дня голосования **– не позднее соответственно 20 и 30 августа 2023 года** | ТИК |
| 9.19 | Опубликование сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет каждого зарегистрированного кандидата и расходовании этих средств (часть 9 статьи 48 областного закона № 121-ОЗ) | В течение трех дней со дня получения указанных сведений | Редакция газеты «Красная искра» |
| 9.20 | Размещение сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет каждого зарегистрированного кандидата и расходовании этих средств на официальном сайте ИКНО в сети «Интернет» (часть 10 статьи 48 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 20 и не позднее чем за 10 дней до дня голосования **– не позднее соответственно 20 и 30 августа 2023 года** | ИКНО |
| 9.21 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов и сообщение о результатах проверки в ТИК (часть 7 статьи 48 областного закона № 121-ОЗ) | В пятидневный срок со дня поступления представления | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 9.22 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, которые осуществили добровольные пожертвования в избирательный фонд кандидата, а также в свой адрес пропорционально вложенным ими средствам (часть 4 статьи 49 областного закона № 121-ОЗ) | После дня голосования либо после принятия решения об отказе в регистрации, отмене или аннулировании регистрации, признания кандидата утратившим статус кандидата, и до представления итогового финансового отчета | Кандидат, гражданин, являвшийся кандидатом |
| 9.23 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах, в доход бюджета муниципального образования и закрытие специального избирательного счета (часть 4 статьи 49 областного закона № 121-ОЗ) | По истечении 60 дней со дня голосования **–** **с 9 ноября 2023 года** | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
| **10. Голосование и определение результатов выборов** | | | |
| 10.1 | Согласование краткого (состоящего не более чем из семи слов) наименования политической партии, иного общественного объединения, которое используется в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов (в случае необходимости) (часть 9 статьи 21 областного закона № 121-ОЗ, пункт 5.1 Порядка согласования краткого наименования политической партии, иного общественного объединения, используемого в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, о результатах выборов, утвержденного постановлением ИКНО от 28.01.2022 № 4/2-7) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования **– не позднее 10 августа 2023 года** | ТИК |
| 10.2 | Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней (часть 4 статьи 52 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования **– не позднее 20 августа 2023 года** | ТИК |
| 10.3 | Утверждение текста и числа избирательных бюллетеней  (часть 4 статьи 52 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования **– не позднее 20 августа 2023 года** | ТИК |
| 10.4 | Реализация права принятия решения, в случае, если в избирательный бюллетень внесено свыше десяти зарегистрированных кандидатов, о том, что сведения о каждом из зарегистрированных кандидатов, предусмотренные пунктами 4, 5 части 6 и частью 61 статьи 52 областного закона № 121-ОЗ (все либо отдельные из этих сведений), в избирательном бюллетене не размещаются (часть 62 статьи 52 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования **– не позднее 20 августа 2023 года** | ТИК по согласованию с ЦИК России |
| 10.5 | Утверждение формы, специального информационного материала, в котором размещаются сведения (все либо отдельные из них) о каждом из зарегистрированных кандидатов, предусмотренные пунктами 4, 5 части 6 и частью 61 статьи 52 областного закона № 121-ОЗ (часть 62 статьи 52 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования **– не позднее 20 августа 2023 года** | ТИК |
| 10.6 | Размещение информационного материала, содержащего сведения о каждом из зарегистрированных кандидатов, предусмотренные пунктами 4, 5 части 6 и частью 61 статьи 52 областного закона № 121-ОЗ, в кабине либо ином специально оборудованном месте для тайного голосования и (или) на информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед указанным помещением (часть 3 статьи 51, часть 62 статьи 52 областного закона № 121-ОЗ) | **8, 9, 10 сентября 2023 года** | УИК |
| 10.7 | Изготовление и передача избирательных бюллетеней ТИК(часть 10 статьи 52 областного закона № 121-ОЗ) | В соответствии с решением о месте и времени передачи избирательных бюллетеней | Полиграфическая организация по решению ТИК |
| 10.8 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК, уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) (часть 10 статьи 52 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | ТИК |
| 10.9 | Передача избирательных бюллетеней УИК (части 11 и 12 статьи 52 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за один день до первого дня голосования **– не позднее 6 сентября 2023 года** | ТИК |
| 10.10 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом (часть 1 статьи 53 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования **– не позднее 30 августа 2023 года** | УИК, ТИК |
| 10.11 | Направление избирателям приглашений для участия в выборах (часть 12 статьи 11, пункт 1 части 5 статьи 13 областного закона № 121-ОЗ) | **Не позднее 30 августа 2023 года** | УИК в порядке, определяемом ТИК |
| 10.12 | Проведение голосования (статья 521, часть 2 статьи 53 областного закона № 121-ОЗ) | **8, 9 и 10 сентября 2023 года с 8 до 20 часов** | УИК |
| 10.13 | Обеспечение доступа в помещения для голосования лицам, указанным в части 3 статьи 17 областного закона № 121-ОЗ (часть 2 статьи 53 областного закона № 121-ОЗ) | Не менее чем за один час до начала голосования **– с 7 часов 8, 9 и 10 сентября 2023 года** | УИК |
| 10.14 | Подача письменного заявления или устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования в УИК (часть 2 статьи 55 областного закона № 121-ОЗ) | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования **–** **с 31 августа и не позднее 14 часов 10 сентября 2023 года** | Избиратели, которые не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования), а также избиратели, в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным [кодексом](consultantplus://offline/ref=023017B33EEA8E1684C2A3C232F50ED20F40B59430A7ACF6EE31ED19389E12A33652B1F534647D3CC0B637DDBBb338M) Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования |
| Подача в электронном виде заявления о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»  (часть 21 статьи 55 областного закона № 121-ОЗ, пункт 2.1 Порядка подачи заявления избирателя, участника референдума с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования на выборах и референдумах в Российской Федерации, утвержденного постановлением ЦИК России от 19 августа 2020 года № 264/1949-7) | За 9 дней до первого дня голосования и не позднее 24 часов за 3 дня до первого дня голосования **–** **с 29 августа и не позднее 24 часов 4 сентября 2023 года** |
| 10.15 | Подсчет голосов избирателей (часть 2 статьи 57 областного закона № 121-ОЗ) | Сразу после окончания времени голосования в последний день голосования без перерыва до установления итогов голосования | УИК |
| 10.16 | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке (часть 27 статьи 57 областного закона № 121-ОЗ) | На итоговом заседании УИК | Члены УИК с правом решающего голоса |
| 10.17 | Выдача заверенных копий протоколов об итогах голосования (часть 30 статьи 57 областного закона № 121-ОЗ) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | УИК при обращении соответствующих лиц |
| 10.18 | Определение результатов выборов (части 1 и 6 статьи 58 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через три дня со дня голосования **– не позднее 13 сентября 2023 года** | ТИК |
| 10.19 | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании (часть 1 статьи 61 областного закона № 121-ОЗ) | После определения результатов выборов | ТИК |
| 10.20 | Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом Главы муниципального образования, либо копии документа, удостоверяющего подачу заявления об освобождении от указанных обязанностей (часть 1 статьи 61 областного закона № 121-ОЗ) | В пятидневный срок со дня извещения зарегистрированного кандидата, избранного Главой муниципального образования | Зарегистрированный кандидат, избранный Главой Травковского сельского поселения |
| 10.21 | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации (часть 2 статьи 60 областного закона № 121-ОЗ) | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК |
| 10.22 | Официальное опубликование результатов выборов, включая данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов (часть 3 статьи 60 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через один месяц со дня голосования **– не позднее 10 октября 2023 года** | ТИК |
| 10.23 | Регистрация избранного Главы муниципального образования и выдача ему удостоверения об избрании (часть 3 статьи 61 областного закона № 121-ОЗ) | После официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом Главы муниципального образования либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | ТИК |
| 10.24 | Опубликование (обнародование) данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов (часть 4 статьи 60 областного закона № 121-ОЗ) | В течение двух месяцев со дня голосования **– не позднее 9 ноября 2023 года** | ТИК |
| 10.25 | Хранение, передача и уничтожение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов (часть 1 статьи 62 областного закона № 121-ОЗ) | В соответствии с порядком, утвержденным ИКНО,по согласованию с государственным архивным органом | УИК, ТИК |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_