***Информация***

***по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия*** ***«Мониторинг освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление*** ***строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог местного значения в Боровичском муниципальном районе»***

Боровичский муниципальный район

Соглашение о предоставлении в 2020 году из Дорожного фонда Новгородской области бюджету Боровичского муниципального района субсидии на формирование Дорожного фонда № 29 от 13.04.2020г.: общий объём бюджетных ассигнований 12792,63 тыс.рублей, в том числе средства областного бюджета 12153,0 тыс.рублей. Уведомление о предоставлении субсидии от 02.01.2020г. № 27/117.

Дополнительное соглашение от 10.07.2020г.: объём бюджетных ассигнований не изменился.

В бюджете Боровичского муниципального района[[1]](#footnote-1) утверждены бюджетные ассигнования на осуществление дорожной деятельности, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из областного бюджета по целевым статьям:

КБК 04091100071510 – 12153,0 тыс.рублей;

КБК 040911000S1510 – 639,63 тыс.рублей.

В рамках данного Соглашения заключено 5 муниципальных контрактов на ремонт автомобильных дорог по региональному проекту «Дорога к дому» путём проведения конкурсных процедур на общую сумму 6303,92 тыс.рублей. Экономия бюджетных средств составила 2766,62 тыс.рублей.

Объём принятых бюджетных обязательств на финансовое обеспечение работ по ремонту автомобильных дорог, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из областного бюджета ниже бюджетных ассигнований, предусмотренных п.2.1 Соглашения на 543,23 тыс.рублей.

Городское поселение г.Боровичи

1. Соглашение о предоставлении в 2020 году из дорожного фонда Новгородской области бюджету городского поселения город Боровичи субсидии на формирование Дорожного фонда № 50 от 16.04.2020г.[[2]](#footnote-2): общий объём бюджетных ассигнований 13052,7 тыс.рублей, в том числе средства областного бюджета 12400,0 тыс.рублей. Предусмотрено расходование средств в рамках регионального проекта «Дорога к дому» в размере 7668,71 тыс.рублей, в том числе средства областного бюджета 7285,23тыс.рублей.

В бюджете города Боровичи[[3]](#footnote-3) утверждены бюджетные ассигнования на осуществление дорожной деятельности, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из областного бюджета по целевым статьям:

КБК 04091100071520 – 12400,0 тыс.рублей;

КБК 040911000S1520 – 652,7 тыс.рублей.

В рамках данного Соглашения заключено 2 муниципальных контракта на ремонт автомобильных дорог путём проведения конкурсных процедур на общую сумму 13052,7 тыс.рублей, в том числе по региональному проекту «Дорога к дому» 7668,71 тыс.рублей. Экономия бюджетных средств составила 2451,23 тыс.рублей.

Объём принятых бюджетных обязательств соответствует бюджетным ассигнованиям, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из областного бюджета согласно п.2.1 Соглашения.

1. Соглашение о предоставлении в 2020 году из дорожного фонда Новгородской области бюджету городского поселения город Боровичи субсидии на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения №20 от 21.02.2020г.[[4]](#footnote-4): общий объём бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2020г. на ремонт автомобильных дорог 99987,02 тыс.рублей, в том числе средства областного бюджета 98986,9 тыс.рублей.

Следует отметить, что от согласно уведомлению о предоставлении субсидий от 02.10.2020 № 803/1 уменьшены бюджетные ассигнования по виду расходов 522 на 29907,9 тыс.рублей.

В бюджете города Боровичи утверждены бюджетные ассигнования на осуществление дорожной деятельности, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из областного бюджета по целевым статьям:

КБК 04091100071540 – 69079,0 тыс.рублей;

КБК 040911000S1540 – 697,9тыс.рублей.

Объём принятых бюджетных обязательств на финансовое обеспечение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, соответствует бюджетным ассигнованиям, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из областного бюджета согласно п.2.1 Соглашения.

Волокское сельское поселение

Соглашение о предоставлении в 2020 году из Дорожного фонда Новгородской области бюджету Волокского сельского поселения субсидии на формирование Дорожного фонда № 62 от 16.04.2020г.: общий объём бюджетных ассигнований 1597,55 тыс.рублей, в том числе средства областного бюджета 1300,0 тыс.рублей. Уведомление о предоставлении субсидии поступило в январе 2020 года.

В бюджете Волокского сельского поселения[[5]](#footnote-5) утверждены бюджетные ассигнования на осуществление дорожной деятельности, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из областного бюджета по целевым статьям:

КБК 04091100071520 – 1300,0 тыс.рублей;

КБК 040911000S1520 - 297,55тыс.рублей.

В рамках данного Соглашения заключен 1 муниципальный контракт на ремонт автомобильных дорог путём проведения конкурсных процедур на общую сумму 1597,55 тыс.рублей, в том числе по региональному проекту «Дорога к дому» - 854,38 тыс.рублей.

Объём принятых бюджетных обязательств соответствует бюджетным ассигнованиям, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из областного бюджета согласно п.2.1 Соглашения.

Ёгольское сельское поселение

Соглашение о предоставлении в 2020 году из Дорожного фонда Новгородской области бюджету Ёгольского сельского поселения субсидии на формирование Дорожного фонда № 102 от 29.04.2020г.[[6]](#footnote-6): общий объём бюджетных ассигнований 1149,77 тыс.рублей, в том числе средства областного бюджета 1053,0 тыс.рублей. Уведомление о предоставлении субсидии поступило в январе 2020 года.

В бюджете Ёгольского сельского поселения[[7]](#footnote-7) утверждены бюджетные ассигнования на осуществление дорожной деятельности, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из областного бюджета по целевым статьям:

КБК 04091100071520 – 1053,0 тыс.рублей;

КБК 040911000S1520 – 96,8 тыс.рублей.

В рамках данного Соглашения заключены 5 муниципальных контрактов на ремонт автомобильных дорог на общую сумму 1149,77 тыс.рублей, в том числе по региональному проекту «Дорога к дому» - 648,72 тыс.рублей, в том числе:

- конкурентным способом (электронный аукцион) – 1 муниципальный контракт. Цена контракта 556,55 тыс.рублей соответствует НМЦК, экономия отсутствует;

- с единственным поставщиком – 4 муниципальных контракта на общую сумму 593,22 тыс.рублей.

Объём принятых бюджетных обязательств соответствует бюджетным ассигнованиям, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из областного бюджета согласно п.2.1 Соглашения.

Железковское сельское поселение

Соглашение о предоставлении в 2020 году из Дорожного фонда Новгородской области бюджету Железковского сельского поселения субсидии на формирование Дорожного фонда № 127 от 06.05.2020г.: общий объём бюджетных ассигнований 3627,37 тыс.рублей, в том числе средства областного бюджета 3446,0 тыс.рублей. Объём бюджетных ассигнований в рамках реализации регионального проекта «Дорога к дому» составляет 2004,83 тыс.рублей. Уведомление о предоставлении субсидии поступило в январе 2020 года.

В бюджете Железковского сельского поселения[[8]](#footnote-8) утверждены бюджетные ассигнования на осуществление дорожной деятельности, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из областного бюджета по целевым статьям:

КБК 04091100071520 – 3446,0 тыс.рублей;

КБК 040911000S1520 – 181,37тыс.рублей.

Согласно представленной информации, по состоянию на 01.10.2020 года бюджетные обязательства по утверждённым бюджетным ассигнованиям Администрацией Железковского сельского поселения не принимались.

В КСП представлены 3 муниципальных контракта на проведение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования на общую сумму 1110,41 тыс.рублей. Все контракты заключены с 15.10.2020 года с единственным поставщиком, экономия отсутствует.

Кончанско-Суворовское сельское поселение

Соглашение о предоставлении в 2020 году из Дорожного фонда Новгородской области бюджету Кончанско-Суворовского сельского поселения субсидии на формирование Дорожного фонда № 91 от 17.04.2020г.[[9]](#footnote-9): общий объём бюджетных ассигнований 1479,09 тыс.рублей, в том числе средства областного бюджета 1353,0 тыс.рублей. Уведомление о предоставлении субсидии поступило в январе 2020 года.

В бюджете Кончанско-Суворовского сельского поселения[[10]](#footnote-10) утверждены бюджетные ассигнования на осуществление дорожной деятельности, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из областного бюджета по целевым статьям:

КБК 04091100071520 – 1353,0 тыс.рублей;

КБК 040911000S1520 – 126,09 тыс.рублей.

В рамках данного Соглашения заключены 4 муниципальных контракта на ремонт автомобильных дорог на общую сумму 1479,09 тыс.рублей, в том числе по региональному проекту «Дорога к дому» - 1479,09 тыс.рублей, в том числе:

- конкурентным способом (электронный аукцион) – 1 муниципальный контракт. Цена контракта 932,4 тыс.рублей соответствует НМЦК, экономия отсутствует;

- с единственным поставщиком – 3 муниципальных контракта на общую сумму 546,69 тыс.рублей.

Объём принятых бюджетных обязательств соответствует бюджетным ассигнованиям, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из областного бюджета согласно п.2.1 Соглашения.

Опеченское сельское поселение

Соглашение о предоставлении в 2020 году из Дорожного фонда Новгородской области бюджету Опеченского сельского поселения субсидии на формирование Дорожного фонда № 150 от 07.05.2020г.[[11]](#footnote-11): общий объём бюджетных ассигнований 3120,81 тыс.рублей, в том числе средства областного бюджета 2894,0 тыс.рублей. Уведомление о предоставлении субсидии поступило в январе 2020 года.

В бюджете Опеченского сельского поселения[[12]](#footnote-12) утверждены бюджетные ассигнования на осуществление дорожной деятельности, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из областного бюджета по целевым статьям:

КБК 04091100071520 – 2894,0 тыс.рублей;

КБК 040911000S1520 – 226,81 тыс.рублей.

В рамках данного Соглашения заключены 13 муниципальных контрактов на ремонт автомобильных дорог на общую сумму 3120,81 тыс.рублей, в том числе по региональному проекту «Дорога к дому» - 3120,81 тыс.рублей, в том числе:

- конкурентным способом (электронный аукцион) – 1 муниципальный контракт. Цена контракта 774,26 тыс.рублей. Извещение о закупке размещено 21.07.2020 года, НМЦК составляла 1147,06 тыс.рублей, экономия бюджетных средств составила 372,8 тыс.рублей;

- с единственным поставщиком – 12 муниципальных контрактов на общую сумму 2346,55 тыс.рублей.

Объём принятых бюджетных обязательств соответствует бюджетным ассигнованиям, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из областного бюджета согласно п.2.1 Соглашения.

Перёдское сельское поселение

Соглашение о предоставлении в 2020 году из Дорожного фонда Новгородской области бюджету Перёдского сельского поселения субсидии на формирование Дорожного фонда № 103 от 29.04.2020г.: общий объём бюджетных ассигнований 2074,0 тыс.рублей, в том числе средства областного бюджета 1964,0 тыс.рублей. Уведомление о предоставлении субсидии поступило в январе 2020 года.

В бюджете Перёдского сельского поселения[[13]](#footnote-13) утверждены бюджетные ассигнования на осуществление дорожной деятельности, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из областного бюджета по целевым статьям:

КБК 04091100071520 – 1964,0 тыс.рублей;

КБК 040911000S1520 – 110,0 тыс.рублей.

Согласно представленной информации, в рамках данного Соглашения заключен 1 муниципальный контракт на ремонт автомобильных дорог на общую сумму 2703,13 тыс.рублей, в том числе по региональному проекту «Дорога к дому» - 2703,13 тыс.рублей.

Контракт заключен по результатам проведения электронного аукциона. Цена контракта соответствует НМЦК составляла 2703,13 тыс.рублей, экономия бюджетных средств отсутствует.

Объём принятых бюджетных обязательств на финансовое обеспечение работ по ремонту автомобильных дорог, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из областного бюджета выше бюджетных ассигнований, предусмотренных п.2.1 Соглашения на 629,13 тыс.рублей.

Информация о заключенном муниципальном контракте не размещена в реестре контрактов на портале zakupki.gov.ru, что является нарушением [части 3](consultantplus://offline/ref=EA3AF349F063C47030AE287E355818169EF07A687732BF0FF4034D02BBAE102F3AD33C15C0CBE3A3070E21AD955C1CE1961905993781E590Q9S9M)  [статьи 103](consultantplus://offline/ref=EA3AF349F063C47030AE287E355818169EF07A687732BF0FF4034D02BBAE102F3AD33C15C0CBE3A3030E21AD955C1CE1961905993781E590Q9S9M) Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и [Постановления](consultantplus://offline/ref=EA3AF349F063C47030AE287E355818169EF6706B7D32BF0FF4034D02BBAE102F28D36419C1CFF9AA071B77FCD3Q0S9M) Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1084 "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну".

Прогресское сельское поселение

Соглашение о предоставлении в 2020 году из Дорожного фонда Новгородской области бюджету Прогресского сельского поселения субсидии на формирование Дорожного фонда № 51 от 16.04.2020г.: общий объём бюджетных ассигнований 1300,0 тыс.рублей, в том числе средства областного бюджета 1235,0 тыс.рублей. Уведомление о предоставлении субсидии поступило в январе 2020 года.

В бюджете Прогресского сельского поселения[[14]](#footnote-14) утверждены бюджетные ассигнования на осуществление дорожной деятельности, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из областного бюджета по целевым статьям:

КБК 04091100071520 – 1235,0 тыс.рублей;

КБК 040911000S1520 – 65,0 тыс.рублей.

Согласно представленной информации, в рамках данного Соглашения заключен 1 муниципальный контракт на ремонт автомобильных дорог на общую сумму 1343,46 тыс.рублей, в том числе по региональному проекту «Дорога к дому» - 1343,46 тыс.рублей.

Контракт заключен по результатам проведения электронного аукциона. Цена контракта соответствует НМЦК и составляет 1343,46 тыс.рублей, экономия бюджетных средств отсутствует.

Объём принятых бюджетных обязательств на финансовое обеспечение работ по ремонту автомобильных дорог, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из областного бюджета выше бюджетных ассигнований, предусмотренных п.2.1 Соглашения на 43,46 тыс.рублей.

Информация о заключенном муниципальном контракте не размещена в реестре контрактов на портале zakupki.gov.ru, что является нарушением [части 3](consultantplus://offline/ref=EA3AF349F063C47030AE287E355818169EF07A687732BF0FF4034D02BBAE102F3AD33C15C0CBE3A3070E21AD955C1CE1961905993781E590Q9S9M)  [статьи 103](consultantplus://offline/ref=EA3AF349F063C47030AE287E355818169EF07A687732BF0FF4034D02BBAE102F3AD33C15C0CBE3A3030E21AD955C1CE1961905993781E590Q9S9M) Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и [Постановления](consultantplus://offline/ref=EA3AF349F063C47030AE287E355818169EF6706B7D32BF0FF4034D02BBAE102F28D36419C1CFF9AA071B77FCD3Q0S9M) Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1084 "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну".

Сушанское сельское поселение

1.Соглашение о предоставлении в 2020 году из Дорожного фонда Новгородской области бюджету Сушанского сельского поселения субсидии на формирование Дорожного фонда № 58 от 16.04.2020г.[[15]](#footnote-15): общий объём бюджетных ассигнований 1404,0 тыс.рублей, в том числе средства областного бюджета 1333,0 тыс.рублей. Уведомление о предоставлении субсидии поступило в январе 2020 года.

В бюджете Сушанского сельского поселения[[16]](#footnote-16) утверждены бюджетные ассигнования на осуществление дорожной деятельности, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из областного бюджета в размере 1487,9 тыс.рублей, по целевым статьям:

КБК 04091100071520 – 1333,0 тыс.рублей;

КБК 040911000S1520 – 154,9 тыс.рублей.

В рамках данного Соглашения заключены 2 муниципальных контракта на ремонт автомобильных дорог на общую сумму 1463,45 тыс.рублей, в том числе по региональному проекту «Дорога к дому» - 851,4 тыс.рублей:

- конкурентным способом (электронный аукцион) – 1 муниципальный контракт. Цена контракта 995,09 тыс.рублей. Извещение о закупке размещено 07.04.2020 года, НМЦК составляла 1391,73 тыс.рублей, экономия бюджетных средств составила 396,64 тыс.рублей;

- с единственным поставщиком – 1 муниципальный контракт на общую сумму 468,36 тыс.рублей.

Объём принятых бюджетных обязательств на финансовое обеспечение работ по ремонту автомобильных дорог, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из областного бюджета выше бюджетных ассигнований, предусмотренных п.2.1 Соглашения на 59,44 тыс.рублей.

2.Соглашение о предоставлении в 2020 году из дорожного фонда Новгородской области бюджету Сушанского сельского поселения субсидии на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения №16 от 12.02.2020г.[[17]](#footnote-17): общий объём бюджетных ассигнований на ремонт автомобильных дорог 4350,9 тыс.рублей, в том числе средства областного бюджета 4305,4 тыс.рублей.

В бюджете Сушанского сельского поселения утверждены бюджетные ассигнования на осуществление расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области в сфере дорожной деятельности, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из областного бюджета в размере 4350,9 тыс.рублей, по целевым статьям:

КБК 04091100071540 – 4305,4 тыс.рублей;

КБК 040911000S1540 – 45,5 тыс.рублей.

В рамках данного Соглашения заключены 2 муниципальных контракта на ремонт автомобильных дорог путём проведения конкурсных процедур на общую сумму 4262,42 тыс.рублей. Извещения о закупках размещены 10.03.2020 года и 19.08.2020 года, экономия бюджетных средств составила 900,02 тыс.рублей.

Объём принятых бюджетных обязательств на финансовое обеспечение работ по ремонту автомобильных дорог, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из областного бюджета меньше бюджетных ассигнований, предусмотренных п.2.1 Соглашения на 88,48 тыс.рублей.

Сушиловское сельское поселение

Соглашение о предоставлении в 2020 году из Дорожного фонда Новгородской области бюджету Сушиловского сельского поселения субсидии на формирование Дорожного фонда № 94 от 17.04.2020г.: общий объём бюджетных ассигнований 1782,81тыс.рублей, в том числе средства областного бюджета 975,0 тыс.рублей. Уведомление о предоставлении субсидии от 09.01.2020г № 1088.

В бюджете Сушиловского сельского поселения[[18]](#footnote-18) утверждены бюджетные ассигнования на осуществление дорожной деятельности, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из областного бюджета в размере 1487,9 тыс.рублей, по целевым статьям:

КБК 04091100071520 – 975,0 тыс.рублей;

КБК 040911000S1520 – 808,0 тыс.рублей.

Согласно представленной информации, в рамках данного Соглашения заключены 4 муниципальных контракта на ремонт автомобильных дорог на общую сумму 1819,37 тыс.рублей, в том числе по региональному проекту «Дорога к дому» - 982,39 тыс.рублей:

- конкурентным способом (электронный аукцион) – 1 муниципальный контракт. Цена контракта 628,22 тыс.рублей. Извещение о закупке размещено 31.07.2020 года, НМЦК составляла 705,86 тыс.рублей, экономия бюджетных средств составила 77,64 тыс.рублей;

- с единственным поставщиком – 3 муниципальных контракта на общую сумму 1191,15 тыс.рублей.

Объём принятых бюджетных обязательств на финансовое обеспечение работ по ремонту автомобильных дорог, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из областного бюджета выше бюджетных ассигнований, предусмотренных п.2.1 Соглашения на 36,56 тыс.рублей.

Травковское сельское поселение

Соглашение о предоставлении в 2020 году из Дорожного фонда Новгородской области бюджету Травковского сельского поселения субсидии на формирование Дорожного фонда № 38 от 14.04.2020г.[[19]](#footnote-19): общий объём бюджетных ассигнований 1336,16 тыс.рублей, в том числе средства областного бюджета 1242,0 тыс.рублей. Уведомление о предоставлении субсидии от 09.01.2020г. № 1091.

В бюджете Травковского сельского поселения[[20]](#footnote-20) утверждены бюджетные ассигнования на осуществление дорожной деятельности, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из областного бюджета в размере 1336,16 тыс.рублей, по целевым статьям:

КБК 04091100071520 – 1242,0 тыс.рублей;

КБК 040911000S1520 – 94,16 тыс.рублей.

Согласно представленной информации, в рамках данного Соглашения заключены 3 муниципальных контракта на ремонт автомобильных дорог на общую сумму 1336,16 тыс.рублей, в том числе по региональному проекту «Дорога к дому» - 1336,16 тыс.рублей:

- конкурентным способом (электронный аукцион) – 1 муниципальный контракт. Цена контракта 889,36 тыс.рублей. Извещение о закупке размещено 23.03.2020 года, НМЦК составляла 1147,56 тыс.рублей, экономия бюджетных средств составила 258,2 тыс.рублей;

- с единственным поставщиком – 2 муниципальных контракта на общую сумму 446,8 тыс.рублей.

Объём принятых бюджетных обязательств на финансовое обеспечение работ по ремонту автомобильных дорог, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из областного бюджета соответствует объёмам бюджетных ассигнований, предусмотренных п.2.1 Соглашения.

Контрольно-счётной палатой в присутствии заказчиков и подрядчиков на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения произведены контрольные осмотры на отдельных объектах (выборочно), по результатам которых составлено 4 акта:

1. **Участки автодороги по ул.Пушкинской и ул.Загородной (**Муниципальный контракт № 01503000024200000820001 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог города Боровичи с учётом Дополнительного Соглашения от 31.08.2020года. Заказчик МКУ «ЦРН г.Боровичи». Подрядчик ООО «Солид»). Общий объём выполненных работ по асфальтированию участка автодороги составил 8376,7 кв.метров, превышение относительно плановых значений составило + 269,7 кв.метров, по протяжённости превышение составило +10,8 метров.

2. **Участки автодороги по ул.Суворова - ул.Береговая - ул.Связи, по ул.С.Перовской, по ул.Гоголя (**Муниципальный контракт № 01503000024200000090001 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог города Боровичи с учётом Дополнительного соглашения от 29.06.2020. Заказчик МКУ «ЦРН г.Боровичи». Подрядчик ООО «АвтоСпецМеханика»). Ремонт осуществлялся в рамках регионального проекта «Дорога к дому». Общий объём выполненных работ по асфальтированию участков автодорог составил 9679,8 кв.метров, превышение относительно плановых значений составило + 945,1 кв.метров, в том числе:

по ул.Суворова - ул.Береговая - ул.Связи – 4615,8 кв. метров, превышение +415,1 кв.метров;

по ул.С.Перовской – 3067,9 кв.метров, превышение + 405,9 кв.метров;

по ул.Гоголя – 1996,1 кв.метров, превышение +124,1 кв.метров.

3. **Участки автодороги по ул.Калинина, по ул.Порожская (**Муниципальный контракт № 01503000024200000580001 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог города Боровичи с учётом Дополнительного соглашения от 15.06.2020. Заказчик МКУ «ЦРН г.Боровичи». Подрядчик ООО «Спецтранс 53»). Ремонт осуществлялся в рамках регионального проекта «Дорога к дому». Общий объём выполненных работ по асфальтированию участков автодорог составил 3636 кв.метров, превышение относительно плановых значений составило + 206 кв.метров, в том числе:

по ул.Калинина – 2198,3 кв.метров, превышение +186,3 кв.метров;

по ул.Порожская – 1437,7 кв.метров, превышение + 19,7 кв.метров.

**4.Участки автодороги: направо от перекрёстка у д.15а до д.43 д.Еремеево, налево от перекрёстка у д.15а до д.2 д.Еремеево, прямо от контейнерной площадки при въезде в д.Еремеево от здания бывшего магазина РАЙПО д.28 д.Вилачёво** **(**Муниципальный контракт № 0150300002420000115/1 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в д.Еремеево Перёдского сельского поселения от 20.07.2020г. Заказчик Администрация Перёдского сельского поселения. Подрядчик ООО «Спецтранс 53»). Ремонт осуществлялся в рамках регионального проекта «Дорога к дому». Общий объём выполненных работ по ремонту участков автодорог составил 8083 кв.метров, превышение относительно плановых значений составило + 616 кв.метров, по протяжённости превышение составило +78,2 метров.

**Выводы**

1. Общий объём бюджетных ассигнований в консолидированном бюджете Боровичского муниципального района на осуществление дорожной деятельности в части ремонта автомобильных дорог местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета составляют 112899,19 тыс.рублей (всего 118844,69 тыс.рублей), в том числе средства областного бюджета 108998,57 тыс.рублей ( всего 114646,8 тыс.рублей).
2. Уведомления о предоставлении субсидии из областного бюджета на Формирование дорожных фондов доведены до финансовых органов сельских поселений, городского поселения города Боровичи и Боровичского муниципального района в январе 2020 года. Соглашения с Министерством транспорта и дорожного хозяйства заключены в период апрель - май 2020 года.

Уведомления о предоставлении субсидии из областного бюджета на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения доведены до финансовых органов Сушанского сельского поселения и городского поселения города Боровичи так же в январе 2020 года. Соглашения с Министерством транспорта и дорожного хозяйства заключены в феврале 2020 года.

1. Объём принятых бюджетных обязательств на проведение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения по состоянию на 01.10.2020 года составил 109408,73 тыс.рублей, или 96,9 процентов от утверждённых бюджетных ассигнований, кассовый расход составил 67104,86 тыс.рублей или 59,4 процента от утверждённых бюджетных ассигнований.

Наименьший процент исполнения муниципальных контрактов (41,2 процента) отмечается по городскому поселению город Боровичи. Основные причины: нарушение сроков выполнения работ по пяти муниципальным контрактам, ещё по двум контрактам на общую сумму 19271,8 тыс.рублей срок выполнения работ 31.10.2020 года.

Факт несвоевременного заключения муниципальных контрактов на проведение работ по ремонту автомобильных дорог установлен по Железковскому сельскому поселению. По состоянию на 01.10.2020 года бюджетные обязательства по утверждённым бюджетным ассигнованиям Администрацией Железковского сельского поселения не принимались. В КСП представлены 3 муниципальных контракта на проведение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования на общую сумму 1110,41 тыс.рублей. Все контракты заключены с 15.10.2020 года с единственным поставщиком, экономия отсутствует.

1. Имеются риски неосвоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на ремонт автомобильных дорог и недостижения показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий по Железковскому сельскому поселению и городскому поселению город Боровичи.
2. В четырёх сельских поселениях (Перёдское, Прогресское, Сушанское, Сушиловское) объём принятых бюджетных обязательств на финансовое обеспечение работ по ремонту автомобильных дорог, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из областного бюджета выше бюджетных ассигнований, предусмотренных п.2.1 Соглашений.
3. Муниципальными заказчиками: Администрациями сельских поселений Боровичского муниципального района, МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципального района и МКУ «Центр по работе с населением г.Боровичи» на проведение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения в 2020 году заключено 50 муниципальных контрактов, в том числе путём проведения конкурсных процедур 25 контрактов на общую сумму 103815,96 тыс.рублей (94,9 процента от всех принятых бюджетных обязательств). Экономия бюджетных средств по результатам проведения электронных аукционов составила 8398,1 тыс.рублей или 7,5 процентов от НМЦК.
4. В двух сельских поселениях (Перёдском и Прогресском) информация о заключенном муниципальном контракте не размещена в реестре контрактов на портале zakupki.gov.ru, что является нарушением [части 3](consultantplus://offline/ref=EA3AF349F063C47030AE287E355818169EF07A687732BF0FF4034D02BBAE102F3AD33C15C0CBE3A3070E21AD955C1CE1961905993781E590Q9S9M)  [статьи 103](consultantplus://offline/ref=EA3AF349F063C47030AE287E355818169EF07A687732BF0FF4034D02BBAE102F3AD33C15C0CBE3A3030E21AD955C1CE1961905993781E590Q9S9M) Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и [Постановления](consultantplus://offline/ref=EA3AF349F063C47030AE287E355818169EF6706B7D32BF0FF4034D02BBAE102F28D36419C1CFF9AA071B77FCD3Q0S9M) Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1084 "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну".
5. Выборочно проведена проверка наличия положительных заключений достоверности определения сметной стоимости работ по ремонту дорог местного значения, заключения имеются. Факты включения в НМЦК затрат на осуществление строительного контроля отсутствуют.
6. При проведении контрольных осмотров (обмеров) объёмов принятых работ на отдельных объектах (выборочно) установлены факты превышения объёмов выполненных работ (асфальтирование участков автодорог) относительно объёмов, установленных техническим заданием, сметным расчётом.
7. Объёмы бюджетных ассигнований, предусмотренных в местных бюджетах на реализацию приоритетного регионального проекта «Дорога к дому» составляют 22320,75 тыс.рублей, кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2020 года составило 19868,25 тыс.рублей или 89 процентов от утверждённых бюджетных ассигнований (отсутствует исполнение по Железковскому сельскому поселению).

Председатель Контрольно-счётной палаты

Боровичского муниципального района Н.Г.Константинова

1. Решение Думы Боровичского муниципального района от 26.12.2019 № 280 «Об утверждении бюджета Боровичского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» с изменениями на 01.10.2020г. [↑](#footnote-ref-1)
2. С учётом Дополнительных соглашений от 09.06.2020 № 50.1 и от 30.07.2020г № 50.2 [↑](#footnote-ref-2)
3. Решение Совета депутатов города Боровичи от 24.12.2019 № 263 «Об утверждении бюджета города Боровичи на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» с изменениями на 01.10.2020г. [↑](#footnote-ref-3)
4. С учётом Дополнительных соглашений от 03.08.2020 № 20.1 и от 02.09.2020 № 20.2 [↑](#footnote-ref-4)
5. Решение Совета депутатов Волокского сельского поселения от 20.12.2019 № 158 «Об утверждении бюджета Волокского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» с изменениями на 01.10.2020г. [↑](#footnote-ref-5)
6. С учётом Дополнительного соглашения от 21.08.2020 № 102.1 [↑](#footnote-ref-6)
7. Решение Совета депутатов Ёгольского сельского поселения от 25.12.2019 № 189 «Об утверждении бюджета Ёгольского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» с изменениями на 01.10.2020г. [↑](#footnote-ref-7)
8. Решение Совета депутатов Железковского сельского поселения от 18.12.2019 № 209 «Об утверждении бюджета Железковского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» с изменениями на 01.10.2020г. [↑](#footnote-ref-8)
9. С учётом Дополнительного соглашения от 03.08.2020 № 91.1 [↑](#footnote-ref-9)
10. Решение Совета депутатов Кончанско-Суворовского сельского поселения от 20.12.2019 № 181 «Об утверждении бюджета Кончанско-Суворовского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» с изменениями на 01.10.2020г. [↑](#footnote-ref-10)
11. С учётом Дополнительных соглашений от 20.08.2020 № 150.1 и от 22.09.2020 № 150.2 [↑](#footnote-ref-11)
12. Решение Совета депутатов Опеченского сельского поселения от 20.12.2019 № 169 «Об утверждении бюджета Опеченского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» с изменениями на 01.10.2020г. [↑](#footnote-ref-12)
13. Решение Совета депутатов Перёдского сельского поселения от 20.12.2019 № 161 «Об утверждении бюджета Перёдского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» с изменениями на 01.10.2020г. [↑](#footnote-ref-13)
14. Решение Совета депутатов Прогресского сельского поселения от 20.12.2019 № 177 «Об утверждении бюджета Прогресского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» с изменениями на 01.10.2020г. [↑](#footnote-ref-14)
15. С учётом Дополнительных соглашений от 20.08.2020 № 150.1 и от 22.09.2020 № 150.2 [↑](#footnote-ref-15)
16. Решение Совета депутатов Сушанского сельского поселения от 24.12.2019 № 242 «Об утверждении бюджета Сушанского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» с изменениями на 01.10.2020г. [↑](#footnote-ref-16)
17. С учётом Дополнительных соглашений от 14.08.2020 № 16.1 [↑](#footnote-ref-17)
18. Решение Совета депутатов Сушиловского сельского поселения от 25.12.2019 № 202 «Об утверждении бюджета Сушиловского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» с изменениями на 01.10.2020г. [↑](#footnote-ref-18)
19. С учётом Дополнительного соглашения от 03.08.2020 № 38.1 [↑](#footnote-ref-19)
20. Решение Совета депутатов Травковского сельского поселения от 20.12.2019 № 202 «Об утверждении бюджета Травковского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» с изменениями на 01.10.2020г. [↑](#footnote-ref-20)