## Slide 1
Отчетная презентация проекта повышения эффективности
Сокращение времени протекания процесса размещения информации о мероприятиях по Пушкинской карте на платформе PROКультура в Боровичском муниципальном районе
ДОКЛАДЧИК: Александрова Оксана Васильевна ОРГАНИЗАЦИЯ: Администрация Боровичского муниципального района Комитет культуры
2024

## Slide 2
КАРТОЧКА ПРОЕКТА
1. Вовлеченные лица и рамки проекта
2. Обоснование выбора
Заказчики процесса: Герасимов А.Н. - Глава Боровичского муниципального района Периметр проекта: учреждения культуры, комитет культуры, жители Боровичского муниципального района держатели Пушкинской карты, учреждения образования, средние профессиональные учреждения города Границы проекта: от создания рабочей группы по модерации мероприятий по Пушкинской карте до утверждения мероприятия на портале PROКультура Владелец процесса: Странникова Ирина Александровна заместитель Главы администрации Боровичского муниципального района Руководитель проекта: Александрова Оксана Васильевна председатель комитета культуры администрации Боровичского муниципального района Команда проекта: Васютина Алена Александровна; Водолазская Анна Станиславовна; Ермолаева Эльвира Петровна; Остапук Елена Владимировна;
Описание проблемы: 1. Длительность процесса модерации мероприятий по Пушкинской карте на платформе PROКультура.РФ. 2. Временные потери при отклонении мероприятий экспертным советом Пушкинской карты, следовательно, неактуальность мероприятия. 3. Сложный процесс размещения информации на портале Ключевой риск: отмена мероприятий по причине нарушения сроков согласования
3. Цели и плановый эффект
4. Ключевые события проекта
Показатель | База | Цель
Сокращение времени протекания процесса, дн. | 25* | 14*
Трудоемкость выполняемых операций, часы | 3* | 1*
Исключение отклонений мероприятий по Пушкинской карте на платформе PROКультура.РФ (возвраты на доработку) | 3 | 0
Исключение случаев отмены мероприятий по причине нарушения сроков рассмотрения заявок, ед. в мес. | 2 | 0
Наименование | Начало | Окончание
Старт проекта | 20.02.2024 | 
1. Диагностика и целевое состояние | 19.02.2024 | 17.03.2024
1.1. Разработка текущей карты процесса | 19.02.2024 | 03.03.2024
1.2. Сбор фактических данных | 19.02.2024 | 03.03.2024
1.3. Разработка целевой карты процесса | 04.03.2024 | 12.03.2024
1.4. Разработка плана мероприятий | 13.03.2024 | 17.03.2024
2. Реализация плана мероприятий по улучшению | 18.03.2024 | 30.04.2024
2.1. Совещание по защите подходов внедрения | 18.03.2024 | 18.03.2024
2.2. Внедрение мероприятий | 19.03.2024 | 30.04.2024
3. Анализ результатов и закрытие проекта | 01.05.2024 | 31.05.2024
3.1. Мониторинг достигнутых результатов | 01.05.2024 | 19.05.2024
3.2. Оформление карты достигнутого состояния процесса | 20.05.2024 | 26.05.2024
3.3. Разработка стандарта/норматива и тиражирование | 27.05.2024 | 28.07.2024
3.4. Закрытие проекта (отчет руководителю) | 29.07.2024 | 31.07.2024

## Slide 3
КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
Время протекания процесса: 27 кл.дн Проблемы: 1. неправильный формат фотографий 2. использование в тексте стоп слов 3. отклонение мероприятия модераторами портала 4. отклонение мероприятия модераторами Пушкинской карты" 5. отказ модераторов разъяснять причины отклонения мероприятия 6. упущенные сроки проведения мероприятия (размещение становится не актуальным)
Легенда:
2
Проблема
2
Решение
Возврат к предыдущему этапу
3 ч
Длительность по регламенту
НЕТ
Длительность по регламенту
Вход
Разработка мероприятия в рамках проекта "Пушкинская карта"
2 часа
1
10 минут кл.дн
сотрудник учреждения культуры
подготовка пресс релиза для размещения на портале PROКультура
НЕТ
10 минут
2
10 минут кл.дн
сотрудник учреждения культуры
размещение информации о мероприятии на портале PROКультура
1
1., 2.
НЕТ
20 минут
3
7 дней кл.дн
модераторы портала PROКультура
ожидание модерации мероприятия
2
1.
НЕТ
10 минут
4
7 дней кл.дн
модераторы "Пушкинской карты"
ожидание модерации экспертами "Пушкинской карты"
2
1., 2., 3., 4., 5., 6.
НЕТ
10 минут
5
10 минут кл.дн
сотрудник учреждения
выяснение обоснования отклонения мероприятия, внесение правок
2
1., 2.
НЕТ
15 минут
6
7 дней кл.дн
модераторы портала PRO.Культура
повторная модерация мероприятия и его утверждение
6.
НЕТ
10 минут
7
5 дней кл.дн
модераторы "Пушкинской карты"
повторная модерация мероприятия и его утверждение
6.
НЕТ
10 минут

## Slide 4
КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
Время протекания процесса: 27 кл.дн Проблемы: 1. неправильный формат фотографий 2. использование в тексте стоп слов 3. отклонение мероприятия модераторами портала 4. отклонение мероприятия модераторами Пушкинской карты" 5. отказ модераторов разъяснять причины отклонения мероприятия 6. упущенные сроки проведения мероприятия (размещение становится не актуальным)
Легенда:
2
Проблема
2
Решение
Возврат к предыдущему этапу
3 ч
Длительность по регламенту
НЕТ
Длительность по регламенту
8
1 минута кл.дн
эксперт портала
размещение информации о мероприятии на портале Потенциальный зритель может увидеть информацию о мероприятии
НЕТ
9
10 минут кл.дн
работник учреждения культуры
размещения мероприятия на сайте, через который можно приобрести билеты по "Пушкинской карте"
НЕТ
10 минут
Выход
Информация получена зрителем

## Slide 5
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ №1
Chart: Финансовые потери 2023 год
| МКБО | ДНТ | ЦКР | ГЦБС | ДШИ
 | 41250 | 30000 | 49000 | 9000 | 4000
Chart: Анализ отклония мероприятий 2023 год
| МКБО | ДНТ | ЦКР | ГЦБС | ДШИ
Заявлено | 49 | 41 | 104 | 45 | 23
Отклонено | 19 | 11 | 26 | 12 | 9

## Slide 6
СБОР ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРОЦЕССА
Chart: Анализ отклонений мепроприятий ФЕВРАЛЬ
| МКБО | ДНТ | ЦКР | ГЦБС | ДШИ
Заявлено | 7 | 1 | 7 | 11 | 2
Отклонено | 3 | 0 | 2 | 4 | 0

## Slide 7
АНАЛИЗ И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
n/n | Проблема | Причина | Решение
1 | неправильный формат фотографий | сотрудники загружают фотографии не соответствующего требованиям формата | Прописание четких требований в чек-листе к фотографиям
2 | использование в тексте стоп слов | ответственный за размещение сотрудник не владеет достоверной информацией о стоп-словах | Разработка отдельного чек-листа стоп слов
3 | отклонение мероприятия модераторами портала | не соответствие заявленного мероприятия требованиям экспертного совета | Премодерация мероприятий
4 | отклонение мероприятия модераторами "Пушкинской карты" | не соответствие заявленного мероприятия требованиям экспертного совета | Премодерация мероприятий
5 | отказ модераторов разъяснять причины отклонения мероприятия | в обязанности модераторов не входит разъяснения причин отклонения | Прохождение обучения у областного экспертного совета.
6 | упущенные сроки проведения мероприятия (размещение становится не актуальным) | 1. Не своевременное размещение информации о мероприятии 2. Повторяющиеся отклонения | Создание местного экспертного совета по премодерации мероприятии

## Slide 8
КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
Время протекания процесса: 14 кл.дн Предлагаемые решения:
Легенда:
2
Проблема
2
Решение
Возврат к предыдущему этапу
3 ч
Длительность по регламенту
НЕТ
Длительность по регламенту
Вход
Разработка мероприятия в рамках проекта "Пушкинская карта"
1
10 минут кл.дн
сотрудник учреждения культуры
Подготовка пресс релиза для размещения на портале PRO.Культура
НЕТ
10 минут кл.дн
2
10 минут кл.дн
сотрудник учреждения культуры
размещение информации на портале PRO.Культура
НЕТ
20 минут кл.дн
3
7 дней кл.дн
модератор портала PRO.Культура
ожидание модерации мероприятия
НЕТ
10 минут
4
7 дней кл.дн
модераторы "Пушкинской карты"
ожидание модерации экспертами "Пушкинской карты"
НЕТ
10 минут
5
10 минут кл.дн
эксперт портала
размещение информации о мероприятии на портале. Потенциальный зритель может увидеть информацию о мероприятии
НЕТ
1 минута кл.дн
6
10 минут кл.дн
работник учреждения культуры
размещение мероприятия на сайте, через который можно приобрести билеты по "Пушкинской карте"
НЕТ
10 минут кл.дн
Выход
Информация получена зрителем

## Slide 9
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
пп | Задача, Ответственный | План | Факт | Замечания | Статус
1 | Создание экспертного совета по Пушкинской карте (Ответственный: Александрова Оксана Васильевна) | 25.03.2024 | 25.03.2024 |  | ●
2 | Обучение экспертного совета в Министерстве культуры Новгородской области (Ответственный: Остапук Елена Владимировна) | 15.04.2024 | 15.04.2024 |  | ●
3 | Разработка шаблона с рекомендациями по созданию мероприятий по Пушкинской карте (Ответственный: Водолазская Анна Станиславовна) | 20.04.2024 | 20.04.2024 |  | ●
4 | Внедрение улучшений (Ответственный: Ермолаева Эльвира Петровна, Водолазская Анна Станиславовна) | 30.04.2024 | 30.04.2024 |  | ●
5 | Закрепление результатов (Ответственный: Ермолаева Эльвира Петровна, Водолазская Анна Станиславовна) | 30.04.2024 | 30.04.2024 – 01.09.2024 |  | ●

## Slide 10
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
пп | Задача, Ответственный | План | Факт | Примечание
1 | Создание экспертного совета по Пушкинской карте (Ответственный: Александрова Оксана Васильевна) | 25.03.2024 | 25.03.2024 | Мероприятие выполнено. В соответствии с приказом комитета культуры от 25.03.2024 № создан экспертный совет.
2 | Обучение экспертного совета в Министерстве культуры Новгородской области (Ответственный: Остапук Елена Владимировна) | 15.04.2024 | 15.04.2024 | Мероприятие выполнено. 15.04.2024 прошел семинар-обучение с модераторами Министерства культуры по программе "Пушкинская карта«.

## Slide 11
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
пп | Задача, Ответственный | План | Факт | Примечание
3 | Разработка шаблона с рекомендациями по созданию мероприятий по Пушкинской карте (Ответственный: Водолазская Анна Станиславовна) | 20.04.2024 | 20.04.2024 | Мероприятие выполнено.

## Slide 12
МОНИТОРИНГ ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Chart: 
| Количество проведенных мероприятий | Количество отклонений
март | 26 | 3
Chart: Апрель-май
| Количество проведенных мероприятий | Количество отклонений
апрель | 27 | 1
Chart: Июнь-август
| Количество проведенных мероприятий | Количество отклонений
май | 18 | 0
Chart: 
| Количество проведенных мероприятий | Количество отклонений
февраль | 27 | 9

## Slide 13
КАРТА ДОСТИГНУТОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
Время протекания процесса: 14 кл.дн Решения: 1. Использование шаблона при описании мероприятия по Пушкинской карте 2. Направление описания мероприятия муниципальному экспертному совету
Легенда:
2
Проблема
2
Решение
Возврат к предыдущему этапу
3 ч
Длительность по регламенту
НЕТ
Длительность по регламенту
Вход
Разработка мероприятия в рамках проекта "Пушкинская карта"
1
10 минут кл.дн
сотрудник учреждения культуры
Подготовка пресс релиза для размещения на портале PRO.Культура
НЕТ
10 минут кл.дн
2
10 минут кл.дн
сотрудник учреждения культуры
размещение информации на портале PRO.Культура
НЕТ
20 минут кл.дн
3
7 дней кл.дн
модератор портала PRO.Культура
ожидание модерации мероприятия
НЕТ
10 минут
4
7 дней кл.дн
модераторы "Пушкинской карты"
ожидание модерации экспертами "Пушкинской карты"
НЕТ
10 минут
5
10 минут кл.дн
эксперт портала
размещение информации о мероприятии на портале. Потенциальный зритель может увидеть информацию о мероприятии
НЕТ
1 минута кл.дн
6
10 минут кл.дн
работник учреждения культуры
размещение мероприятия на сайте, через который можно приобрести билеты по "Пушкинской карте"
НЕТ
10 минут кл.дн
Выход
Информация получена зрителем

## Slide 14
Сокращение времени протекания процесса размещения информации
о мероприятиях по Пушкинской карте на платформе PROКультура
Направленность проекта
экономический эффект
Обоснование выбора
Длительность процесса модерации мероприятий по Пушкинской карте на платформе PROКультура.РФ
Временные потери при отклонении мероприятий экспертным советом Пушкинской карты, следовательно, неактуальность мероприятия.
Сложный процесс размещения информации на портале
Отмена мероприятий по причине нарушения сроков согласования
Цели проекта
Сокращение времени протекания процесса
Исключение отклонений мероприятий по Пушкинской карте на платформе PROКультура.РФ (возвраты на доработку)
Исключение случаев отмены мероприятий по причине нарушения сроков рассмотрения заявок
Результаты работы
Эффект
Исключение ошибок при описании мероприятия до отправки на модерацию
Методическое сопровождение учреждений культуры
Исключение ошибок при описании мероприятий по Пушкинской карте
Финансово-экономический
Отсутствие отклонений мероприятий при модерации по Пушкинской карте
Анализ отклонений мероприятий на платформе
Chart: Финансовые потери январь-август
| все учреждения | МКБО | ДНТ | ЦКР | ДШИ | ГЦБС
2023 год | 50000 | 9000 | 7400 | 23000 | 5900 | 4700
2024 год | 9900 | 3500 | 600 | 3300 | 200 | 2300
Столбец1

## Slide 15
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
пп | Показатель | База | Цель | Факт | Комментарий
1 | Сокращение времени протекания процесса, дн. | 25* | 14* | 14 | 
2 | Трудоемкость выполняемых операций, часы | 3* | 1* | 1 | 
3 | Исключение отклонений мероприятий по Пушкинской карте на платформе PROКультура.РФ (возвраты на доработку) | 3 | 0 | 1 | 
4 | Исключение случаев отмены мероприятий по причине нарушения сроков рассмотрения заявок, ед. в мес. | 2 | 0 | 0 | 
Решение: Закрыть проект

## Slide 16
ПРИЛОЖЕНИЯ - КОМАНДА ПРОЕКТА
ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА
Странникова Ирина Александровна заместитель Главы администрации Боровичского муниципального района
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Александрова Оксана Васильевна председатель комитета культуры администрации Боровичского муниципального района
КОМАНДА ПРОЕКТА
Васютина Алена Александровна методист по культурно-досуговой деятельности
Водолазская Анна Станиславовна методист по народному творчеству
Ермолаева Эльвира Петровна заведующая методическо-аналитическим отделом
Остапук Елена Владимировна заместитель председателя комитета культуры

## Slide 17
ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ МЕРОПРИЯТИЙ
n/n | Наименование мероприятия | Эффект от мероприятия
1 | Создание экспертного совета по Пушкинской карте | Исключение ошибок при описании мероприятия до отправки на модерацию
2 | Обучение экспертного совета в Министерстве культуры Новгородской области | Методическое сопровождение учреждений культуры
3 | Разработка шаблона с рекомендациями по созданию мероприятий по Пушкинской карте | Исключение ошибок при описании мероприятий по Пушкинской карте
4 | Внедрение улучшений | Финансово-экономический
5 | Закрепление результатов | Отсутствие отклонений мероприятий при модерации по Пушкинской карте

## Slide 18
ПРИЛОЖЕНИЯ
Chart: Финансовые потери Январь-август 2023 год
| Все УК | МКБО | ДНТ | ЦКР | ГЦБС | ДШИ
Доход | 883808 | 15500 | 186800 | 589260 | 41148 | 51050
Потери | 50000 | 9000 | 7400 | 23000 | 4700 | 5900

## Slide 19
ПРИЛОЖЕНИЯ
Chart: Финансовые потери Январь-август 2024 год
| Все УК | МКБО | ДНТ | ЦКР | ГЦБС | ДШИ
Доход | 874770 | 61400 | 62150 | 661720 | 48000 | 41500
Потери | 22900 | 3500 | 3600 | 9300 | 2300 | 4200

## Slide 20
Спасибо за внимание.