## Slide 1
Отчетная презентация проекта повышения эффективности
Организация процесса хранения рабочих документов в отделе по земельным вопросам комитета архитектуры и имущественных отношений Администрации Боровичского муниципального района
2024
ДОКЛАДЧИК: Образцова О.С., заместитель председателя комитета, начальник отдела по земельным вопросам комитета архитектуры и имущественных отношений ОРГАНИЗАЦИЯ: Администрация Боровичского муниципального района

## Slide 2
КАРТОЧКА ПРОЕКТА

## Slide 3
СБОР ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРОЦЕССА

## Slide 4
КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
Время протекания процесса: 3 рб.дн Проблемы: 1. Беспорядочное хранение рабочих документов по принципу «где свободно, там и складываем» 2. Усложнение поиска требуемых документов в связи с отсутствием стандарта размещения рабочих документов 3. Отсутствие информационной системы «адресного» хранения рабочих документов. 4. Длительный поиск необходимых документов 5. Потребность запроса необходимых документов в иных структурах
Легенда:
2
Проблема
2
Решение
Возврат к предыдущему этапу
3 ч
Длительность по регламенту
НЕТ
Длительность по регламенту
Вход
Начало процесса-поступление запроса
1
2 часа рб.дн
Специалист общего отдела
занесение в систему ЭД
НЕТ
2
2 часа рб.дн
Глава администрации
Ознакомление и резолюция на исполнение структурному подразделению
НЕТ
3
2 часа рб.дн
Председатель комитета
Распределение по отделам, нанесение резолюции
НЕТ
4
2 часа рб.дн
Начальник отдела по земельным вопросам
Распределение по специалистам отдела и постановка задач
1
НЕТ
5
1 час рб.дн
Специалист отдела
Ознакомление с запросом
НЕТ
6
2 часа рб.дн
Специалист отдела
Анализ на предмет необходимости поиска информации о нахождении документа в текущих базах
2
НЕТ
7
1 час рб.дн
Специалист отдела
Изучение имеющейся информации в текущих базах
НЕТ

## Slide 5
КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
Время протекания процесса: 3 рб.дн Проблемы: 1. Беспорядочное хранение рабочих документов по принципу «где свободно, там и складываем» 2. Усложнение поиска требуемых документов в связи с отсутствием стандарта размещения рабочих документов 3. Отсутствие информационной системы «адресного» хранения рабочих документов. 4. Длительный поиск необходимых документов 5. Потребность запроса необходимых документов в иных структурах
Легенда:
2
Проблема
2
Решение
Возврат к предыдущему этапу
3 ч
Длительность по регламенту
НЕТ
Длительность по регламенту
8
1 час рб.дн
Специалист отдела
Поиск документа путем интуитивного анализа
3
НЕТ
9
1 час рб.дн
Специалист отдела
Подготовка запроса документа в иных структурах при отсутствии в "возможных" местах его нахождения
НЕТ
10
1 час рб.дн
Специалист отдела
Направление запроса в иные структуры
4
НЕТ
11
4,5 час рб.дн
Иные структуры
Подготовка ответа на запрос
5
НЕТ
12
4,5 час рб.дн
Иные структуры
Направление копии искомого документа
НЕТ
Выход
Окончание процесса - получение результата

## Slide 6
КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

## Slide 7
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

## Slide 8
АНАЛИЗ И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
n/n | Проблема | Причина | Решение
1 | Беспорядочное хранение рабочих документов по принципу «где свободно, там и складываем» | Нерациональное использование площадей для хранения документов, первоначальная система хранения документов при отсутствии четкой схемы свелась к принципу «где свободно, там и складываем» | Разработка системы адресного хранения документов
2 | Усложнение поиска требуемых документов в связи с отсутствием стандарта размещения рабочих документов | Растущие объемы "архивов" не укладываются в памяти отдельного специалиста | Создание электронной базы данных, позволяющей определить местоположения необходимых документов
3 | Отсутствие информационной системы «адресного» хранения рабочих документов. | Отсутствие информационных табличек на "местах" хранения рабочих архивово | Разработка схемы размещения (хранения) рабочих документов
4 | Длительный поиск необходимых документов | Отдельный специалист отдела работает по конкретному направлению, в рамках которого создает определенный документ, самостоятельно определяя место его хранения. | Формирование перечня рабочих и архивных документов наиболее востребованных (часто используемых) в работе
5 | Потребность запроса необходимых документов в иных структурах | Работа специалистами отдела нескольких направлениях приводит в дублированию запроса нужного документа в ином структуре | Создание единой информационной базы документов, полученных по запросам из иных структур

## Slide 9
КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
Время протекания процесса: 0,25 рб.дн. Предлагаемые решения: 1. Разработка системы адресного хранения документов 2. Создание электронной базы данных, позволяющей определить местоположения необходимых документов 3. Разработка схемы размещения (хранения) рабочих документов 4. Формирование перечня рабочих и архивных документов наиболее востребованных (часто используемых) в работе 5. Создание единой информационной базы документов, полученных по запросам из иных структур
Легенда:
2
Проблема
2
Решение
Возврат к предыдущему этапу
3 ч
Длительность по регламенту
НЕТ
Длительность по регламенту
Вход
Начало процесса-поступление запроса
1
0,5 дня рб.дн
Специалист общего отдела
занесение в систему ЭД
НЕТ
2
0,5 дня рб.дн
Глава администрации
Ознакомление и резолюция на исполнение структурному подразделению
НЕТ
3
0,125 дня рб.дн
Председатель комитета
Распределение по отделам, нанесение резолюции
НЕТ
4
0,125 дня рб.дн
Начальник отдела по земельным вопросам
Распределение по специалистам отдела и постановка задач
1,2,3
НЕТ
5
0,125 дня рб.дн
Специалист отдела
Ознакомление с запросом
НЕТ
6
0,125 дня рб.дн
Иные структуры
Подготовка ответа на запрос
4,5,6
НЕТ
7
0,125 дня рб.дн
Иные структуры
Направление копии искомого документа
4,5,6
НЕТ

## Slide 10
КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
Время протекания процесса: 0,25 рб.дн. Предлагаемые решения: 1. Разработка системы адресного хранения документов 2. Создание электронной базы данных, позволяющей определить местоположения необходимых документов 3. Разработка схемы размещения (хранения) рабочих документов 4. Формирование перечня рабочих и архивных документов наиболее востребованных (часто используемых) в работе 5. Создание единой информационной базы документов, полученных по запросам из иных структур
Легенда:
2
Проблема
2
Решение
Возврат к предыдущему этапу
3 ч
Длительность по регламенту
НЕТ
Длительность по регламенту
Выход
Окончание процесса - получение результата

## Slide 11
КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

## Slide 12
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
пп | Задача, Ответственный | План | Факт | Замечание | Статус
1 | Разработка системы адресного хранения документов (исключение потери "информации" (0,25 дня) (Ответственный: О.С. Образцова ) | 31.05.2024 | 07.05.2024 |  | ●
2 | Разработка схемы размещения (хранения) рабочих документов (исключение излишних действий и этапов (1 день) (Ответственный: О.В. Павлова) | 31.05.2024 | 07.05.2024 |  | ●
3 | Создание электронной базы данных, позволяющей определить местоположения необходимых документов (минимизирования срока определения места хранения документа (1 день) (Ответственный: О.В. Павлова) | 30.06.2024 | 28.06.2024 |  | ●
4 | Формирование перечня рабочих и архивных документов наиболее востребованных (часто используемых) в работе (сокращение срока поиска необходимых документов (0,25 дня) (Ответственный: О.С. Образцова ) | 01.07.2024 | 29.06.2024 |  | ●
5 | Создание единой информационной базы документов, полученных по запросам из иных структур (сокращение сроков предоставления требуемых документов (0,25 дня) (Ответственный: О.В. Павлова) | 31.07.2024 | 30.07.2024 |  | ●

## Slide 13
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

## Slide 14
Результаты проекта
пп | Показатель | База | Цель | Факт | Комментарий
1 | Время протекания процесса, дн | 3 | 0,25 | 0,25 | 
2 | Трудоемкость выполняемых операций, час | 3 | 1 | 1 | 
3 | Количество отказов, шт. | 2 | 0 | 0 | 
4 | Цифровизация процесса | нет | да | да | Целевые показатели достигнуты и соответствуют плану. Сроки выполнения мероприятий соблюдены, нарушений и проблем не выявлено.

## Slide 15
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ

## Slide 16
ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА
РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТА
КУРАТОР ПРОЕКТА
Руководитель проекта
АО «ПСР» ГК РОСАТОМ
Статуев Олег Сергеевич
Заместитель председателя комитета архитектуры и имущественных отношений, начальник отдела по земельным вопросам
Образцова Ольга Сергеевна
Первый заместитель Главы администрации муниципального района
Мелешев Максим Евгеньевич
КОМАНДА ПРОЕКТА
Главный специалист отдела по земельным вопросам комитета архитектуры и имущественных отношений
Ведяничева Анна Николаевна
Заместитель начальника отдела по земельным вопросам комитета архитектуры и имущественных отношений
Павлова Ольга Владимировна
Главный специалист отдела по земельным вопросам комитета архитектуры и имущественных отношений
Родионова Ирина Алексеевна
КОМАНДА ПРОЕКТА

## Slide 17
ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 1/5
№ мероприятия согласно Плану | Наименование мероприятия согласно Плану | План | Факт | Эффект (сокращение ВПП)
1 | Разработка системы адресного хранения документов (сортировка) | 31.05.2024 | 07.05.2024 | 0,25 дн.
  Было
  Стало
Выделены 17 основных групп рабочих документов
Отсутствие понимания наличия (объема) информации

## Slide 18
ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 3/5
№ мероприятия согласно Плану | Наименование мероприятия согласно Плану | План | Факт | Эффект (сокращение ВПП)
3 | Разработка схемы размещения (хранения) рабочих документов (стандартизация) | 31.05.2024 | 07.05.2024 | 1 дн.
  Было
  Стало
Составлены топографические указатели размещения документов
Беспорядочное хранение рабочих документов

## Slide 19
ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 2,4/5
№ мероприятия согласно Плану | Наименование мероприятия согласно Плану | План | Факт | Эффект (сокращение ВПП)
2 | Создание электронной базы данных, позволяющей определить местоположение необходимых документов (стандартизация) | 30.06.2024 | 28.06.2024 | 1 дн.
4 | Формирование перечня рабочих и архивных документов наиболее востребованных (часто используемых) в работе (сортировка) | 01.07.2024 | 29.06.2024 | 0,25 дн.
  Было
  Стало
Сложный поиск требуемых документов в связи с отсутствием стандарта размещения рабочих документов
Создана электронная база данных, позволяющая определить местоположения необходимых документов. На основе анализа сформирован перечень наиболее востребованных документов

## Slide 20
ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 5/5
№ мероприятия согласно Плану | Наименование мероприятия согласно Плану | План | Факт | Эффект (сокращение ВПП)
5 | Создание единой информационной базы документов, полученных по запросам из иных структур (стандартизация) | 31.07.2024 | 30.07.2024 | 0,25 дн.
  Было
  Стало
Запрос необходимых документов в иных структурах
Создана отдельная база документов, полученных из иных структур

## Slide 21
ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ

## Slide 22
Спасибо за внимание.