## Slide 1
Отчетная презентация проекта повышения эффективности
Сокращение времени протекания процесса исполнения запросов от внешних организаций по вопросам исполнения полномочий Администрацией Боровичского муниципального района
2024
ДОКЛАДЧИК: Образцова О.С., заместитель председателя комитета, начальник отдела по земельным вопросам комитета архитектуры и имущественных отношений ОРГАНИЗАЦИЯ: Администрация Боровичского муниципального района

## Slide 2
КАРТОЧКА ПРОЕКТА

## Slide 3
СБОР ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРОЦЕССА

## Slide 4
КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
Время протекания процесса: 3 дн Проблемы: 1. Анализ документов, принятие решения о необходимости сбора дополнительной информации, привлечение дополнительных ресурсов при нетипичных задачах. 2. В "ручном" режиме запрос информации, дублирование запросов. 3. Отсутствие эффективного взаимодействия структурных подразделений при подготовке ответов на запросы 4. Отсутствие базы данных по ранее сформированным ответам 5. Возврат документов на доработку, перемещение документов в "ручном" режиме. 6. Наличие излишних действий и этапов.
Легенда:
2
Проблема
2
Решение
Возврат к предыдущему этапу
3 ч
Длительность по регламенту
НЕТ
Длительность по регламенту
Вход
Поступление запроса
1 час ч
1
2 часа ч
Специалист общего отдела
Занесение в систему ЭД
НЕТ
2
2 часа ч
Глава администрации
Ознакомление и резолюция на исполнение структурному подразделению
НЕТ
3
2 часа ч
Председатель комитета
Распределение по отделам, нанесение резолюции
НЕТ
4
2 часа ч
Начальник отдела по земельным вопросам
Распределение по специалистам отдела и постановка задач
НЕТ
5
1 час ч
Специалист отдела
Ознакомление с запросом
НЕТ
6
1 час ч
Специалист отдела
Анализ на предмет необходимости дополнительной информации
1
НЕТ
7
1 час ч
Специалист отдела
Запрос необходимой информации от структурных подразделений
НЕТ

## Slide 5
КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
Время протекания процесса: 23 ч Проблемы: 1. Анализ документов, принятие решения о необходимости сбора дополнительной информации, привлечение дополнительных ресурсов при нетипичных задачах. 2. В "ручном" режиме запрос информации, дублирование запросов. 3. Отсутствие эффективного взаимодействия структурных подразделений при подготовке ответов на запросы 4. Отсутствие базы данных по ранее сформированным ответам 5. Возврат документов на доработку, перемещение документов в "ручном" режиме. 6. Наличие излишних действий и этапов.
Легенда:
2
Проблема
2
Решение
Возврат к предыдущему этапу
3 ч
Длительность по регламенту
НЕТ
Длительность по регламенту
8
1 час ч
Специалист отдела
формирование и печать запроса
НЕТ
9
1 час ч
Специалист отдела
сканирование запроса
НЕТ
10
1 час ч
Специалист отдела
направление запроса по отделам
НЕТ
11
1 час ч
Структурные подразделения АБМР
Подготовка ответа на запросы
2
НЕТ
12
1 час ч
Структурные подразделения АБМР
направление ответов на запросы на эл.почту начальника отдела по земельным вопросам
НЕТ
13
1 час ч
Специалист отдела
обобщение информации (уточнение в телефонном режиме у исполнителя спорных моментов)
6
НЕТ
14
1 час ч
Структурные подразделения АБМР
предоставление дополнительной информации
11
3
НЕТ
15
2 часа ч
Специалист отдела
подготовка проекта ответа на запрос
4
НЕТ

## Slide 6
КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
Время протекания процесса: 23 ч Проблемы: 1. Анализ документов, принятие решения о необходимости сбора дополнительной информации, привлечение дополнительных ресурсов при нетипичных задачах. 2. В "ручном" режиме запрос информации, дублирование запросов. 3. Отсутствие эффективного взаимодействия структурных подразделений при подготовке ответов на запросы 4. Отсутствие базы данных по ранее сформированным ответам 5. Возврат документов на доработку, перемещение документов в "ручном" режиме. 6. Наличие излишних действий и этапов.
Легенда:
2
Проблема
2
Решение
Возврат к предыдущему этапу
3 ч
Длительность по регламенту
НЕТ
Длительность по регламенту
16
1 час ч
Начальник отдела по земельным вопросам, Председатель комитета архитектуры и имущественных отношений
согласование текста ответа на запрос
НЕТ
17
1 час ч
Начальник отдела по земельным вопросам, Председатель комитета архитектуры и имущественных отношений
Ознакомление, по итогам которого возможен возврат документов на доработку специалисту, визирование в системе ЭД
НЕТ
18
0,5 часа ч
Специалист отдела
Внесение файла в формате Word в систему электронного документооборота
НЕТ
19
0,5 часа ч
Первый заместитель Главы муниципального района
Ознакомление, по итогам которого возможен возврат документов на доработку специалисту
11
5
НЕТ
20
0,5 часа ч
Первый заместитель Главы муниципального района
Визирование согласованного ответа на запрос в системе ЭД
11
5
НЕТ
21
0,5 часа ч
Специалист отдела
регистрация утвержденного ответа на запрос в системе ЭД
НЕТ
Выход
Окончание процесса - Получение результата посредством электронной почты, либо в системе ЭД, либо направление почтой

## Slide 7
КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

## Slide 8
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

## Slide 9
АНАЛИЗ И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
n/n | Проблема | Причина | Решение
1 | Анализ документов, принятие решения о необходимости сбора дополнительной информации, привлечение дополнительных ресурсов при нетипичных задачах | Отсутствие унифицированного проекта ответа на запрос | Разработка алгоритма обработки поступившей информации (как вариант, разработка шаблонов ответа)
2 | В "ручном" режиме запрос информации, дублирование запросов | Запрос в структурном подразделении Администрации необходимой информации путем составления "нового" запроса на основе поступившего | Исключение дублирования исполняемых функций ((сбор информации с использованием онлайн – таблицы)
3 | Отсутствие эффективного взаимодействия структурных подразделений при подготовке ответов на запросы | Параллельная работа по подготовке ответа на запрос, что приводит к дублированию направляемой информации, как следствие, выполнение одной задачи дважды | Разработка алгоритма – схемы межструктурного взаимодействия
4 | Отсутствие базы данных по ранее сформированным ответам | Отсутствие регламентированного структурного взаимодействия | Систематизация используемой информации (сохранение ответов в «базе данных»)
5 | Возврат документов на доработку, перемещение документов в "ручном" режиме | Отсутствие цифровизации процесса | Цифровизация процесса (корректировка информации с использованием онлайн – таблицы)

## Slide 10
КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
Время протекания процесса: 8 ч Предлагаемые решения: 1. Разработка алгоритма обработки поступившей информации (как вариант, разработка шаблонов ответа) 2. Исключение дублирования исполняемых функций 3. Разработка алгоритма межструктурного взаимодействия 4. Систематизация используемой информации (сохранение ответов в «базе данных») 5. Цифровизация процесса (сбор информации с использованием гугл – таблицы)
Легенда:
2
Проблема
2
Решение
Возврат к предыдущему этапу
3 ч
Длительность по регламенту
НЕТ
Длительность по регламенту
Вход
Поступление запроса
1 час ч
1
0,5 часа ч
Специалист общего отдела
Занесение в систему ЭД
НЕТ
2
1 час ч
Глава администрации
Ознакомление и резолюция на исполнение структурному подразделению
НЕТ
3
1 час ч
Председатель комитета
Распределение по отделам, нанесение резолюции
НЕТ
4
1 час ч
Начальник отдела по земельным вопросам
Распределение по специалистам отдела и постановка задач
НЕТ
5
1 час ч
Специалист отдела
Ознакомление с запросом
1,3,5,6
НЕТ
6
2 часа ч
Специалист отдела
обобщение информации (уточнение в телефонном режиме у исполнителя спорных моментов)
1
НЕТ
7
1 час ч
Специалист отдела
подготовка проекта ответа на запрос
4
НЕТ

## Slide 11
КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
Время протекания процесса: 8 ч Предлагаемые решения: 1. Разработка алгоритма обработки поступившей информации (как вариант, разработка шаблонов ответа) 2. Исключение дублирования исполняемых функций 3. Разработка алгоритма межструктурного взаимодействия 4. Систематизация используемой информации (сохранение ответов в «базе данных») 5. Цифровизация процесса (сбор информации с использованием гугл – таблицы)
Легенда:
2
Проблема
2
Решение
Возврат к предыдущему этапу
3 ч
Длительность по регламенту
НЕТ
Длительность по регламенту
8
0,5 часа ч
Специалист отдела
Внесение файла в формате Word в систему электронного документооборота
2,4
НЕТ
9
0,5 часа ч
Специалист отдела
регистрация утвержденного ответа на запрос в системе ЭД
НЕТ
Выход
Окончание процесса - Получение результата посредством электронной почты, либо в системе ЭД, либо направление почтой

## Slide 12
КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

## Slide 13
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
пп | Задача, Ответственный | План | Факт | Замечания | Статус
1 | Исключение дублирования исполняемых функций (минимизирование срока сбора требуемой информации (0,5 дня) (Ответственный: О.В. Павлова) | 30.06.2024 | 30.06.2024 |  | ●
2 | Разработка алгоритма межструктурного взаимодействия (исключение излишних действий и этапов (0,5 дня) (Ответственный: О.С. Образцова) | 30.06.2024 | 30.06.2024 |  | ●
3 | Систематизация используемой информации (сохранение ответов в «базе данных») (сокращение срока поиска требуемой информации (0,25 дня) (Ответственный: О.В. Павлова) | 01.07.2024 | 01.07.2024 |  | ●
4 | Цифровизация процесса (сбор информации с использованием онлайн – таблицы) (минимизирование срока сбора требуемой информации (0,5 дня) (Ответственный: О.С. Образцова) | 16.07.2024 | 30.06.2024 |  | ●
5 | Разработка алгоритма обработки поступившей информации (как вариант, разработка шаблонов ответа) (систематизация используемой информации (0,25 дня) (Ответственный: О.В. Павлова) | 31.07.2024 | 31.07.2024 |  | ●

## Slide 14
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

## Slide 15
Результаты проекта
пп | Показатель | База | Цель | Факт | Комментарий
1 | Время протекания процесса, дн | 3 | 1 | 1 | 
2 | Трудоемкость выполняемых операций, час | 3 | 1 | 1 | 
3 | Количество возвратов, шт. | 2 | 0 | 0 | Целевые показатели достигнуты и соответствуют плану. Сроки выполнения мероприятий соблюдены, нарушений и проблем не выявлено.

## Slide 16
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ

## Slide 17
ПРИЛОЖЕНИЯ - КОМАНДА ПРОЕКТА
ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА
Максим Евгеньевич
Мелешев Первый заместитель
Главы администрации
Боровичского муниципального района
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Ольга Сергеевна
Образцова Заместитель председателя, начальник отдела по земельным вопросам комитета архитектуры и имущественных отношений администрации Боровичского муниципального района
КОМАНДА ПРОЕКТА
Е.В. Зуева заведующий отделом муниципального контроля Администрации Боровичского муниципального района
О.В. Павлова заместитель начальника отдела по земельным вопросам комитета архитектуры и имущественных отношений Администрации Боровичского муниципального района
О.Г. Яковлева заместитель председателя, начальник отдела ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды комитета ЖКДХСТиООС Администрации Боровичского муниципального района
Ю.А. Дикун главный специалист отдела по управлению и приватизации муниципального имущества комитета архитектуры и имущественных отношений Администрации Боровичского муниципального района
КУРАТОР ПРОЦЕССА
Олег Сергеевич
Статуев Руководитель проекта АО «ПСР» ГК РОСАТОМ»

## Slide 18
ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 1,2/5
№ мероприятия согласно Плану | Наименование мероприятия согласно Плану | План | Факт | Эффект (сокращение ВПП)
1 | Исключение дублирования исполняемых функций (минимизирование срока сбора информации (0,5 дня) (стандартизация) | 30.06.2024 | 30.06.2024 | 0,5 дня
2 | Разработка алгоритма межструктурного взаимодействия (исключение излишних действий и этапов (05, дня) (стандартизация) | 30.06.2024 | 30.06.2024 | 0,5 дня
  Было
  Стало
Разработана онлайн – таблица, для оперативной корректировки требуемой информации
Запрос информации (дублирование запросов), возврат на доработку в "ручном" режиме.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ttfx8NLHEUGUI0xbTtklWFPpwHAOtebOG4m7zgQ1ISI/edit?usp=sharing

## Slide 19
ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 3,4/5
№ мероприятия согласно Плану | Наименование мероприятия согласно Плану | План | Факт | Эффект (сокращение ВПП)
3 | Систематизация используемой информации (сохранение ответов в «базе данных») (сортировка) | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 0,25 дня
4 | Цифровизация процесса (сбор информации с использованием онлайн – таблицы) (стандартизация) | 16.07.2024 | 30.06.2024 | 0,5 дня
  Было
  Стало
Сформирована информационная база (папка в общем доступе комитета) ответов на наиболее часто поступающие запросы (с типовой информацией)
Отсутствие эффективного взаимодействия структурных подразделений при подготовке ответов на запросы, отсутствие базы данных по ранее сформированным ответам

## Slide 20
ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 5/5
№ мероприятия согласно Плану | Наименование мероприятия согласно Плану | План | Факт | Эффект (сокращение ВПП)
5 | Разработка алгоритма обработки поступившей информации (разработка шаблона ответа) (сортировка, стандартизация) | 31.07.2024 | 31.07.2024 | 0,25 дн.
  Было
  Стало
Проанализированы наиболее часто поступающие запросы (с типовой информацией), на основании которых разработаны шаблоны ответов
Анализ документов, привлечение дополнительных ресурсов при оформлении запроса

## Slide 21
ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ

## Slide 22
Спасибо за внимание.